Restaurátorský záměr restaurování váz a pilířů a obnovy brány hřbitova v Chcebuzi u Štětí.
Přestože se památka nachází v téměř havarijním stavu, podstatné části objektu doposud stojí na svém místě.  Ve spolupráci se zástupcem majitele a odpovědným pracovníkem památkové péče je proto možno přistoupit k její záchraně tak, aby byl její stav zachován, a to v co možná nejpůvodnější podobě jako celek. K restaurování a rekonstrukci nejen plastik, ale celého prostoru hřbitova musí být přistoupeno s jasnou koncepcí. Jenom tak je možno zachovat a snad i prohloubit krásu tohoto vzácného a poněkud zapomenutého místa.
Vstupní brána bude staticky zajištěna (levý pilíř bude přezděn z pískovcových kvádrů na nový betonový základ) a zednicky a štukatérsky upravena tak, aby její vzhled, pokud možno navrátil stav k době zásadní úpravy v první třetině 18. století. Vstupní vrata budou novou replikou původního vstupu: tradičním způsobem kovaná, a to rovněž v duchu raného klasicismu (empíru). Levá váza bude restaurována a druhá ztracená váza bude podle ní provedena jako kopie z přírodního pískovce. Celý objekt bude chemicky konzervován. O provedeném restaurátorském zásahu bude zpracována textová zpráva s fotografickou dokumentací.
Pracovní postup restaurování kamenosochařských částí zdi hřbitova ve Chcebuzi:  
1.  Demontáž a odvoz stávající železné brány do kovového odpadu.
2.  Demontáž, odvoz a restaurování torza vázy z levého pilíře do dílny.
3.  Restaurování a rekonstrukce kamenných váz s podstavci pro bránu hřbitova.
· očištění všech zachovaných částí památky,
· povrchové zpevnění pískovce organokřemičitým konsolidantem,   
· fixace roztržených částí kamene na nerezové čepy a pryskyřici,
· osazení armatur z nerezových drátů v partiích větších ztrát původního kamene do vrtaných otvorů na tavný silon,   
· plastické doplnění chybějících částí památky umělým pískovcem na bázi vzdušného vápna, plastická úprava doplňků broušením
4.  Provedení kamenické kopie druhé vázy z přírodního pískovce podle restaurovaného originálu.
5.  Rekonstrukce a restaurování pilířů vstupní brány:

· provedení projektu pilířů v klasicistní štukatérské podobě na základě průzkumu stavu zdění a analogií,
· odstranění omítek z obou pilířů a odstranění nepůvodního cihlového přizdění po obou stranách vstupu, odvoz suti na skládku, rozebrání zdiva staticky narušeného levého pilíře k základu,
· inventarizace kvádříků levého pilíře a rozebrání a uložení celé skladby, 

· uvolnění terénu a zbudování betonového základu pod levý pilíř a pod nový žulový práh vstupu,
· stavba levého pilíře brány z původních kvádříků a nového pískovce,
· zbudování nového armovaného základu a nové vyzdění pilíře,
· provedení zednických a štukatérských prací, barevná úprava,

· štuková profilace patky, dříku a hlavice pilířů bude provedena dle obrazové dokumentace, 

6.  Výroba, doprava a osazení nového žulového prahu vstupu.
7.  Doprava a osazení obou kamenných váz na hlavice pilířů.
8.  Provedení barevné úpravy a hydrofobizační nástřik.
9. Obnova brány dle obrazové dokumentace, doprava a osazení nové kované brány do dříku a žulového prahu

10. Brána bude zhotovena klasickou kovářskou technologií odpovídající době vzniku originálu: 

· všechny spoje budou nýtovány, horizontální díly nosného rámu budou na koncích soustředně osazeny do tvaru dříku nýtu o průměru 14 mm a snýtovány s vertikálními díly s příslušnými otvory. Krajní vertikální části konstrukce budou v příslušném místě osazeny do kulata pro uchycení třmenů pro otáčení křídel brány, dolní konce těchto dílů budou opatřeny čepy s točnami v prahu brány. 

· zámek bude speciálně vyroben v odpovídající velikosti dle dekoru mřížové výplně brány (velikost kované elipsy) na dozický klíč.

· aretační mechanismy spodní zástrče pevného křídla budou kované, speciálně vyrobené.

· kované spony svazující elipsy a voluty budou zhotoveny kováním na trnu pro docílení exaktního tvaru a pevného spoje.

· nýty s kuličkovými hlavami budou vykovány v zápustce pro tento účel vyrobené.

· jednotlivé díly budou před nýtováním antikorozně upraveny.
11.  U brány bude provedena antikorozní úprava ve skladbě:

· pasivace na bázi H3PO4 (kyselina fosforečná)

· nátěr suříkem (PB3O4), pojený lněnou fermeží, ve 2 vrstvách  

· nátěr podkladový černý, např. Herbol Protector

· povrchová úprava matná v odstínu antracit, např. San Marco Kiron. 
12.  Zpracování celkové restaurátorské zprávy a fotografické dokumentace prací

