Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

  - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

  - __________________________,

se sídlem: __________________,

jejímž jménem jedná: __________, ______________,

zapsaná v __________ rejstříku __________________.

IČO: ____________

DIČ: ____________

Bankovní spojení: __________________

Číslo účtu: _______________/______ (doplní dodavatel)

(dále jen „Zhotovitel“),

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky.

  - Zhotovitel je vybraným dodavatelem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sestavy vzduchotechniky a chlazení ve strojovně F42“ (dále jen „Zadávací řízení“).

  - Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou

    - Projektová dokumentace jako příloha č. 1 - Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“)

    - Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 - Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“)

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.

  - Plnění dle této Smlouvy je omezeno podmínkami pro stavby v památkově chráněném území (zóně).

  - Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo:

„Rekonstrukce sestavy vzduchotechniky a chlazení ve strojovně F42“ (dále jen „Dílo“)

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou, jejími Přílohami a všemi dokumenty uveřejněnými v rámci Zadávacího řízení.

  - Předmětem Díla jsou dodávky, montáže a stavební práce dle Přílohy č. 1, a to zejména

    - demontáž stávajících zařízení a částí potrubních tras,

    - stěhování zařízení včetně snesení a nového umístění chladičů na střechu objektu „F“ (nad 2.NP),

    - stavební přípomoci, výmalba,

    - dodávka a montáž technických zařízení (vč. rozhraní pro monitoring) a části potrubních tras,

    - nový MaR systém,

    - zkušební provoz, ověření stability sledovaných parametrů a

    - 1 rok pravidelných servisních prohlídek nainstalovaných technických zařízení.

- DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat Objednateli nejpozději do 27. 11. 2026.

  - Zhotovitel se zavazuje převzít prostory určené pro provádění Díla (dále jen „Staveniště“) po dohodě s Objednatelem, nejdříve však ke dni 1. 10. 2026; provoz čistých laboratoří Objednatele smí být přerušen maximálně po dobu 6 týdnů.

  - Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště do 3 dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele na e-mailovou adresu zástupce Objednatele dle odst. 11.1.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s harmonogramem dle odst. 9.3 této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu nezbytně nutnou.

  - Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla.

- CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

  - Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní dodavatel – max. 5 160 000,- Kč bez DPH) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

  - Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím Díla, jakož i náklady související s provedením servisních prohlídek v prvním roce záruční doby, v rozsahu dle odst. 14.4.

  - Cena se skládá z

    - Ceny Díla (Cena mimo položky 6.1. Přílohy č. 2) ve výši ________ Kč (doplní dodavatel) bez DPH (dále jen „Cena Díla“) a

    - Ceny za servisní prohlídky vykonané v prvním roce záruční doby (položka 6.1. Přílohy č. 2) ve výši ________ Kč (doplní dodavatel) bez DPH.

  - Cena je splatná takto:

    - Cena Díla:

      - Formou měsíčních dílčích faktur – daňových dokladů vystavených k poslednímu kalendářnímu dni účtovaného měsíce na plnění za provedené práce a dodaný materiál v účtovaném období; přílohou faktury je seznam realizovaných položek s uvedením jednotkových cen v souladu s Přílohou č. 2 (oceněným výkazem výměr) odsouhlasený Objednatelem. Celková výše finančního plnění účtovaného dílčími fakturami nesmí převyšovat 75 % z Ceny Díla.

      - Vyúčtováním Ceny Díla po závěrečném předání celého Díla. Přílohou faktury je předávací protokol potvrzující řádné závěrečné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“).

    - Cena za servisní prohlídky vykonané v prvním roce záruční doby:

      - Fakturu – daňový doklad na cenu za pravidelnou servisní prohlídku je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy po dokončení prohlídky.

  - Převzal-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel oprávněn provést fakturaci dle odst. 5.3.2 pouze do výše 90 % z Ceny Díla. Přílohou faktury je Předávací protokol.  Zbývající část Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění vad a nedodělků. Přílohou faktury je potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“).

  - Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této Smlouvy.

  - Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele pro účely fakturace je  efaktury@fzu.cz.

  - Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením fakturované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy ji obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:

    - škody způsobené Zhotovitelem,

    - smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.

  - Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.

- VLASTNICKÉ PRÁVO

Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jejího zhotovení nebo montáže. Do vlastnictví Objednatele rovněž přechází dodaný materiál, jehož cenu uhradil Objednatel dle odst. 5.3.1, a to okamžikem odeslání finančního plnění na účet Zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.

- MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je budova F v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. na adrese Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6. Podrobně specifikované je místo plnění v Příloze č. 1.

- SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

  - Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele v místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné, především v souvislosti s prováděním vědecké činnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné zhotovení Díla.

  - Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určí-li jej Objednatel.

- PROVEDENÍ DÍLA

  - Ověření dokumentace

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s veškerou technickou dokumentací k Dílu, ověřil její úplnost a správnost a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.

  - Zajištění průzkumů

Zhotovitel se zavazuje k provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla.

  - Harmonogram prací

    - Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením prací detailní harmonogram prací odpovídající podmínkám této Smlouvy. Harmonogram podléhá schválení Objednatelem. Neschválí-li Objednatel předaný harmonogram, upraví jej Zhotovitel na základě připomínek Objednatele v náhradní lhůtě 3 dnů. Schválený harmonogram lze poté měnit pouze na základě dohody Smluvních stran.

    - Nepředání harmonogramu ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

  - Odborný dohled / Způsobilost osob

    - Rozvody elektro budou provedeny pod dohledem osoby způsobilé dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, v platném znění.

    - Všechny osoby, které Zhotovitel pověří manipulací s klimatizačními jednotkami, musí disponovat certifikátem kategorie I. k nakládání s chladivy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

    - Objednatel si může vyžádat doložení certifikátů a osvědčení o způsobilosti dle odst. 9.4.1 a 9.4.2, a to ještě před započetím příslušných prací.

    - Provádění rozvodů elektro bez dohledu odborné osoby nebo manipulace s klimatizačními jednotkami osobami bez příslušné certifikace dle předchozích odstavců se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Zaměření

    - Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit.

    - Zhotovitel se zavazuje, že instalovaná sestava zařízení dodrží stávající prostorové možnosti strojovny F42 a nijak nezasáhne do sousedních prostor laboratoří, a to včetně zde nainstalovaných potrubních tras.

  - Stavební zázemí

Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště.

  - Staveniště

    - Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.3 Smlouvy.

    - O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „Stavební deník“).

    - Zhotovitel je povinen zajistit Staveniště a provádět kontrolu jeho zabezpečení, udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel na Staveništi svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit uvedením do původního stavu.

    - Zhotovitel je povinen zajistit řádnou ochranu stávajících okolních ploch dotčených prováděním Díla před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvést všechny povrchy dotčené prováděním Díla do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací okolní plochy vhodným způsobem zdokumentovat (tato dokumentace bude přiložena ke Stavebnímu deníku).

    - Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel. Z důvodu statické únosnosti není možné skladování materiálu a nových zařízení na střeše budovy před demontáží a odstraněním stávajících zařízení. Nové zařízení na střeše nesmí být těžší než zařízení stávající, vč. roznášecí konstrukce.

    - Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

    - Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu, Zhotovitel se proto zavazuje přizpůsobit rozpracovanost Díla bezpečnému pohybu osob.

    - Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o poddodavatelích a seznam pracovníků stavby.

    - Zhotovitel je povinen vyklidit

      - Staveniště do 3 pracovních dnů po předání Díla,

      - prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla.

    - O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání Staveniště.

  - Doba vymezená k provádění prací na Staveništi

    - Doba určená pro provádění prací na Staveništi je

v pracovních dnech a víkendech od 7:00 do 19:00 hodin.

    - Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby určené pro provádění prací.

    - Doba povolená k provádění bouracích prací bude předem projednána s technickým zástupcem Objednatele tak, aby nedošlo k výraznému omezení výzkumné činnosti okolních pracovišť.

  - Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií

    - Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.

    - Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. Pokud tak Zhotovitel přesto učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na vlastní náklady okamžitě nápravu.

  - Přerušení dodávky elektřiny

Dodávka elektřiny do vysoce citlivých elektronických zařízení Objednatele EBL (v místnosti č. F46) a FIB (v místnosti č. F40) smí být během provádění Díla přerušena nejdéle na dobu 6 hodin, a to nejvýše jednou a v předem domluveném termínu s technickými zástupci Objednatele dle odst. 11.1.

  - Technický dozor

Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor, která bude jeho jménem kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků.

  - Stavbyvedoucí

Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost stavbyvedoucího (dále jen „Stavbyvedoucí“) na Staveništi; Stavbyvedoucí se účastní kontrolní schůzky (kontrolního dne) minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného prodlení vždy, bude-li k tomu vyzván osobou provádějící technický dozor.

  - Stavební deník

    - Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.

    - Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.

    - Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo závěrečným předáním po zhotovení celého Díla.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.

  - Zhotovitel je povinen při závěrečném předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:

    - certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení a prohlášení o shodě v listinné (1 paré) a digitální formě,

    - v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a to v listinné (1 paré) a digitální formě,

    - dokumentaci skutečného provedení Díla v listinné (1 paré) a digitální formě,

    - protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy,

    - provozní řád,

    - záruční podmínky a

    - Stavební deník.

  - Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení o odstranění vad a nedodělků.

  - Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo normami ČR nebo EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

  - O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:

    - Identifikační údaje Zhotovitele, jeho poddodavatelů a Objednatele,

    - popis Díla a jeho způsobilosti sloužit požadovanému účelu,

    - seznam technické dokumentace,

    - případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků,

    - datum a podpisy Smluvních stran.

  - Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

- ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

  - Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla, jeho převzetí a ke komunikaci se Zhotovitelem:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

  - Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem:

___________________________

e-mail: _____________________

tel.: _______________________ (doplní dodavatel)

  - Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), poštou ve formě doporučeného dopisu (na adresu Objednatele či Zhotovitele), kurýrní službou, nebo elektronicky datovou schránkou či zprávou se zaručeným podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a …….@...... (doplní dodavatel) v případě Zhotovitele.

  - Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

    - Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací oproti harmonogramu dle odst. 9.3.1 přesahujícím 7 kalendářních dnů,

    - Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů,

    - při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,

    - vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,

    - Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení,

    - Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 dnů.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou Smluvní stranou, toto plnění vrátí. Pokud plnění vrátit nelze (např. v případě práce, která již byla vykonána), zaplatí Smluvní strana jeho hodnotu.

- POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 15.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které Zhotovitel zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.

- ZÁRUKA, SERVISNÍ PROHLÍDKY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, Nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v následujícím rozsahu:

    - obecná záruční doba (tj. na součásti Díla neuvedené v odst. 14.2.2) činí 60 měsíců,

    - u dodávek technické vybavenosti budov, včetně dodávek pohyblivých dílů (VZT, klimatizační jednotky) je záruční doba _____ měsíců (doplní dodavatel – min. 24 měsíců).

  - Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících z Předávacího protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu záruky dle Smlouvy bezplatné opravy reklamovaných závad nainstalovaných technických zařízení prostřednictvím autorizovaných techniků (vč. dodávky náhradních dílů a dopravy) a dále po celou dobu záruky dle Smlouvy pravidelné servisní prohlídky těchto zařízení v četnosti a rozsahu stanovenými výrobcem a platnými předpisy (minimálně však dvakrát ročně). Servisní prohlídky vykonané v prvním roce záruční doby provede Zhotovitel za cenu dle položky 6.1. Přílohy č. 2; v následujících letech může být tato cena navýšena o průměrnou roční míru inflace nebo o činnosti a dodávky předem schválené Objednatelem. Spotřební materiál použitý při servisních prohlídkách (filtry, čistící prostředky apod.) objednává Objednatel samostatně.

  - Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

  - Objednatel je povinen závady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných závad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění závad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter závady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění závad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel.  Náklady na odstranění reklamované závady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

  - V případě kritické závady (definované jako výpadek funkce, kdy systém není schopen provozu, teplota mimo ±2 °C od SP; příklad pro VZT/chlazení: Výpadek chlazení, selhání AHU, alarm překročení teplotního limitu) se Zhotovitel zavazuje zahájit práce spojené s odstraněním kritické závady v místě plnění nejpozději do ____ hodin (doplní dodavatel - max. 24 hodin) od jejího nahlášení. Zhotovitel je povinen disponovat pro nahlašování kritických závad telefonickým dispečinkem dostupným 24/7.

  - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované závady ani do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním závady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

    - 10.000,- Kč za každých započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1,

    - 500,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,

    - 30% Ceny Díla v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2.3, v jehož důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy,

    - 30% z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje technické podmínky či parametry dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem, aniž by Objednatel takové plnění předem akceptoval v souladu s odst. 9.9.1,

    - 25.000,- Kč při nedodržení povinnosti dle odst. 9.10,

    - 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním kritické závady dle odst. 14.8 a 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 14.7. V případě odstranění vady jinou odbornou osobu dle odst. 14.9 je prodlení ukončeno ke dni zahájení opravy jinou odbornou osobou.

    - 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované vady v termínu.

  - Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné Smluvní straně.

  - Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.

- SPORY

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

- ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

  - Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných dodatků, provedení změn Smlouvy v jiné formě je vyloučeno. U případných víceprací (změn rozsahu díla a ceny dle § 2614 a § 2620 a násl. OZ) nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. Smluvní strany nepovažují žádné informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr)

  - Smluvní strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne ______________ | V ______________ dne ______________ |
| --- | --- |
| Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | Za: ______________ |
| __________________________ | ________________________ |
| Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. | Jméno: ______________ |
| Funkce: ředitel | Funkce: ______________ (doplní dodavatel) |

P r o j e k t o v á  d o k u m e n t a c e

(samostatná příloha v elektronické podobě)

# Nabídka (oceněný výkaz výměr)

(bude doplněno před uzavřením Smlouvy)