ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Obchodní balíček OB 4

VÝKLOPNA

SVAZEK iii

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Příloha A 1 Rozsah Díla

ANNEX A 1 Subject and scope of the Contract

Obsah

1 ÚVOD	4

1.1 Cíle projektu	4

1.2 Rozsah projektu	4

1.3 Dodavatelské Rozdělení projektu	5

1.4 Základní rozsah OB 4 Výklopna	7

1.5 Existující výrobna	8

2 APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	8

3 ROZDĚLENÍ DÍLA	8

4 KRÁTKÝ POPIS PODMÍNEK REALIZACE A BUDOUCÍ FUNKCE DÍLA	8

5 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY	9

6 AKTUÁLNÍ STATUS POVOLAVACÍ DOKUMENTACE	9

7 ROZSAH DODÁVKY DÍLA	10

7.1 Verifikace vstupních dat	10

7.2 Implementace DÍLA do VÝROBNY	10

7.3 Průzkumy	10

7.4 Vypracování dokumentace	11

7.5 Demontáže a demolice	11

7.6 Obstarání a dodávka zařízení	11

7.6.1 Všeobecné podmínky	11

7.6.2 Manipulace s materiálem	12

7.6.3 Inspekce	12

7.7 Výstavba a montáž	12

7.7.1 Montážní Práce	12

7.7.2 Připojení napojovacích bodů	12

7.7.3 První náplně	12

7.7.4 Odpady během výstavby	12

7.8 Licencování, schvalování, certifikace	13

7.9 Výcvik a školení	13

7.10 Ukončení výstavby	13

7.11 Uvádění do provozu	13

7.11.1 Individuální zkoušky	14

7.11.2 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	14

7.11.3 Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, garanční měření	14

7.11.3.1 Komplexní vyzkoušení	14

7.11.3.2 Komplexní zkouška	14

7.11.3.3 Zkušební provoz	15

7.11.3.4 Garanční měření	15

7.11.4 Předběžné převzetí (PAC)	15

7.11.5 Konečné převzetí (FAC)	15

7.12 Náhradní díly a díly s kratší životností než záruční doba	15

7.13 Zvláštní nářadí	15

7.14 Spotřební díly	16

7.15 Záruky	16

7.16 Užívací práva	16

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE	16

9 PŘIPOJOVACÍ MÍSTA	16

9.1 Vlastnictví napojovacích míst	16

9.2 Napojovací body a hranice dodávky OB 4	17

9.2.1 Technologie	17

9.2.2 Elektro-část OB 4	17

9.2.3 ASŘTP OB 4	17

9.2.4 Stavební část OB 4	17

10 SEZNAM ZKRATEK	17

ÚVOD

Cíle projektu

Společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. bude v rámci plnění programu “CO2 Neutralita“ modernizovat teplárnu v Mladé Boleslavi. Výrobním programem teplárny je produkce tepla a elektrické energie. Cíle modernizace, kterým je snížení přímého emisního faktoru CO2, bude dosaženo zásadní změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a olejových emulzí, zůstane zachováno.

Rozsah projektu

Modernizace zahrnuje veškeré úpravy VÝROBNY související se změnou palivové základny. V důsledku snížení výhřevnosti paliva dojde ke snížení parního výkonu stávajících uhelných kotlů K80 a K90 ze 140 t/h na 100 t/h. Deficit výkonu nahradí nový kotel K20 o parním výkonu 80 t/h, který bude spalovat pouze dřevní štěpku.

Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů. Maximální kapacita vykládky bude 1 400 m3/h. Součástí palivového hospodářství je systém úpravy rozměrů dřevní štěpky, separace kovů a skladování v uzavřených silech o celkové kapacitě 45 000 m3. Dopravu z příjmových míst do zásobních sil, nové kotelny K20 a upravených kotlů K80 a K90 bude zajišťovat systém pásových dopravníků.

Pro novou a modernizovanou technologii, její napájení elektrickou energií a automatické řízení budou vybudovány nové objekty a technologické provozy. Součástí DÍLA bude také infrastruktura, bezpečnostní a monitorovací systémy. Rozdělení DÍLA na provozní soubory a stavební objekty je uvedeno v kapitole 1.3.

Dodavatelské Rozdělení projektu

Projekt je rozčleněn do následujících obchodních balíčků (dále OB). V rámci realizace jednotlivých OB budou dodavatelé zajišťovat koordinaci a součinnost společně s dodavateli ostatních OB.

| Členění ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Rozdělení do OB |  |  |
| --- | --- | --- |
| OB | PS, SO, IO | Název |
| OB 1 Palivové hospodářství | PS101.1 | Systém vykládky v rámci OB 1 |
|  | PS 102 | Příjem dřevní štěpky autodoprava |
|  | PS 103 | Třídění a úprava dřevní štěpky |
|  | PS 104 | Pasová Doprava dřevní štěpky |
|  | PS 105 | Technologie skladu dřevní štěpky |
|  | PS 106 | Vzduchotechnika hospodářství dřevní štěpky, odprášení |
|  | PS 107 | Část elektro – hospodářství dřevní štěpky |
|  | PS 108 | ASŘTP hospodářství dřevní štěpky |
|  | SO 102.1 | Sklad dřevní štěpky (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 103.1 | Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 104.1 | Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění |
| OB 2 Kotelny | PS 109 | Rozvod zemního plynu |
|  | PS 113 | Kompresorová stanice vzduchu |
|  | PS 201 | Kotelna K20 |
|  | PS 202 | Vnitřní palivové hospodářství K20 |
|  | PS 203 | Partie za K20 vč. čištění spalin a kouřovody |
|  | PS 204 | Systém dopravy popelu |
|  | PS 205 | Rekonstrukce kotlů K80 a K90 |
|  | PS 206 | Rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství K80 a K90 |
|  | PS 207 | Demontáže a přeložky |
|  | PS 208 | ASŘTP K20/K80/90 |
|  | PS 209 | CEMS |
|  | PS 210 | Elektro K20/K80/K90 |
|  | PS 211 | Spojovací potrubí |
|  | SO 201.1 | Kotelna K20 (OB 2) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 202.1 | Partie za kotlem K20 – čištění spalin - viz SO 201 (OB 2) – vrchní stavba |
|  | SO 203.1 | Úpravy kotelny K80/90 (OB 2) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 204.1 | Vnější kouřovody – základy a konstrukce (OB 2) – vrchní stavba |
|  | SO 205.1 | Odpopílkování – potrubní most a základy (OB 2) – vrchní stavba |
| OB 3 Železniční doprava | PS 04-01 | Přesuvna pro kolej 13 a 13a |
|  | PS 04-02 | Kolejové váhy pro kolej 13 a 13a |
|  | SO 10-01 | železniční svršek |
|  | SO 10-02 | Železniční spodek |
|  | SO 30-01 | Spodní stavba přesuvny |
|  | SO 31-01 | Úprava areálové kanalizace |
|  | SO 50-01 | Přejezdová úprava kolejí |
|  | SO 86-01 | Úprava osvětlení |
|  | SO 86-02 | Napájení přesuvny |
|  | SO 86-03 | Napájení kolejových vah |
| OB 4 Výklopna | PS 101.2 | Příjem dřevní štěpky – železniční doprava |
| OB 5 ASŘ | PS 208.1 | Část Human Machine interface |
|  | PS 111 | EPS |
|  | PS 112 | Kamerový systém |
| OB 6 Stavba | PS 401 | Demontáže |
|  | SO 401 | Demolice objektů 1.etapa |
|  | SO 402 | Demolice objektů 2.etapa |
|  | SO 101 | Příjem a úprava dřevní štěpky |
|  | SO 102.2 | Sklad dřevní štěpky (OB 6) – spodní stavba, sila |
|  | SO 103.2 | Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 6) – spodní stavba, vnitřní zděná vestavba |
|  | SO 104.2 | Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 105 | SHZ – strojovna a základy nádrže |
|  | SO 106 | Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky – viz SO 101 |
|  | SO 107 | Nevyužito |
|  | SO 108 | Nevyužito |
|  | SO 109 | Přesuvna vagonů – vrchní stavba vč. opláštění (*) |
|  | SO 111 | Sadové úpravy a zatravněné plochy |
|  | SO 112 | Vzorkovna dřevní štěpky |
|  | SO 113 | Silniční váhy |
|  | SO 201.2 | Kotelna K20 (OB 6) – spodní stavba, vnitřní zděná vestavba |
|  | SO 202.2 | Partie za kotlem K20 – čištění spalin – viz SO 201 (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 203.2 | Úpravy kotelny K80/90 (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 204.2 | Vnější kouřovody – základy a konstrukce (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 205.2 | Odpopílkování – potrubní most a základy (OB 6) – spodní stavba |
|  | IO 301 | Komunikace a zpevněné a manipulační plochy |
|  | IO 302 | Kanalizace |
|  | IO 303 | Vnější osvětlení |
|  | IO 304 | Pitná voda |
|  | IO 305 | Voda SHZ |
|  | IO 306 | Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů) |
|  | IO 307 | Přeložky elektro a nové přípojky |
|  | ZS | Zařízení staveniště |
| OB 7 SHZ | PS 110 | Stabilní hasicí zařízení |
|  | IO 305 | Voda SHZ |

*)Spodní stavba viz souběžný projekt „Škoda Auto a.s. MLADÁ BOLESLAV – Úprava kolejí 13 a 13a vč. váhy, přesuvny a osvětlení“

Základní rozsah OB 4 Výklopna

Dílo OB 4 zahrnuje primární systém manipulace a vykládky kontejnerů s dřevní štěpkou dopravovaných po železnici po prodloužené vlečce (prodloužení železniční vlečky je řešeno samostatným projektem) včetně vlastního výklopného zařízení a výsypky. Součástí díla je i velín, zakrytí – zastřešení výklopny, odprašovací zařízení a veškerá zařízení související s provozem (vybavení elektro a slaboproudu – bez přípojek, rozvodna, hydraulický agregát atd.).

Šneková dopravní pole (včetně rozrážecího štítu) nebo jiná alternativní technologie pro příjem štěpky, odsouvající vyklopenou DŠ k pasové dopravě, je již předmětem navazujícího OB 1, tj. Palivového hospodářství.

Zadávací dokumentace je členěna na následující přílohy, kde jsou specifikovány požadavky na DÍLO OB 4.

Tabulka 2:

| TECHNICKÉ PŘÍLOHY |  |
| --- | --- |
| A1 | ROZSAH PRACÍ |
| A2 | OBECNE ÚDAJE |
| A3 | ZÁVAZNÉ TECHNICKE A FUNKČNÍ POŽADAVKY DILA |
| A4 | TECHNICKÉ POŽADAVKY |
| A4.1 | STROJNÍ ČÁST |
| A4.2 | ELEKTROČÁST |
| A4.3 | ASŘTP |
| A4.4 | STAVEBNÍ ČÁST |
| A5 | AKCEPTAČNÍ PROCEDURY |
| A6 | GARANTOVANÉ HODNOTY |
| A7 | POŽADAVKY NA DOKUMENTACI |
| A8 | NORMY |
| A9 | PODMÍNKY VÝSTAVBY |
| A10 | NEOBSAZENO |
| A11 | Výkresy |
| A12 | NEOBSAZENO |
| A13 | Standardy OBJEDNATELE (pouze elektronicky) |
| formuláře k vyplnění Nabízejícím |  |
| B1 | Nabídka Nabízejícího |
| B2=A6 | GARANTOVANÉ HODNOTY |
| B3 | Časový Plán |
| B4 | Subdodavatelé |
| B5 | Seznam odchylek od požadavků do poptávky |
| B6 | Cenové tabulky |

Existující výrobna

Objekty VÝROBNY se nachází v uzavřeném areálu Škoda Auto a.s., který je situován v průmyslové zóně na východním okraji městské časti Mladá Boleslav. VÝROBNU provozuje společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Z východní strany je areál závodu ohraničen drážním tělesem, na které navazují pozemky ostatních ploch bez využití. Ze severu je lokalita obklopena průmyslovou zástavbou. Na západ a jih od areálu jsou lokalizovány zastavené plochy městské časti, východní okraj areálu vymezen dálnicí D10.

Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 210,0-212,0 m.n.m.

APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace určuje funkční specifikaci DÍLA OB 4, která musí být splněna. Navíc Zadávací dokumentace a aktuální dokumentace pro stavební povolení představuje jednu z variant pro technické řešení DÍLA OB 4.

Je přijatelná flexibilita NABÍZEJÍCÍHO při uplatnění jeho technického řešení, podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. NABÍZEJÍCÍ může nabídnout i DÍLO OB 4 technicky pokročilejší a efektivnější pro OBJEDNATELE a to tak, aby splňoval funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně návazností na jiné OB a zároveň plnil i požadavky, vyjádření a závazná stanoviska orgánů státní správy.

NABÍZEJÍCÍ je povinen položky, které se odlišují od technického řešení v ZD, uvést v seznamu odchylek a současně doplnit technický popis, včetně uvedení výhod oproti řešení, které je uvedeno v zadání.

ROZDĚLENÍ DÍLA

Příjem dřevní štěpky po železnici je členěn na stavební a technologickou část.

Spodní železobetonová stavba, je dodávkou OB 6.

Stavební část v rozsahu OB4 zahrnuje ocelové konstrukce včetně kotvení a plošiny, opláštění, zastřešení, velín, stavební instalace TZB, kontejnery pro technologii a zázemí servisních techniků.

Technologická část stacionárního vykládacího zařízení zahrnuje vyklápěcí stroj, násypku, operátorské stanoviště, odprašovací jednotku, zařízení elektro, ASŘTP, hydrauliku a náhradní díly.

KRÁTKÝ POPIS PODMÍNEK REALIZACE A BUDOUCÍ FUNKCE DÍLA

Dílo OB 4 zahrnuje ucelenou dodávku výklopny kontejnerů, tj. primárního systému vykládky kontejnerů s dřevní štěpkou dopravovaných po železnici, po prodloužené vnitrozávodní vlečce Škoda Auto a.s.

Manipulace s celými vlaky a vagony po vlečce a jejich přesouvání na paralelní kolej není předmětem díla OB 4.

Umístění výklopny je dáno zastavovacím plánem (generelem) stavby. Její polohu (včetně výsypky atd.) nelze měnit bez prověření všech souvisejících a navazujících OB a odsouhlasení OBJEDNATELEM.

Totéž platí pro výsypku DŠ, kde je nutno respektovat navazující zařízení na odtah šnekovým polem na zařízení úpravny (OB1, PS 103).

Rovněž umístění rozvodny a velínu OB 4, atd. je nutno koordinovat s navazujícími OB (přípojky NN a slaboproudu atp.)

Dodávka díla OB 4 zahrnuje kompletní funkci výklopny/stacionární vykládací zařízení – tj. sejmutí kontejneru z vagonu, odběru vzorku dřevní štěpky při vykládce – výklopu kontejnerů do násypky, vlastní vyklopení do výsypky a zpětné naložení prázdného kontejneru na vagon.

V blízkosti stacionárního vykládacího zařízení bude umístěna vzduchotechnická jednotka odprášení a ocelové kontejnery pro umístění technologického zařízení (elektrorozvodna, hydraulický agregát a uložení náhradních dílů pro provoz a údržbu vykládacího zařízení).

Součástí OB 4 - Výklopna jsou také ocelové konstrukce a vlastní zastřešení technologie vykládky eliminující působení povětrnostních vlivů a eliminaci hluku při vykládce kontejnerů.

Pro zkoušky (vyjma individuálních) i pro standartní provoz je nutná správná součinnost s částí OB 1 (a to od vlastního příjmu, s chodem úpravy DŠ a dopravou do zásobních sil) a s přesuvnou vagonů, která je dodávkou OB 3.

Při plném provozu přísunu kontejnerů po železnici bude případné zásobování autodopravou probíhat v regulovaném provozu (platí i naopak).

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY

Požadavky týkající se aplikování českých právních předpisů, nařízení vlády ČR, českých technických norem ČSN, interní řídicí dokumentace objednatele, technických norem mezinárodních organizací IEC a ISO, které jsou pro realizaci DÍLA OB 4, jsou uvedeny v příloze A7.

ZHOTOVITEL je povinen aplikovat při návrhu DÍLA OB 4 všechny platné právní předpisy ČR, platné České technické normy a rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) poslední vydání.

AKTUÁLNÍ STATUS POVOLAVACÍ DOKUMENTACE

- Povolení odstranění staveb (SO 401, SO 402),

  - Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu,

  - nabylo právní moci dne 12.1.2023.

- Dokumentace pro územní rozhodnutí

  - dokumentace vypracována – 03.2023,

  - získány veškeré vyjádření DOSS

  - probíhá příprava dokumentace k získání verifikačního stanoviska MŽP,

  - žádost o vydání územního rozhodnutí podána 14.8.2023, dočasně přerušeno, nyní obnoveno

  - získání územního rozhodnutí – předpoklad 01/2024, včetně nabytí právní moci.

- Dokumentace pro stavební povolení je zpracována

  - dokumentace vypracována – 11/2023

  - získání stanovisek DOSS – předpoklad 11 ÷ 12/2023

  - podání žádosti pro vydání stavebního povolení – předpoklad 01/2024

  - získání stavebního povolení – předpoklad 4/2024 (včetně nabytí právní moci)

ROZSAH DODÁVKY DÍLA

Dodávka DÍLA OB 4 je požadována formou dodávky Díla na „klíč“, tak aby byly splněny funkční požadavky na DÍLO OB 4, uvedené v technických přílohách A1 až A 12 a zahrnuje minimálně následující položky uvedené níže v této kapitole. ZHOTOVITEL OB 4 je povinen do své dodávky, prací a zodpovědnosti zahrnout všechny položky, které nejsou explicitně vyjmenovány v technických příloha A1 až A12, avšak jsou nutné pro zajištění správné funkce, efektivity a bezpečnosti DÍLA OB 4.

Verifikace vstupních dat

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za průběžné informování a přijímání veškerých vstupních údajů a informací nezbytných pro provedení DÍLA OB 4, za výměnu informací s ostatními zhotoviteli jiných OB.

ZHOTOVITEL OB 4 provede vlastní šetření o technologických návaznostech a připojovacích místech na VÝROBNU a ostatní OB, včetně přístupových cest a jejich potenciálního využití, možností napojení na stávající inženýrské sítě a komunikace. Prověří soulad vlastního projekčního návrhu s Dokumentací pro stavební povolení.

ZHOTOVITEL zkontroluje, zda jsou parametry a data stávajícího zařízení, připojených systémů, technologických procesů, stavebních konstrukcí a objektů VÝROBNY funkčně a technicky jasné a umožňují správný návrh DÍLA OB 4. Stejný postup aplikuje na ostatní OB.

V případě zjištění nesrovnalostí ZHOTOVITEL neprodleně informuje OBJEDNATELE, pro určení dalšího postupu.

ZHOTOVITEL OB 4 je povinen aktivně spolupracovat při výměně relevantních projekčních informacích potřebných pro návrh ostatních OB.

Implementace DÍLA do VÝROBNY

ZHOTOVITEL je zodpovědný za řádnou provozně-technickou implementaci JEDNOTKY OB 4 do stávající VÝROBNY a zajištění technologických a technických návazností na jiné OB ze strany OB 4.

Požadavky na postup výstavby jsou uvedeny v příloze A3 a A9. Příloha obsahuje všeobecné podmínky na provádění modernizace během provozu VYROBNY a předpokládanou etapizaci výstavby. Realizace bude probíhat za plného provozu VÝROBNY a dodávkou díla tedy nesmí být ohrožen ani omezen její provoz. Zejména nesmí být přerušeno zásobování kotle K90 uhlím v průběhu úpravy kotle K80 na spalování biomasy.

Pokud bude k bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA OB 4 nutná úprava existujících zařízení, potrubních tras, kabeláží, SW nebo stavebních a inženýrských objektů VÝROBNY, jsou tyto úpravy v rozsahu DÍLA OB 4, pokud nejsou v rozsahu jiných OB.

Průzkumy

ZHOTOVITEL provede vlastní šetření a průzkumy, zejména informace o geologických podmínkách, znečištění půdy, stavu stávajících stavebních konstrukcí a jiných charakteristikách STAVENIŠTĚ OB 4 V případě potřeby ZHOTOVITEL zajistí na své náklady potřebné průzkumy pro provedení DÍLA OB 4.

Vypracování dokumentace

Požadavky na DOKUMENTACI a její rozsah jsou uvedeny v příloze A7.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE musí být vypracována tak, aby umožňovala průběžně všechny potřebné činnosti při provádění DÍLA jako celku.

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou.

DOKUMENTACE bude dodána v českém jazyce.

ZHOTOVITEL dodá dokumentaci OBJEDNATELI podle harmonogramu v Příloze A7, případně dle schváleného časového plánu. Proces schvalování dokumentace je popsán v příloze A 7.

Schválení jakékoli dokumentace OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE OB 4 jeho plné odpovědnosti za její správnost a úplnost.

Dokumentace územního rozhodnutí a dokumentace stavebního povolení

V případě, že při návrhu, resp. dokončení bude DÍLO vykazovat odchylky od Povolovací dokumentace pro udělení stavebního povoleni, resp. platného stavebního povolení případně územního rozhodnutí, bude součástí DÍLA OB 4 vypracování dokumentace pro Změnu stavby před dokončením.

Součástí DÍLA je i návrh změn současných provozních předpisů VÝROBNY.

Zařízení staveniště

ZS je součástí DÍLA a ZHOTOVITEL OB 4 je od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ OB 4 společně s ostatními dodavateli spoluzodpovědný zejména za:

    - Vybudování zařízení staveniště pro provedení DÍLA OB 4 v přidělených prostorech na plochách určených Objednatelem.

    - Oddělení STAVENIŠTĚ OB 4 od ostatních zařízení VÝROBNY, čistotu a ostrahu všech částí instalovaného a skladovaného zařízení, dočasných staveb a samotného STAVENIŠTĚ OB 4.

    - ZHOTOVITEL musí zajistit na vlastní náklady nezbytná opatření z hlediska BOZP, PO, ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku v prostoru STAVENIŠTĚ OB 4.

    - ZHOTOVITEL připraví projektovou dokumentaci pro zařízení staveniště s uvedením rozměrů všech mobilních kabin a skladovacích prostor, hygienických zařízení, silnic, parkovacích a přístupových ploch atd. s identifikací připojovacích bodů pro výstavbu (včetně fáze zkoušek).

    - Školení zaměstnanců a sledování dodržování BOZP, PO a ochrany životního prostředí

    - Provádění prací tak, aby nedošlo k narušení stávajícího provozu VÝROBNY,

Demontáže a demolice

Demolice a demontáže stávajícího zařízení a objektů v prostoru výstavby stacionárního vykládacího zařízení je součástí OB 6. Pokud bude dodavatel OB 4 přesto v kolizi se stávajícím zařízením, provede taková opatření, aby provoz VÝROBNY nebyl ohrožen.

Obstarání a dodávka zařízení

Všeobecné podmínky

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za nákup a dodávku materiálu a služeb pro provedení DÍLA OB 4 v souladu s jím zpracovanými specifikacemi a v souladu s časovým plánem.

Technické specifikace hlavních komponent musí být před zakoupením schváleny OBJEDNATELEM.

Manipulace s materiálem

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za správné balení a přepravu všech komponent a systémů pro výstavbu DÍLA OB 4, za jejich řádné uskladnění a ostrahu a veškerou další činnost, aby bylo zařízení připraveno ke stavbě a montáži.

Inspekce

Řízení kvality Díla bude prováděno v souladu plánem kvality, který DODAVATEL zpracuje v souladu s normou ČSN ISO 10005 a požadavky uvedenými v příloze A 7, kap. 6. Dokumentace bude zahrnovat plán jakosti, kontrol a zkoušek, program zkoušek a dokladovou část.

ZHOTOVITEL je odpovědný za provedení potřebných:

- Kontrol, zkoušek, testů a vhodnosti stávajícího zařízení, systémů, stavebních konstrukcí VÝROBNY, které budou použity pro budoucí provoz zařízení JEDNOTKY OB 4 uvnitř připojovacích míst a mimo tyto připojovací místa, pokud stávající zařízení může mít dopad na řádný provoz JEDNOTKY. Pro tuto kontrolu vydá ZHOTOVITEL příslušné certifikáty v souladu s platnou legislativou a normami.

- Kontrolu skladování materiálu a zařízení dodaných na STAVENIŠTĚ OB 4.

- Kontrol a zkoušek potřebných k vydání certifikátů o shodě a prohlášení o shodě na dodaném a namontovaném zařízení.

- ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za výměnu poškozeného či kvalitu nesplňujícího materiálu/zařízení a vybavení.

Výstavba a montáž

Montážní Práce

ZHOTOVITEL je odpovědný za:

- montáž zařízení podle platné projektové dokumentace,

- dozor nad montáží a výstavbou,

- provádění prací v souladu se schváleným Plánem kvality, pokynů výrobců a v souladu s dobrou inženýrskou praxí,

- koordinaci montážních prací s provozem VÝROBNY a výstavbou ostatních OB,

- ochranu všech částí DÍLA OB 4 během doby montáže před poškozením všeho druhu,

- provádění montážních prací v souladu s požadavky BOZP, PO a hygienických předpisů.

Připojení napojovacích bodů

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za přípravu připojení a připojení DÍLA OB 4 k VÝROBNĚ a stávající infrastrukturu a k připraveným napojovacím místům souvisejících OB.

První náplně

Naplnění veškerého zařízení požadovaným spotřebním materiálem (typicky: mazací oleje, tuky atd.) je součástí DÍLA OB 4.

Odpady během výstavby

Majitelem odpadu všech kategorií vzniklých během výstavby je ZHOTOVITEL OB 4, který zajistí jejich recyklaci nebo odstranění v souladu s legislativními předpisy a podmínkami OBJEDNATELE.

Licencování, schvalování, certifikace

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za zapojení konkrétního notifikovaného orgánu pro veškerou požadovanou certifikaci zařízení a systémů JEDNOTKY OB 4.

ZHOTOVITEL OB 4 určí konkrétní technický notifikovaný orgán, se kterým bude jednat ve fázích návrhu/projekce DÍLA OB 4 a výstavby a to tak, aby krok za krokem kontroloval projekční práce a prováděcí práce na místě a získal potřebná vyjádření, schválení, rozhodnutí a povolení, která jsou v kompetenci ZHOTOVITELE OB 4 jako subjektu uvádějící DÍLO OB 4 na trh.

ZHOTOVITEL OB 4 poskytne veškerou nezbytnou podporu a požadovanou dokumentaci, aby OBJEDNATEL mohl získat všechna požadovaná povolení a licence od příslušných úřadů. To zahrnuje také jakoukoli činnost související s aktualizací a / nebo revizí stávajících povolení.

Z tohoto důvodu se od ZHOTOVITELE OB 4 vyžaduje provádění všech souvisejících činností v úzké spolupráci s technickým notifikačním orgánem a v případě potřeby poskytnutí veškeré podpory a / nebo dokumentace.

Výcvik a školení

ZHOTOVITEL OB 4 zajišťuje zaškolení veškerého provozního personálu OBJEDNATELE vyčleněného pro budoucí provoz JEDNOTKY OB 4 po teoretické i praktické stránce tak, aby byl personál připraven na správu, provoz a údržbu všech částí nového zařízení JEDNOTKY OB 4.

Pro všechna školení bude používán český jazyk, pokud je to nutné, ZHOTOVITEL OB 4 zajistí překlad do českého jazyka. Veškerá dokumentace ke školení poskytovaná ZHOTOVITELEM OB 4 musí být v českém jazyce.

Předpokládá se, že OBJEDNATEL bude mít k dispozici řádně kvalifikovaný personál obsluhy a údržby již ve fázi instalace (druhá polovina instalačního období, v každém případě před uvedením do provozu),

Cílem školení je naučit personál obsluhy a údržby OBJEDNATELE do té míry, že po absolvování školení jsou schopni:

- bezpečně a efektivně provozovat JEDNOTKU OB 4 se všemi pomocnými zařízeními bez podpory ZHOTOVITELE OB 4,

- provádět běžné údržbářské a opravné práce nezávisle a správným způsobem.

Ukončení výstavby

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za odstranění zařízení staveniště a úklid STAVENIŠTĚ OB 4 i za řádné předání STAVENIŠTĚ OB 4 OBJEDNATELI. ;

Uvádění do provozu

Podrobnosti o postupech uvádění do provozu viz příloha A 5.

ZHOTOVITEL OB 4 je odpovědný za provedení dohodnutých zkoušek všech částí JEDNOTKY OB 4 za účelem potvrzení shody s projekčním a konstrukčním základem a provozními podmínkami.

Musí být splněny a ověřeny tyto cíle:

• JEDNOTKA OB 4 funguje bezpečně jako funkční celek včetně její implementace do provozu VÝROBNY,

• JEDNOTKA OB 4 funguje bezpečně za všech provozních podmínek,

• JEDNOTKA OB 4 funguje navrženým způsobem,

• je ukončeno školení personálu obsluhy a údržby.

Testy uvedení do provozu budou prováděny na odpovědnost ZHOTOVITELE OB 4 a pod jeho dohledem podle testovacího programu připraveného ZHOTOVITELEM OB 4 a odsouhlaseného OBJEDNATELEM. Harmonogram zkoušek od PKV včetně, bude koordinován s dodavatelem OB 1 a OB 2.

Individuální zkoušky

V rámci ukončení montáže musí ZHOTOVITEL OB 4 během této doby provést všechny kontroly instalace, kterými prokazuje soulad s PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, integritu zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), bezpečnostních systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení. Součástí je též provedení nezbytných individuální funkčních testů s ohledem na speciální vlastnosti zařízení, v souladu se zásadami uvedenými v technických specifikacích a ke dni uvedenému v časovém harmonogramu.

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení

Po ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude zahájena etapa PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ (PKV) s materiálem, která slouží k ověření funkce regulačních a bezpečnostních systémů a jejich seřízení při různých provozních režimech. Součástí této etapy bude také optimalizace provozu zařízení, výkonnostní zkoušky a školení personálu OBJEDNATELE.

Program zkoušek bude vypracován ZHOTOVITELEM a předán OBJEDNATELI ke schválení. O zahájení etapy rozhodne protokolárně komise, složená ze zástupců OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE.

Na závěr PKV bude proveden "Výkonnostní test“, jehož účelem je prokázat splnění požadované kapacity přepravy a dosažení garantované zrnitosti štěpky za třídírnou. Zkouška bude trvat minimálně 8 hodin a pro sběr dat bude použito provozní měření. Kapacita přepravy bude vyhodnocena jako vyhovující, pokud bude průměrná naměřená hodnota vyšší než garantovaná.

Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, garanční měření

Komplexní vyzkoušení

ZHOTOVITEL provede KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ JEDNOTKY, v jehož rámci provede i optimalizaci provozu JEDNOTKY OB 1 včetně spolupráce s ostatními částmi VÝROBNY.

JEDNOTKA je provozována ZHOTOVITELEM OB 4 na základě dohody s OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM OB 1 a OB 2, tak aby ZHOTOVITEL OB 4 mohl provést všechny jemu potřebné zkoušky v potřebných provozních režimech. Maximální doba KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ je 30 DNÍ.

Komplexní zkouška

JEDNOTKA OB 4 je provozována vyškoleným personálem OBJEDNATELE pod nepřetržitým dohledem ZHOTOVITELE OB 4 na základě požadavků OBJEDNATELE, tak aby byly prokázány funkční schopnosti JEDNOTKY a schopnost nepřetržitého provozu JEDNOTKY, a tak aby bylo OBJEDNATELI umožněno provést kontrolu provozních vlastností JEDNOTKY.

Doba KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY je minimálně 72 hodin provozu kotle.

Komplexní zkouška bude prováděna v návaznosti na harmonogram uvádění do provozu jednotlivých kotlů.

- Kotel K20 – po instalaci dopravních tras DŠ,

- Kotel K80 – po instalaci dopravních tras DŠ, instalaci provizoria nad kotlem K80/K90 a instalaci provozních sila a dopravních cest do kotle K80,

- Kotel K90 – po instalaci provizoria nad kotlem K90 a instalaci provozních sila a dopravních cest do kotle K90 a instalaci společného uzlu dopravy DŠ ke kotlům K80/K90.

POZN: ZHOTOVITEL OB 4 bude koordinovat plán zkoušek se ZHOTOVITELEM OB 1 a OB 2.

Zkušební provoz

Součástí rozsahu DÍLA OB 4 je zkušební provoz JEDNOTKY po komplexním vyzkoušení, které bude trvat minimálně 30 dní. Zařízení bude provozováno personálem OBJEDNATELE pod nepřetržitým dozorem ZHOTOVITELE OB 1. JEDNOTKA bude provozována v souladu s potřebami OBJEDNATELE.

Nejedná se však o zkušební provoz dle Stavebního zákona.

Garanční měření

V rozsahu povinností ZHOTOVITELE OB 4 je zajištění GARANČNÍHO TESTU A.

GARANČNÍ TEST A bude proveden po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU.

ZHOTOVITEL zajistí kvalifikovanou nezávislou akreditovanou organizaci – testovací společnost pro provedení garančních zkoušek pro prokázaní splnění garantovaných hodnot uvedených v Příloze A 6. Součástí práce testovací společnosti je i vypracování zkušebních protokolů s popisem podmínek měření a vyhodnocením výsledků.

Výběr a jmenování testovací společnosti podléhá schválení OBJEDNATELEM.

ZHOTOVITEL OB 4 vypracuje PROJEKT GARANČNÍHO MĚŘENÍ.

ZHOTOVITEL OB 4 se při plánování a provádění garančního testu musí řídit požadavky a požadavky uvedenými v příloze A6 Garantované Hodnoty.

Během zkoušek bude JEDNOTKA OB 4 provozována zaměstnanci OBJEDNATELE pod vedením ZHOTOVITELE.

Předběžné převzetí (PAC)

Po úspěšném ZKUŠEBNÍM PROVOZU a GARANČNÍM TESTU A bude vydáno PAC (Preliminary Acceptance Certificate) a DÍLO OB 4 bude předáno OBJEDNATELI a začíná období provozu během ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.

Zároveň začíná období PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY na stavební část DÍLA OB 4.

Konečné převzetí (FAC)

Protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ podepíšou po vzájemné dohodě obě smluvní strany po ukončení ZÁKLADNÍ ZÁRUČNÍ DOBY a odstranění všech vad a nedodělků ZHOTOVITELEM OB 4, které byly zahrnuty v seznamu Vad a nedodělků při PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ.

Náhradní díly a díly s kratší životností než záruční doba

V rozsahu DÍLA OB 4 jsou:

- náhradní díly pro zajištění disponibility DÍLA po dobu ZÁRUČNÍ DOBY,

- díly s kratší životností, než je ZÁRUČNÍ DOBA na základě ZHOTOVITELEM OB 4 vypracovaném seznamu náhradních dílů.

Zvláštní nářadí

ZHOTOVITEL OB 4 vypracuje seznam a dodá zvláštní nářadí potřebné pro údržbu a zkoušení DÍLA OB 4. Zvláštním nářadím se rozumí nářadí, přípravky a montážní pomůcky speciálně vyrobené pro údržbu dodaného zařízení.

Spotřební díly

Součástí DÍLA OB 4 jsou spotřební díly na období 6 ti měsíců – seznam bude navržen ZHOTOVITELEM OB 4.

Záruky

Součástí DÍLA je poskytnutí záruk na bezchybný provoz JEDNOTKY a bezchybné provedení DÍLA jako celku a po celé období ZÁRUČNÍ DOBY, tj. 24 měsíců, pokud nebude ZHOTOVITELEM nabídnuta doba delší.

Užívací práva

Součástí DÍLA OB 4 je poskytnutí licencí, know-how, užívacích práv, SW a jakýchkoli jiných práv k nehmotnému vlastnictví nezbytných pro užívání DÍLA OB 4 včetně příslušné dokumentace.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Přístup na STAVENIŠTĚ a další nutnou spolupráci pro úspěšné provedené DÍLA.

- Časová, věcná a technologická koordinace ZHOTOVITELŮ.

- Zpřístupnění všech připojovacích bodů a zajištění nezbytných parametrů medií na připojovacích místech, jako je například průtok, teplota, tlak a konzistence média v kterémkoli přípojném místě.

- Vylepšení, oprava, uvedení do provozu stávajících systémů VÝROBNY, které jsou mimo připojovací místa a mimo rozsah ZHOTOVITELE OB 4, které jsou nezbytné pro řádný provoz JEDNOTKY.

- Zpřístupnění elektřiny, vody a jakýchkoli jiných médií a paliv během výstavby, Uvádění do provozu a testů.

- Personál OBJEDNATELE bude k dispozici od fáze uvádění do provozu.

- Koordinaci prací na jiných projektových aktivitách ve VÝROBNĚ, které by mohly mít dopad na postup prací na DÍLE OB 4.

PŘIPOJOVACÍ MÍSTA

Vlastnictví napojovacích míst

Majitel připojovacího místa je zodpovědný za jeho označení, napojení na připojovaný subjekt ve spolupráci s připojovaným subjektem.

Zhotovitel příslušného OB je majitelem připojovacího místa v případě:

- Připojovací místo je místem připojení na technologii mimo rozsah OB 1.

- Zhotovitel zajišťuje připojení infrastruktury v podzemí do objektů, připojovací místo v případě potrubních připojení je 1 m vně od obrysu objektu.

- Připojovací místo mezi jednotlivými OB – majitelem je zhotovitel, od nějž medium proudí vždy nebo v převážné většině.

- Na rozhraní OB např. stavba-stavba je majitelem připojovacího místa ten zhotovitel odkud proudí medium nebo je vertikálně výše.

Požaduje se úzká projektová i výstavbová spolupráce při realizaci připojovacích míst.

Napojovací body a hranice dodávky OB 4

Technologie

| NB | Z | Do | Popis | médium | t[°C] | p[MPa] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | OB 1 | OB 4 | tlakový vzduch z KS pro OZ na PS 101- Příjem DŠ železnice | stlačený vzduch | 30 | 0,6 | TRB-40°C* |
| 401 | OB 4 | OB 1 | Dřevní štěpka z výklopny do šnekových polí | DŠ |  |  | spodní hrana násypky |
| 403 | OB 4 | OB 1 | Odprašky z filtračního zařízení | DŠ |  |  | výsyp z odprašovacího zařízení |

*dodavatel odprašovacího zařízení a průmyslového vysavače upřesní požadavky na TRB, preferována je úprava vzduchu na -20°C

Elektro-část OB 4

Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.2 a vyznačeny ve výkresech OB4_A112

ASŘTP OB 4

Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.3 a vyznačeny ve výkresech OB1_A113

Stavební část OB 4

Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.4

SEZNAM ZKRATEK

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| AŘ | Administrativní řád |
| ASŘTP | Automatický systém řízení technologického procesu |
| ATEX | Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| BAT | Best Available Techniques |
| BČOV | Biologická čistírna odpadních vod |
| BEP | BIM Execution Plan (Plán realizace BIM) |
| BIM | Building Information Modelling/Management |
| BO | Běžná oprava |
| BOZP | Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci |
| BpV | Baltský po Vyrovnání |
| CE | Conformité européenne |
| CCTV | Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) |
| CEMS | Systém emisního monitoringu |
| CDE | Společné datové prostředí (Common data Environment) |
| č. | Číslo |
| ČBÚ | Český báňský úřad |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | Česká technická norma |
| ČGS | Česká geologická služba |
| ČÚBP | Český úřad bezpečnosti práce |
| DOSS | Dotčené orgány státní správy |
| DOV | Dešťové odpadní vody |
| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DŠ | Dřevní štěpka |
| EIA | Hodnocení vlivu na životní prostředí |
| EIR | Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací) |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita |
| EMS | Systém enviromentálního managementu |
| EN | Evropské normy |
| EPS | Elektronická požární signalizace |
| ES | Evropské společenství |
| EU | Evropská unie |
| FAC | Final Acceptance Certificate |
| FAT | Factory Acceptance Test |
| FM | Frekvenční měnič |
| GO | Generální oprava |
| H | Hold point (zádržný bod) |
| HMG | Harmonogram |
| HAZOP | Hazard and Operability Study |
| HW | Hardware |
| CHOPAV | Chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| IAPWS | International Association for the Properties of Water and Steam |
| IEC | Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) |
| IFC | Industry Foundation Classes / formát |
| IPPC | Integrované povolení |
| IO | Inženýrský objekt |
| I/O | Input/output signals |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| IT | Informační Technologie |
| ITS | Interní technické standardy |
| IZ | Individuální zkoušky |
| k.ú. | Katastrální území |
| KV | Komplexní vyzkoušení |
| NN | Nízkonapěťový |
| NV | Nařízení vlády |
| OK | Ocelová konstrukce |
| OŽP | Ochrana životního prostředí |
| parc. č. | Parcelní číslo |
| PAC | Preliminary Acceptance Certificate |
| PED | Pressure Equipment Directive |
| P&I | Piping and instrument diagram |
| PD | Pasový dopravník |
| PKZ | Plán kontrol a zkoušek |
| PO | Požární ochrana |
| POV | Plán a organizace výstavby |
| PRE-BEP | Návrhový plán realizace BIM |
| PS | Provozní soubor |
| RD | Realizační dokumentace |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| SCR | Selektivní katalytická redukce |
| SHP | Směs hořlavého prachu |
| SHZ | Stabilní hasící zařízení |
| SIL | Safety Integrity Level |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| SNCR | Selektivní nekatalytická redukce |
| SNIM | Standard negrafických informací 3D modelu |
| SO | Stavební objekt |
| SoD | Smlouva o Dílo |
| SP | Stavební povolení |
| SŘ | Stavební řízení |
| SŘJ | Systém řízení jakosti |
| SW | Software |
| ŘS | Řídící systém |
| TP | Technickými předpisy |
| TZB | Technické zařízení budov |
| TZL | Tuhé znečišťující látky |
| ÚŘ | Územní řízení |
| ÚSES | územní systém ekologické stability krajiny |
| VaK | Vodovody a kanalizace |
| VN | Vysokonapěťový |
| VOC | Volatile organic compound |
| VZT | Vzduchotechnika |
| VT | Vysokotlaký |
| W | Svědečný/ověřovací bod (Witness Point) |
| WF | Workflow |
| ZOV | Základy organizace výstavby |