## List1
Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek
Vybrané položky vyhrazených změn podle § 100 ZZVZ
Číslo | Položka soupisu služeb | Odůvodnění
1.1.11. | podle odst. 1.10.1.12. a 8.23 organizace a vedení řádných a mimořádných KD po celou dobu provádění stavebních prací s účastí vedoucího nebo zástupce TDS (1.13.1, 1.13.2) a KD Koordinátora BOZP (1.13.6.) | V závislosti na skutečném provedení plnění předmětu položky 1.1.11.1, 1.1.11.2, 1.1.11.3
1.1.11.1 | z toho řádných KD (4 za měsíc x 3 měsíce = 12) | může být méně než 12 v závislosti na rychlosti provádění DÍLA dodavatelem stavby
1.1.11.2 | z toho mimořádných KD | může být méně nebo více než 3 v závislosti na skutečném vývoji provádění DÍLA
1.1.11.3 | z toho KD BOZP (1x za měsíc) | může být méně nebo více než 3 v závislosti na rychlosti provádění DÍLA dodavatelem stavby nebo na skutečném vývoji provádění DÍLA
1.1.20.1. | § 160 odst. 2 písm. b) Stavebního zákona - "před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.)" | Může a nemusí být vyžadován
1.1.20.6. | § 167 písm. b) Stavebního zákona - "neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě nebo zařízení, které ohrožují životy, zdraví osob nebo zvířat" | Nemusí nastat
1.2.1.3. | provádění součinnost při vyšetřování případné pracovní úrazovosti | Nemusí nastat
1.2.1.6. | upozorňování Zhotovitele DÍLA na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěném na staveništi; vyžadování zjednání nápravy zápisem do Deníku koordinátora BOZP, kde rovněž zaznamenávání zda, a jakým způsobem byly odstraněny | Nemusí být zjištěny
1.2.1.7. | oznamování Příkazci případy, kdy došlo k porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele; porušení podléhá pokutě dle čl. 13.8. Smlouvy o DÍLO | Nemusí nastat
1.2.3.13. | zaznamenávání každého přerušení či zastavení stavebních prací do stavebního deníku; pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťování součinnosti k řešení odstranění překážek bránící v pokračování prací; | Nemusí nastat
1.2.3.14. | evidence pochybení Zhotovitele podléhajících smluvním pokutám a náhradám škod dle Smlouvy o DÍLO (čl. 13), vyhotovvování podkladů pro účtování pokut v případě porušení smluvních závazků Zhotovitele; | Nemusí nastat
1.2.3.17. | hlášení případných archeologických nálezů | Nemusí být zjištěny
1.2.5.1. | připrava podkladů pro reklamaci vad včetně návrhů reklamačních dopisů | Nemusí nastat
1.2.5.3. | v případě požadavku Příkazce zabezpečení odborného posouzení a stanoviska nezávislých specialistů nebo soudních znalců na postupy u nichž došlo ke sporu o kvalitě DÍLA nebo řešení škod (na náklady Příkazce) | Nemusí nastat
1.2.5.4. | projednávání požadavků, námětů a stížnosti občanů, orgánů a organizací ve vztahu k provádění DÍLA; účast na jednání s orgány ve správním řízení | Nemusí nastat
1.2.5.5. | účast na kontrolních prohlídkách provádění DÍLA, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu | nemusí nastat
1.2.5.6. | koordinace přípravy podkladů pro likvidaci pojistné události v souvislosti s prováděním DÍLA, v případě že by k ní došlo | nemusí nastat
1.2.5.7. | upozornění Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení DÍLA; | nemusí nastat
1.2.5.9. | provádění řešení problematiky plateb poddodavatelům Zhotovitelů podle podmínek čl. III Férové dodavatelské vztahy – příloha 1 SoD zvláštní podmínky (Odpovědné veřejné zadávání); kontroluje oprávněnost požadavků poddodavatele, shromažďuje všechny podstatné informace od Zhotovitele a poddodavatele a vypracovává pro Příkazce zprávu s výstupem jednoznačně prokazujícím splnění podmínek podle jmenovaného čl. III a oprávněnost nebo neoprávněnost proplacení fakturovaných nákladů poddodavateli; | nemusí nastat
1.3.1.2. | provedení výpisu případných odchylek od projektové dokumentace podle zápisu ve stavebním deníku | nemusí nastat
1.3.1.5. | kontrola a potvrzování zápisem odstranění vad a nedodělků a v případě nedodržení dohodnutých termínů k jejich odstranění vypracování pro Příkazce podkladů pro vyúčtování smluvní pokuty (čl. 13.3 Smlouvy o DÍLO) | nemusí nastat
2.1.12.1 | z toho řádných KD (1x/týden/25 měsíců = (52+52+4) | může být méně i více v závislosti na provádění DÍLA dodavatelem stavby
2.1.12.2 | z toho mimořádných KD (odhad) | může být méně nebo více než 3 v závislosti na skutečném vývoji provádění DÍLA
2.1.12.3 | z toho kontrolní dny zaměřené na bezpečnost práce na staveništi minimálně 1x měsíčně (trvání stavby 25 měsíců) | může být méně i více v závislosti na provádění DÍLA dodavatelem stavby
2.1.20. | podle 1.11.1.24 vypracování oznámení o Stavbě příslušnému úřadu památkové péče pro případný archeologický dohled při provádění zemních prací | nemusí nastat
2.1.21.1. | § 160 odst. 2 písm. b) Stavebního zákona - "před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.)" | nemusí být vyžadován
2.1.21.8. | § 167 písm. b) Stavebního zákona - "neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě nebo zařízení, které ohrožují životy, zdraví osob nebo zvířat" | nemusí nastat
2.2.1.3. | provádění součinnosti při vyšetřování případné pracovní úrazovosti | nemusí nastat
2.2.1.6. | upozorňování Zhotovitelů DÍLA na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěném na staveništi; vyžadování zjednání nápravy zápisem do Deníku koordinátora BOZP, zaznamenávání jakým způsobem byly odstraněny | Nemusí být zjištěny
2.2.1.7. | oznamování případů Příkazci, kdy došlo k porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele; porušení podléhá pokutě dle čl. 13.8. Smlouvy o DÍLO | nemusí nastat
2.2.3.18. | zaznamenávání každého přerušení či zastavení stavebních prací do stavebního deníku; pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťování součinnost k řešení odstranění překážek bránící v pokračování prací | nemusí nastat
2.2.6.4. | evidence pochybení Zhotovitele podléhajících smluvním pokutám a náhradám škod dle Smlouvy o DÍLO (čl. XXX), vyhotovování podkladů pro účtování pokut v případě porušení smluvních závazků Zhotovitele; | nemusí nastat
2.2.6.5. | hlášení případných archeologických nálezů | Nemusí být zjištěny
2.2.6.7. | v případě požadavku Příkazce zabezpečení odborného posouzení a stanoviska nezávislých specialistů nebo soudních znalců na postupy u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo řešení škod (na náklady Příkazce); | nemusí nastat
2.2.6.8. | projednávání požadavků, námětů a stížností občanů, orgánů a organizací ve vztahu k provádění DÍLA; účast na jednání s orgány ve správním řízení; | nemusí nastat
2.2.6.10. | v případě, že dojde k pojistné události v souvislosti s prováděním DÍLA, koordinace přípravu podkladů pro její likvidaci | nemusí nastat
2.2.6.11. | upozornění Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení DÍLA; | nemusí nastat
2.2.7.4. | provádění řešení problematiky plateb poddodavatelům Zhotovitelů podle podmínek čl. III Férové dodavatelské vztahy – příloha 1 SoD zvláštní podmínky (Odpovědné veřejné zadávání); kontrola oprávněnosti požadavků poddodavatelů, shromažďování všech podstatných informací od Zhotovitele a poddodavatele a vypracovává pro Příkazce zprávu s výstupem jednoznačně prokazujícím splnění podmínek podle jmenovaného čl. III a oprávněnost nebo neoprávněnost proplacení fakturovaných nákladů poddodavatelům; | nemusí nastat
2.3.1.2. | provedení výpisu případných odchylek od projektové dokumentace podle zápisu ve stavebním deníku a zajistění doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení | nemusí nastat
2.3.1.6. | písemné potvrzení odstranění vad a nedodělků a v případě nedodržení dohodnutých termínů k jejich odstranění vypracování podkladů pro Příkazce pro vyúčtování smluvní pokuty (čl. XXX Smlouvy o DÍLO); | nemusí nastat
2.3.3.2. | kontrola aktualizace seznamu poddodavatelů jednotlivých Zhotovitelů DÍLA; kontrola povinností ve vztahu k ruským/běloruským subjektům | nemusí nastat
4.1.2.1 | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty Vedoucí TDS na staveništi **) | může být méně v závislosti na průběhu stavby nebo na úkor položky 4.1.2.3
4.1.2.2 | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.2.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.2.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.2.3. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty Zástupce vedoucího TDS na staveništi ** | může být méně nebo více na úkor položky 4.1.2.1
4.1.2.4. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.2.3. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.2.3. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.1.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi. | Může být méně
4.1.3.1.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.1.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3.1.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.2.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi. | Může být méně
4.1.3.2.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.2.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3.2.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.3.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi. | Může být méně
4.1.3.3.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.3.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3.3.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.4.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi. | Může být méně
4.1.3.4.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.4.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3..4.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.5.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi. | Může být méně
4.1.3.5.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.5.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3..5.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.6.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi. | Může být méně
4.1.3.6.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.6.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3..6.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby
4.1.3.7.1. | Maximální počet km s ohledem na fyzickou přítomnost specialisty na staveništi (odst. 1.8. Smlouvy) | Může být méně podle průběhu stavby
4.1.3.7.2. | Nepředvídaně vyvolané jízdy nad rámec řádku 4.1.3.7.1. v max. objemu 20 % počtu km řádku 4.1.3..7.1. | nemusí nastat, může být méně nebo více v závislosti na průběhu stavby