	
[image: image1]
	Smlouva o dílo

na

„Výměna napájecích čerpadel“

	



Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „SMLOUVA“)
1 SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:


Elektrárny Opatovice, a.s.
Se sídlem:


Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13
IČO:



28800621
DIČ:



CZ28800621
Zastoupeni:


Ing. Václav Pašek, Ph.D. – předseda představenstva




Ing. Pavel Snášel - člen představenstva 
Vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2940
Kontaktní osoby ve věcech obchodních: Jiří Čáp
Kontaktní osoby ve věcech technických: Martin Dušek
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu:


3607561/0100
(dále též jen „Objednatel“)

Zhotovitel:




Sídlo:









, 

IČO:





DIČ:





Zastoupeni:


 

Vedená u rejstříkového soudu v xxxx



 

Kontaktní osoby

ve věcech obchodních:



ve věcech technických:



Bankovní spojení:



Číslo účtu:




(dále též jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1  Předmět SMLOUVY 

2.1.1 ZHOTOVITEL se touto SMLOUVOU zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: „Výměna napájecích čerpadel“, a to dle níže uvedených podmínek a specifikací, zejména v rozsahu dle Přílohy č. 1 – Technické zadání OBJEDNATELE, v areálu společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (dále také společně jen „DÍLO“). OBJEDNATEL se zavazuje řádně provedené DÍLO převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.1.2 DÍLO je ZHOTOVITEL povinen provést v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, které se tímto pro smluvní strany stávají závazné. ZHOTOVITEL touto SMLOUVOU přebírá odpovědnost za technické a funkční řešení a za provedení díla.

2.1.3 Předmětem plnění ZHOTOVITELE je postupná výměna napájecích čerpadel na pozici EN2, TN3, EN6-FM, EN8, TN9 a EN12-FM pro zajištění dodávky napájecí vody do kotlů. Plnění ZHOTOVITELE zahrnuje zejména následující úkony:
· Zpracování dokumentace nutné pro realizací DÍLA, a to zejména dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s realizací DÍLA včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání OBJEDNATELI.

· Případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění DÍLA, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení OBJEDNATELE, vše v rozsahu nutném pro provedení DÍLA.

· Zajištění výroby/dodávky nových napájecích čerpadel na pozici EN2, TN3, EN6-FM, EN8, TN9 a EN12-FM, a to dle požadavků OBJEDNATELE specifikovaných v Příloze č. 1.
· Posouzení základů a frémy pro instalaci nových napájecích čerpadel, případně nezbytné stavební úpravy základů a frémy.

· Zajištění montáže napájecích čerpadel včetně všech přírub, armatur, spojovacího materiálu, těsnění izolaci, závěsů atd. 
· Zajištění materiálu a služeb pro řádný servis napájecích čerpadel v záručním a pozáručním období.
· pronájem lešení, montáže a demontáže lešení, zajištění zařízení staveniště, spotřebního materiálu, spojovacího materiálu, technických plynů, přípravků, atd., inženýrská, koordinační, bezpečnostní činnost spojená s realizací DÍLA apod.
· kompletní dodávky elektro, strojní, stavební, systém kontroly a řízení (dále též jen „SKŘ“) včetně napojení na nadřazený řídicí systém pro měření, řízení a vyhodnocování provozu napájecích čerpadel.
·    Zpracování dokumentace skutečného provedení pro každé jednotlivé napájecí čerpadlo.
Předmět plnění ZHOTOVITELE je podrobně specifikován v Příloze č. 1 Technické zadání OBJEDNATELE s  garantovanými parametry, jak jsou uvedeny v Příloze č. 2 této SMLOUVY a v Příloze č. 5 Nabídka ZHOTOVITELE. 

2.1.4 Zhotovitel provede DÍLO v šesti dílčích plněních, a to tak, že každou jednotlivou dílčí částí DÍLA je myšlena výměna jednoho napájecího čerpadla.
2.1.5 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele všechny dílčí části díla. OBJEDNATEL je zároveň oprávněn jednostranně sdělit ZHOTOVITELI, že dílčí části obsahující výměnu napájecích čerpadel EN2 a/nebo EN8 nemají být realizovány vůbec. Sdělení musí být učiněno písemnou formou nejpozději do 31. 10. 2019; takové písemné sdělení smluvní strany považují zároveň za dílčí odstoupení od této SMLOUVY. Doručením tohoto sdělení zanikne závazek ZHOTOVITELE splnit příslušnou dílčí část DÍLA a OBJEDNATEL nebude povinen poskytnout ZHOTOVITELI k plnění takové dílčí části součinnost, převzít ji od ZHOTOVITELE, ani zaplatit její cenu.
2.2 Rozsah DÍLA

2.2.1 ZHOTOVITEL bere na vědomí, že rozsah prací a dodávek je založen na principu „dodávka na klíč“ všech dotčených profesí.
2.2.2 Rozsah prací a dodávek tvořících DÍLO je podrobně specifikován v návrhu technického řešení DÍLA zpracovaném ZHOTOVITELEM, včetně garantovaných parametrů. Technické řešení DÍLA je jako Příloha č. 1 a 5 nedílnou součástí SMLOUVY. Dále je rozsah prací a dodávek specifikován v Přílohách uvedených v čl. 21 SMLOUVY.
2.2.3 ZHOTOVITEL je povinen zahrnout bez dalšího vlivu na smluvní cenu do svého plnění a zodpovědnosti také všechny položky, které nejsou výslovně specifikovány v této SMLOUVĚ nebo jejích Přílohách, ale jsou nutné pro zajištění správné funkce DÍLA, efektivního, bezpečného a stabilního provozu DÍLA, řádné údržby a pro splnění garancí za současného dodržení všech norem, zákonů a vyhlášek platných v České republice a souvisejících s DÍLEM. 

2.2.4 Celkový rozsah dodávek potřebných pro splnění požadavků této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen navrhnout v rámci příloh této SMLOUVY a po vlastním prověření současného stavu.

2.2.5 ZHOTOVITEL je povinen s odbornou péčí a úsilím navrhnout, provést a dokončit DÍLO v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a odstranit všechny jeho nedostatky v souladu s podmínkami SMLOUVY. 

2.2.6 ZHOTOVITEL je povinen ověřit a prokázat požadovanou funkčnost, výkonnost a jakost DÍLA kontrolami, zkouškami a testy, které budou prováděny v souladu s Plánem kontrol a zkoušek. Plán kontrol a zkoušek je ZHOTOVITEL povinen předložit OBJEDNATELI nejpozději do 14 dnů po podpisu této SMLOUVY na základě požadavků OBJEDNATELE uvedených v příloze č. 1 a  požadovaných parametrů uvedených v Příloze č. 2 této SMLOUVY.

2.2.7 ZHOTOVITEL je povinen zajistit dohled, pracovní síly, materiály, zboží, staveništní zařízení a všechny ostatní věci dočasné nebo trvalé povahy požadované pro takový návrh, provedení, ukončení a odstranění všech nedostatků, pokud nezbytnost jejich provedení je stanovena ve SMLOUVĚ nebo může být odůvodněně vyvozena ze SMLOUVY nebo vyplývá z rozsahu DÍLA. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za přiměřenost, stabilitu, kvalitu a bezpečnost všech činností a metod výstavby na staveništi, které budou prováděny ZHOTOVITELEM.

2.2.8 ZHOTOVITEL provede DÍLO na základě údajů, které obdržel od OBJEDNATELE nebo které získal svým vlastním ověřením a přezkoumáním. V případě nepřesností v předané dokumentaci je ZHOTOVITEL povinen upozornit na tuto skutečnost OBJEDNATELE. Neučiní-li tak, nenese OBJEDNATEL jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti v předané dokumentaci. Přesný rozsah prací bude řešen v realizační dokumentaci, kterou odsouhlasí OBJEDNATEL. 

2.2.9 ZHOTOVITEL prohlašuje, že měl před podpisem SMLOUVY k dispozici veškeré informace nutné pro řádné provedení DÍLA a že cena plně pokrývá všechny jeho povinnosti vyplývající ze SMLOUVY a všechny záležitosti nezbytné pro provedení DÍLA a pro odstranění všech jeho nedostatků, pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak. Jestliže jakékoli informace předané OBJEDNATELEM jako část SMLOUVY nejsou jednoznačné, dostatečné nebo kompletní, upozorní ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a vyžádá si chybějící informace. OBJEDNATEL k tomu poskytne ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost, má-li takové chybějící informace k dispozici. ZHOTOVITEL není oprávněn požadovat jakékoli dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení DÍLA z důvodu chybné interpretace jakýchkoli podkladů vztahujících se k DÍLU.

2.2.10 ZHOTOVITEL je povinen řídit se všemi technickými normami platnými v ČR, které se tímto stávají pro ZHOTOVITELE závazné a právními předpisy (dále společně též jen „PŘEDPISY“), které se vztahují k předmětu SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen zajistit ochranu OBJEDNATELE proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení takových PŘEDPISŮ ZHOTOVITELEM nebo jeho personálem, včetně subdodavatelů a jejich personálu. Zejména musí být DÍLO provedeno v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, protipožárními a hygienickými předpisy.

2.2.11 ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu trvání této SMLOUVY zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to i v prostoru staveniště. 

2.2.12 ZHOTOVITEL je povinen staveniště střežit nebo jinak vhodně zabezpečit. ZHOTOVITEL je povinen odstranit na vlastní náklady odpady, vyjma kovových, které při provádění prací vzniknou, a při předání DÍLA předloží OBJEDNATELI doklady o likvidaci těchto odpadů podle platných právních předpisů. U kovových odpadů bude OBJEDNATEL vyzván k rozhodnutí, zda si je nechá ve svém vlastnictví a určí místo vyhrazené pro jejich složení ve šrotovací délce maximálně 1 metr, nebo likvidaci zajistí ZHOTOVITEL na své náklady. 

2.2.13 ZHOTOVITEL není oprávněn uzavřít smlouvu na realizaci celého DÍLA se subdodavateli. Vedle subdodavatelů uvedených v příloze č. 6 této SMLOUVY je ZHOTOVITEL oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci jednotlivých částí předmětu DÍLA i s dalšími subdodavateli předem písemně odsouhlasenými OBJEDNATELEM. Případné smlouvy se subdodavateli uzavře ZHOTOVITEL svým jménem a ponese veškerá rizika z těchto smluv plynoucí.
2.2.14 ZHOTOVITEL, je-li zahraničním subjektem, je povinen před zahájením prací podle této SMLOUVY předat OBJEDNATELI seznam zahraničních zaměstnanců, kteří se budou na činnostech podle této SMLOUVY podílet. Jakoukoli změnu v tomto seznamu je ZHOTOVITEL povinen obratem sdělit písemně OBJEDNATELI. Zároveň je ZHOTOVITEL povinen oznámit OBJEDNATELI ukončení prací každého zahraničního zaměstnance.

Ke každému zahraničnímu zaměstnanci je ZHOTOVITEL povinen sdělit následující informace:

· identifikační údaje cizince,

· adresu v zemi trvalého pobytu a adresu v ČR pro doručování zásilek,

· číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,

· druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo vyslání trvat,

· pohlaví,

· zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, 

· nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, 

· dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta a na kterou jim byl povolen pobyt, je-li dle právních předpisů povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta a povolení k pobytu zapotřebí, 

· den nástupu a den skončení vyslání.

2.2.15 ZHOTOVITEL, je-li zahraničním subjektem, je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy oznámit příslušnému úřadu práce vyslání svých zaměstnanců k OBJEDNATELI, k čemuž ho OBJEDNATEL tímto zmocňuje.

2.2.16 Veškeré povinnosti stanovené v odstavcích  2.2.14 – 2.2.15. se vztahují i na zahraniční zaměstnance případných subdodavatelů, je-li plnění prostřednictvím subdodavatelů podle této SMLOUVY přípustné.

2.2.17 V případě nedodržení této povinnosti ZHOTOVITEL odpovídá za škodu, která OBJEDNATELI vznikne.

2.3  Součinnost OBJEDNATELE

2.3.1 Před zahájením prací předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI staveniště, o čemž provedou obě strany zápis ve stavebním deníku. 

2.3.2 OBJEDNATEL během provádění DÍLA ZHOTOVITELEM zajistí na vlastní náklady: 
· Likvidaci kovového materiálu z demontáže, který ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na stanovených místech v areálu, pokud si OBJEDNATEL nechá kovový odpad ve svém vlastnictví podle článku 2.2.12.
· Přítomnost specialistů při provádění zkoušek.  

· Provedení garančního měření, tj. měření prokazujícího, že DÍLO splňuje garantované parametry v souladu s projektem garančního měření. 
· jeřáb (bez obsluhy) pro vyložení a naložení dovezeného zařízení.
2.3.3 OBJEDNATEL za úhradu zajistí šatny a soc. zařízení pro pracovníky ZHOTOVITELEv areálu OBJEDNATELE, a to na žádost ZHOTOVITELE.

2.4  BOZP, požární ochrana a ochrana životního prostředí

2.4.1 ZHOTOVITEL se zavazuje, že se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění  BOZP, PO a ochrany ŽP.

2.4.2 ZHOTOVITEL provedl vyhodnocení rizik ze svých činností a pracovní postupy doplní o opatření k eliminaci, resp. snížení těchto rizik. ZHOTOVITEL prohlašuje, že se seznámil s pracovními podmínkami prostředí, ve kterém bude své činnosti provádět, posoudil možná rizika a bezpečnostní opatření promítnul do svých technologických postupů. Potenciální rizika ZHOTOVITELE i OBJEDNATELE jsou uvedena v příloze č. 6, která je nedílnou součástí této SMLOUVY. 

2.4.3 ZHOTOVITEL vybaví své pracovníky i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s identifikovanými riziky.

2.4.4 ZHOTOVITEL je povinen vyzvat OBJEDNATELE k provedení vstupního školení vedoucích pracovníků ZHOTOVITELE z interních předpisů BOZP, PO a ekologie EOP, týkající se jak vlastního pracoviště, tak provozů, do kterých mohou během realizace díla vstoupit. Práce není možné zahájit bez tohoto vstupního školení. Vedoucí pracovníci ZHOTOVITELE provedou následně školení svých podřízených a případných subdodavatelů na pracovišti. O tomto školení ZHOTOVITEL provede zápis s uvedením jmen a podpisů pracovníků ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je povinen na vyžádání OBJEDNATELE proškolení svých pracovníků prokázat.

2.4.5 ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho pracovníci budou při výkonu práce v areálu OBJEDNATELE používat jednotné pracovní oděvy s označením loga ZHOTOVITELE, žluté výstražné reflexní vesty s označením loga ZHOTOVITELE a ochranné přilby. Výjimkou pro používání reflexních vest jsou práce, kde to jiné bezpečnostní předpisy zakazují (např. svařování, pálení a podobně).

2.4.6 ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho pracovníci budou při výkonu své činnosti v rámci této smlouvy plnit povinnosti uvedené v dokumentu "Pravidla pro dodavatele".  ZHOTOVITEL může zahájit práce teprve tehdy, je-li zařízení/pracoviště, na kterém bude pracovat, zajištěno a je mu písemně předáno způsobem uvedeným v kapitole 7 směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP. Podmínkou je převzetí podepsaného bezpečnostního dokumentu (Povolení k práci, „BS“ příkaz nebo „B“ příkaz) od odpovědné osoby OBJEDNATELE. 

2.4.7 Podpisem této smlouvy ZHOTOVITEL stvrzuje, že "Pravidla pro dodavatele" a kapitola 7 směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP v EOP byly ZHOTOVITELI předány před podpisem této SMLOUVY v elektronické podobě zpřístupněním na adrese www.eop.cz (přihlášení emailovou adresou: dodavatel@eop.cz a heslem: dodavatel1). ZHOTOVITEL prohlašuje, že se seznámil s povinnostmi uvedenými v těchto dokumentech, a zavazuje se tyto plnit a v případě porušení stanovených povinností zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu, se kterou je příslušné porušení povinnosti (SMLOUVY) spojeno. ZHOTOVITEL se dále zavazuje, že se bude seznamovat i s aktualizovaným zněním těchto dokumentů. O případné aktualizaci bude informován OBJEDNATELEM emailem na kontaktní adresu uvedenou v této SMLOUVĚ. 

2.4.8 OBJEDNATEL zajistí vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých bude ZHOTOVITEL vykonávat práce, při kterých dochází k nekontrolovatelnému odletu jisker (sváření, broušení, řezání apod.) a zajistí písemné povolení od technika BOZP, PO a ekologie (vyhláška MV č. 87/2000 Sb., „vyhláška o svařování“). ZHOTOVITEL zajištuje opatření plynoucí z vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti a také ochrany zdraví při práci. OBJEDNATEL nezajišťuje při provádění prací ani po jejich skončení požární dozor, resp. dohled.

2.5 Podávání informací

2.5.1 ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu provádění DÍLA vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

2.5.2 OBJEDNATEL provádí kontrolu prací a stavebního deníku, kterou stvrzuje svým podpisem, včetně písemného předkládání svých připomínek k činnosti ZHOTOVITELE. Případné rozpory budou neprodleně řešeny.

2.5.3 ZHOTOVITEL je povinen stavební deník mít k dispozici na stavbě a na požádání jej předložit OBJEDNATELI.

2.6  Dokumenty tvořící součást DÍLA

2.6.1 Dokumentace zpracovávaná v souvislosti s plněním této SMLOUVY musí být předána ZHOTOVITELEM v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

· posouzení technického řešení DÍLA, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky SMLOUVY,

· provedení DÍLA, jeho montáž a uvedení do provozu,

· koordinaci se souběžně probíhajícími aktivitami a projekty OBJEDNATELE,

· zajištění kvality DÍLA,

· splnění dalších požadavků uvedených v Příloze 1. 

2.6.2 Seznam dokumentů, které je ZHOTOVITEL povinen zpracovat v rámci DÍLA, počet požadovaných kopií a termíny předání těchto dokumentů OBJEDNATELI a postup jejich odsouhlasení jsou uvedeny v Příloze 1 této SMLOUVY.
2.6.3 Dokumentaci skutečného provedení pro každé jednotlivé napájecí čerpadlo je ZHOTOVITEL povinen zpracovat a předat OBJEDNATELI v rámci převzetí příslušného napájecího čerpadla. Dokumentace musí být předána – 1x v elektronické editovatelné podobě ve formátu dwg AutoCAD 2010, Microsoft 2010 (Word, Excel, Project,..) a 1x v elektronické needitovatelné podobě ve formátu PDF na CD anebo DVD anebo  flash disku a 2x v tištěné podobě vč. průvodní technické dokumentace o průběhu prací, materiálových listů, osvědčení svářečů, svařovacích schémat, přídavných materiálů, atd. prokazující řádné splnění předmětu DÍLA. Dokumentace bude odpovídat platným legislativním předpisům, platným technickým normám a požadavkům specifikovaným v Příloze č. 1 této SMLOUVY.
2.7 Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA, garantované parametry
2.7.1 Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA včetně technických parametrů jsou uvedeny v Příloze 1 SMLOUVY.
2.7.2 Po funkčních a komplexních zkouškách provedených v souladu s Plánem kontrol a zkoušek budou garantované parametry uvedené v Příloze č. 2 ověřeny garančním měřením. 
2.7.3 Provedením garančního měření musí být prokázáno, že DÍLO splňuje garantované parametry podle této SMLOUVY. Garanční měření provede na vlastní náklady OBJEDNATEL před převzetím každé dílčí části DÍLA na základě výzvy ZHOTOVITELE učiněné alespoň 3 pracovní dny předem. V případě opakovaného garančního měření bude toto provedeno na náklady ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL je oprávněn náklady na garanční měření započítat proti ceně za dílčí plnění DÍLA.
2.7.4 V případě, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat kterýkoliv z garantovaných parametrů takovým způsobem, že nesplní přípustné hodnoty akceptovatelného rozsahu takového garantovaného parametru dle SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn od této SMLOUVY odstoupit.
2.7.5 V případě, že výsledkem garančního měření bude nedodržení kteréhokoli z garantovaných parametrů v rámci akceptovatelného rozsahu, je ZHOTOVITEL dle svého uvážení oprávněn provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby garantované parametry byly splněny nebo poskytnout OBJEDNATELI slevu z ceny DÍLA dle článku 7.4. SMLOUVY. Pokud ani po těchto opatřeních učiněných v přiměřené dodatečné době na případně nutné úpravy díla dohodnuté mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM nebudou garantované parametry splněny, je OBJEDNATEL oprávněn uplatnit slevu z ceny DÍLA dle článku 7.4 SMLOUVY. Do doby dokončení nutných úprav na DÍLE je OBJEDNATEL oprávněn uplatňovat smluvní pokuty dle článku 4.3.7. a násl. této SMLOUVY.
3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění DÍLA je v sídle OBJEDNATELE.
4 HARMONOGRAMY, PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

4.1 Termíny plnění DÍLA

ZHOTOVITEL se zavazuje provést dílo dle čl. 2. SMLOUVY, tj. zejména dodat, připojit a zprovoznit nová napájecí čerpadla v termínech dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 této SMLOUVY. 

4.2 Právo na změnu harmonogramu

4.2.1 Bude-li to vyžadovat DÍLO, má OBJEDNATEL právo vyžadovat odchylky od termínů v rámci dohodnutého průběhu realizace DÍLA. Důsledky takových změn budou řešeny v souladu s čl.17 ZMĚNY A DODATKY SMLOUVY.

4.2.2 ZHOTOVITEL nemá právo na změnu dohodnutého harmonogramu bez souhlasu OBJEDNATELE.

4.3 Smluvní pokuty

4.3.1 V případě prodlení s  jakýmkoli peněžitým plněním dle této SMLOUVY nebo s peněžitým plněním, které souvisí s plněním, respektive porušením povinností dle této SMLOUVY, bude smluvní strana, která se octne v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení s placením.
4.3.2 V případě prodlení ZHOTOVITELE s termínem plnění DÍLA, resp. kterékoli jeho dílčí části v termínech dle této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny DÍLA za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4.3.3 V případě nedodržení termínu odstávky dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 se ZHOTOVITEL zavazuje uhradit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé započaté 4 hodiny prodloužení odstávky.
4.3.4 Jestliže ZHOTOVITEL nezačne s odstraňováním vad - havárií v termínu podle odst.10.3.3 SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce Kč) za každou započatou hodinu prodlení a vadu. V případě prodlení s odstraněním vady v termínu podle článku 10.3.3. této SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4.3.5  V případě nedodržení dohodnutého konečného termínu pro odstranění reklamované vady podle odst. 10.3.4 SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý, byť i započatý den prodlení ZHOTOVITELE a vadu.

4.3.6 V případě prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním případných vad či nedodělků oproti dohodnutým termínům v zápise o předání a převzetí DÍLA, resp. každé jeho dílčí části podle 6čl. 
 je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý, byť i započatý den prodlení a vadu, resp. nedodělek. 

4.3.7 Bude-li během garančního měření prováděného při předání a převzetí DÍLA, resp. každé jeho dílčí části zjištěno, že DÍLO, resp. jeho dílčí část nesplňuje garantované parametry uvedené v Příloze č. 2 této SMLOUVY v rámci akceptovatelného rozsahu a zároveň se ZHOTOVITEL rozhodne provést nutná opatření pro jejich splnění, bude ZHOTOVITEL povinen uhradit OBEDNATELI za každý započatý den, ve kterém nebude DÍLO splňovat garantované parametry spotřeby elektrické energie anebo energie v páře, smluvní pokutu dle článku 4.3.9. a násl.
4.3.8 Do výše uvedených lhůt se nezapočítává doba, kdy není ZHOTOVITELI umožněno odstranění vady z důvodu nezajištěné součinnosti OBJEDNATELE.
4.3.9 Smluvní pokuta za překročení hodnoty garantované spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla EN2 a EN8 poháněných elektromotorem a garantované spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla EN-FN6 a EN-FN12  poháněných elektromotorem regulovaných frekvenčním měničem stanovena dle vzorce:

POKUTA (Kč) = T * PEE * [(MEE1 – GEE1) + (MEE2 – GEE2)] / 2

Kde platí:

GEE1
=
Garantovaná hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla v provozním bodu č. 1 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY 

MEE1
=
Hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h na dvě desetinná místa v rámci garanční zkoušky 
GEE2
=
Garantovaná hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla v provozním bodu č. 2 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY

MEE2
=
Hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h na dvě desetinná místa v rámci garanční zkoušky
PEE
=
Pokuta za zvýšenou spotřebu elektrické energie každého napájecího čerpadla, kde pro každou započatou 1 kWh/h = 24 Kč/den, potom PE = 24 Kč / kWh /h /den

T

=
Čas prodlení ve dnech

4.3.10  Smluvní pokuta za překročení hodnoty garantované spotřeby energie v páře napájecího čerpadla TN3 a TN9 poháněných turbínkou.

POKUTA (Kč) = T * PTP * [(MTP1 – GTP1) + (MTP2 – GTP2)] / 2

Kde platí:

GTP1
=
Garantovaná hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla v provozním bodu   č. 1 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY 

MTP1
=
Hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h na dvě desetinná místa v rámci garanční zkoušky. 

GTP2
=
Garantovaná hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla v provozním bodu  č. 2 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY

MTP2
=
Hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h na dvě desetinná místa v rámci garanční zkoušky
PTP

=
Pokuta za zvýšenou spotřebu energie v páře každého napájecího čerpadla, kde pro každou započatou 1 kWh/h = 24 Kč/den, potom PT = 24 Kč / kWh /h /den

T

=
Čas prodlení ve dnech

4.3.11  Všechny výše uvedené smluvní pokuty se sčítají, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak. 

4.3.12  Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody v plném rozsahu. ZHOTOVITEL bere na vědomí, že v případě nemožnosti provozovat DÍLO může vzniknout OBJEDNATELI škoda velkého rozsahu.

5 KONTROLY A ZKOUŠKY

5.1 ZHOTOVITEL je povinen nejpozději do 14ti dnů po podpisu této SMLOUVY vypracovat v součinnosti s OBJEDNATELEM  Plán kontrol a zkoušek a ve stejné lhůtě jej předat OBJEDNATELI. Bližší požadavky na jeho vypracování jsou stanoveny v Příloze č. 1 této SMLOUVY. Po jeho schválení ze strany OBJEDNATELE se Plán kontrol a zkoušek stává pro obě smluvní strany závazným.
5.2 Kontroly a zkoušky musí být prováděny v průběhu nákupu materiálu, výroby zařízení, expedice, montáže a uvádění celku do provozu, tak jak je uvedeno v Příloze 1 této SMLOUVY.

5.3 O připravenosti DÍLA ke zkoušce či kontrole musí být OBJEDNATEL ZHOTOVITELEM v dostatečném předstihu písemně informován. V případě, že se OBJEDNATEL nedostaví na řádně oznámenou zkoušku či kontrolu, může být tato provedena ZHOTOVITELEM, a práce mohou pokračovat dále dle SMLOUVY.

5.4 OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost při provedení zkoušek. ZHOTOVITEL je povinen zajistit řádnou funkci zkoušeného zařízení DÍLA dle projektovaných parametrů.

5.5 Všechny návody, normy, postupy a výkresy použité v průběhu kontrol a zkoušek budou k dispozici po celou dobu realizace DÍLA jak OBJEDNATELI nebo jemu pověřené osobě, tak i příp. příslušnému orgánu státní správy, a to včetně všech záznamů o výsledcích zkoušek a kontrol atestů.
5.6 Dále je ZHOTOVITEL povinen před zahájením prací na DÍLE v termínech dle Přílohy č. 4 vypracovat a předat OBJEDNATELI ke schválení projekt garančního měření. Projekt garančního měření se jeho schválením ze strany OBJEDNATELE stává pro smluvní strany závazným. 
6 PŘEDÁNÍ a PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 OBJEDNATEL řádně dokončené DÍLO, resp. každou jeho dílčí část převezme podpisem v zápisu o předání a převzetí DÍLA, resp. jeho dílčí části, a to v místě provádění DÍLA na písemnou výzvu ZHOTOVITELE učiněnou nejméně 7 dní předem za předpokladu, že:

· na DÍLE budou provedeny úspěšně zkoušky předepsané v Plánu kontrol a zkoušek a provedeno garanční měření, 

· ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI veškeré doklady, k jejichž předání se zavázal touto SMLOUVOU. Součástí předání je veškerá dokumentace v rozsahu dle Přílohy 1,

· DÍLO bude bez vad a nedodělků. 
6.2 Odchylně od ust. § 2605 občanského zákoníku je DÍLO, resp. jeho dílčí část dokončeno, je-li bez vad a nedodělků. V případě, že DÍLO, resp. jeho dílčí část bude vykazovat drobné vady a nedodělky, je OBJEDNATEL oprávněn převzetí DÍLA, resp. jeho dílčí části odmítnout, anebo jej převzít s výhradou, a to že vady či nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu společně se lhůtou pro jejich odstranění. ZHOTOVITEL bude povinen tyto vady a nedodělky v uvedeném termínu odstranit. O odstranění těchto vad či nedodělků jsou smluvní strany povinny sepsat protokol o odstranění vad či nedodělků. 
7 SMLUVNÍ CENA

7.1 OBJEDNATEL je povinen zaplatit ZHOTOVITELI za provedení DÍLA cenu v celkové výši xxxxxxxxxx Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze 3 této SMLOUVY. ZHOTOVITEL zaručuje v souladu s ustanovením § 2621 odst. 2 Občanského zákoníku úplnost rozpočtu.

7.2 Uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení DÍLA včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním této SMLOUVY. Cena zahrnuje rovněž pojištění, garance, daně, cla, poplatky, licenční a užívací práva, pokud se tato vztahují k DÍLU, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro provedení DÍLA. Sjednaná cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace DÍLA měnit. Ustanovení § 2612 občanského zákoníku se pro smluvní vztah založený touto smlouvou neuplatní.

7.3 Cenou se rozumí cena DÍLA bez daně z přidané hodnoty. V souladu s §92e) zákona o DPH nebude k uvedené ceně účtována daň z přidané hodnoty. 
7.4 Objednatel je oprávněn uplatnit slevu z ceny DÍLA z důvodu nedosažení hodnot garantovaných parametrů v rámci akceptovatelného rozsahu dle Přílohy č. 2 SMLOUVY, v případě, že (i) ZHOTOVITEL nebude usilovat o opravu DÍLA a opakování garančního měření za podmínek stanovených v této SMLOUVĚ, nebo (ii) i přes nutné úpravy se ZHOTOVITELI nepodaří dosáhnout hodnot garantovaných parametrů stanovených v Příloze č. 2 této SMLOUVY. Slevy z ceny budou poskytnuty dle následujících ujednání:
7.4.1  Sleva z ceny DÍLA za překročení hodnoty garantované spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla EN2 a EN8 poháněných elektromotorem je stanovena dle vzorce:
SLEVA z CENY (Kč) = NEE * [(MEE1 – GEE1) + (MEE2 – GEE2)] / 2

Kde platí:

GEE1        =       Garantovaná hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla v provozním bodu  č. 1 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY 

MEE1       =       Hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h v provozním bodu  č. 1 na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍZKOUŠKY 

GEE2        =       Garantovaná hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla v provozním bodu  č. 2 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY

MEE2       =       Hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h v provozním bodu  č. 2 na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍZKOUŠKY

NEE           =       Náklady OBJEDNATELE spojené se zvýšenou spotřebu elektrické energie každého napájecího čerpadla, kde pro každou započatou  1kWh/h = 16.320,0 Kč, potom NEE = 16.320,0 Kč/kWh/h

7.4.2 Sleva z ceny DÍLA za překročení hodnoty garantované spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla EN-FN6 a EN-FN12  poháněných elektromotorem regulovaných frekvenčním měničem stanovena dle vzorce:
SLEVA z CENY (Kč) = NEE-FM * [(MEE1 – GEE1) + (MEE2 – GEE2)] / 2

Kde platí:

GEE1        =       Garantovaná hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla v provozním bodu  č. 1 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY 

MEE1       =       Hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h v provozním bodu  č. 1na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍZKOUŠKY 

GEE2        =       Garantovaná hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla v provozním bodu  č. 2 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY

MEE2       =       Hodnota spotřeby elektrické energie napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h v provozním bodu  č. 2 na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍZKOUŠKY

NEE-FM  =       Náklady OBJEDNATELE spojené se zvýšenou spotřebu elektrické energie každého napájecího čerpadla, kde pro každou započatou  1kWh/h = 48.960,0 Kč, potom NEE-FM = 48.960,0 Kč/kWh/h

7.4.3 Sleva z ceny DÍLA za překročení hodnoty garantované spotřeby teplené energie v páře napájecího čerpadla TN3 a TN9 poháněných turbínkou:
SLEVA z CENY (Kč) = NTP * [(MTP1 – GTP1) + (MTP2 – GTP2)] / 2

Kde platí:

GTP1        =       Garantovaná hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla v provozním bodu   č. 1 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY 

MTP1       =       Hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h v provozním bodu  č. 1 na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY. 

GTP2        =       Garantovaná hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla v provozním bodu  č. 2 a uvedená v kWh/h na dvě desetinná místa v garantovaných parametrech DÍLA dle Přílohy č. 2 SMLOUVY

MTP2       =       Hodnota spotřeby energie v páře napájecího čerpadla zjištěná v kWh/h v provozním bodu  č. 2 na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍZKOUŠKY

NTP          =       Náklady OBJEDNATELE spojené se zvýšenou spotřebu tepelné energie v páře každého napájecího čerpadla, kde pro každou započatou  1kWh/h = 36.720,0 Kč, potom NTP = 36.720,0 Kč/kWh/h 

8 PLATEBNÍ PODMÍNKY  

8.1  ZHOTOVITEL má právo na zaplacení ceny DÍLA, resp. každé jeho dílčí části po řádném provedení a předání každé dílčí částí DÍLA OBJEDNATELI.
8.2 OBJEDNATEL uhradí cenu DÍLA na základě šesti faktur vystavených ZHOTOVITELEM po řádném provedení a předání každé dílčí částí DÍLA OBJEDNATELI. 
8.3 ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit faktury po předání díla, respektive každé jeho dílčí části OBJEDNATELI. Přílohou faktur bude oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí dílčích částí DÍLA.

8.4 Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení OBJEDNATELI.

8.5  V případě převzetí DÍLA, respektive jeho dílčí části, s drobnými vadami či nedodělky specifikovanými v předávacím protokolu, bude OBJEDNATEL oprávněn pozastavit 10% z ceny dílčí části DÍLA bez DPH do doby odstranění těchto nedodělků (dále jen „pozastávka“). Pozastávku bude OBJEDNATEL povinen uvolnit do 30ti dnů po odstranění posledního nedodělku či vady a sepsání protokolu o odstranění vad či nedodělků.
8.6 Daňový doklad musí obsahovat číslo této SMLOUVY přidělené SMLOUVĚ OBJEDNATELEM. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů a bude k němu přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného jak zástupcem ZHOTOVITELE, tak zástupcem OBJEDNATELE.

8.7 Pokud nebude mít daňový doklad všechny sjednané náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn jej vrátit ZHOTOVITELI s odůvodněním a nedostává se tím do prodlení s platbou. OBJEDNATEL je oprávněn fakturu vrátit též, pokud na faktuře (daňovém dokladu) bude uvedeno jiné číslo bankovního účtu, než je uvedeno výše v této smlouvě. OBJEDNATEL není oprávněn vrátit fakturu (daňový doklad) pouze v případě, bude-li na ní uveden jiný bankovní účet ZHOTOVITELE zveřejněný správcem daně v registru plátců DPH a přílohou faktury (daňového dokladu) bude prohlášení odpovědné osoby ZHOTOVITELE, že žádá provést úhradu na účet uvedený na faktuře (daňovém dokladu).

8.8  Po doručení opraveného daňového dokladu, který bude obsahovat veškeré smluvené náležitosti, poběží lhůta splatnosti znovu od začátku.

8.9 ZHOTOVITEL prohlašuje, že bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený v této SMLOUVĚ je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, účtem zveřejněným správcem daně v registru plátců DPH. 

8.10 ZHOTOVITEL prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu vydáno správcem daně rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně.

8.11 ZHOTOVITEL se zavazuje, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené v čl. 8.9 nebo 8.10, neprodleně, tj. do 5-ti dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, tuto skutečnost oznámí OBJEDNATELI a uzavře s OBJEDNATELEM dodatek k této smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nebo sjednání práva OBJEDNATELE zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti ZHOTOVITELEM.

8.12 ZHOTOVITEL souhlasí s tím, že pokud OBJEDNATEL zjistí, že neplatí prohlášení uvedená v čl. 8.9 nebo 8.10, je do doby uzavření dodatku k této smlouvě oprávněn zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti ZHOTOVITELEM.

8.13 ZHOTOVITEL prohlašuje, že předmět této smlouvy spadá/nespadá 
do režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění stanoveného zákonem číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ZHOTOVITEL odpovídá za veškeré škody, které vzniknou OBJEDNATELI v případě, že se ukáže, že tvrzení ZHOTOVITELE o zařazení předmětu této SMLOUVY není pravdivé. Zejména bude ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI veškeré sankce a penále uložené v této souvislosti OBJEDNATELI finančním úřadem.

9 PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

9.1 Vlastnické právo k DÍLU nebo kterékoliv jeho části nabývá OBJEDNATEL v souladu s ust. § 2599 občanského zákoníku.

9.2  Nebezpečí škody na DÍLE a případná další rizika nese ZHOTOVITEL do okamžiku předání DÍLA, resp. jeho dílčí části OBJEDNATELI.
10 VADY A ZÁRUKY

10.1 Záruka za jakost DÍLA

10.1.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA v délce trvání 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na dodané zařízení, jeho montáž a ostatní části DÍLA. Záruční lhůta počne běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA, resp. jeho dílčí části, anebo, bylo-li DÍLO, resp. jeho dílčí část převzato s vadami či nedodělky, ode dne podpisu protokolu o odstranění vad či nedodělků.

10.1.2 Poskytnutím záruční doby ZHOTOVITEL přejímá závazek, že DÍLO bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke sjednanému, popř. obvyklému účelu. Dále ZHOTOVITEL odpovídá za to, že předané DÍLO si uchová po dobu záruční lhůty vzhled a užitné vlastnosti a bude způsobilé k užívání bez závad.

10.1.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou OBJEDNATEL nemůže užívat DÍLO, resp. jeho dílčí část pro jeho vady, za které odpovídá ZHOTOVITEL. V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA, resp. jeho dílčí části v záruční době se záruční doba DÍLA nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část v důsledku zjištěné řádně a včas reklamované vady v provozu.

10.1.4 OBJEDNATEL oznámí ZHOTOVITELI vady DÍLA včetně popisu, jak se vada projevuje, bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, kdykoliv během záruční doby. 

10.1.5 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z odpovědnosti z poskytnuté záruky se v ostatním řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Vady DÍLA v okamžiku předání a převzetí DÍLA

10.2.1 ZHOTOVITEL je povinen předat OBJEDNATELI bezvadné DÍLO.

10.2.2 Za veškeré vady DÍLA dle této SMLOUVY, a to včetně vad skrytých odpovídá ZHOTOVITEL v rozsahu záruční doby dle odst. 10.1 této SMLOUVY. 

10.2.3 Jestliže DÍLO bude mít skryté vady, které OBJEDNATEL nezjistil při předání a převzetí, bude OBJEDNATEL oprávněn v oznámení o zjištěných vadách (reklamace) zvolit formu nápravy vadné části díla (oprava, výměna, sleva z ceny DÍLA) či případně od SMLOUVY odstoupit. V případě, že skrytá vada způsobí havárii, budou smluvní strany postupovat podle bodu 10.3.3 této SMLOUVY.

10.2.4 Za skryté vady se pro účely této SMLOUVY považují zejména vady konstrukce, chyby v použití materiálu stejně jako vady způsobené chybným návrhem řešení DÍLA. Doba odpovědnosti za tyto skryté vady je shodná se záruční dobou a při jejich řešení se bude postupovat tak, že při opakování téže vady více než dvakrát se zakládá právo OBJEDNATELE požadovat její odstranění změnou technického řešení.

10.3 Vady DÍLA v záruční době

10.3.1 ZHOTOVITEL odpovídá za vady DÍLA, které se vyskytnou v záruční době. ZHOTOVITEL neodpovídá za vady, které byly způsobeny v důsledku chybné obsluhy v rozporu s provozními předpisy předanými ZHOTOVITELEM, nebo technickými podmínkami stanovenými touto SMLOUVOU, nebo jestliže OBJEDNATEL bez písemného souhlasu ZHOTOVITELE v záruční době provedl úpravy na dodaném DÍLE, dále pokud k závadě došlo neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením anebo jestliže vada na DÍLE byla způsobena vadou zařízení, které není součástí předmětu DÍLA.

10.3.2  OBJEDNATEL se zavazuje v případě jakékoliv poruchy či havárie zabezpečit v rámci svých možností zařízení proti dalším škodám a neprodleně oznámit vady ZHOTOVITELI, a to v pracovní dny na telefonní číslo xxxxxxxxx nebo e-mail na adrese xxxxxxxx. Doručení zprávy ZHOTOVITEL potvrdí OBJEDNATELI na telefonní číslo +420 724 303 254 a na e-mail mdusek@eop.cz. Ve dnech pracovního volna a ve svátky se OBJEDNATEL zavazuje oznámit jakékoli poruchy či havárie na telefonním čísle xxxxxxxxx.

10.3.3 Reklamace vady - havárie

V případě reklamace vady – havárie, kdy bude OBJEDNATEL požadovat odstranění vad, se ZHOTOVITEL zavazuje zahájit práce na odstranění reklamovaných vad do 24 hodin od jejich nahlášení. Vada DÍLA bude ZHOTOVITELEM odstraněna v nejkratší technicky zajistitelné lhůtě. V případě, že ZHOTOVITEL nezahájí odstraňování nahlášené vady - havárie do 24 hodin, bude OBJEDNATEL oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu s tím, že ZHOTOVITEL bude povinen po přeúčtování veškeré takto vzniklé prokazatelné náklady OBJEDNATELI uhradit. Tato skutečnost nebude mít jakýkoliv vliv na záruky podle této SMLOUVY.
V případě, že se v průběhu odstranění vady prokáže, že vada vznikla z důvodu na straně OBJEDNATELE, pak se OBJEDNATEL zavazuje uhradit ZHOTOVITELI veškeré jemu vzniklé náklady prokazatelně spojené s odstraňováním vady. Důkazní břemeno je na ZHOTOVITELI.  

Havárií je stav, kdy zařízení není schopno vykonávat svou funkci, nebo není schopno ji vykonávat spolehlivě, či bezpečně.
10.3.4 Ostatní reklamace vad

V ostatních případech, na které se nevztahuje odst. 10.3.3, je ZHOTOVITEL povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení oznámení o zjištěných vadách sdělit OBJEDNATELI, jakou lhůtu a způsob navrhuje k odstranění vady. Pokud tak ZHOTOVITEL neučiní a OBJEDNATEL v reklamaci požadoval odstranění vady, má se za to, že odstraní reklamovanou vadu způsobem určeným OBJEDNATELEM nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, nebudou – li odstranění vad bránit překážky na straně OBJEDNATELE. Po uplynutí této lhůty, popř. bude-li zřejmé, že ZHOTOVITEL neodstraní vadu v uvedené lhůtě, je OBJEDNATEL oprávněn pověřit opravou, popř. odstraněním vadných částí DÍLA třetí osobu s tím, že ZHOTOVITEL bude povinen po přeúčtování veškeré takto vzniklé prokazatelné náklady OBJEDNATELI uhradit. Tato skutečnost nebude mít jakýkoliv vliv na záruky podle této SMLOUVY.
Tím nejsou dotčeny nároky OBJEDNATELE požadovat slevu z ceny DÍLA nebo od SMLOUVY odstoupit, jestliže takové právo přiznávají platné právní předpisy (OBJEDNATEL bude oprávněn se rozhodnout, zda využije nároku požadovat slevu, odstoupit od SMLOUVY nebo nechat si vady odstranit třetí osobou na náklady ZHOTOVITELE). 
11 POJIŠTĚNÍ

11.1 Po celou dobu trvání závazků dle této SMLOUVY (včetně závazků plynoucích z vadného plnění alespoň po dobu záruční lhůty) bude ZHOTOVITEL povinen se na své vlastní náklady pojistit, tj. mít uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění alespoň 50.000.000 Kč. 

11.2 Veškeré pojistné smlouvy dosvědčující pojištění dle předchozího odstavce musí být sjednány za podmínek a u renomovaných pojišťoven (dál jen „pojistná smlouva“). V případě že předložené smlouvy tyto podmínky nebudou splňovat, bude je ZHOTOVITEL povinen upravit neprodleně dle připomínek OBJEDNATELE. 

11.3 Při podpisu této smlouvy ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI písemné potvrzení od příslušných pojistitelů, že každá pojistná smlouva je v účinnosti. Nejpozději patnáct (15) dnů před vypršením trvání pojistné smlouvy ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI písemné potvrzení od pojistitele, že trvání každé pojistné smlouvy bylo prodlouženo, resp. pojistná smlouva byla znovu uzavřena na další pojistné období. ZHOTOVITEL je povinen udržovat deklarované pojištění tohoto článku OBJEDNATELI po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady DÍLA.

11.4 ZHOTOVITEL prohlašuje, že zahrnul všechny náklady na pojištění dle čl. 11 SMLOUVY do CENY.

11.5 ZHOTOVITEL je oprávněn uzavřít jakékoli pojištění související s provedením DÍLA nad rámec pojištění dle čl. 11. SMLOUVY. Pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí smluvní CENY dle čl. 7. SMLOUVY.
11.6 V případě, že ZHOTOVITEL nezajistí výše uvedené pojištění nebo jej nezajistí včas, může OBJEDNATEL toto pojištění zajistit sám na náklady ZHOTOVITELE.

12 NÁHRADA ŠKODY

12.1 Náhrada škody se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.

12.2 Byla-li v této SMLOUVĚ kdekoliv sjednána smluvní pokuta, nezbavuje OBJEDNATELE práva na náhradu škody v plném rozsahu.

12.3 ZHOTOVITEL odpovídá za škodu, která OBJEDNATELI vznikne v důsledku jeho činnosti na zařízení OBJEDNATELE, v důsledku jakéhokoliv prodlení ZHOTOVITELE, prokazatelně vadného provedení DÍLA nebo porušením právních předpisů.

12.4 ZHOTOVITEL plně odpovídá za škody způsobené subdodavateli, jako by ji způsobil sám.

12.5 Uplatněním práv ze záruky za jakost či z vadného plnění není dotčeno právo na náhradu škody.

13 VYŠŠÍ MOC

13.1 Definice vyšší moci a jejího vlivu na DÍLO

13.1.1 Pokud, přes veškeré úsilí a učiněná přiměřená opatření, zabrání některé ze smluvních stran splnění povinností ze SMLOUVY během dohodnuté lhůty mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka dle ust. § 2913 občanského zákoníku, jež nastala dříve, než došlo k prodlení smluvní strany a vznikla nezávisle na vůli stran a pokud nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a tuto překážku nelze rozumně předpokládat při podpisu SMLOUVY (dále jen „vyšší moc“), povinná strana není odpovědná za zpoždění termínů a za škodu vzniklou v důsledku vyšší moci. 

13.1.2 V případě vyšší moci se prodlouží termín plnění SMLOUVY o dobu stejně dlouhou, jako byla doba, po kterou prokazatelně trval příslušný důvod a jeho přímé následky.

13.2 Příklady vyšší moci

13.2.1 Generální stávka nebo stávka celého průmyslového odvětví, požár, válka, nepředvídatelná opatření úřadů nezávislých na stranách, mobilizace nebo jiné nepředvídatelné soustředění ozbrojených sil příslušné velikosti, konfiskace, embarga na vývoz a dovoz, nepokoje a povstání, přerušení veřejné dopravy, omezení ohledně používání elektřiny nebo jiná příslušná událost splňující výše uvedené požadavky bude považována za vyšší moc.

13.3 Náklady navíc

13.3.1 Každá smluvní strana nese náklady, které jí vzniknou v důsledku vyšší moci. Strany budou jednat takovým způsobem, aby došlo k minimalizaci nákladů vzniklých druhé straně.

13.4 Oznamovací povinnost

13.4.1 Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je strana dotčená touto vyšší mocí povinna provést všechny nezbytné kroky vedoucí k minimalizaci vlivu této překážky na plnění této SMLOUVY a neprodleně písemně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu. Toto sdělení musí zahrnovat informace o stávajících okolnostech a odhad ohledně vlivu těchto okolností na splnění smluvních závazků strany a informace ohledně předpokládané lhůty, do které bude schopna tyto závazky splnit.

13.4.2 Pokud ZHOTOVITEL odvolávající se na vyšší moc v přiměřené lhůtě neoznámí OBJEDNATELI vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

14 UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

14.1 Vyšší moc

14.1.1 Jestliže je zřejmé, že vyšší moc zmiňovaná v čl. 13 a její následky potrvají déle než šest (6) měsíců, mají obě strany právo odstoupit od SMLOUVY, a to písemným oznámením doručeným druhé straně.

14.1.2 V případě, že OBJEDNATEL odstoupí od SMLOUVY z důvodu dle čl. 13, zaplatí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI cenu za zboží a služby dodané ZHOTOVITELEM ke dni odstoupení, má-li pro něj zboží nebo poskytnuté služby hospodářský význam.

14.2 Odstoupení od smlouvy 

Od této SMLOUVY lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto SMLOUVOU. 

14.2.1 Odstoupení OBJEDNATELE

OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY, kromě odstoupení z důvodu vyšší moci dle odst. 14.1 SMLOUVY, v případě podstatného porušení smlouvy ZHOTOVITELEM, popř. z důvodu uvedeného v článku 2.7.4. této SMLOUVY. 

Pro účely SMLOUVY se za podstatné porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE považují následující skutečnosti:

a) zpoždění kteréhokoliv z termínů plnění SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE o více než 30 dnů nebo bude-li s ohledem na skutečnost, že ZHOTOVITEL dosud nezahájil práce, zřejmé, že DÍLO nebude splněné v termínu dle SMLOUVY,

b) ZHOTOVITEL je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, nebo ZHOTOVITEL podal či na něj byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení podle tohoto zákona nebo 

c) jestliže ZHOTOVITEL během záruční doby neodstraní reklamovanou vadu nebo nedostatek způsobený ZHOTOVITELEM během dohodnuté doby a bude-li tato vada nebo nedostatek bránit v bezpečném provozu zařízení.

V případě, že OBJEDNATEL odstoupí od SMLOUVY dle tohoto článku, je mu zachováno právo na náhradu škody i po ukončení SMLOUVY.

14.2.2 Odstoupení ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY nebo její části, kromě případů uvedených v odst. 14.1 SMLOUVY z důvodů podstatného porušení smlouvy OBJEDNATELEM. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany OBJEDNATELE se pro účely této smlouvy považují následující skutečnosti:

a/
OBJEDNATEL je v prodlení s úhradou jakékoliv platby ZHOTOVITELI dle této SMLOUVY i po přechozím písemném upozornění více než 60 kalendářních dnů,

b/
OBJEDNATEL je v úpadku, případně v hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nebo OBJEDNATEL podal či na něj byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení podle tohoto zákona.

14.3 Důsledky odstoupení

14.3.1 Odstoupení z důvodů na straně ZHOTOVITELE

1/
V případě, že OBJEDNATEL odstoupí od SMLOUVY dle odst. 14.2.1, ZHOTOVITEL je povinen ke dni následujícímu po dni doručení odstoupení:

a/
přerušit další realizaci DÍLA, vyjma části DÍLA, která bude stanovena OBJEDNATELEM v oznámení o odstoupení nebo na části dodávky, která bude zapotřebí z důvodů bezpečnosti nebo pro zabránění jakémukoliv zhoršení stavu DÍLA,

b/
ukončit všechny smlouvy se svými subdodavateli, 

c/
ponechat montážní zařízení na pracovišti, které určí OBJEDNATEL, odvolat svůj personál a personál svých subdodavatelů a dodavatelů z pracovišť. OBJEDNATEL po ukončení prací na staveništi vrátí toto montážní zařízení ZHOTOVITELI,

d/
dodat OBJEDNATELI kompletní technickou dokumentaci, veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty vypracované ZHOTOVITELEM nebo subdodavateli včetně speciálních přípravků, nářadí, zařízení potřebných k dokončení montáže a montážního zařízení, které určí OBJEDNATEL v souvislosti s realizací SMLOUVY, v aktuálním stavu ke dni odstoupení, k dokončení DÍLA.

2/
OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI část ceny odpovídající zboží a službám dodaným a provedeným ZHOTOVITELEM ke dni doručení oznámení o odstoupení, včetně rozpracované výroby, má-li pro ně zboží nebo poskytnuté služby hospodářský význam. 

3/
ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI veškeré prokazatelné škody, které mu vzniknou v důsledku odstoupení. 

14.3.2 Odstoupení z důvodů na straně OBJEDNATELE

1/
V případě, že ZHOTOVITEL odstoupí od SMLOUVY dle odst. 14.2.2, ZHOTOVITEL ke dni následujícímu po datu doručení o odstoupení: 

a/
přeruší další realizaci DÍLA,

b/
ukončí všechny smlouvy se svými subdodavateli, 

c/
odstraní veškeré montážní zařízení ze staveniště, odvolá svůj personál a personál svých subdodavatelů a dodavatelů ze staveniště,

d/
dodá OBJEDNATELI kompletní technickou dokumentaci, veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty vypracované ZHOTOVITELEM nebo subdodavateli včetně speciálních přípravků, nářadí, zařízení potřebných k dokončení montáže a montážního zařízení, které určí OBJEDNATEL v souvislosti s realizací SMLOUVY, v aktuálním stavu ke dni odstoupení, k dokončení DÍLA. 

2/
V případě, že ZHOTOVITEL odstoupí od SMLOUVY dle čl. 14.2.2., OBJEDNATEL bude povinen zaplatit ZHOTOVITELI cenu za zboží a služby dodané ZHOTOVITELEM ke dni odstoupení, a to včetně rozpracované výroby.

3/
OBJEDNATEL je povinen nahradit ZHOTOVITELI veškeré prokazatelné škody, které mu vzniknou v důsledku odstoupení. 

15 UTAJENÍ

Veškeré informace a dokumenty předané OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v souvislosti s realizací DÍLA nebo jeho částí budou považovány za důvěrné, nebude-li uvedeno jinak. ZHOTOVITEL nesmí bez písemného souhlasu OBJEDNATELE používat tyto důvěrné informace pro jiné účely, než jak je stanoveno touto SMLOUVOU, kopírovat nebo rozmnožovat tyto dokumenty, nebo předávat a ukazovat tyto informace třetím stranám. Výše uvedená omezení však nebudou platit pro dokumenty nebo informace, které budou předkládány v nezbytně nutném rozsahu úřadům nebo jiným projektantům či dodavatelům spolupracujícím s OBJEDNATELEM nebo ZHOTOVITELEM, a pro informace všeobecně známé.
16 POSTOUPENÍ SMLOUVY 

OBJEDNATEL si v souladu s § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje v případě, že OBJEDNATEL odstoupí od SMLOUVY s využitím některého z důvodů vymezeného v této SMLOUVĚ, oprávnění provést nahrazení ZHOTOVITELE novým zhotovitelem, resp. účastníkem zadávacího řízení, který se umístil druhý v pořadí, pokud takový nový zhotovitel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného ZHOTOVITELE a v souladu s touto SMLOUVOU, přičemž OBJEDNATEL je v takovém případě oprávněn tuto SMLOUVU upravit následujícím způsobem:

· upravit rozsah DÍLA tak, aby odpovídal nedokončené části DÍLA;

· doplnit SMLOUVU tak, aby nový zhotovitel přejímal odpovědnost za celý rozsah DÍLA, tedy včetně nároků z vad DÍLA, záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným ZHOTOVITELEM;

· upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení a přílohy SMLOUVY, které v důsledku předčasného ukončení původní SMLOUVY nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní SMLOUVĚ;

· doplnit SMLOUVU o ustanovení týkající se předání a převzetí DÍLA od stávajícího ZHOTOVITELE.

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ZHOTOVITELE za podmínek uvedených výše, je OBJEDNATEL oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí. 
Nehledě na výše uvedené, ZHOTOVITEL / OBJEDNATEL je oprávněn postoupit jakékoliv třetí osobě jakoukoliv peněžitou pohledávku vůči OBJEDNATELI / ZHOTOVITELI vzniklou z této smlouvy i bez písemného souhlasu OBJEDNATELE / ZHOTOVITELE. Takovéto postoupení bude OBJEDNATELI / ZHOTOVITELI v přiměřeném předstihu písemně oznámeno.

17 ZMĚNY A DODATKY KE SMLOUVĚ

17.1 Všeobecná ustanovení

17.1.1 SMLOUVU a její Přílohy lze změnit nebo doplnit pouze formou písemného oboustranně podepsaného dodatku ke SMLOUVĚ uzavřeného mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM. Za změnu DÍLA se pro účely této SMLOUVY považuje rozšíření anebo zúžení DÍLA, které má být provedeno na základě SMLOUVY, a které nepředstavuje podstatnou změnu SMLOUVY podle § 222 ZZVZ.
17.1.2 Veškeré změny této SMLOUVY je možné provádět výlučně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

17.1.3 Pokud OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL předloží návrh dodatku k této SMLOUVĚ, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů od jeho doručení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázán ten, kdo návrh připravil. Absence vyjádření nemůže být v žádném případě vykládána jako souhlas s jakýmkoli návrhem.

17.2 Vyhrazené změny závazku
17.2.1 OBJEDNATEL si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje právo změnit harmonogram jednotlivých částí díla, a to v následujících případech:

17.2.1.1 Z důvodů zvláště nepříznivých provozních podmínek, které prokazatelně brání provádění příslušné části DÍLA, a to nejdéle po dobu jejich trvání.

17.2.1.2 Z důvodů potřeb provedení dodatečných prací či změn DÍLA, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ, a které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, a to vždy o dobu nezbytnou k provedení DÍLA

17.2.1.3 Z důvodu prodlení na straně OBJEDNATELE, a to nejdéle po dobu jeho trvání.

18 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Smluvní vztahy této SMLOUVY se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Veškeré spory vyplývající z nebo ve spojení s touto SMLOUVOU, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány u věcně příslušného soudu určeného podle sídla OBJEDNATELE. 

19 JAZYK DOKUMENTACE

Jazykem veškeré dokumentace týkající se této SMLOUVY bude čeština. 

20 ORGANIZACE

Osoby pověřené stranami jednáním v záležitostech této SMLOUVY:

za stranu ZHOTOVITELE  

za obchodní část: xxxxxxx
za technickou část:  xxxxxxxxxx;

za stranu OBJEDNATELE:
za obchodní část: Jiří Čáp, tel. 466 843 564, mob. 724 010 430 

za technickou část: Martin Dušek, tel: 466 843 517, mob.:724 303 254
nebo jiné osoby oznámené písemně jednou ze stran druhé straně v průběhu provádění SMLOUVY.

21 POŘADÍ PRIORIT USTANOVENÍ A PŘÍLOH SMLOUVY O DÍLO

21.1 Právní vztahy a povinnosti STRAN se řídí podle níže uvedených dokumentů SMLOUVY, které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY.

SMLOUVA 

Přílohy:

1. Technické zadání OBJEDNATELE

2. Garantované parametry

3. Cenové specifikace

4. Harmonogram
5. Nabídka ZHOTOVITELE

6. Seznam subdodavatelů

7. Hodnocení rizik
21.2 V případě neshody nebo rozporu v ustanoveních SMLOUVY a jednotlivých dokumentů platí ustanovení SMLOUVY. V případě neshody nebo rozporu v ustanoveních jednotlivých dokumentů (příloh) platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou, přičemž dokumenty jsou ve výše uvedeném výčtu řazeny od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s prioritou nejnižší.

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1 SMLOUVOU se rozumí tato smlouva o DÍLO mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM se všemi dokumenty specifikovanými v čl. 21, ve znění případných dodatků k této SMLOUVĚ.

22.2  SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

22.3 Tato SMLOUVA se uzavírá až po úplném konsenzu o všech jejích náležitostech. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, smluvní strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo odchylky od znění této SMLOUVY. Obchodní podmínky ZHOTOVITELE se vylučují.

22.4 Tato SMLOUVA může být změněna pouze dohodou smluvních stran, a to písemně formou oboustranně podepsaného dodatku. Podpisy smluvních stran musí být na téže listině.

22.5 Tato SMLOUVA je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opatovicích nad Labem dne: 



V xxxxxxxx dne ………………

OBJEDNATEL





ZHOTOVITEL 
.........................................
.......................................

Elektrárny Opatovice, a.s.
xxxx.
Ing. Václav Pašek, Ph.D.
xxxxxx
předseda představenstva
xxxxxx
...........................................
..........................................

Elektrárny Opatovice, a.s.
xxxxxx.
Ing. Pavel Snášel
xxxxxxx
člen představenstva





       xxxxxxx
�(ZHOTOVITEL vybere správnou variantu)






Strana: 21/21

[image: image1][image: image2.png]


