# PŘÍLOHA č. 1

- Projektový manažer (dále jen „PM“)

PM bude v rámci výkonu PM komunikovat se  zadavatelem, připravovat harmonogram stavby a zajišťovat jeho řádné a včasné plnění, aby nedocházelo ke zpoždění termínu dokončení zakázky. PM bude zároveň, spolupracovat na změnových listech, projektové dokumentaci a kontrolovat dodržování rozpočtu. Nedílnou součástí bude komunikace s  autorským dozorem a dodavatelem stavby. PM povede administrativu stavby.

PM bude plnit pokyny zadavatele a zejména plnit následující činnosti:

- seznámení se s obsahem smluvní dokumentace, s obsahem a podmínkami všech povolení a vyjádření příslušných správních orgánů a organizací, jakož i s doklady, na které tyto dokumenty odkazují a s obsahem všech dodavatelských a dalších souvisejících smluv,

- aktivní řízení kontrolních dnů stavby a „design meetings“ včetně pořizování zápisů,

- spolupráce s generálním projektantem (GP) a se zhotovitelem,při optimalizaci projektových podkladů (zejména realizační dokumentace - DPS),

- průběžná kontrola a evidence aktuálního přehledu platné DPS,

- kontrola termínů výstavby a uzlových bodů, kontrola dodržování HMG Projektu,

- dohled nad zhotovitelem ) při vypracování podrobných celkových i dílčích harmonogramů pro jednotlivé části stavby a dodávky (upřesnění specifikace, vzorkování, výroba, montáž, napojení na inženýrské sítě, období uvádění do provozu, datum dokončení atd.),

- pravidelná kontrola dodržování vyhodnocených harmonogramů, předkládaných zhotovitelem  z hlediska dodržení cílů Projektu vč. jejich vyhodnocení i ve vazbě na smluvní termíny (Uzlové body) a příprava podkladů pro uplatnění případných smluvních sankcí (dle SOD),

- příprava a zajištění organizace předání staveniště vč. přípravy protokolu o předání staveniště vč. shromáždění dokumentů zadavatele potřebných pro předání staveniště,

- aktivní účast při všech kontrolních prohlídkách příslušného stavebního úřadu, při kontrolách ze strany ostatních orgánů státní správy a dotčených organizací, při všech správních řízení (změna stavby před dokončením, kolaudace, atp.) a to bez ohledu, kdo takovouto prohlídku anebo kontrolu vyvolal,

- dohled nad předložením atestů a certifikátů požadovaných zadavatelem nad rámec kolaudačního řízení,

- aktivní účast na procesu vzorkování materiálů a etalonů, vydávání doporučení pro schvalování,

- kontrola úplnosti a obsahu požadovaných dokumentů pro kolaudační řízení připravených zhotovitelem,, a to zejména dokumentace skutečného provedení stavby, stavební deník, protokoly o zkouškách osvědčujících vlastnosti stavby nebo její části, atesty použitých materiálů (vč. prohlášení o shodě, certifikátů výrobků dle zák. 22/1987 Sb. v platném znění), prohlášení správců inženýrských sítí, že jimi spravované sítě v obvodu staveniště jsou nenarušené činností zhotovitelů a jsou provozuschopné apod.,

- organizace předání dokončeného Projektu.. Příprava a kontrola zápisu o předání a převzetí díla,

- Zajišťuje administrativu celého průběhu zakázky

- Prezentuje průběh stavby zadavateli

- Řídí činnosti CM, TDI a KBOZP.

- Spolupráce na zadávacích řízeních

- Řešení reklamačních vad po dobu záruky 60měsíců

- Cost management (dále jen „CM“)

CM bude v oblasti řízení nákladů Projektu plnit pokyny zadavatele a zejména plnit následující činnosti:

- kontrola úplnosti a věcné správnosti dokumentace pro výběr zhotovitele. Kontrola a připomínky k hrubopisu DVD do 15 dnů od předání. Kontrola zapracování připomínek do čistopisu DVD - do 10 dnů od předání čistopisu DVD,

- Seznámení se se smluvní dokumentací pro zhotovitele- ověření souladu grafické a textové části zpracované projekčním týmem, s tabulkovými kalkulačními podklady (výkazem výměr),

- spolupráce na tvorbě struktury podkladů pro zadávací řízení

- optimalizace nákladů prostřednictvím hledání nejvýhodnějšího technického řešení (Value Engineering), rozumí se tím oceňování navržených technických variant projekčního řešení v rámci připomínek k dokumentaci pro provedení stavby před zadáním anebo i v průběhu stavebních prací,

- návrh na doplnění, optimalizace před i v průběhu realizace Projektu,

- pomoc při vyhodnocení cenových nabídek z hlediska nabídkové ceny,

- průběžné poradenství v nákladech projektu,

- kontrola výsledků projektování a změn navrhovaných zhotovitelem s ohledem na hospodárnost jednotlivých řešení,

- průběžný dohled nad dodržením rozpočtového rámce Projektu a spolupráce při prosazení nezbytných opatření k dodržení rozpočtového rámce, rozumí se tím zejména kontrola nákladů nad ucelenými díly PD,

- měsíční vyhodnocení prostavěnosti, kontrola a schválení částek k fakturaci podle podkladů o rozsahu provedených prací od technického dozoru,

- identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele,

- vedení agendy změn,

- aktivní posuzování změn navrhovaných zhotovitelem, které mají dopady do ceny (méně — vícepráce) z hlediska jejich oprávněnosti a relevance z pohledu souladu s podmínkami smlouvy o dílo,

- aktivní vyhledávání možných úspor (včetně méněprací),

- oceňování změn (méně — vícepráce),

- vyjadřování se ke všem dodatkům a změnám, především z hlediska výše ceny a dodržení termínů), kontrola správnosti a úplnosti,

- odsouhlasování měsíčních plateb a součinnost při konečném vyúčtování stavby po jejím dokončení,

- průběžná příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby,

- vypracování měsíčních přehledů: náklady a propočet (prostavěnost, změny a vícepráce) ve standardním software, pokud nebude dohodnuto jinak,

- spolupráce s příkazcem při analýze, vyjasnění a formulaci zadání, resp. změn zadání,

- závěrečné vyhodnocení a vyúčtování Projektu, zejména:

- vypracování zprávy a vyhodnocení průběhu realizace z hlediska nákladů stavby,

- pomoc při projednání závěrečného vyúčtování díla se zhotovitelem,

- zajištění ve spolupráci s zadavatelem podklady pro účetní zatřídění dokončeného Projektu — pokud to bude vyžadováno.

- Řešení reklamačních vad po dobu záruky 60měsíců

- Technický dozor investora (dále jen „TDI“)

TDI bude aktivně monitorovat a kontrolovat kvalitu, množství a termíny provádění prací zhotovitele při realizaci Projektu vč. kontroly správnosti a úplnosti projektové dokumentace (PD) a harmonogramu prací (HMG).

TDI bude plnit pokyny zadavatele a zejména plnit následující činnosti:

- seznámení se s obsahem smluvní dokumentace, s obsahem a podmínkami všech povolení a vyjádření příslušných správních orgánů a organizací, jakož i s doklady, na které tyto dokumenty odkazují a s obsahem všech dodavatelských a dalších souvisejících smluv,

- kontrola správnosti veškeré zhotovitelem předávané dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace, klasifikace jednotlivých předaných částí (A— chváleno, B-schváleno s připomínkami, C- neschváleno) a kontrola nápravy zjištěných nedostatků.),

- účast na pasportizaci dotčených objektů a prostor,

- průběžná fotodokumentace stavby v rozsahu dostatečně dokumentujícím jednotlivé fáze stavby,

- sledování vedení stavebních deníků v souladu se smluvními podmínkami, pořizování zápisů do stavebních deníků, archivace originálů,

- pravidelné schůzky s odpovědnými techniky zhotovitele na stavbě, projednání a kontrola činností,

- komunikace a řešení problémů s projektanty v rámci autorského dozoru,

- operativní uplatňování námětů směřujících k úsporám během výstavby,

- bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech ovlivňujících termíny, kvalitu či stavební náklady výstavby,

- kontrola plnění povinností zhotovitele týkající se sledování případné dekontaminace zeminy při výkopových pracích,

- hlášení a vyjádření k případným archeologickým nálezům, po předchozím informování zadavatele,

- kontrola dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, kontrola dodržování norem i jiných technických předpisů,

- kontrola dodržování podmínek územního rozhodnutí, stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,

- kontrola kvality veškerých prací zhotovitele a všech dalších dodavatelů,

- sledování, zda zhotovitel dodává materiály a výrobky v souladu s projektovou dokumentaci, s obchodními specifikacemi a se vzorky odsouhlasenými příkazcem,

- protokolární kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupné,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení a konstrukcí na staveništi,

- sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek výrobků, materiálů, konstrukcí a prací a kontrola a evidence jejich výsledků,

- spolupráce s ostatními účastníky Projektu a členy týmu zhotovitele, zejména s koordinátorem BOZP, při zabezpečení BOZP na staveništi, spoluúčast na běžné kontrolní činnosti na úseku BOZP. Evidence a šetření všech nehod, pracovních úrazů, smrtelných úrazů,

- průběžná kontrola úklidu staveniště zhotovitelem zejména s důrazem na vyklizení staveniště před kolaudaci a převzetím díla,

- kontrola provozních zkoušek jednotlivých komponentů, funkčních celků a komplexních zkoušek,

- dohled nad provedením zkoušek & předvedení funkčnosti požadovaných objednatelem nad rámec kolaudačního řízení (např. komplexní vyzkoušení),

- aktivní účast na před přejímkách, přejímkách a zkouškách dokončených částí stavby i celého díla včetně přípravy, popř. kontroly vypracovaných protokolů,

- vyhotovení seznamu vad a nedodělků (VaN) díla před kolaudaci a předáním s klasifikací jednotlivých VaN do jednotlivých skupin,

- kontrola odstraňování VaN z kolaudačního a předávacího řízení do jejich úplného odstranění,

- účast na kontrolních dnech stavby,

- Aktivní účast při řešení reklamací – po výzvě objednatele. Řešení reklamačních vad po dobu záruky 60měsíců

- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“)

Koordinátora BOZP sezavazuje poskytovat plnění v rozsahu potřebném k zajištění plnění úkolů odborně způsobilé osoby k zajištění BOZP na staveništi, a to jak při přípravě, tak při realizaci Projektu. Koordinátor BOZP je povinen plnit požadavky a poskytovat plnění dle zák.č.309/2006 Sb.

Během realizace Projektu je Koordinátor BOZP povinen zejména:

- zajišťovat koordinaci BOZP v rámci realizační fáze novostavby,

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovoleným fyzickým osobám,

- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící TDI, jakož i se zástupci zhotovitele apro oblast BOZP,

- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,

- navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,

- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, popř. neprodleně informovat příkazce, že k odstranění zjištěných nedostatků nedošlo ve stanovených termínech,

- vést evidenci všech pracovních úrazů, k nimž došlo u zaměstnanců zadavatele v souvislosti s realizací Projektu, spolupracovat při jejich vyšetřování a při zpracování návrhu na jejich odškodnění včetně podnětů, a přijímat opatření k nápravě, zajistit odborné preventivní kontroly staveniště v pravidelných termínech, a to dle potřeby, nejméně 1x týdně (s ohledem na provádění stavebních prací a na rizikovost při jednotlivých stavebních činnostech) včetně účasti na každém kontrolním dnu stavby, o němž bude vyrozuměn. Koordinační a preventivní kontrola se zaměří zejména na dodržování platných právních předpisů v oblasti požární ochrany (PO) a BOZP, výsledek této kontroly bude součástí zápisu v el. podobě z provedené kontroly staveniště, rozsah kontrolní činnosti Koordinátora BOZP na staveništi je stanoven dle potřeby postupu výstavby, minimálně však 1x za 14 dní.

- dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP)

- povinnosti uložené prováděcími předpisy,

- jménem zadavatele zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona BOZP,

- zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona BOZP,

- Seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby s plánem dle § 15
odst. 2 zákona BOZP.

- Řešení reklamačních vad po dobu záruky 60měsíců