Příloha č. 2  výzvy – závazný návrh smlouvy – VZ: „Stavební úpravy MěÚ čp. 25 v Křinci“

SMLOUVA O DÍLO – návrh    
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:
Městys Křinec

Se sídlem: Náměstí 25

289 33 Křinec

Zastoupen: Ing. Janem Lebduškou, starostou 

IČ: 00239364,  DIČ: CZ00239364

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lebduška, starosta 

tel.: +420 325 588 201, e-mail:  starosta@krinec.cz
          Zástupce objednatele ve věcech technických: 

bude uveden v zápisu o předání staveniště
dále jen objednatel 
I.2 Zhotovitel:


……………………………………………………………
se sídlem: 


spisová značka: 
 vedená 

IČ:  


DIČ:  


zastoupený:  


, jednatelem / předsedou představenstva 

, jednatelem / členem představenstva

, jednatelem / členem představenstva
bankovní spojení: 

číslo účtu: 


telefon: 
fax:

e-mail: 


dále jen zhotovitel
I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat: 


za zhotovitele: 



ve věcech smluvních (tel. ………………)

ve věcech technických (tel. ………………)
za objednatele: 

Ing. Jan Lebduška – ve věcech smluvních (tel. 325 588 201)
Technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 
II. Předmět plnění

I.4 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
 „Stavební úpravy MěÚ čp. 25 v Křinci“ v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné  zakázky,  kterou tvoří:

· zadávací projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby s názvem „Změna dokončené stavby - Stavební úpravy objektu MěÚ čp. 25“ a související výkaz výměr k ocenění, kterou jako generální projektant vypracoval: Ing. Josef Říha, IČ 01001574,  ČKAIT 0014746, tel. 603506869, rihajos@email.cz.
          (dále též „projektová dokumentace“ nebo „zadávací projektová dokumentace“). 
· zadávací podmínky veřejné zakázky č.j. A-297/2026,

a dle nabídky zhotovitele ze dne ……….……………….
I.5 Kromě provedení stavebních prací je dále součástí díla předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných pro bezvadné uvedení stavby do provozu a bezvadnou kolaudaci.
I.6 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem.

I.7 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, demontážních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
I.8 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré činnosti, materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

I.9 Součástí plnění díla je rovněž: 

· zpracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně fotodokumentace, (3x v listinné podobě v měřítku 1:50, 1x na flash disc ve formátu .pdf a .dwg), 

· zpracování podrobné dílenské projektové dokumentace, zejména zámečnických, truhlářských a klempířských prvků a konstrukcí,
· zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,

· zajištění a předání veškerých dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předložení potvrzení o uhrazení poplatku za uskladnění,

· ostraha staveniště a stavby, 

· provedení veškerých opatření a úprav na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zdraví osob a majetku, 
· účast oprávněného zástupce dodavatele na kontrolních dnech stavby,

· zajištění a předání veškerých nezbytných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby,

· zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

· uvedení venkovních ploch i částí stávajícího objektu dotčených realizací stavby do původního stavu, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

· péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, zajištění ochrany všech podlaží před povětrnostními vlivy, pojištění možnosti vzniku škod povětrnostními vlivy.
I.10 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

I.11 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
III. Změny díla a způsob ocenění změn díla
III.1. 

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednání mezi oběma stranami a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,  bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo podepsaným oběma stranami. Součástí dodatku budou řádně vyplněné a schválené změnové listy, které připraví zhotovitel. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dodavatelem dle oceněných položek v nabídce ve výkazu výměr, a pokud to není možné, tak budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha,  v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. Jestliže budou tyto zjištěné vícepráce provedeny zhotovitelem ještě před odsouhlasením objednatelem a ten je následně odmítne, není objednatel povinen navýšené náklady hradit.

III.2
V případě méněprací bude jejich ocenění odpovídat jednotkovým cenám z nabídky.
III.3   Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně upozornit na veškeré případné skutečnosti zjištěné při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo na straně Objednatele k finančním škodám nebo prodlevě s dokončením a předáním díla.  

III.4  Zhotovitel v případě změn této smlouvy uvádí, že poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost, aby změny mohly být vypořádány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.5  V případě, že bude předmět díla ze strany Objednatele této smlouvy změněn, každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady či přímo návrh změnového listu k projednání s dostatečnou časovou rezervou. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby (fáze) po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termíny dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele.
III.6 Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat veškeré změny této smlouvy, zejména stručný popis změny díla (fáze), cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy.
III.7  Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla předmět smlouvy jednostranně zúžit vyjmutím kterékoliv části díla z předmětu díla podle této smlouvy, a to o část  nejvýše ve finančním objemu 20% z celkové ceny díla. Objednatel v takovém případě  má nárok na přiměřené a technologicky opodstatněné zkrácení lhůty pro dokončení díla.

III.8  Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o pozastavení realizace díla či kterékoliv jeho části. Oznámení o zúžení předmětu díla či pozastavení realizace činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. 
III.9  Zhotovitel je v případech dle čl. III.7 a III.8 povinen zúžení akceptovat a zajistit rozestavěné části proti poškození.
III.10 V případě, kdy objednatel jednostranně rozhodne o pozastavení realizace díla, či kterékoliv jeho části, má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu pozastavení realizace díla a též na přiměřenou finanční náhradu prokázaných nákladů zhotovitele souvisejících s tímto rozhodnutím.
IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 
a) doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
b) doba zahájení prací: do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

c) lhůta pro dokončení prací - nejpozději do 270 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

d) lhůta pro předání a převzetí díla – ke dni dokončení prací. 

e) lhůta pro vyklizení staveniště – do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.
IV.2  Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků Objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 


IV.3   Obě strany nevylučují možnost dohodnout se dodatkem k této smlouvě o prodloužení lhůty plnění v případě, že během plnění díla nastanou skutečnosti, které mají vliv na lhůtu plnění a zhotovitel je nezpůsobil. 
V. Cena díla

IV.2 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH
………………….
21% DPH
………………….
Cena za dílo celkem včetně DPH                                       ..………………..

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná za předmět smlouvy v rozsahu její Přílohy č. 1 - Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě a v souladu se zákonem, zejména § 222 zákona.
IV.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si    objednal na základě uzavřených dodatků k této smlouvě. 
IV.4 Cenu včetně DPH lze změnit na základě příslušné změny sazby DPH po uzavření smlouvy a to v případě, že tato změna má prokazatelný vliv na cenu díla.

IV.5 Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:

· všechny materiálové a jiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových prací,

· veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, odlučné, jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,

· veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch, úhrady vyměřených poplatků za média nutných k provedení díla (elektrická energie, voda, plyn, teplo),

· náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek k zabudování,

· provedení veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených ve veřejnoprávních povoleních díla a jeho užívání,

· náklady na uzavření koordinačních a jiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se správci a vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření zhotovitel zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající,

· náklady na uvedení stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

· náklady na pojištění,

· vyklizení staveniště a ukončené práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu,

· náklady za průběžný a konečný úklid,

· náklady na odstranění vad a nedodělků,

· přičemž zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí.

VI. Fakturace 

VI. 1  Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem takto:

· úhradou splatných částek do výše 80% z celkové hodnoty díla včetně DPH

· 20% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem, a to oproti zhotovitelem předané bankovní záruce za odstranění vad po dobu záruční doby díla, příp. jeho částí, ve výši 3 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH uvedené v čl. V.1 v době uzavření smlouvy za první rok záruční lhůty a 1 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH uvedené v čl. V.1 v době uzavření smlouvy za následující čtyři roky záruční lhůty (dále též jen „bankovní záruka“)

Pozastávka (dále též „zádržné“) se vytvoří pozastavením 20% z celkové hodnoty díla včetně DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splacených částek na základě dílčích faktur 80% z celkové hodnoty díla včetně DPH.


Splatnost dílčích faktur je 21 kalendářních dnů od data doručení. 

VI. 2  Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může fakturovat nejdříve jednou za 30 dnů. A to tak, že bude předkládat soupisy prací a dodávek provedených v příslušném fakturovaném období, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDS). Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI. 3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
VI. 4  Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla, v němž bude uvedeno, že zhotovitel předal bankovní záruku za odstranění vad po dobu prvního roku záruční doby díla dle čl. VI. 1. 
Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI. 5  Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
VI.6 Objednatel je oprávněn požadovat, aby každá faktura byla označena registračním číslem dotačního projektu.
VI.7  Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. 

VI. 8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
VI. 9 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

VI. 10  Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, bude-li nejasná, anebo bude-li vystavena v rozporu s touto Smlouvou, Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. 

VI. 11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat fakturační postupy podle tohoto článku včetně správného a úplného zatřídění jím realizovaných činností do kódů klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tím i správného a úplného použití daňového režimu z hlediska zákona o DPH.
VI. 12 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

VI. 13 Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména:

· náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,

· náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

· náležitosti obchodní listiny dle aktuální legislativy a

· uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

VI. 14 V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
VI. 15 Zaplacení jakékoli faktury vystavené Zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, prohlášení o bezvadnosti díla nebo jeho části ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle či jeho části. 

VII. Provádění díla

VII.1
O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2
Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4
Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

VII.6
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x za týden.
VII.7
Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka (TDS) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy, není-li stanoveno jinak. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.8
Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

VII.9
Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

VII.10
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost autorskému dozoru stavby v míře potřebné pro výkon jeho činnosti. 

VII.11
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

VII.12
Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na své náklady vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.

VII.13
Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel Objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Bez souhlasu objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDS, nesmí být práce zakryty.

VII.14
Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK v případě potřeby zajistí na své náklady zhotovitel.

VII.15
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých poddodavatelů s uvedením druhu poddodávky a s prokázáním jejich odborné způsobilosti kopiemi živnostenských oprávnění ve vztahu k jimi vykonávané poddodavatelské činnosti, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel žádost objednatele obdržel. 

VII. 16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.


Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, vztahující se k České republice,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, vztahující se k České republice,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů ČR, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo, 

g) nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují dodržet technologické normy při zhotovování díla.

VII.17
Zhotovitel před a v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění jiných dokladů týkajících se stavby.

VII.18
Zhotovitel uvádí, že si je vědom skutečnosti, že plnění předmětu této smlouvy bude realizováno při provozu městského úřadu Křinec. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje v maximální možné míře provést protiprašná opatření v místě stavby, zabezpečit staveniště a dbát na nadstandardní bezpečnost prací a veškeré své činnosti související se stavbou v místě stavby, jejím okolí a příjezdových trasách. Dále se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.19
Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí v případě potřeby dopravně inženýrská opatření a jiná nutná opatření ve lhůtách a za podmínek uvedených oprávněným správním orgánem ve Vyjádření ke stavbě, v rozhodnutí o povolení stavby a dle dalších obecně závazných právních předpisů. 

VII.20
Jestliže zhotovitel pro plnění části předmětu zakázky využije poddodavatele, je povinen nastavit lhůty splatnosti faktur mezi ním a všemi jeho poddodavateli na stejné nebo lepší úrovni, jako je má nastaveny s objednatelem na základě této smlouvy o dílo.
VII.21
Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VII.22
Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.23
Funkci stavbyvedoucího ve smyslu ustanovení § 160, odst. 1 Stavebního zákona bude vykonávat: ……………….…………(pozn. nemusí být vyplněno již v nabídce, bude doplněno ve smlouvě určené k uzavření dle prokázané profesní kvalifikace v souladu s výzvou k podání nabídek), který má osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

VII.24
Případná změna osoby stavbyvedoucího podléhá schválení objednatele. Vždy však bude mít stavbyvedoucí shora uvedenou autorizaci.

VII.25
Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů, dílů, zařizovacích předmětů, výrobků  a součástí potřebných k realizaci díla dle této smlouvy. Dodávané zařízení, materiály a výrobky budou nové, ledaže by dokumentace zakázky určovala jinak. Zařízení, materiály a výrobky, které nebudou přesně určeny, budou mít kvalitu, která bude nejlépe odpovídat požadovanému účelu a jejich použití bude podléhat schválení objednatele. Zhotovitel bude předkládat objednateli vzorky k odsouhlasení vždy s takovým časovým předstihem, aby v případě neudělení okamžitého souhlasu objednatele nedošlo k prodlení zhotovitele s realizací stavby dle této smlouvy. 
VII.26 Strany sjednávají český jazyk jednacím jazykem pro řešení všech technických i smluvních záležitostí v průběhu realizace díla.
VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.

VII.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně důsledně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavební činností jeho a jeho poddodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem jeho činností.
VII.29 Zhotovitel je povinen včas a řádně (tzn. nejpozději do termínu dokončení díla) získat veškerá povolení umožňující řádné užívání předmětu díla a zajistit jeho kolaudaci. Je povinen učinit vše pro bezproblémový průběh kolaudace a procedury jí předcházející, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných předpokladů kolaudace (včetně např. zajištění stanovisek Hasičského záchranného sboru, Oblastního inspektorátu práce, Krajské hygienické stanice atd.). Zhotovitel v rámci této činnosti shromáždí veškeré nutné doklady, požádá o kolaudaci příslušné správní orgány a zajistí hladký průběh kolaudace. Současně předá objednateli veškeré doklady vydané potřebné pro kolaudaci a přizve Objednatele k místnímu šetření za účelem kolaudace.

VII.30
Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání staveniště orientační návrh  časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním dle jednotlivých měsíců realizace díla.   
VIII. Dodání díla, přejímka díla, bankovní záruka za kvalitu díla
1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.  
3. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a případné záruční listy. Nejpozději ke dni přejímky je zhotovitel povinen předat objednateli též bankovní záruku za kvalitu díla dle podmínek uvedených v odst. 5 a následujících tohoto článku. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu. 
4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době v rozsahu uvedeném v čl. IX.1 smlouvy (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“). Bankovní záruka za kvalitu díla bude vystavena na částku odpovídající 3,0 % smluvní ceny díla bez DPH dle čl. V.1. v době uzavření smlouvy na dobu prvního roku záruční lhůty a zároveň na částku odpovídající 1,0 % smluvní ceny díla bez DPH dle čl. V.1. v době uzavření smlouvy na dobu zbývajících čtyř let záruční lhůty.
6. Bankovní záruku za kvalitu díla dle odst. 5 předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel objednateli tuto bankovní záruku za kvalitu díla nepředá, jedná se o porušení smlouvy, při kterém není objednatel povinen dílo převzít a není povinen zaplatit zádržné dle čl. VI.1. 
7.  Bankovní záruka dle odst. 5 bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

8. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku pouze v případě, že Zhotovitel neplní záruční podmínky v souladu se smlouvou, tj. neodstraní oprávněně reklamovanou vadu, neuhradí způsobenou škodu nebo smluvní pokutu, pokud byl Zhotovitel na neplnění smluvních povinností Objednatelem písemně upozorněn a ani v poskytnuté přiměřené lhůtě svůj závazek nesplnil.
IX. Záruka na dílo 

IX.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na předmět díla, a to: 

60 měsíců na stavební část díla;

36 měsíců na technologická zařízení související s topným systémem, vzduchotechnikou a slaboproudou elektroinstalací, dodávaná zhotovitelem v rámci plnění díla;
24 měsíců na ostatní běžné vybavení a zařizovací předměty dodávané zhotovitelem v rámci plnění díla.

IX.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 


Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
IX.3 Při předání díla předá zhotovitel objednateli v relevantních případech na technologická zařízení, vybavení a další zařizovací předměty příslušné návody k použití a záruční listy.

IX.4 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.

IX.5 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, a to elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem nebo den dodání zprávy do datové schránky zhotovitele.  
IX.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jméno zástupců smluvních stran

· identifikace smlouvy o dílo

· datum uplatnění a číslo jednací reklamace

· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

· datum zahájení a odstranění vady

· celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

· vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
IX.8 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady, nebo není-li toto dostatečně v rámci smlouvy k řešenému případu reklamace upraveno, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

IX.9 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.10 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se prokazatelně obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak. 
IX.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 
X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

X.1  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem zahájení plnění díla dle čl. IV.1 písm. a) a/nebo b), a to ve výši 8 000,- Kč  za každý i jen započatý den prodlení. 

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV.1 písm. c), a to ve výši 15 000,- Kč  za každý i jen započatý den prodlení. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1500,- Kč  za každý den prodlení a vadu. 
X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. IV.1 písm. e), ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním povinností stanovených v čl. VII.15, čl. XII.3,  a to ve výši 4 000,- Kč  za každý den prodlení. 
X.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynu BOZP dle čl. VII.9 ve výši 3 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ jeho porušení v průběhu celého nebo části jednoho dne.

X.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení ustanovení dle čl. VII.20 ve výši 20 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ jeho porušení.
X.9 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou nebo vzájemnou dohodou).

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

a) zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu

b) zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované

c) zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací dle čl. IV., odst. 1, písm. b) a/nebo se zhotovováním díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů 

d) zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes  upozornění

e) bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele v insolvenčním řízení.

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků Objednatel Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků Objednatelem) pokud Objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků Objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 
XI.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. VII.30, a to ani v dodatečném termínu 14 kalendářních dnů.

XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou Objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy, nebo v odpovídajícím rozsahu hodnoty prokazatelně objednaných a Zhotovitelem uhrazených součástí díla, nebo již vyrobených, které nejsou zabudované v konstrukci objektu. 

XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
XI.8 Obě strany se dohodly, že v případě písemné komunikace prostřednictvím datové schránky se za okamžik doručení písemnosti považuje okamžik jejího dodání do datové schránky adresáta. 
XII. Odpovědnost za škody a pojištění
XII.1 Zhotovitel  nese  veškerou odpovědnost  za případné  zcizení,  poškození  a zničení   materiálu, zařízení, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

XII.2 Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku Objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti a  odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu).

XII.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností, event. činností jeho subdodavatelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, třetím osobám, s minimální pojistnou částkou 20 mil. Kč. Toto pojištění bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Doklady prokazující pojištění předložil zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy a  účinnost pojištění  prokáže objednateli na jeho vyžádání do třech pracovních dnů  kdykoliv v průběhu provádění díla.
XII.4 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

- veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel,

- objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající součinnost.

XII.5 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle přejímacího protokolu.
XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
XIII.2 Objednatel v době uzavření smlouvy předpokládá, že předmět smlouvy bude zcela financován z vlastních zdrojů Zadavatele. V případě změny této skutečnosti, tuto změnu Objednatel bezodkladně oznámí Zhotoviteli s identifikací dotačního zdroje spolufinancování předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v případě dotačního spolufinancování předmětu smlouvy, bude tuto skutečnost  akceptovat a zavazuje se k formální úpravě faktur dle požadavku Objednavatele a k archivaci veškeré dokumentace, včetně účetních dokladů,  související se zakázkou   „Stavební úpravy MěÚ čp. 25 v Křinci“  a s jejím plněním po dobu 10 let ode dne proplacení poslední faktury za splnění předmětu této smlouvy. Dále se zavazuje, že po tuto dobu poskytne účinnou spolupráci při veřejnosprávní kontrole zaměstnancům, či zmocněncům oprávněných orgánů.

XIII.3 Zhotovitel splní veškeré požadavky na publicitu, které mohou vyplynout ze skutečnosti, že předmět této smlouvy bude spolufinancován z dotačních prostředků, jestliže tato situace nastane a bude o ní objednatelem informován dle č. XIII.2.  Náklady na publicitu nese Objednatel. 

XIII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
XIII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.6 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany v souladu s ust. § 6 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

XIII.7  Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:


                                                                                                     podpis není nutný
……………………………………………………                     ………………………………………………………
Ing. Jan Lebduška, starosta                                    označení osoby jednající jménem zhotovitele                                                                  
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