…………2025

BEPOF, spol. s r.o.

a

[doplní účastník]

SMLOUVA O DÍLO

Stavební ÚPRAVY – ÚSPORY energie a FVE, Hranice u Aše

OBSAH:

1.	Předmět smlouvy	3

2.	Místo provedení díla	3

3.	Rozsah a kvalita díla	3

4.	Způsob zhotovení díla	5

5.	Doba k provedení díla a jeho předání	6

6.	Záruka	6

7.	Cena díla	7

8.	Splatnost ceny za dílo	7

9.	Zádržné	8

10.	Pojištění	8

11.	Sankce	8

12.	Odstoupení od smlouvy	9

13.	Ustanovení společná a závěrečná	10

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1.	BEPOF, spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 492, 351 24 Hranice, IČ 18224652, DIČ 18224652, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle C vložka 725, za níž jedná Ing. Marek Spiřík, jednatel

e-mail: marek.spirik@bepof.com

(dále jen „objednatel“)

a

2.		[doplní účastník]

se sídlem [doplní účastník], IČ [doplní účastník], DIČ [doplní účastník], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [doplní účastník] v oddíle [doplní účastník] vložka [doplní účastník], za níž jedná [doplní účastník],

e-mail: [doplní účastník]

bankovní spojení: [doplní účastník]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „smluvní strana“)

UZAVÍRAJÍ SPOLU TUTO SMLOUVU:

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek a ve lhůtách dále stanovených v této smlouvě stavební úpravy budovy č. p. 492 v katastrálním území Hranice u Aše, obci Hranice (dále jen ,,dílo“).

## Objednatel se zavazuje za zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout mu potřebnou součinnost k jeho provedení.

# Místo provedení díla

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku objednatele st. parc. č. 522/1 (dále jen „pozemek“) v katastrálním území Hranice u Aše v obci Hranice, jehož součástí je budova č.p. 492 - stavba technického vybavení (dále jen „budova“).

## Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy dostatečně seznámil formou osobní prohlídky s faktickým stavem pozemku a budovy a projektovou dokumentací (viz článek 3.2 níže) a že nezjistil, žádné zjevné překážky, které by mu bránily provedení díla dle této smlouvy.

## Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli po dobu provádění díla přístup na pozemek a do budovy v rozsahu nezbytném pro provedení díla.

## O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, který může mít i formu zápisu do stavebního deníku.

# Rozsah a kvalita díla

## Předmětem díla jsou stavební úpravy budovy zaměřené na dosažení úspory energie.

## Dílo bude prováděno v rozsahu a kvalitě dle dokumentace pro provedení stavby ,,Stavební úpravy- Úspory energie a FVE ve společnosti BEPOF spol. s.r.o., Hranice“ z prosince roku 2024, vypracované Ing. Janem Duškem (dále jen ,,projektová dokumentace“).

## Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, která mu byla předána, a považuje ji za dostatečný, úplný a srozumitelný podklad k úplnému zhotovení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou.

## S ohledem na skutečnost, že objednatel bude na část úsporných opatření žádat o podporu v rámci programu Úspory energie – výzva I. (OP TAK) reg. č. projektu CZ.01.04.01/01/22_006/0000327 (dále jen „projekt OP TAK“), je předmět díla pro účely této smlouvy rozdělen na následující dvě části:

### stavební práce, které nejsou způsobilým výdajem v projektu OP TAK:

#### demontáž střechy a zhotovení nové konstrukce střechy haly;

#### demontáž střechy a zhotovení nové střechy administrativní budovy;

#### odvodnění střechy haly.

(dále společně jen „nedotační část díla“)

### stavební práce, které jsou způsobilým výdajem v projektu OP TAK:

#### zateplení střechy haly;

#### zateplení nadzemní i podzemní části obvodových stěn administrativní budovy;

#### výměna okenních výplní otvorů administrativní budovy;

#### silnoproudá elektroinstalace včetně osazení a LED svítidel;

#### dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny.

#### (dále společně jen „dotační část díla“)

## Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v rozhodnutí Městského úřadu Aš - stavební povolení č.j. SÚ/2023/6716/J ze dne 31.10.2023 (dále jen ,,stavební povolení“). Stavební povolení je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil se stavebním povolením.

## Dílo bude dále zhotoveno v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele (dále jen „rozpočet“), který zhotovitel sestavil na základě projektové dokumentace a na základě předchozí podrobné prohlídky budovy a pozemku. Rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

## Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v rozpočtu výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému, kvalitnímu a úplnému provedení díla dané povahy třeba.

## Není-li určena touto smlouvou či projektovou dokumentací kvalita vyšší, bude dílo splňovat kvalitu stanovenou platnými právními předpisy (zejména vyhláškou 146/2024 Sb., o technických požadavcích na výstavbu) a všemi k dílu se vztahujícími českými technickými normami zveřejněnými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

## Nevztahuje-li se na některou část díla žádná česká technická norma, bude tato část provedena v obvyklé kvalitě či kvalitě a postupem doporučovaným výrobcem materiálu, z něhož je daná část díla zhotovována.

## Rozsah díla je možné měnit jen dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

# Způsob zhotovení díla

## Při zhotovování díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, které bude ke zhotovování díla oprávněn za objednatele udílet jeho jednatel, stavební dozor [doplní objednatel], autorský dozor [doplní objednatel] anebo koordinátor BOZP [doplní objednatel].

## Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na případnou nevhodnost pokynů.

## Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu provádění prací až do okamžiku úplného převzetí díla objednatelem.

## Vlastníkem díla je od počátku jeho provádění objednatel.

## Zhotovování částí díla či provádění některých činností při provádění díla může zhotovitel zajistit prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) schválených objednatelem. Za provedení díla či jeho části však odpovídá v takovém případě zhotovitel ve stejném rozsahu, jako kdyby jej prováděl sám.

## Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel v rámci výběrového řízení prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, který má nahradit původního, musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel.

## Zhotovitel povede od okamžiku převzetí staveniště až do řádného ukončení díla na staveništi stavební deník obsahující náležitosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Deník bude každý den provádění díla k dispozici na stavbě a na požádání objednatele mu musí být předložen k nahlédnutí či provedení zápisu.

## Zhotovitel bude zajišťovat pravidelný úklid staveniště, resp. částí pozemku, jež budou prováděním díla zasaženy a zajistí odvoz a likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla. Plnění dle tohoto ujednání je zahrnuto v ceně díla.

## Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla odpovědnost za to, že staveniště a průběh zhotovování díla bude v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o hygieně, o požární ochraně, o ochraně životního prostředí a předpisy o zaměstnávání cizinců na území České republiky.

## Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli i po předání díla:

### součinnost potřebnou pro kolaudaci, a to zejména poskytnutí veškerých informací, dokumentů, certifikátů a osvědčení týkajících se díla potřebných pro úspěšnou kolaudaci stavby;

### součinnost potřebnou v rámci kontroly správních orgánů týkajících se dodržení podmínek projektu OP TAK.

# Doba k provedení díla a jeho předání

## Celé dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do [doplní účastník] měsíců od podpisu této smlouvy.

## Jednotlivé dílčí části se zavazuje zhotovitel provést dle časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „harmonogram“).

## Termín pro dokončení díla uvedený v článku 5.1 či jeho jednotlivých částí uvedených harmonogramu se prodlužují o dobu, po kterou nebylo možné objektivně pokračovat v jakýchkoli pracích, byť i v omezeném rozsahu, z důvodu vydání pravomocného rozhodnutí správního orgánu či soudu, jehož závazný výrok zcela znemožňuje nebo podstatně omezuje pokračování stavebních prací.

## O skutečnosti, že nastala i že pominula některá ze shora uvedených podmínek zabraňujících v pokračování díla je zhotovitel povinen bezodkladně, nejméně však do 3 dnů od jejího vzniku či zániku, informovat objednatele.

## Celé dokončené dílo se objednatel zavazuje převzít nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván.

## O předání, převzetí díla bude vypracován závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je povinen převzít dílo pouze pokud bude způsobilé sloužit svému účelu v celém rozsahu a nebude vykazovat zjevné vady a nedodělky bránící jeho užívání.

## V případě, že objednatel nepřevezme dílo s ohledem na zjištěné vady a nedodělky, je povinen tyto specifikovat do závěrečného předávacího protokolu včetně termínu jejich odstranění. Neuvedení jakékoli vady či nedodělku v dílčím či závěrečném předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za tuto vadu či nedodělek.

## Součástí předání a převzetí díla bude předání veškerých dokladů k dílu, certifikátů a návodů k použití, revizních zpráv, jsou-li dle příslušných právních předpisů vyžadovány k použití či provozování díla.

## Objednatel může převzít dílo též postupně po jednotlivých částech. Jakékoli dílčí převzetí nezbavuje smluvní strany povinnosti vyhotovit závěrečný předávací protokol dle článku 5.6 této smlouvy, jehož podpisem s prohlášením objednatele, že dílo převzal, se považuje dílo za převzaté jako celek s tím, že teprve tímto okamžikem počínají běžet záruční lhůty pro všechny části díla sjednané dle článku 6 této smlouvy.

# Záruka

## Není-li dále uvedeno jinak, poskytuje zhotovitel objednateli na dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí zcela dokončeného a bezvadného díla objednatelem.

## Nestavební části díla (technologická zařízení), na které je poskytnuta záruční doba v jiné délce, než jak je sjednáno dle článku 6.1 této smlouvy, jsou taxativně vyjmenovány v příloze č. 4 této smlouvy.

## Objednatel bude vady díla reklamovat písemně do 15 dnů po jejich zjištění. Pozdější reklamací však odpovědnost zhotovitele za vady nezaniká.

## Nevyjádří-li se zhotovitel k reklamaci písemně nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení, má se za to, že reklamace byla oprávněná.

## Zhotovitel je povinen reklamované vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení oprávněné reklamace, nejpozději však do 30 dnů po jejím obdržení. V případě vady, z níž hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku škod či podstatné omezení užívání budovy či pozemku je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

## Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené v článku 6.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé v plné výši přeúčtovat zhotoviteli.

# Cena díla

## Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí [doplní účastník],-- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), z čehož:

### [doplní účastník],-- Kč bez DPH představuje cenu za nedotační část díla;

### [doplní účastník],-- Kč bez DPH představuje cenu za dotační část díla.

## Cena za dílo je pevná a obsahuje cenu za veškeré práce, činnosti, náklady a materiál potřebné k úplnému zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že měl k dispozici veškeré podklady nezbytné pro stanovení ceny díla a že zaručuje úplnost rozpočtu.

## Povinnost k přiznání a odvodu DPH je přenesena na objednatele ve smyslu ustanovení § 92a a násl. zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny za dílo pouze v případě, že po zahájení provádění díla bude změněna projektová dokumentace, dle níž bude třeba dílo rozšířit. V takovém případě spolu sjednají smluvní strany potřebný rozsah víceprací a jejich cenu.

## Dohodnou-li se smluvní strany na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

# Splatnost ceny za dílo

## Cenu díla bude zhotovitel účtovat průběžně každý měsíc dílčími fakturami, které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu, a přílohou každé z nich bude kopie oboustranně odsouhlaseného výkazu provedených prací zpracovaného podle jednotlivých částí rozpočtu a zároveň bude vždy uvedeno, zda-li se jedná o dotační nebo nedotační část díla. Datum zdanitelného plnění bude stanoven na poslední den příslušného měsíce.

## Každá faktura bude splatná do 30 dnů po předložení či doručení faktury objednateli, a to převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Každá faktura musí obsahovat registrační číslo projektu OP TAK - CZ.01.04.01/01/22_006/0000327.

## Z každé faktury, kterou bude zhotovitelem objednateli vyúčtována cena za nedotační část díla dle čl. 7.1(a) této smlouvy, bude odečteno zádržné ve výši 10 % z fakturované ceny za nedotační část díla, jehož splatnost nastává způsobem a za podmínek sjednaných dle článku 9 této smlouvy.

## Celková cena díla bude vyúčtována dvěma závěrečnými fakturami na dotační a nedotační část díla, přičemž

### celková cena nedotační části díla vyúčtovaná závěrečnou fakturou do okamžiku úplného dokončení a předání díla nesmí přesáhnout 90 % celkové ceny určené dle článku 7.1(a) této smlouvy, případně zvýšené o cenu víceprací odsouhlasených v souladu s čl. 7.4 této smlouvy. Datum zdanitelného plnění je datum převzetí celého díla objednatelem.

### celková cena dotační části díla vyúčtovaná závěrečnou fakturou do okamžiku úplného dokončení a předání díla nesmí přesáhnout 100 % celkové ceny určené dle článku 7.1(b) této smlouvy, případně zvýšené o cenu víceprací odsouhlasených v souladu s čl. 7.4 této smlouvy. Datum zdanitelného plnění je datum převzetí celého díla objednatelem.

# Zádržné

## Část ceny ve výši 10 % z celkové ceny za nedotační část díla dle článku 7.1(a) této smlouvy (dále jen „zádržné“) bude vyplacena zhotoviteli po uplynutí záruční doby sjednané dle článku 6.1 této smlouvy, a to za předpokladu, že objednateli nevznikne právo na použití zádržného či jeho části k úhradě pohledávek specifikovaných v čl. 9.3 této smlouvy.

## Zádržné je po uplynutí záruční doby splatné ve lhůtě 40 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele k jeho vyplacení.

## Zádržné je objednatel oprávněn použít na úhradu následujících pohledávek:

### k úhradě nákladů účelně vynaložených na odstranění vad díla, jestliže tyto vady po jejich předchozí oprávněné písemné reklamaci zhotovitel sám neodstraní ve lhůtě uvedené v článku 6.5 této smlouvy.

### úhradu pohledávek z titulu smluvních pokut sjednaných dle článku 11 této smlouvy;

### úhradu nároku na náhradu škody vzniklé objednateli následkem porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé následkem činnosti či opominutí zhotovitele při provádění díla.

## O použití zádržného bude objednatel zhotovitele informovat formou písemného oznámení o započtení zádržného či jeho části na některou z pohledávek objednatele specifikovaných v čl. 9.3 této smlouvy.

## Uplynutím 40 dnů po skončení záruční doby sjednané dle článku 6.1 této smlouvy právo objednatele na započtení jeho pohledávek oproti zádržnému zaniká. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva objednatele vzniklá z vad díla, která byla do konce záruční lhůty řádně uplatněna.

# Pojištění

## Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou na pozemku či budově nebo třetím osobám v důsledku zhotovování díla.

## Zhotovitel prohlašuje, že je proti těmto škodám pojištěn až do výše 200.000.000--Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla až do okamžiku předání díla objednateli.

# Sankce

## V případě prodlení objednatele s úhradou ceny či její části, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

## V případě, že bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla v termínu sjednaném dle článku 5.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

## Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamovanou vadu díla v termínu sjednaném dle článku 6.5 této smlouvy nebo neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,--Kč za každý den prodlení.

## Neposkytne-li zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele součinnost při kolaudaci či kontrole dle článku 4.10 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,--Kč za každý den prodlení.

## Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody způsobenou v důsledku prodlení se splněním závazku zajištěného smluvní pokutou.

## Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli nebo objednateli doručena výzva k jejímu zaplacení.

# Odstoupení od smlouvy

## Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v následujících případech:

### zhotovitel neprovádí dílo po dobu delší 30 dnů, aniž by existoval oprávněný důvod k přerušení či zastavení prací, a v provádění díla zhotovitel nepokračuje ani po předchozí písemné výzvě objednatele s poskytnutím dodatečné přiměřené, nejméně však pěti denní, lhůty k pokračování v díle; nebo

### nenastala žádná z okolností předpokládaných v ustanovení článku 5.3 této smlouvy odůvodňujících prodloužení termínů dokončení díla a zhotovitel je v prodlení s plněním některého termínu sjednaného dle článku 5.1 této smlouvy nebo termínu sjednaného dle harmonogramu o více než 30 dnů, nebo

### zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

### proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a zhotovitel neposkytne objednateli do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele dostatečnou jistotu, že splní řádně své závazky vyplývající z této smlouvy, nebo v téže lhůtě hodnověrně nedoloží, že je insolvenční návrh zjevně neoprávněný;

## Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v následujících případech:

### objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby zhotoviteli podle této smlouvy o více než 30 dnů oproti sjednané lhůtě splatnosti a neuhradí ji ani po předchozí písemné upomínce zhotovitele s poskytnutím dodatečné přiměřené, nejméně však pěti denní, lhůty k zaplacení; nebo

### objednatel je v prodlení s poskytnutím součinnosti, bez které není zhotovitel objektivně schopen v díle pokračovat, nebo dílo dokončit, o více než 30 dnů, a tuto součinnost neposkytne ani po předchozí písemné výzvě zhotovitele s poskytnutím dodatečné přiměřené, nejméně však pěti denní, lhůty k poskytnutí součinnosti; nebo

### objednatel vstoupí do likvidace; nebo

### proti objednateli bude zahájeno insolvenční řízení a objednatel neposkytne zhotoviteli do 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele dostatečnou jistotu, že splní řádně své závazky vyplývající z této smlouvy, nebo v téže lhůtě hodnověrně nedoloží, že je insolvenční návrh zjevně neoprávněný.

## Právo smluvních stran odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v čl. 12.1(d) a 12.2(d) zaniká, jestliže před doručením oznámení o odstoupení bude insolvenční řízení zastaveno nebo insolvenční návrh bude odmítnut či zamítnut.

## Ustanoveními čl. 12.1 a 12.2 této smlouvy nejsou vyloučeny další zákonem předpokládané důvody k ukončení smlouvy.

# Ustanovení společná a závěrečná

## Tato smlouva je platná a účinná dnem, kdy bude podepsána všemi smluvními stranami.

## Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s podpisy všech smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu se považuje též dohoda obsažená v zápisu ve stavebním deníku, pokud je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Tato smlouva včetně jejích příloh představuje úplnou dohodu smluvních stran a jsou jí beze zbytku nahrazena všechna jednání smluvních stran, která předcházela uzavření této smlouvy.

## Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## Práva a povinnosti z této smlouvy nelze bez písemné dohody smluvních stran postoupit na třetí osobu ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu mezi smluvními stranami týkajícího se práv vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude spor rozhodovat vždy soud příslušný dle sídla objednatele.

## Písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou budou doručovány na adresy a e-mailové adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy či do jejich datových schránek. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem včas o změnách doručovacích adres. V případě doručování písemností e-mailem se pro zachování písemné formy pro účely této smlouvy nevyžaduje připojení zaručeného či uznávaného elektronického podpisu odesílající smluvní strany ve smyslu zákona č. 297/2006 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

## Zhotovitel byl srozuměn s tím, a tak si je plně vědom, že podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:

### příloha č. 1 – stavební povolení č.j. SÚ/2023/6716/J ze dne 31.10.2023;

### příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele;

### příloha č. 3 – harmonogram stavebních prací;

### příloha č. 4 – seznam nestavebních částí díla s jinou záruční lhůtou.

## Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V …………………, dne ……………

………………………………	     ……………………………

za BEPOF, spol. s r.o.		 za [doplní účastník]

Ing. Marek Spiřík, jednatel	                                                                                              [doplní účastník]