## harmonogram
INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ
| část |  | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W1 | W2 | W3 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47
| části | Část 1 Přípravna hmot | W0: Termín zahájení provádění díla (výzva dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy); W1: realizace část 1 Přípravna hmot; W24: předání díla
| část 1 | SO 520 – Přípravna hmot - základy kontimlýnů | W1: realizace SO 520 – Přípravna hmot - základy kontimlýnů včetně vytvrdnutí základů pro instalaci
|  | SO 520 – Přípravna hmot - zbytek | W1: realizace SO 520 – Přípravna hmot - zbytek
|  | SO 760 – Přeložky inženýrských sítí | W1: realizace SO 760 – Přeložky inženýrských sítí
|  | PS 020 – Přípravna hmot - ocelová konstrukce pro kontimletí | W11: realizace PS 020 – Přípravna hmot - ocelová konstrukce pro kontimletí
|  | PS 020 – Přípravna hmot - zbytek | W8: realizace PS 020 – Přípravna hmot - zbytek - dle potřeb montáže zachraniční technologie.
| mimo zadávací řízení | Přípravna hmot - montáž zahraniční technologie | W10: transport; W14: montáž zahraniční technologie; W36: Test naprázdno; W38: zprovoznění; W42: Výroba
| část 2 | Část 2 Ocelový přístřešek | W0: Termín zahájení provádění díla (výzva dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy); W28: realizace část 2 Ocelový přístřešek; W38: předání díla
|  | SO 521 – Přípravna hmot – Ocelový přístřešek | W28: realizace SO 521 – Přípravna hmot – Ocelový přístřešek
| část 3 | Část 3 Rozprachová sušárna | W0: Termín zahájení provádění díla (výzva dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy); W1: realizace Část 3 Rozprachová sušárna; W24: předání díla
|  | SO 530 Rozprachová sušárna - základy pro rozprachovou sušárnu a ocelovou konstrukci | W1: realizace SO 530 Rozprachová sušárny - základy pro rozprachovou sušárnu a ocelovou konstrukci včetně vytvrdnutí pro instalaci
|  | SO 530 Rozprachová sušárna - zbytek | W5: realizace SO 530 Rozprachová sušárna - zbytek
|  | PS 030 Rozprachové sušení - úpravy stávajicí budovy | W1: realizace PS 030 Rozprachové sušení - úpravy stávajicí budovy
|  | PS 030 Rozprachové sušení - Ocelová konstrukce pro BAG filtery | W9: realizace PS 030 Rozprachové sušení- Ocelová konstrukce pro BAG filtery
|  | PS 030 Rozprachové sušení - Ocelová konstrukce pro rozprachovou sušárnu | W11: realizace PS 030 Rozprachové sušení- Ocelová konstrukce pro rozprachovou sušárnu
|  | PS 030 Rozprachové sušení - zbytek | W13: realizace PS 030 Rozprachové sušení- zbytek - dle potřeb montáže zachraniční technologie.
| mimo zadávací řízení | Rozprachová sušárna - montáž zahraniční technologie | W10: transport; W14: montáž zahraniční technologie; W36: Test naprázdno; W38: zprovoznění; W42: Výroba