Harmonogram realizace předmětu plnění - ADP
[bookmark: _GoBack]Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujícím harmonogramu. Plnění harmonogramu je vázané na poskytnutí součinnosti Uživatele a třetích stran (poskytovatelů navazujících systémů v moci Uživatele). Potřebná součinnost Uživatele je specifikována v příloze č. 5.


	HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY V ČÁSTI POSKYTNUTÍ SW

	ETAPA
	TERMÍN
	POPIS

	0
	D 
	Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy.

	1
	D + 15 dní
	Dokončení předimplementační analýzy.

	2
	D + 30 dní
	Konfigurace HW a SW infrastruktury pro systém správy dopravních přestupků.

	3
	D + 60 dní
	Konfigurace produkčního a testovacího prostředí systém správy dopravních přestupků na HW a SW infrastruktuře DC, customizace systému, dokončení analýzy integrací na navazující systémy Uživatele.

	4
	D + 85
	Dokončení integrace systému správy dopravních přestupků do prostředí Uživatele (napojení na spisovou službu, pohledávkový systém, centrální registry, měřící zařízení).

	5
	D + 90
	Proškolení oprávněných osob Uživatele, dokončení testování funkčnosti systému a spuštění produkčního provozu systému do pilotního provozu (ve smyslu zvýšeného dohledu na funkčnosti systému a řešení možných problémů s provozem systému).

	6
	D + 120
	Ukončení pilotního provozu systému (zvýšený dohled na funkčnost systému a řešení případných problémů s provozem) a překlopení do běžného produkčního provozu.



Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany Uživatele a dodavatelů informačních systémů v moci Uživatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti Poskytovateli ze strany Uživatele bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně požadovaná součinnost nebyla ze strany Uživatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující milníky harmonogramu.
Poskytovatel je povinen, v souvislosti s povinností Uživatele k poskytnutí součinnosti dle přílohy č. 5, řádně a včas informovat zákazníka o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem odhadnout či znát.



