Harmonogram realizace předmětu plnění - ADP

Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujícím harmonogramu. Plnění harmonogramu je vázané na poskytnutí součinnosti Uživatele a třetích stran (poskytovatelů navazujících systémů v moci Uživatele). Potřebná součinnost Uživatele je specifikována v příloze č. 5.

| HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY V ČÁSTI POSKYTNUTÍ SW |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPA | TERMÍN | POPIS |
| 0 | D | Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy. |
| 1 | D + 15 dní | Dokončení předimplementační analýzy. |
| 2 | D + 30 dní | Konfigurace HW a SW infrastruktury pro systém správy dopravních přestupků. |
| 3 | D + 60 dní | Konfigurace produkčního a testovacího prostředí systém správy dopravních přestupků na HW a SW infrastruktuře DC, customizace systému, dokončení analýzy integrací na navazující systémy Uživatele. |
| 4 | D + 85 | Dokončení integrace systému správy dopravních přestupků do prostředí Uživatele (napojení na spisovou službu, pohledávkový systém, centrální registry, měřící zařízení). |
| 5 | D + 90 | Proškolení oprávněných osob Uživatele, dokončení testování funkčnosti systému a spuštění produkčního provozu systému do pilotního provozu (ve smyslu zvýšeného dohledu na funkčnosti systému a řešení možných problémů s provozem systému). |
| 6 | D + 120 | Ukončení pilotního provozu systému (zvýšený dohled na funkčnost systému a řešení případných problémů s provozem) a překlopení do běžného produkčního provozu. |

Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany Uživatele a dodavatelů informačních systémů v moci Uživatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti Poskytovateli ze strany Uživatele bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně požadovaná součinnost nebyla ze strany Uživatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující milníky harmonogramu.

Poskytovatel je povinen, v souvislosti s povinností Uživatele k poskytnutí součinnosti dle přílohy č. 5, řádně a včas informovat zákazníka o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem odhadnout či znát.