## CN
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
'ð 483 369 911 www.tsj.cz
Soupis prací
| Akce : | Souvislá údržba komunikace
| Objednatel : | Statutární město Jablonec nad Nisou - OSKO
| Místo : | Jablonec nad Nisou, ul. Mšenská (od č. 24 k č. 56)
včetně podélných a kolmých parkovacích stání, mimo velkého parkoviště
|  | popis | m.j. | počet | cena m.j. | celkem
1 | všeobecné
| převzetí asfaltových ker k dalšímu využití |  | t | 409.275 |  | 0
| pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy DIO |  | kpl | 1 |  | 0
2 | dešťová kanalizace, potrubí:
| výšková úprava kanalizačních šachet |  | ks | 11 |  | 0
| výšková úprava mříže uliční vpustě |  | ks | 6 |  | 0
| výšková úprava krycích hrnců |  | ks | 0 |  | 0
3 | obrubníky
* | osazení silniční obruby 250 mm do bet lože |  | mb | 10 |  | 0
| betonová patka za obruby |  | m3 | 0.9 |  | 0
* | doplnění chybějících případně výměna poškozených kusů, fakturováno bude dle skutečnosti
4 | asfaltobetonové povrchy komunikací:
| strojní pokládka ACO velkoplošná tl. 5 cm (od 1400 m2) |  | m2 | 3210 |  | 0
** | asfaltový beton - vyrovnávka podkladních vrstev |  | m3 | 26.75 |  | 0
** | v místech hloubkové eroze povrchu cca 1/3 plochy tl. 2-3 cm
| spojovací postřik živičný (od 800 m2) |  | m2 | 3210 |  | 0
| frézování vozovek asfaltových, velkoplošné od 800 m2 |  | m2 | 3210 |  | 0
| ruční dobourávání, řezání |  | hod | 40 |  | 0
| ošetření spár asfaltovou zálivkou |  | mb | 700 |  | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  |  | DPH 21 % |  |  | 0
|  |  | Celkem s DPH |  |  | 0
Poznámka: Na dílo bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním. Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vzniknou po převzetí díla a jsou způsobené špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací původního podloží.
Obr.