## List1
Příloha č. 2 ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY ''Sportovní centrum loděnice 2026/I''
[5 empty] | 2026 | [39 empty] | 2027
Druh prací, činnosti |  |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen | [5 empty] | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen | [5 empty] | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen | [5 empty] | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad
[6 empty] | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |  | 24. | 25. | 26. | 27. |  | 28. | 29. | 30. | 31. |  | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |  | 41. | 42. | 43. | 44. |  | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  | 14. | 15. | 16. | 17. |  | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |  | 23. | 24. | 25. | 26. |  | 27. | 28. | 29. | 30. |  | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. |  | 36. | 37. | 38. | 39. |  | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47.
Podpis smlouvy o dílo (předpoklad do 05/2026)
Předání a převzetí staveniště (předpoklad k 1.06.2025)
Dopracování PD (RDS, výrobní dokumentace), technická příprava
Zahájení prací (předpoklad od 1.06.2025), zařízení staveniště | [10 empty] | zřízení ZS | [77 empty] | likvidace ZS
Příprava území/pozemku (kácení dřevin, sejmutí ornice, vytyčení stavby)
V ý s t a v b a L o d ě n i c e | Bourací a demontážní práce stávající budovy
|  | * | Zemní práce
|  | * | Ostatní konstrukce a práce, bourání
|  | * | Demontáž prvků PSV (klempířské a truhlářské konstrukce)
Hlavní stavební úpravy
|  | * | Zemní práce
|  | * | Založení stavby
|  | * | Svislé konstrukce | bar: 1. to únor 6.
|  | * | Vodorovné konstrukce
|  | * | Ostatní konstrukce a práce, bourání
|  | * | Střešní konstrukce - pojistná hydroizolace + parozábrana (folie) | bar: 3. to březen 11.
- zřízení a kompletace prostupů | bar: březen 9. to březen 10.
- kompletní skladba střechy vč. klempíře | bar: březen 9. to březen 13.
Ostatní práce HSV, PSV a TZB
|  | * | Hrubé instalace TZB (VZT, ZTI, ÚT, Elektro) vnitřní - bez přípojek | bar: únor 5. to březen 9.; březen 12. to březen 13.
|  | * | Vnější výplně otvorů (osazení oken, stěn a dveří) | bar: 4. to únor 8.
|  | * | Fasáda ETICS vč. klempířských konstrukcí | bar: únor 7. to březen 13.
|  | * | SDK konstrukce
|  | * | Hrubé podlahy (kompletní skladba s tepelnou izolací) | bar: únor 7. to březen 11.
|  | * | Obklady a dlažby
|  | * | malby a nátěry | bar: březen 10. to březen 13.
Dokončovací a kompletační práce
|  | * | Kompletace TZB (zařizovací předměty, ÚT, ZTI, VZT, elektro)
|  | * | Zařizovací předměty ZTI, ÚT
|  | * | Elektroinstalace Osvětlení
|  | * | Zámečnické konstrukce | bar: 1. to únor 5.
|  | * | provedení finálních podlach (dřevěná podlaha vč. podložky, obklad schodiště, terasy)
|  | * | truhlářské práce (osazení a zkompletování vnitřních dveří)
|  | * | Úklid
Infrastruktura | Přípojky, likvidace dešťových vod
|  | * | Přípojka vody
|  | * | Přípojka splaškové kanalizace
|  | * | Dešťová kanalizace, sběrná jímka | bar: 1. to 2.
Zpevněné plochy, venkovní úpravy
|  | * | terénní úpravy
|  | * | oplocení
|  | * | zpevněné plochy a komunikace
Provedení závěrečných revizí a zkoušek
Předání a převzetí díla
Předpokládané celkové termíny a lhůty výstavby | [9 empty] | Z: 01.06.2026 | [35 empty] | únor 5.: lhůta výstavby = 16 měsíců a 13 dní | [29 empty] | K: 14.10.2027