SMLOUVA O dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

| SMLUVNÍ STRANY |  |
| --- | --- |
| I. Objednatel |  |
| název: | Obec Velké Losiny |
| se sídlem: | Rudé armády 321, 78815 Velké Losiny |
| IČO: | 00303551 |
| DIČ: | CZ00303551 |
| zastoupen: | Ing. Jana Fialová, starostka |
| bankovní spojení: | ________________ |
| kontaktní osoba: | Ing. Jana Fialová, starostka |
| telefonní kontakt: | +420 724 184 300 |
| e-mailový kontakt: | fialova@losiny.cz |
| II. Zhotovitel |  |
| Název / jméno, příjmení: | ________________ |
| se sídlem / místem podnikání: | ________________ |
| IČO: | ________________ |
| DIČ: | ________________ |
| zastoupen: | ________________ |
| zapsán v obchodním rejstříku: | ________________ |
| bankovní spojení: | ________________ |
| kontaktní osoba: | ________________ |
| telefonní kontakt: | ________________ |
| e-mailový kontakt: | ________________ |

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“), provedení inženýrské činnost k vydání stavebního povolení včetně podání na stavební úřad přes portál stavebníka, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „DPS“) a Autorský dozor při realizaci staveb pro stavbu Obecní dům Velké Losiny (dále jen „Stavba“) a Revitalizace Losinky (dále jen „Losinka“) (souhrnně dále jen jako „Dílo“). Podkladem pro zhotovení Díla je dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a (jde o přílohu č. 4 zadávací dokumentace) a bude poskytnuta zpracovateli dle čl. VI odst. 3 b) Smlouvy.

  - V případě, že by Objednatel zajistil spolufinancování Stavby nebo Losinky formou účelové dotace, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek ke Smlouvě, jehož předmětem bude označení příslušného operačního programu nebo projektu, z něhož bude Stavba nebo Losinka spolufinancována, a závazek Zhotovitele dodržovat při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace. Uvažované dotační tituly jsou - Národní plánu obnovy vyhlášený Ministerstvem Kultury - rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, Integrovaný regionální operační program - Zelená infrastruktura měst a obcí, Operační program Životní prostředí OPŽP - Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, Ministerstvo zemědělství - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

  - Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek ve Smlouvě stanovených.

  - Předmětem Díla je v rozsahu definovaném v čl. II. Smlouvy:

  - Zpracování DSP pro Stavbu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro tento typ dokumentace (dále jen „První část Díla“) včetně inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení;

  - Zpracování DPS pro Stavbu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro tento typ dokumentace a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Druhá část Díla“);

  - Zpracování DSP včetně inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení zpracování a DPS pro Losinku v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, pro tento typ dokumentace a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Třetí část Díla“);

  - zpracování projektu interiéru Stavby, která bude sloužit pro zadávací řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele interiéru Stavby ve smyslu zákona o zadávání veřejných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu včetně zpracování oceněného a neoceněného soupisu dodávek a služeb (dále jen „Čtvrtá část Díla“);

(První část Díla, Druhá část Díla, Třetí část Díla a Čtvrtá část Díla společně tvoří Projektovou dokumentaci);

  - poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Stavby a dodavatele interiéru Stavby (dále jen „Pátá část Díla“);

  - poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Losinky (dále jen „Šestá část Díla“);

  - výkon dozoru projektanta při realizaci Stavby a dodavatele interiéru Stavby (dále jen „Sedmá část Díla“);

  - výkon dozoru projektanta při realizaci Losinky (dále jen „Osmá část Díla“).

  - Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo (respektive postupně každou dokončenou část Díla) přijmout poskytnutá Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.

  - Součástí plnění dle této Smlouvy (související plnění) je dále:

  - zajištění případných nutných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu Díla;

  - potřebná koordinace s dotčenými subjekty;

  - zajištění příslušných vyjádření orgánů, organizací a účastníků územního řízení a zajištění povolení a rozhodnutí, která je třeba získat před podáním žádosti o vydání stavebního povolení, jako součást zpracování části E (Dokladové části dokumentace), a součinnost k zajištění vyjádření vlastníků sousedních pozemků.

  - poskytnutí takových odborných a souvisejících úkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou.

  - licence k Dílu, resp. Částem Díla, a právo Dílo, resp. Části Díla změnit nebo zveřejnit;

  - inženýrskou činnost související s jednotlivými stupni Projektové dokumentace;

  - ostatní plnění nezbytné k dosažení účelu Smlouvy;

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebnou odbornou způsobilost, zkušenosti a oprávnění vykonávat činnost, která je předmětem této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li všem požadavkům stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných předány Objednateli.

ROZSAH A ČLENENÍ DÍLA

- Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DSP dle následujících podmínek:

  - zpracování DSP musí být provedeno podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s již přiměřenou aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dalšími platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;

  - rozsah a obsah DSP bude odpovídat příloze č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu A – D včetně dokladové části;

  - součástí DSP bude agregovaný položkový rozpočet stavby.

- Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování DPS dle následujících podmínek:

  - zpracování DPS musí být provedeno podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dalšími platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;

  - rozsah a obsah DPS bude odpovídat příloze č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu A – D (Průvodní list, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení). K dokumentaci je Zhotovitel povinen předložit dokladovou část;

  - součástí DPS bude soupis prací, dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“) v následujícím rozsahu:

    - položkový rozpočet bude zpracován v podrobnosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

    - v případě stavebních prací bude rozpočet zpracován pouze v jedné cenové soustavě (pakliže to bude možné), a to buď v cenové soustavě ÚRS, nebo v cenové soustavě RTS, tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu;

    - položkové rozpočty musí být členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu;

    - náklady cen stavebních prací budou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle zvolené cenové soustavy;

- Předmětem Čtvrté části Díla je vypracování projektu interiéru Stavby, která bude sloužit pro zadávací řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele interiéru Stavby ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu včetně zpracování oceněného a neoceněného soupisu dodávek a služeb.

- Zhotovitel v rámci Díla zajistí zpracování dokumentace s následujícími podmínkami:

  - Zhotovitel je povinen popsat předmět Díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a příslušných vyhlášek. Součástí DSP bude též popis standardů navrhovaných konstrukcí, technologií a materiálů.

- Ze zpracované dokumentace musí být patrné použití vhodné koncepce, technologií a materiálů.

- Zhotovitel bude při realizaci Díla postupovat samostatně. Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na podklady zpracované společností knesl kynčl architekti s.r.o., která je dostupná na profilu zadavatele v rámci Řízení veřejné zakázky (dále jen „Podklady“). Podklady obsahují zejména situaci úpravy vodního toku Losinky, územní studii Stavby, architektonickou studii Stavby, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí Stavby a propočet investičních nákladů Losinky a Stavby.

- Veškerá činnost bude prováděna v souladu se zněním zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a souvisejícími vyhláškami, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění Díla v době plnění Díla provede aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů.

- Pátou a Šestou částí Díla se rozumí zejména: aktualizace oceněného Soupisu prací dle cenové hladiny a situace na trhu co nejaktuálnější ke dni zahájení zadávacího řízení na zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby, bude-li Objednatel požadovat;

  - v případě, že při výběru zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby bude třeba změny, úpravy, doplnění či vyjasnění Projektové dokumentace nebo Soupisu prací nebo soupisu dodávek a služeb, zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění Druhé, Třetí nebo Čtvrté části Díla bez zbytečného odkladu tak, aby Objednatel mohl řádně plnit povinnosti stanovené Zákonem o zadávání veřejných zakázek;

  - zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění v rámci zadávacího řízení na zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby, bude-li Objednatel požadovat;

  - součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby;

  - zajištění minimálně jednoho člena a minimálně jednoho náhradníka člena hodnotící komise pro výběr zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby, bude-li Objednatel požadovat;

  - odborné posouzení nabídek podaných na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Stavby, Losinky a dodavatele interiéru Stavby včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

- Textová a výkresová část dokumentace včetně dokladové části a položkového rozpočtu bude vypracována a dodána 1× v elektronické podobě a v 6 tiskových vyhotoveních, z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. Toto se týká předání finální verze dokumentace po zapracování Objednatelem požadovaných úprav a doplnění.

- Výstupy nezahrnuté v čl. III. odst. 1 budou předány 1× v elektronické podobě.

- Na požádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu v místě a čase obvyklou, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

- Při vypracování dokumentace bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady Objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Elektronický formát dokumentace musí splňovat následující podmínky:

  - být kompatibilní s prostředím MS Windows a MS Office tam, kde to povaha souboru nevylučuje;

  - u položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory softwaru pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů;

  - dokumentace bude předána na digitálním nosiči CD, DVD, USB či elektronicky odkazem ke stažení dokumentace;

  - dokumentace v elektronické podobě včetně dokladové části bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory;

  - dokumentace bude dále obsahovat 1× slepý a 1× oceněný výkaz výměr ve formátu xls, xml a pdf;

  - výkresy budou doloženy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls;

TERMÍNY A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění v následujících termínech:

  - První části Díla:

    - první pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním dotčeným orgánům a správcům sítí – do 140 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy; dokumentace bude odevzdána v digitální needitovatelné podobě ve formátu „*.pdf“;

    - druhé pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků dotčených orgánů a správců sítí – bezodkladně po obdržení požadavků dotčených orgánů a správců sítí; dokumentace bude odevzdána v digitální needitovatelné podobě ve formátu „*.pdf“;

    - čistopis – kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci povolení stavby – bezodkladně po nabytí právní moci povolení stavby; dokumentace bude odevzdána: 3 vyhotovení v tištěné podobě, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem; jedno vyhotovení v digitální podobě v editovatelném formátu (např. „*.dwg“, „*.dgn“, „*.xls“ a „*.doc“) i needitovatelném formátu „*.pdf“;

  - předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Druhou část Díla do 180 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy;

  - předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Třetí část Díla takto:

    - dokumentaci pro povolení Losinky:

      - první pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním dotčeným orgánům a správcům sítí – do 140 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy; dokumentace bude odevzdána v digitální needitovatelné podobě ve formátu „*.pdf“;

      - druhé pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků dotčených orgánů a správců sítí – bezodkladně po obdržení požadavků dotčených orgánů a správců sítí; dokumentace bude odevzdána v digitální needitovatelné podobě ve formátu „*.pdf“;

      - čistopis – kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci povolení stavby – bezodkladně po nabytí právní moci povolení stavby; dokumentace bude odevzdána: 3 vyhotovení v tištěné podobě, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem; jedno vyhotovení v digitální podobě v editovatelném formátu (např. „*.dwg“, „*.dgn“, „*.xls“ a „*.doc“) i needitovatelném formátu „*.pdf“;

    - dokumentaci pro výběr zhotovitele Losinky a oceněný a neoceněný Soupis prací do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy;

  - předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou Čtvrtou část Díla do 180 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy;

  - provádět Pátou část Díla ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy průběžně v návaznosti na přípravu a průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele Stavby a dodavatele interiéru, a to až do uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby a dodavatelem interiéru;

  - provádět Šestou část Díla ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy průběžně v návaznosti na přípravu a průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele Losinky, a to až do uzavření smlouvy se zhotovitelem Losinky;

  - provádět Sedmou část Díla ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy průběžně v návaznosti na provádění Stavby a dodávky interiéru Stavby, a to až do vydání kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu, bude-li vydáváno, jinak do dokončení provádění Stavby a dodání interiéru Stavby;

  - provádět Osmou část Díla ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy průběžně v návaznosti na provádění Losinky, a to až do vydání kolaudačního rozhodnutí pro Stavbu, bude-li vydáváno, jinak do dokončení provádění Losinky.

  - IČ bude prováděna průběžně v návaznosti na provádění Díla, resp. Částí Díla.

- Lhůty podle článku IV. odst. 1 této Smlouvy neběží po dobu přebírání výsledků činností Zhotovitele Objednatelem ve smyslu čl. IV. odst. 9 Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, resp. Částí Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle čl. IV. odst. 7 této Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy.

- Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v čl. IV. odst. 7 této Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, resp. Částí Díla, a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou.

- Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem, zejména místo provádění Stavby a Losinky.

- Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s dokumentem Metodika k zásadě DNSH. Tato metodika stanovuje podmínky pro realizaci budoucích stavebních prací. Zhotovitel bude Dílo zpracovávat se zapracováním požadavků této metodiky. Zhotovitel se taktéž zavazuje, že bude dodržování této Metodiky řádně dokumentovat tak, jak je požadováno případným poskytovatelem dotace. Jak Metodika k zásadě DNSH, tak požadavky na její vykazování jsou k dispozici v aktuální podobě na webových stránkách případného poskytovatele dotace na https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.

- Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit poskytování jednotlivých Částí Díla a dokončit je na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, nebo poskytnutí. Objednatel je povinen ve výzvě dle předchozí věty specifikovat, které Části Díla požaduje provést.

- Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti Zhotovitele (tj. zejména První, Druhé, Třetí a Čtvrté části Díla), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 3 dny předem.

- Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu, Vyhlášce o dokumentaci staveb, Zákonu o zadávání veřejných zakázek a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů), Podkladům a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, nebo nikoliv, a to do 7 dnů od předání příslušného výsledku činnosti. Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy neběží.

- O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné výhrady Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

      - Objednatel bude hradit Zhotoviteli ceny dle předchozího článku Smlouvy průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem následujícím způsobem.

      - Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu následujícím způsobem:

  - Cenu za První část Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat následujícím způsobem:

    - 70 % z Ceny První části Díla po předání prvního pracovního paré První části Díla Objednateli.

    - 20 % z Ceny První části Díla po předání druhého pracovního paré První části Díla Objednateli.

    - 10 % z Ceny První části Díla po předání čistopisu První části Díla Objednateli.

  - Cenu za Druhou část Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat následujícím způsobem:

    - 100 % z Ceny Druhé části Díla po předání a odsouhlasení finální verze dokumentace pro provádění Stavby.

  - Cenu za Třetí část Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat následujícím způsobem:

    - 80% z Ceny Třetí části Díla po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené dokumentace pro povolení Losinky;

    - 20% z Ceny Třetí části Díla po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené dokumentace pro výběr zhotovitele Losinky a oceněného a neoceněného Soupisu prací.

  - Cenu za Čtvrtou část Díla po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Čtvrté části Díla;

  - Cenu za Pátou část Díla po uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby a dodavatelem interiéru Stavby; V případě, že dojde ke zrušení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby nebo dodavatele interiéru Stavby, je Zhotovitel oprávněn fakturovat Cenu za Pátou část Díla v plné výši, pokud prokáže, že splnil všechny své povinnosti dle této Smlouvy a poskytl veškeré podklady a služby potřebné pro realizaci veřejné zakázky;

  - Cenu za Šestou část Díla po uzavření smlouvy se zhotovitelem Losinky; V případě, že dojde ke zrušení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Losinky, je Zhotovitel oprávněn fakturovat Cenu za Šestou část Díla v plné výši, pokud prokáže, že splnil všechny své povinnosti dle této smlouvy a poskytl veškeré podklady a služby potřebné pro realizaci veřejné zakázky;

  - Cenu za Sedmou část Díla měsíčně ve výši 1/24 Ceny Sedmé části Díla, a to za každý kalendářní měsíc, v němž Zhotovitel vykonával dozor projektanta Stavby (při realizaci Stavby i dodávek interiéru Stavby) až do vyčerpání Ceny za Sedmou část Díla. Pokud bude Sedmá část Díla poskytována méně než 24 měsíců, bude Cena Sedmé části Díla za každý celý měsíc pod touto hranicí snížena o 1/24 Ceny Sedmé části Díla. Naopak, pokud bude Sedmá část Díla poskytována více než 24 měsíců, bude Cena Sedmé části Díla za každý celý měsíc nad touto hranicí zvýšena o 1/24 Ceny Sedmé části Díla. Po dokončení Sedmé části Díla bude vždy vystavena závěrečná faktura, která zohlední skutečnou délku poskytování této části Díla.

  - Cenu za Osmou část Díla měsíčně ve výši 1/12 Ceny Osmé části Díla, a to za každý kalendářní měsíc, v němž Zhotovitel vykonával dozor projektanta Losinky až do vyčerpání Ceny za Osmou část Díla. Pokud bude Osmá část Díla poskytována méně než 12 měsíců, bude Cena Osmé části Díla za každý celý měsíc pod touto hranicí snížena o 1/12 Ceny Osmé části Díla. Naopak, pokud bude Osmá část Díla poskytována více než 1/12 Ceny Osmé části Díla. Po dokončení Osmé části Díla bude vždy vystavena závěrečná faktura, která zohlední skutečnou délku poskytování této části Díla.

      - Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

      - Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku XII Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

      - Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

      - Část Celkové ceny vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele.

      - Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

      - Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

      - Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

      - Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena nebo její část nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel je v průběhu realizace Díla i po jeho dokončení povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost součinnost nezbytnou k úspěšnému dokončení Díla.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - realizovat Dílo v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě;

  - postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a plnit si své povinnosti řádně a včas;

  - upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k realizaci Díla;

  - chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a zadání Objednatele pokládá za prospěšné, je přitom vázán zejména zadáním Objednatele;

  - na požádání po vzájemné dohodě konzultovat průběh realizace plnění s Objednatelem;

  - na vyžádání či po skončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré materiály, které mu byly z jeho strany pro účely provádění Díla dle této Smlouvy předány;

  - poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost;

  - informovat Objednatele o všech změnách, jež by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje:

  - na základě požadavků Zhotovitele poskytovat Zhotoviteli informace a podklady potřebné pro plnění této Smlouvy.

  - předat Zhotoviteli tyto podklady:

    - přílohu č. 1 této smlouvy o Dílo – dokumentaci budoucího záměru.

  - poskytnout Zhotoviteli potřebnou spolupráci spočívající především v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění potřebných objektů. Tuto spolupráci poskytne Zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže Objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- Na odevzdané Dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od data předání a převzetí.

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu a je ekonomicky přiměřené.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od Objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

- Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

- Případnou reklamaci vady dokumentace zhotovené dle této smlouvy je Objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou Zhotovitele.

LICENCE K DÍLU

- Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. Částí Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“).

- Licence k Dílu, resp. Částem Díla, se poskytuje: jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle čl. XII Smlouvy;

  - jako výhradní;

  - z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;

  - z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

  - z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. Části Díla, připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. Části Díla, možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu.

- Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla:

  - bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. Částí Díla, zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

  - zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, uděloval třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

  - uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, resp. Částí Díla, v rozsahu dle odst. 29.1 jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. Částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

- Objednatel není povinen Licenci využívat.

- Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

- Inženýrskou činností související s jednotlivými stupni Projektové dokumentace (dále jen „IČ“) se rozumí zejména zastoupení Objednatele v řízení o povolení záměru a obstarání souvisejících správních rozhodnutí a dalších podkladů nezbytných pro uvedené řízení.

- Zhotovitel se v rámci IČ zavazuje zejména k:

  - provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva stavby pro Stavbu, tj. pro vydání povolení záměru, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy umožňujících realizaci Stavby;

  - provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy;

  - provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání s dotčenými orgány a správci sítí v těchto správních řízeních směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy;

  - vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;

  - obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních;

  - vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení a jejich založení do správního spisu;

  - provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné;

  - zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání uvedených správních rozhodnutí, jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a předložení dokladů o podání uvedených žádostí o vydání uvedených správních rozhodnutí Objednateli;

  - úhradě poplatků spojených s vydáním uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy;

  - zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí o vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové dokumentace;

  - předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní moci Objednateli, nebo originálu uzavřené veřejnoprávní smlouvy umožňující realizaci Stavby;

  - veškerým dalším činnostem v rámci správních řízení, vedoucím k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se správními orgány).

- Objednatel v souvislosti se zajišťováním IČ zajistí Zhotoviteli plnou moc v potřebném rozsahu, formě a podobě. Zhotovitel je povinen zastupovat Objednatele při výkonu IČ s odbornou péčí a postupovat vždy bez zbytečného odkladu.

SANKCE

- Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo, resp. Část Díla, v době sjednané podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné části Celkové ceny, a to za každý započatý den prodlení. Příslušnou částí Celkové ceny se rozumí Cena První části Díla, Cena Druhé části Díla, Cena Třetí části Díla, Cena Čtvrté části Díla, Cena Pátí části Díla, Cena Šesté části Díla, Cena Sedmé části Díla, Cena Osmé části Díla podle toho, se kterým plněním bude Zhotovitel v prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. Části Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z příslušné části Celkové ceny za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Příslušnou částí Celkové ceny se rozumí Cena První části Díla, Cena Druhé části Díla, Cena Třetí části Díla, Cena Čtvrté části Díla, Cena Pátí části Díla, Cena Šesté části Díla, Cena Sedmé části Díla, Cena Osmé části Díla podle toho, u kterého plnění bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

- Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

- Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

- Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

- Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

VYŠŠÍ MOC

- Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší moci. Dotčená strana musí druhé straně do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o takovém zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší moci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- Ukončením Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody. Ukončení Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s výsledky činnosti dle čl. VIII. této Smlouvy a důvěrnými informacemi dle čl. IX. této Smlouvy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. Smluvní strany se dohodli na stanovení povinnosti zhotovitele a subdodavatelů reportovat údaje dle čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky může být předmětem kontroly ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle článku 22 nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů.

- Zhotovitel bude respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem na financování Díla. Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel se zavazuje výkon práva kontroly v potřebném rozsahu poskytovateli dotace ve vztahu k těmto prostředkům umožnit.

- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt, identifikační číslo a název projektu)

- Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody a předběžné dohody uzavřené mezi Smluvními stranami, které se týkají plnění této Smlouvy, a obsahuje v sobě veškeré dohody Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

- Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem v České republice dle sídla Objednatele.

- Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

- Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele, v registru smluv či na jeho profilu zadavatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

| Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem/Radou obce Velké Losiny na "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]". schůzi, konané dne "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy], usnesením č. "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Přílohy: Příloha č. 1 - Podklady od společností knesl kynčl architekti s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Ve Velkých Losinách dne _____________ | V _____________ dne _____________ |
| _______________________________ | _______________________________ |
| Ing. Jana Fialová, starostka Obec Velké Losiny | _____________ |