ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NOVÁ PARNÍ KONDENZAČNÍ TURBÍNA S REGULOVANÝM ODBĚREM

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „B“

ČÁST „B.2“ – TECHNICKÁ ČÁST

Požadavky Objednatele na dokumentaci

United Energy, a.s.

se sídlem: Teplárenská 2, Most - Komořany

PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

Česká republika

OBSAH DOKUMENTU

1.	Úvod	3

2.	Administrativní manuál (AM)	3

3.	Kontroly Bouracích prací	5

3.1.	Plán kontrol	6

4.	Plán organizace bouracích prací	6

5.	Řízení změn	7

5.1.	POSOUZENÍ ZMĚNY	8

5.2.	EVIDENCE	8

6.	Řízení neshod	8

7.	Dokumentace skutečného provedení	9

8.	Průvodní technická dokumentace	9

9.	Schvalování dokumentace	9

10.	TERMÍNY předávání dokumentace	10

11.	Požadavky na elektronicky předávanou dokumentaci	10

# Úvod

Tento dokument stanovuje v návaznosti na Smlouvu o Dílo (dále jen „smlouva“) základní požadavky Objednatele na provedení, způsob předávání, schvalování a rozsah Díla.

Zhotovitel zpracuje a předá dokumentaci kvality Díla v rozsahu a termínech definovaných smlouvou a tímto dokumentem.

Zhotovitel odpovídá za předložení dokumentace v termínech a rozsahu ke schválení Objednateli tak, aby byl zajištěn deklarovaný průběh realizace Díla a schvalovací proces neměl dopady do rozsahu, termínu a ceny Díla.

Objednatel po obdržení dokumentace ke schválení, takovou dokumentaci přezkoumá do 10 pracovních dnů. Zhotovitel následně připomínky zapracuje do 5-ti pracovních dnů a opět předloží Objednateli ke schválení.

# Administrativní manuál (AM)

Zhotovitel je v rámci realizace Díla povinen dodržovat nastavené administrativní procesy a formální postupy.

PROCES ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Dokumentace v rozsahu dle smlouvy bude vyhotovena a dle časového plánu nahrána na úložiště SharePoint. K takovému nahrání dokumentace bude vytvořena elektronická průvodka neboli předávací protokol ((TRS) s názvem a číslem (transmittal). Transmittal je v tomto případě formálním dokladem o uložení dokumentace a bude zaslaný emailem na projektového administrátora. Předložení dokumentace je pak termínově hodnoceno od data dodání e-mailu dle formálních postupů, nikoli vložením dokumentace na sdílené uložiště.

TRS (transmital) pro dokumentaci Díla bude obsahovat seznam s identifikací dle data, oblasti_druhu_názvu_revize dokumentu, statusu dokumentu a garanta.

K řízení dokumentace bude využívána aplikace Teams ve struktuře Objednatele. Zhotovitel předloží seznam oprávněných osob pro nastavení přístupů do sdílených kanálů aplikace Teams.

Formální komunikace

- Formální

Veškerá formální komunikace, korespondence a dokumenty mezi smluvními stranami, které mají nebo mohou mít dopad do rozsahu, času a ceny Díla, bude vedena v souladu s předpisy uvedenými v tomto Administrativním manuálu.

Formální komunikací je myšlena oficiální komunikace, definovaná v rámci projektových dokumentů a procesů (dokumentace, harmonogramy, postupové zprávy, řízení změn, přejímky apod.), sloužící k efektivnímu přenosu informací mezi Zhotovitelem a Objednatelem a dalšími zainteresovanými stranami na projektu. Patří sem rovněž pracovní porady – Kontrolní dny se Zhotovitelem.

Veškerá korespondence, jako je elektronická pošta a dopisy, budou používat předepsané číslování jako základní odkaz pro snadnou identifikaci.

Komunikace bude probíhat přednostně elektronickou formou – e-mailem, dále pak písemně, dopisem.

Pro značení a číslování korespondence se budou využívat vzory Objednatele.

Korespondence se bude, vždy když to bude možné, věnovat jen jednomu tématu, pokud se nejedná o všeobecnou tématiku.

Požadovaný termín odpovědi na eventuální dotaz bude uveden v závěru dokumentu a bude respektovat ustanovení smlouvy.

Korespondence bude přednostně dodávána elektronickou poštou, nebo dále písemně poštou, popř. kurýrní poštou a osobní dodávkou. Termín vypořádání dotazu/připomínky bude respektovat termíny stanovené smlouvou a bude se dále řídit dle pravidel stanovených tímto dokumentem. Rozhodná doba pro přijetí požadavku k vypořádání je den doručení e-mailové korespondence do 12:00. V případě pozdějšího doručení se bere za doručené následující pracovní den.

Zápisy z kontrolních dnů a ostatních operativních jednání mezi smluvními stranami budou vypracovávány průběžně Objednatelem během jednání. Zápisy z těchto jednání budou podepsány oběma smluvními stranami v závěru jednání. Zápis je možno podepisovat elektronicky. Zápisy z kontrolních dnů se Zhotovitelem budou podepsané vkládány do stavebního deníku a rovněž uloženy na sdílené uložiště – TEAMS.

- Neformální

Neformální komunikace – telefonická komunikace, nebo elektronická pošta bez stanoveného čísla.

Neformální komunikace zahrnuje méně strukturované a neoficiální způsoby komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem a dalšími zainteresovanými stranami na projektu. Může být spontánní, časově neurčená, probíhá mimo oficiální schůzky a dokumentaci. Avšak v případě sporů má formální komunikace přednost před neformální komunikací. Rozhodnutí s dopady do rozsahu, ceny a harmonogramu Díla vedené neformální komunikací nejsou brány jako rozhodné v případě sporů.

- Komunikační kanály

Pro účely efektivní komunikace, zajištění aktuálnosti dokumentů je zřízeno externí úložiště pro sdílení potřebných, vybraných typů dokumentace s třetí stranou.  Využíváno je aplikace TEAMS v projektové struktuře Objednatele.

Ve zmíněném uložišti je vytvořen prostor pro sdílení dokumentace, záznamů a zápisů se Zhotovitelem.

- Číslování elektronické korespondence (e-mail)

Číslování elektronické korespondence (e-mail) bude prováděno standardem Objednatele dle následujícího formátu:

“zkratka_odesílatel_oblast_druh_poř.č.“

Příklad:

DEMO_UE_QM_QC_01

Odeslání e-mailu s obsahem pro garanta řízení kvality, jedná se o dokumentaci kvality (obecně)

- Lze detailněji definovat dle obsahu např. kombinací druhu dokumentů:

DEMO_UE_QM_QC_MAN_01 - upřesnění části dokumentace kvality – manuál/návod 
(e-mail Objednatele Zhotoviteli)

DEMO_Zhotovitel_HIP_STR_01

Odeslání e-mailu s obsahem relevantním pro garanta technické části Díla (HIP) s obsahem strojní projektové dokumentace 
(e-mail Zhotovitele Objednateli)

Oblasti:

HIP – garant Hlavní inženýr projektu = technické dotazy, technické řešení, projektová dokumentace

QM – garant Manažer Kvality projektu = dokumentace dle smlouvy, Dotazy k zajištění kvality, dotazy k Plánu kontrol, dotazy k řízení dokumentace, Přejímky, Zkoušky

KOO – garant Koordinátor BOZP = dokumentace BOZP, PO a ŽP, Kontroly, dotazy k oblasti BOZP, Zápisy z kontrolních dnů BOZP, Rizika, Technologické postupy

PM – garant PM = oblast řízení projektu, finance, změny, zápisy z porad se Zhotovitelem

SM – garant Site manažer = dotazy oblasti Stavba, řízení Stavby, organizace bouracích prací, zápisy z kontrolních dnů, technologické postupy

Druhy dokumentů:

| Projektová dokumentace stavební - SO | Situace, SIT | Rozhodnutí správní/stanovisko, ROZ | Fotodokumentace, FOT | Smlouva, SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As Built – AB | Návod/manuál, MAN | Schéma, SCH | Deník, DEN | Dokumentace kvality obecně - QC |
| Průvodně-technická dokumentace PTD | Pracovní/technologický postup, POS | Výkres, VYK | Vyjádření/stanovisko, VYJ |  |
| Atest/osvědčení, CER | Povolení, PVL | Zpráva/zápis, TZP | Výpočet, VYP |  |
| Geodetická dok., GEO | Protokol, PRO | Seznam, SEZ | Ostatní technická dokumentace, OTD |  |

# Kontroly Bouracích prací

Zhotovitel v rámci realizace Díla provede minimálně následující kontroly:

- Zpracování technologických postupů (dále jen TP), školení a seznámení

- Převzetí pracoviště pro bourací práce

- Kontrola vytyčení dle projektové dokumentace (dále jen PD) – demoliční výměr

- Kontrola stability konstrukce

- Zajištění ohrožených prostor

- Kontrola kvalifikace pro svářečské práce a řezání

- Kontrola provádění bouracích prací – dle TP

- Kontrola provádění sv. prací a řezání dle WPS, WPQR, TP

- Kontrola likvidace odpadů – dle platné legislativy

- Kontrola rozsahu demontáže elektroinstalace před zahájením bouracích prací

- Kontrola rozsahu demontáže elektroinstalace po ukončení prací

- Finální kontrola bouracích prací – Dle PD a TP

- Převzetí Díla

## Plán kontrol

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli k odsouhlasení plán kontrol průběhu realizace Díla.

Plán kontrol bouracích prací v minimálním rozsahu dle čl. 3 předá Zhotovitel nejpozději 15 dní po podpisu smlouvy.

Plán kontrol bude obsahovat informace o prováděné kontrole, metodice, kritéria přípustnosti, požadavky na záznamy a vytyčení svědečných (W) nebo zádržných (H) bodů s Objednatelem.

Zádržné body budou minimálně v rozsahu:

- Body čl. 3 – 2,3,10,11

Zhotovitel zpracuje a předá před započetím prací plán kontrol Objednateli ke schválení.

Zhotovitel zajistí předání plánu v takovém termínu, aby nebyl ohrožen časový plán provádění Díla s ohledem na termíny schválení dokumentace.

Bez schválené dokumentace Díla Zhotovitel NESMÍ započít práce. Veškeré dopady do časového plánu, ceny a rozsahu jsou v kompetenci Zhotovitele a ten nemá v takovém případě právo na změny v rámci Díla.

# Plán organizace bouracích prací

Zhotovitel zpracuje a předá před započetím prací plán organizace prací Objednateli ke schválení.

Zhotovitel zajistí předání plánu v takovém termínu, aby nebyl ohrožen časový plán provádění Díla s ohledem na termíny schválení dokumentace.

Bez schválené dokumentace Díla Zhotovitel NESMÍ započít práce. Veškeré dopady do časového plánu, ceny a rozsahu jsou v kompetenci Zhotovitele a ten nemá v takovém případě právo na změny v rámci Díla.

Základní obsah plánu organizace bouracích prací:

- Organizační schéma a realizační tým,

- Detailní vymezení staveniště,

- Koordinace činností na staveništi,

- Způsob zpracování a termíny aktualizace časového plánu,

- Plán nasazení pracovníků a přítomnosti poddodavatelů na staveništi v souladu s časovým plánem,

- Popis procesu bouracích prací a používání hlavního montážního zařízení (jeřábů, bouracích strojů atd.),

- Způsob a povolování vstupu a pohybu osob a zařízení na, po a ze staveniště,

- Způsob evidence osob a evidence odpadů,

- Seznam vnitřních směrnic a předpisů Objednatele, které musí Zhotovitel dodržovat při činnostech na staveništi a v areálu Objednatele,

- Způsob povolování prací na staveništi,

- Způsob zajištění omezení prašnosti

- Způsob zajištění požární ochrany,

- Úklid staveniště,

- Způsob zajištění ostrahy – je-li aplikovatelné

- Způsob vedení stavebních a montážních deníků včetně deníků poddodavatelů,

- Organizace zajištění bezpečnosti na staveništi,

# Řízení změn

Postup při změně Díla zahrnuje:

- Pravomoci a odpovědnosti procesu řízení změn

- Stanovení postupu návrhu změny Díla

- Požadavky na dokumentaci změny Díla

- Stanovení postupu schvalování změny Díla

- Způsob a provedení změny Díla

- Evidence změnových řízení

Zhotovitel je pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného dodatku ke  smlouvě povinen přistoupit na odpovídající změnu Díla. Zhotovitel nesmí zahájit realizaci změn Díla před odsouhlasením změny. V případě, že tak učiní, nevzniká mu žádný nárok na zvýšení ceny a/nebo změnu rozsahu Díla dle smlouvy.

Změny Díla s dopadem do rozsahu, ceny a termínů budou prováděny formou dodatku ke smlouvě následovně:

Zhotovitel připraví podklady pro vypracování návrhu dodatku ke smlouvě. Podklady budou zahrnovat:

- změnový list

- detailní popis předmětu změny včetně příslušné projektové dokumentace,

- zdůvodnění změny,

- dopad na cenu a časový plán,

- v případě změny ceny cenovou kalkulaci.

V případě akceptace návrhu Objednatel na základě předložených a odsouhlasených podkladů připraví návrh dodatku ke smlouvě.

Změny vyvolané Zhotovitelem jsou řízeny v souladu s ustanovením smlouvy čl. 23. Pokud Zhotovitel navrhne změnu, předloží Objednateli písemně návrh změny „Změnový list“ – s uvedením důvodu navrhované změny, její detailní popis, včetně cenové kalkulace, doby provedení změny jakož i konkrétní specifikaci vlivu na ostatní ujednání stanovená smlouvou. Změnový list s dokumentací k návrhu změny (výkres, technické specifikace, materiálové specifikace, výkaz výměr aj. podklady) potřebnou pro kompetentní rozhodnutí předloží Zhotovitel formálními postupy dle této přílohy.

Změnový list bude obsahovat zejména:

- detailní popis změny

- důvod změny

- kalkulaci nákladů na provedení změny

- dopad změny do ostatních zařízení

- dopad změny na: termíny, smluvní cenu Díla, technické záruky Díla, eventuálně dopad na platební podmínky stanovené ve smlouvě,

- způsob úhrady nákladů za změnu Objednatelem

- dotčenou oblast (Stavba, kvalita, BOZP, legislativa, životní prostředí aj.)

- důsledky změny – ovlivnění Kritické cesty, harmonogram poddodavatelů

## POSOUZENÍ ZMĚNY

Objednatel předložený návrh změny: posoudí a rozhodne o dalším postupu

- odsouhlasí a do 10 pracovních dnů vydá Zhotoviteli změnový příkaz,

- rozporuje a předá Zhotoviteli návrh změny k přezkoumání, avšak může vydat předběžný změnový příkaz k neprodlenému zahájení realizace změny a do 30 dnů od vydání předběžného změnového příkazu dosáhnou Objednatel se Zhotovitelem dohody,

- oznámí Zhotoviteli do 10 pracovních dnů, že v jednání o změně nehodlá pokračovat.

V případě, že Objednatel předložený návrh změny nebude akceptovat dle bodu c) a rozhodne ve změně nepokračovat, nebude mít Zhotovitel právo na náhradu nákladů spojených s vypracováním návrhu změny.

## EVIDENCE

Veškeré návrhy na změnu ze strany Zhotovitele budou Zhotovitelem evidovány a Zhotovitel Díla povede očíslovaný soupis změn se záznamy o povaze, nákladech a stavu návrhu změn, které byly navrhovány nebo odsouhlaseny.

# Řízení neshod

Objednatel má nastaven proces pro řízení neshod identifikovaných v rámci realizace Díla. Neshody v rámci realizace Díla může identifikovat – Objednatel nebo zástupce Objednatele (Technický dozor), příp. státní správa při kontrolních činnostech průběhu realizace Díla. Zhotovitel je povinen respektovat plně proces Objednatele. Zjištěné neshody při činnostech Zhotovitele mu budou pravidelně předkládány (minimálně v termínech Kontrolních dnů) a bude vyžadována jejich náprava dle stanoveného postupu v definovaných termínech. Z neplnění opatření k nápravě a termínů plyne Zhotoviteli udělení sankce dle ustanovení smlouvy a dle Interních předpisů Objednatele.

# Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění v členění dle přílohy – Bourací práce.

Součástí předávané dokumentace bude úplný seznam předávané dokumentace v členění po jednotlivých dílčích složkách.

Jednu kompletní sadu dokumentace skutečného provedení s tužkou zakreslenými změnami (tužkopis) předá Zhotovitel protokolárně Objednateli před předáním Díla Objednateli. Součástí zakreslení změn je též uvedení prohlášení Zhotovitele: ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení Díla”. Předání této sady je podmínkou pro převzetí Díla.

Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení Díla.” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy a podpisu Zhotovitele. Zároveň s tím Zhotovitel poskytne takto upravenou dokumentaci v jednom provedení v elektronické verzi. Zhotovitel předá dokumentaci protokolárně.

# Průvodní technická dokumentace

Součástí dodávky zařízení bude standardní dokumentace průběhu realizace Díla.

Dokumentace bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

- Vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování vyplývá pro 	Zhotovitele z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN.

- Výkresová dokumentace – Demoliční výměr (skutečný stav).

- Záznamy o zaškolení

- Zápisy o přejímkách částí Díla

- Certifikáty o kvalifikaci ke sv. Činnostem

- Doklady o likvidaci odpadů

- Další specifické doklady (doklady potřebné ke kolaudaci atd.)

- Další doklady podle bližší specifikace

Průvodní technická dokumentace bude obsahovat rovněž dokumenty, dokladující průběh montáže, nastavení a seřízení zařízení jako jsou zejména:

- deník o průběhu montážních prací,

Součástí průvodní technické dokumentace budou též veškeré certifikáty a jiné dokumenty potřebné pro udělení souhlasu úřadů s provedením Díla (provedení bouracích prací), ověřené kopie povolených výjimek z ČSN a předpisů atd.

# Schvalování dokumentace

Zhotovitel připraví a v dohodnutých termínech a postupně předloží Objednateli ke schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto Dílo.

Zhotovitel bude předávat dokumentaci ke schválení postupně při respektování termínů ve smlouvě a tomto dokumentu.

Pro zjednodušení procesu schvalování svolá Zhotovitel konzultace nad rozpracovanou dokumentací předběžně v rámci tzv. konzultací. Termín konzultací sdělí Objednateli s předstihem a současně zašle program. K programu bude přiložena dokumentace k projednání.

Každá dokumentace předávaná ke schválení bude vybavena průvodním listem v souladu s výše uvedenými pravidly pro předávání dokumentace v kapitole 2.

Každá další revize dokumentace bude obsahovat seznam změn proti předchozí schválené verzi. Změny proti předchozí schválené verzi budou v dokumentaci předávané ke schválení provedeny formou revizí (textová část, seznamy) nebo zvýrazněny obláčky (výkresy).

Do deseti (10) pracovních dnů poté, co Objednatel prokazatelně obdrží jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit Zhotoviteli schválenou kopii, nebo musí sdělit Zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody neschválení. Schválit dokumentaci lze písemně po dohodě smluvních stran i bez vrácení dokumentace.

V případě, že dokumentace nebo její ucelená část předaná Zhotovitelem ke schválení je nekompletní a Objednatel tudíž nemá možnost řádně dokumentaci zkontrolovat, Objednatel to neprodleně sdělí Zhotoviteli a výše uvedená 10-ti denní lhůta započne běžet znovu po obdržení požadované vysvětlující dokumentace / informace. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být schválena proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od smlouvy nebo jiné nepřesnosti a Zhotovitel je požádán, aby dokumentaci upravil a předložil k novému odsouhlasení.

V případě neodsouhlasení dokumentace Objednatelem v souladu se smlouvou, Zhotovitel dokumentaci opraví a předá ji znovu k odsouhlasení Objednateli. Proces odsouhlasení dokumentace probíhá dle předchozích odstavců s tím, že důvodem pro neodsouhlasení mohou být pouze:

- nově opravené části dokumentace nebo

- jiné, i již schválené, části dokumentace touto opravou dotčené, které plně neřeší výhrady Objednatele, které vedly k neodsouhlasení dokumentace.

Části dokumentace, ke kterým nebyly Objednatelem uplatněny připomínky, a tedy nebyly důvodem k neodsouhlasení, budou považovány za principiálně schválené a Zhotovitel je oprávněn provádět práce na základě této části dokumentace.

Objednatel může neodsouhlasit pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu s ustanovením smlouvy nebo v rozporu s dobrou inženýrskou praxí.

Schválení dokumentace Objednatelem, ať už s úpravami nebo bez úprav nezprošťuje Zhotovitele žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky smlouvy, ani nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za opravu této dokumentace. Termíny pro předávání dokumentace uvedené ve smlouvě platí pro schválenou dokumentaci. Případné zpoždění Díla způsobené tím, že Zhotovitel nedosáhl schválení dokumentace v předpokládaných termínech, jde zcela na vrub Zhotovitele.

# TERMÍNY předávání dokumentace

Veškeré výše uvedené termíny se vztahují k předání Objednatelem odsouhlasené dokumentace. Výše uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody smluvních stran v Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace Díla zpracovaného v souladu se smlouvou.

# Požadavky na elektronicky předávanou dokumentaci

V rámci Díla vytvořené dokumenty budou Objednateli předávány ve přes sdílené uložiště zřízené Objednatelem. Pro ukládání souborů na sdíleném úložišti bude Objednatelem předem v rámci Administrativního manuálu odsouhlasen systém, způsob, a pravidla pro ukládanou dokumentaci.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách a identifikaci souboru a jeho obsahu.

Pro tento účel bude využíváno adresářové uspořádání se slovním popisem složek a budou použity srozumitelné názvy jednotlivých souborů.