
SMLOUVA O DÍLO 
pro realizaci zakázky 
„Podnikatelský inkubátor KANOV pobočka Ostrov – stavební práce “ 




Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 


EHC CZECH s.r.o.
se sídlem Závodní 278, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
IČ:  279 70 345	DIČ: CZ27970345
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19313
jednající: Ing. Petrem Haakem, jednatelem společnosti 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a


(doplní uchazeč)
se sídlem (doplní uchazeč) 
IČ : (doplní uchazeč)	DIČ : (doplní uchazeč)
zapsaná v (doplní uchazeč) 
jednající: (doplní uchazeč), funkce: (doplní uchazeč)

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 



VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A)	Objednatel je výlučným vlastníkem nemovitostí, které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 8809 pro obec Ostrov a katastrální území Ostrov nad Ohří, zejména pak pozemku parc.č. 2308/11 (dále též jen „Dotčené pozemky“); 

(B)	Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odpovídající ekonomické a finanční předpoklady pro to, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a aby splnil další závazky tak, jak mu vyplývají z této Smlouvy, což prokázal v rámci výběrového řízení pro výběr dodavatele zakázky na stavební práce organizované podle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK Objednatelem jako zadavatelem; a 




(C)	Objednatel má záměr realizovat výstavbu novostavby 1 (jedné) provozně-skladové haly včetně souvisejících inženýrských sítí na Dotčených pozemcích, tzn. provést stavbu v rámci projektu označeného jako „Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka Ostrov“; a 

(D)	Objednatel před uzavřením Smlouvy seznámil Zhotovitele s tím, že realizace stavby popsané pod písm. C) shora bude financována z části z veřejných finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), a proto výběr dodavatele stavby, včetně realizace stavby a kontrola provádění stavby, jakož i plnění dalších závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména ve vztahu k čerpání veřejných finančních prostředků pro realizaci stavby, podléhá Pravidlům pro výběru dodavatelů OPPIK a dalším obecně závazným právním předpisům, přičemž dané skutečnost musí být respektovány oběma smluvními stranami, a to jak v průběhu provádění stavby, tak po dobu, po kterou jsou orgány veřejné správy či subjekty k tomuto účelu zřízené oprávněny provádět kontrolu využití veřejných finančních prostředků a splnění podmínek, za nichž jsou veřejné finanční prostředky na realizaci stavby Objednateli poskytovány; a 

(E)	Zhotovitel výslovně a bezpodmínečně prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy řádně seznámil s dokumentací pro provedení díla vymezeného touto Smlouvou, a to na základě dokumentace, která tvoří součást Zadávací dokumentace na projekt „Podnikatelský inkubátor KANOV pobočka Ostrov“ zpracované pro zakázku na stavební práce zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK (dále jen „Zadávací dokumentace“); 
 


uzavírají v souladu s ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto 


S M L O U V U  O  D Í L O  
(dále též jen „Smlouva“).


Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:

Objednatel – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky;

Zhotovitel – dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky;

Podzhotovitel – subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky;

Příslušná dokumentace – realizační projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.), dále též jen „Realizační projekt“; 

Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též jen „Výkaz výměr“).


Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této Smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, a další dodávky zařizovacích předmětů a vybavení budovaných novostaveb, vše v rozsahu zadávací dokumentace dle této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak.

1.3. Smluvní strany konstatují, že ujednání této smlouvy má přednost před ostatními dokumenty, z nichž vyplývají jakékoliv jiné obchodní podmínky, než ty které jsou obsahem ujednání této Smlouvy.


Článek II.
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavby spočívající ve výstavbě novostavby 1 (jedné) provozně-skladové haly včetně souvisejících inženýrských sítí na Dotčených pozemcích, tzn. provedení stavby, včetně dodávek a montáže zařizovacích předmětů a vybavení novostavby; přičemž stavba bude dále označována jako „Podnikatelský inkubátor KANOV pobočka Ostrov“. 

Předmětná stavba, která je předmětem díla ve smyslu této Smlouvy, je podrobně vymezena a bude provedena zejména na základě:

(a)	projektové dokumentace pro stavební povolení, která byla vypracována společností INDBau DESIGN s.r.o., sídlem Houškova 1187/25, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 031 86 741, č.zak.: ID0042.2 a
(b)	realizační projektové dokumentace, která byla vypracována společností INDBau DESIGN s.r.o., sídlem Houškova 1187/25, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 031 86 741, č.zak.: ID0042.4 (dále též jen „Realizační projekt“); a
(c)	výkazem výměr s položkovým rozpočtem obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek/výkonů, který tvoří jako nedílná součást Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále též jen „Výkaz výměr“); a 
(d)	rozhodnutím Městského úřadu města Ostrov, odbor výstavby, o vydání stavebního povolení pod č.j. MěÚO/23015/2017, ze dne 16. 8. 2017  (dále jen „Stavební povolení“), které tvoří jako nedílná součást Přílohu č.2 této Smlouvy. 
(e)	rozhodnutím Městského úřadu města Ostrov, odbor výstavby, o vydání územního rozhodnutí pod č.j. MěÚO/00010/2017 ze dne 4. 1. 2017, které tvoří jako nedílná součást Přílohu č.4 této Smlouvy.

Objednatel potvrzuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v čl. II. odst. 2.1 písm. a) b) d) a e).

Zhotovitel je povinen stavební práce a dodávky, které jsou předmětem díla dle této Smlouvy, provádět v souladu s Realizačním projektem, který byl před podpisem této Smlouvy spolu s projektovou dokumentací pro stavební povolení předán Zhotoviteli ve dvou paré, což Zhotovitel svým podpisem pod ustanoveními této Smlouvy potvrzuje. 

Zhotovitel je dále povinen provádět stavební práce a dodávky při realizaci díla též plně v souladu se Stavebním povolením, včetně respektování všech podmínek pro realizaci díla vyplývajících ze Stavebního povolení a/nebo stanovisek dotčených orgánů veřejné správy či třetích osob, jsou-li zohledněna ve Stavebním povolením. 

2.2. 	Součástí provedení díla ve smyslu této Smlouvy není autorský dozor, který zajišťuje Objednatel na základě samostatného smluvního vztahu. 

	Součástí plnění poskytovaného Zhotovitelem při provedení díla, a tak i součástí ceny za dílo, jsou dodávky elektrické energie a dodávky vody, včetně odvodu odpadních vod, které zajišťuje  svým jménem a na svůj náklad Zhotovitel, který danou skutečnost a náklady takto vzniklé již zahrnul do kalkulace ceny za dílo, která je sjednána touto Smlouvou.

2.3.  	Bude-li Objednatelem požadováno provedení prací či dodávek nad rozsah plnění specifikovaného v čl. 2.1. a čl. 2.2. této Smlouvy, pak takovéto vícepráce musí být mezi oběma smluvními stranami co do rozsahu, kvality, vlastností a ceny sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě před zahájením jejich provádění. Cenu takovýchto víceprací uhradí Objednatel nad rozsah Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou.

2.4. Předmětem díla, jak je toto vymezeno v čl. 2.1. této Smlouvy, je provedení všech činností, prací a dodávek nutných pro zhotovení díla, zejména dle Realizačního projektu. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou detailně specifikovány ve výkazech výměr, jejichž význam pro zhotovení díla je pouze směrný, neboť součástí díla jsou také činnosti, práce a dodávky, které ve výkazech výměr nejsou obsaženy, ale pro úplné, kvalitní a funkční zhotovené dílo dle projektové dokumentace specifikované v čl. 2.1 této Smlouvy jsou nezbytné. 

Rovněž jsou součástí předmětu díla činnosti, stavební práce a dodávky, o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, a k řádnému a kvalitnímu provedení díla v rozsahu a souvislostech prací/výkonů/dodávek uvedených v dokumentaci pro provedení díla vymezené v čl. 2.1. této Smlouvy a/nebo v Zadávací dokumentaci jsou nutné. 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla vymezeného touto Smlouvou, včetně zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla, včetně jeho likvidace a provedení závěrečného úklidu místa, kde bude dílo realizováno.

Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této Smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla, avšak pouze za předpokladů, které nebudou mít za následek porušení podmínek stanovených pro částečné financování realizace stavby z veřejných finančních prostředků.

Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této Smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, Stavebního povolení či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku Objednatele a po uzavření této Smlouvy. 

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky Smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně Zhotovitel při podpisu této Smlouvy věděl nebo nemohl nevědět a/nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením Zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které Zhotovitel odpovídá a/nebo práce a plnění, která jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace a/nebo ohlášením stavebních úprav, a tato pouze zpřesňují.

2.5.	Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel je povinen provést dílo vymezené touto Smlouvou jako stavbu „na klíč“, tzn. odpovídá za to, že dílo po jeho dokončení a předání Objednateli bude způsobilé sloužit svému účelu odpovídajícímu stavebně technickému určení prováděného díla dle Stavebního povolení a současně bude způsobilé k tomu, aby bylo bez jakýchkoli vad či nedodělků povoleno jeho užívání podle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a současně aby svým provedením odpovídalo dokumentaci vymezené touto Smlouvou, jakož i příslušným právním předpisům (včetně bezpečnostních předpisů) a technických norem a nařízení (platných v České republice a v Evropské unii). 
2.6. 	V rámci realizace díla bude Zhotovitel odpovědný za řízení a koordinaci všech činností. Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná, a to včetně orgánů veřejné správy či jiných příslušných orgánů a organizací oprávněných ke kontrole provádění díla ve vazbě na jeho financování z veřejných prostředků.
2.7.	Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty realizace díla podle této Smlouvy a dále je povinen poskytovat komplexní stavební služby v co nejvyšší profesionální kvalitě.
2.8.	Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou mu Objednatelem a s požadavky Objednatele.
2.9.	Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
	

Článek III.
Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo vymezené touto Smlouvou bude provedeno ve 2 (dvou) etapách, přičemž:
· I. etapou se pro účely této Smlouvy rozumí provedení hrubé stavby
· II. etapou se pro účely této Smlouvy rozumí provedení prací a dodávek v rozsahu „PSV“ (pomocná stavební výroba)

Za účelem odstranění pochybností je rozsah prací, dodávek, montážních činností a/nebo dodávek zařizovacích předmětů či vybavení po jednotlivých etapách specifikován ve Výkazu výměr a harmonogramu postupu provádění prací, který vypracoval Zhotovitel a předložil v rámci výběrového řízení organizovaného Objednatelem.

3.2.	Dílo bude provedeno Zhotovitelem v následujících termínech: 

(i) Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele staveniště a Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště.

(ii) Zhotovitel se zavazuje kompletně provést a formou dílčího předání předat Objednateli veškeré stavební práce a dodávky v rozsahu I. etapy, jak je vymezena v čl. 3.1. této Smlouvy, a to nejpozději do 82 dnů od převzetí staveniště; 

(iii) [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 182 dnů od převzetí staveniště řádně dokončit a Objednateli předat řádně kompletně provedené dílo, včetně veškerých montážních prací a/nebo dodávek zařizovacích předmětů a/nebo předmětů tvořících vybavení obou novostaveb v rozsahu II. etapy, jak je vymezena v čl. 3.1. této Smlouvy; přičemž o kompletním předáním celého díla zahrnujícího provedené práce, činnosti, služby a/nebo dodávky, včetně dodávek a montážních prací zařizovacích předmětů a předmětů tvořících vybavení, bude mezi oběma smluvními stranami za podmínek sjednaných v této Smlouvě sepsán zápis o předání a převzetí celého díla.

3.3. 	Objednatel nejpozději k datu uvedenému v čl. 3.2. bod (i) této Smlouvy je povinen předat Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, přičemž o předání a převzetí staveniště bude mezi oběma smluvními stranami sepsán písemný zápis.
K předání staveniště Zhotoviteli dochází formou písemného zápisu, který podepisují obě smluvní strany. Bude-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, nemá tato skutečnost vliv na počátek běhu lhůt pro plnění dle této Smlouvy, když v tomto případě počnou lhůty k plnění běžet tak, jako by Zhotovitel staveniště převzal, pokud byly splněny předpoklady pro převzetí staveniště dle této Smlouvy, což je povinen prokázat v tomto případě Objednatel. 

3.4.	Kompletním předáním díla ve smyslu ustanovení čl. 3.2. bod (v) této Smlouvy se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně odstranění vad a nedodělků, jak je toto dílo specifikováno v čl. 2.1. této Smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této Smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností Objednatelem v zápisu o předání a převzetí sepsaném dle této Smlouvy.

3.5.	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vymezené touto Smlouvou v dílčích termínech plnění, které jsou vymezeny v čl. 3.2. bod (ii) až bod (v) této Smlouvy a podrobněji upraveny v harmonogramu postupu provádění prací, který vypracoval Zhotovitel a předložil v rámci výběrového řízení organizovaného Objednatelem.

3.6. 	Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto Smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost, čímž se míní překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

3.7. 	Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.


Článek IV.
Místo provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „v“ nebo „na“ Dotčených pozemcích, a to vždy v rozsahu prací vyplývajících z vymezeného předmětu plnění dle čl. 2.1. této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily v uzavření této Smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této Smlouvy, a to včetně termínů touto Smlouvou sjednaných pro řádně a včasné plnění ze strany Zhotovitele.


Článek V.
Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně pevné za provedení díla, které je specifikováno v čl. 2.1. této Smlouvy, ve výši  (doplní uchazeč) ,-Kč (slovy: (doplní uchazeč) korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena za provedení díla“).  

Ke sjednané Ceně za provedení díla je nutné v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění připočítat daň z přidané hodnoty v sazbě platné v den uskutečnitelného zdanitelného plnění.
	
5.2. 	Sjednaná Cena za provedení díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla ve stavu způsobilém k užívání dle jeho účelu. Cena za provedení díla rovněž zahrnuje ostatní náklady Zhotovitele nezbytné ke zřízení zařízení staveniště určeného k výstavbě a zařízení na něm, jeho provoz a demontáž a dále případné další náklady v důsledku zvýšení vstupních nákladů před dokončením díla. Sjednaná Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v průběhu realizace díla nebo v souvislosti s ním, včetně, nikoliv výlučně, mj. náklady související s umístěním stavby, s plněním podmínek Zadávací dokumentace, náklady na přístup na staveniště, bezpečnost, úklid, dopravu, balení, svoz a likvidaci odpadů, náklady na dodávky elektřiny, plynu, vodné a stočné, telekomunikační poplatky, náklady na zabezpečení díla, náklady na řízení před orgány státní správy, cenu za projekty kontrahované Zhotovitelem od třetích osob, a komunikací znečištěných v důsledku realizace díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho převoz na skládky, náklady na čištění během výstavby, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na dočasná díla a demoliční práce, náklady na aktualizaci průzkumů stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení, náklady na získání prohlášení jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí, náklady na dodatečné průzkumy a znalecké posudky, náklady na průzkum skutečného provádění díla, případné náklady na součinnost s příslušným odborem památkové péče, příslušným vodohospodářským orgánem, technickou podporu prací vyžádaných dotčenými orgány státní správy, náklady na průzkum a koordinaci prací, náklady na požární bezpečnost, náklady na konečné předání a související čištění a úklid, mzdové a platové náklady, další interní náklady Zhotovitele, náklady související se správními rozhodnutími, která budou vydána v souvislosti s realizací díla (např. kolaudační souhlas) a náklady související se záborem přístupu na staveniště a související správní poplatky.

Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a pozdější případné zjištěné rozdíly ve výkazech výměr oproti Realizačnímu projektu nezakládají právo na navýšení ceny díla dle této Smlouvy.  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle Výkazu výměr a dle obecně závazných právních předpisů tak, aby dílo bylo provedeno v kvalitě a s vlastnostmi, které zajistí, že dílo po jeho dokončení a předání Objednateli bude způsobilé sloužit svému účelu odpovídajícímu stavebně technickému určení prováděného díla dle Stavebního povolení a současně bude způsobilé k tomu, aby bylo bez jakýchkoli vad či nedodělků povoleno jeho užívání podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a současně aby svým provedením odpovídalo dokumentaci vymezené touto Smlouvou, jakož i příslušným právním předpisům (včetně bezpečnostních předpisů) a technických norem a nařízení (platných v České republice a v Evropské unii). 

5.3. Ke změně ceny uvedené v ustanovení čl. 5.1 může dojít jen v případě, že:

(a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
(b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předpovídat a mají vliv na cenu díla;
(d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

5.4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této Smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku Smlouvy, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je považována za součást Ceny za provedení díla dle této Smlouvy.

5.5. V případě, že dojde ke změně prací, jež jsou stanoveny ve Výkazu výměr, bude stanovena cena těchto nových prací na základě jednotkové ceny dané ve Výkazu výměr. 

5.6. Cena případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla této smlouvy, bude odečtena od ceny stanovené v čl. 5.1. 

5.7. V případě změn prací, které nejsou stanoveny ve Výkazu výměr, bude maximální cena stanovena na základě jednotkové ceny, jež bude vycházet z ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18.

5.8. Pokud se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb a tento oboustranně odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn. Dle výsledku tohoto ocenění budou následně smluvní strany jednat o příslušné úpravě ceny díla.

5.9. Pokud se vyskytly v příslušné dokumentaci vady, odchylky a nedostatky (odlišné skutečnosti) od dokumentace předané objednatelem zhotoviteli), které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předené dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli. Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

5.10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat podle této Smlouvy pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.11. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

5.12. Zhotovitel prohlašuje, že Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady na řádné a kvalitní provedení díla a dále prohlašuje, že zvážil veškeré příslušné požadavky na realizaci díla s odbornou péčí. Na výši Ceny za provedení díla nemají vliv pohyby cen materiálu, zařízení, technologií či služeb či dodatky cenových předpisů (s výjimkou příslušné sazby DPH). Zhotovitel není z výše uvedených důvodů oprávněn se domáhat zvýšení sjednané Ceny za provedení díla. 

5.13. Faktury na dílčí měsíční plnění 

5.13.1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za kalendářní měsíc, a to vždy ke každému 30-tému dni tohoto příslušného kalendářního měsíce (pokud nebude dohodnuto jinak), přičemž datum zdanitelného plnění bude stanoven poslední den příslušného měsíce.

5.13.2. Podkladem pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude písemný a zástupcem Objednatele jednajícím ve věcech technických odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí rozpočtu (resp. Výkazu výměr) uvedeného v této Smlouvě a/nebo v dodatcích uzavřených smluvními stranami k této Smlouvě, přičemž tento protokol bude vždy součástí každé dílčí faktury. Zástupcem Objednatele oprávněným jednat ve věcech technických budou odsouhlaseny pouze bezvadně a úplně a v souladu s touto Smlouvou provedené práce a dodávky.

5.13.3. Zhotovitelem budou faktury na dílčí plnění vystavovány vždy nejpozději do každého 7 (sedmého) dne následujícího měsíce.  

5.13.4. Zhotovitel předloží (osobně, poštou, faxem, e-mailem) zástupci Objednatele ve věcech technických soupis prací za předchozí období k poslednímu dni příslušného měsíce. Zástupce Objednatele je povinen ho odsouhlasit (případně připomínkovat) do 5 (pěti) kalendářních dnů od obdržení. 

5.13.5. V případě, že bude mít zástupce Objednatele připomínky k předloženému soupisu je povinen ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od předložení soupisu písemně a konkrétně specifikovat, s čím nesouhlasí a navrhnout opatření. V případě, že se zástupce Objednatele nevyjádří ve lhůtě 5 (pěti) kalendářních dnů od předložení soupisu za předchozí období, má se za to, že Objednatel souhlasí s předloženým soupisem a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění uskutečněná za rozhodné měsíční období a Objednatel je povinen tuto fakturu uhradit.

5.13.6. Splatnost faktur na dílčí plnění je stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dní od data doručení faktury Objednateli.

5.13.7. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění.
5.14. 	Konečná faktura:

5.14.1. 	Konečnou fakturu na Cenu za provedení díla uvedenou v čl. 5.1. této Smlouvy vystaví Zhotovitel po předání a převzetí celého díla Objednatelem, přičemž její splatnost, bude činit 60 (šedesát) kalendářních dní od data doručení faktury Objednateli.

5.14.2	V rámci konečné faktury Zhotovitel zohlední nárok na úhradu Ceny za provedení díla dle čl. 5.1. této Smlouvy, včetně případných nároků na úhradu víceprací a/nebo odpočtu prací či dodávek nerealizovaných, a též všechny do okamžiku vystavení konečné faktury vystavené faktury na dílčí měsíční plnění dle čl. 5.7. této Smlouvy, tzn. že z konečné faktury vznikne Objednateli závazek k vypořádání všech nevyúčtovaných částek ke dni vystavení konečné faktury.

5.14.2. 	Pakliže dojde k zániku této Smlouvy přede dnem uvedeným v čl. 5.8.1. této Smlouvy, pak Zhotovitel vystaví ke dni skončení (zrušení) této Smlouvy konečnou fakturu na cenu uvedenou v čl. 5.1. této Smlouvy, přičemž v daném případě jen v rozsahu ke dni skončení Smlouvy skutečně provedených prací a dodávek. Pro její vystavení a obsah platí analogicky ustanovení předchozího odstavce.

5.14.3. 	Konečná faktura a faktura na dílčí plnění musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.14.4 	Obě smluvní strany se současně vzájemně dohodly pro případ prodlení Objednatele s plněním závazků k úhradě Ceny za provedení díla a/nebo jakékoli její splatné části o více jak 14 (čtrnáct) kalendářních dní na tom, že o dobu prodlení Objednatele s úhradou plnění, počítáno od 15-tého kalendářního dne, se ve stejné době prodlužují termíny pro dokončení díla i dílčího termínu, který může být mezi stranami upraven v rámci harmonogramu postupu prací a dodávek, a že Zhotovitel je oprávněn po dobu prodlení Objednatele přerušit provádění díla, aniž by tímto jednáním porušil svůj závazek k provádění díla sjednaný touto Smlouvou.  Využije-li Zhotovitel práva přerušit provádění díla, pak je povinen danou skutečnost zapsat ihned ve stavebním deníku a současně písemně oznámit Objednateli, přičemž v případě, kdy tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že provádění díla nepřerušil a daného oprávnění nevyužil.

5.14.5. 	Bude-li Objednatel v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči Zhotoviteli o dobu více jak 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, má se za to, že jednáním Objednatele byla tato Smlouva porušena podstatným způsobem, což zakládá právo Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy.

5.14.6. 	Cena za provedení díla či jakákoli její splatná část dle této Smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení díla či jakékoli její splatné části podle této Smlouvy budou peněžní prostředky odpovídající takovémuto peněžitému plnění připsány na účtu Zhotovitele. 

	Zhotovitel bere na vědomí, že z části je financování plnění na úhrady Ceny za provedení díla realizováno z úvěrových prostředků, zejména za účelem překlenutí období k financování realizace díla z veřejných rozpočtů, a z části z vlastních zdrojů Objednatele, případně též ze zdrojů poskytovaných Objednateli Komerční bankou a.s. (dále též jen „KB“) na základě uzavřené smlouvy o úvěru, a proto je Objednatel oprávněn zajistit úhradu peněžitých plnění přímo ze svého bankovního účtu nebo je oprávněn předat jakoukoli fakturu na dílčí měsíční plnění a/nebo konečnou fakturu KB, která poskytuje Zhotoviteli dle již uzavřených smluv o úvěru příslušné úvěrové prostředky, tzn. že v takovém případě bude úhrada peněžitého plnění uskutečněna z příkazu KB ve prospěch účtu Zhotovitele. 
	
	Zhotovitel byl srozuměn s tím, a tak si je plně vědom, že podle ustanovení § 2 písm.e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou s tím, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5.15. 	Bankovní záruka:
5.15.1.	Bankovní záruka za zajištění splnění závazků Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla musí být vystavena peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této Smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek Objednatele vážících se podle této Smlouvy k nárokům Objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch Objednatele, a to na částku odpovídající 5% (pěti procentům) z Ceny za provedení díla dle čl. 5.1. této Smlouvy.
5.15.2. 	Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle článku X. této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli.
5.15.3.	Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel předložil Objednateli originál bankovní záruky před podpisem této Smlouvy.

Článek VI.
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3.	Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6.4. 	Zhotovitel též respektuje požadavky Objednatele na součinnost v souvislosti s realizací související činností, prací a/nebo dodávek, a to v rozsahu, s nímž byl na základě Zadávací dokumentace před uzavřením Smlouvy seznámen.

6.5. 	Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem a/nebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše Zhotovitel do stavebního deníku. 

6.6.	Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., tj. pro případ, že v průběhu provádění díla dle této Smlouvy dojde ke změně osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, sjednávají, že změna tohoto subdodavatele je možná jen ve výjimečných případech a tato změna podléhá předchozímu souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit takového subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a současně bez toho, aniž by takový subdodavatel, kterým má být nahrazen původní subdodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, v témže rozsahu nesplňoval kvalifikační předpoklady.

6.7.	O záměru změny subdodavatele ve smyslu ujednání dle článku 6.6 této Smlouvy vyrozumí Zhotovitel Objednatele písemnou formou tak, aby Objednateli byla zachována minimálně 15 (patnácti denní) lhůta pro posouzení této změny v osobě subdodavatele. Součástí oznámení záměru musí být odůvodněná žádost o změnu v osobě subdodavatele, jejíž přílohou budou veškeré dokumenty určené zadávací dokumentací, kterými bude prokázáno, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační předpoklady, a to minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byly Zhotovitelem doloženy v rámci zadávacího řízení a v jakém splnění kvalifikačních předpokladů prokazoval měněný subdodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů.

6.8.	Pokud žádost o změnu v osobě subdodavatele ve smyslu ujednání dle čl. 6.7.  této Smlouvy bude odůvodněna na základě objektivních skutečností (např. předchozí subdodavatel vstoupí do likvidace, bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení, porušuje smlouvu uzavřenou se Zhotovitelem atp.), takové objektivní skutečnosti budou řádně doloženy, a současně žádost bude obsahovat přílohy ve smyslu ustanovení čl. 6.7. této Smlouvy a změna subdodavatele nebude v rozporu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK a/nebo zadávací dokumentací, není Objednatel oprávněn souhlas vyžadovaný dle čl. 6.6. této Smlouvy odmítnout. V případě, že Objednatel se k řádné a úplné žádosti Zhotovitele nevyjádří ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, má se za to, že proti změně v osobě subdodavatele nemá námitek, pokud současně nový subdodavatel splňuje vyžadované kvalifikační předpoklady a pokud současně změna subdodavatele nebude v rozporu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK a/nebo zadávací dokumentací.

6.9.	Souhlas Objednatele se změnou osoby subdodavatele se nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za řádnou realizaci díla dle této Smlouvy, který za činnost subdodavatele odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit v subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy.

6.10.	Zhotovitel je povinen, umožnit výkon dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že taková povinnost vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

6.11.	Zhotovitel je taktéž povinen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.


[bookmark: _Toc183830152][bookmark: _Toc183834441][bookmark: _Toc257230769][bookmark: _Toc285573158][bookmark: _Toc285579085][bookmark: _Toc285637196][bookmark: _Toc339292256]Článek VII.
Přechod nebezpečí škody a vlastnictví

7.1. Staveniště bude Zhotoviteli předáno a jím převzato za podmínek upravených v čl. 3.3. této Smlouvy. Zhotovitel je poté povinen plnit veškeré nepeněžité závazky Objednatele, které souvisejí s vlastnictvím staveniště. Staveniště bude vráceno Objednateli po dokončení a předání díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.2. Nebezpečí škody na staveništi a na díle, přechází ze Zhotovitele na Objednatele v den podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami. 

7.3. Každé práce, zařízení, předměty tvořící vybavení a materiály, které jsou součástí díla, přechází do vlastnického práva Objednatele buď v okamžiku, kdy jsou fyzicky zabudovány do díla, nebo v okamžiku, kdy Objednatel zaplatí Zhotoviteli hodnotu příslušných prací, zařízení, vybavení a materiálu podle toho, která z obou událostí nastane dříve. K dílu a všem jeho částem má vždy vlastnické právo Objednatel.

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám opatřil či Objednatel opatřil a prokazatelně předal Zhotoviteli za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotoviteli rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do doby předání díla Objednateli nebo do doby, kdy se Objednatel dostal do prodlení s převzetím díla od Zhotovitele.  

7.6. Zhotovitel není oprávněn vstupovat se svými subdodavateli a/nebo dodavateli materiálů, zařizovacích předmětů či předmětů tvořících vybavení do žádných smluvních vztahů, které by zakládaly výhradu vlastnického práva ve prospěch takového subdodavatele a/nebo dodavatele. 

Zhotovitel zajistí, aby záruka poskytnutá jeho subdodavatelem a/nebo dodavatelem byla převoditelná na Objednatele. Zhotovitel se zavazuje postoupit veškerá práva ze záruk na Objednatele, pokud o to Objednatel projeví zájem. 
7.7. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou Zhotovitel opatřuje k provedení díla, není Zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Článek VIII.
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[bookmark: _Ref85619214][bookmark: _Toc339292262]Vzorky
8.1.1. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat zástupci Objednatele ve věcech technických standardní vzorky materiálů od každého výrobce (subdodavatele) a veškeré příslušné informace jím vyžádané.
8.1.2. Zástupce Objednatele ve věcech technických je oprávněn odmítnout použití materiálů pro realizaci díla, pokud bude prokázáno, že jsou nevhodné s ohledem na jejich vlastnosti a/nebo že jejich použití by mělo za následek realizaci díla v rozporu s právními předpisy, technickými normami či ověřenou technickou praxí.
[bookmark: _Ref285638003][bookmark: _Toc339292263]Dokumentace skutečného provedení stavby 
8.1.3. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, ze které bude jasně vyplývat skutečný stav realizace, včetně umístění, rozměrů a detailů díla tak, jak byly ve skutečnosti provedeny. Dvě (2) kopie budou předloženy zástupci Objednatele ve věcech technických před zahájením přejímky díla.
8.1.4. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla předloží Objednateli jednu elektronickou kopii ve zdrojovém formátu (DWG) a dvě (2) tištěné kopie příslušné dokumentace skutečného provedení díla. 
8.1.5. Zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla doručí Objednateli veškeré záruky výrobců, výkresy nainstalovaných a namontovaných zařízení, revizní zprávy, certifikáty o materiálech užitých při realizaci díla, záznamy z testování, výkresy skutečného provedení stavby a umístění a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho provozu a užití, to vše ve dvou (2) tištěných kopiích a v jedné (1) kopii v elektronické podobě. Kromě toho budou poskytnuty tištěné kopie provozních manuálů.
[bookmark: _Toc339292264]Zákonné požadavky
8.1.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré příslušné právní předpisy, vydaná povolení, učinit veškerá podání, podat veškerá oznámení vyžadovaná příslušnými právními předpisy vztahující se na dílo a získat veškeré licence, povolení a schválení nezbytná pro realizaci díla od orgánů státní správy a dotčených organizací a/nebo osob.
8.1.7. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto článku je Zhotovitel povinen na vlastní náklady uhradit sankce vyplývající z takového porušení v jejich plné výši a na vlastní náklady učinit veškerá opatření tak, aby tyto sankce nepostihly Objednatele, případně nahradit veškerou škodu, která v této souvislosti Objednateli vznikne.
[bookmark: _Toc339292265]Provozní manuály a manuály údržby 
8.1.8. Zhotovitel je nejpozději do ke dni předání a převzetí dokončeného díla povinen vypracovat a předložit Objednateli veškeré potřebné provozní manuály a manuály údržby. Provozní manuály a manuály údržby, musí být dostatečně detailní, aby Objednateli umožnily dílo provozovat a provádět jeho údržbu, demontáž, opětovnou montáž, úpravy nebo opravy. 
[bookmark: _Toc339292266]Obecné závazky
8.1.9. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně díla povinen postupovat s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a stavebními normami. Dílo zhotovené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto Smlouvou (zejména Realizačním projektem) a jeho jednotlivé prvky (zejména zařízení, vybavení a materiály) budou způsobilé k účelům, ke kterým jsou určeny nebo které vyplývají z projektové dokumentace. Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy, činnosti nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu a zápisu o předání a převzetí díla, jakož i činnosti, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, avšak které jsou nezbytné k zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu díla. 
[bookmark: _Toc339292267]Koordinace Díla
8.1.10. Zhotovitel zajistí veškeré přiměřené podmínky následujícím osobám při plnění jejich úkolů v rámci realizace díla:
(a) zaměstnancům, pracovníkům a zástupcům Objednatele;
(b) dalším dodavatelům Objednatele, jejich zaměstnancům a zástupcům;
(c) zaměstnancům, pracovníkům a zástupcům jakéhokoliv příslušného orgánu, který se účastní jakékoliv činnosti v souvislosti s realizací díla, v rámci plnění úkolů, které nejsou uvedeny v této Smlouvě a které Objednatel může požadovat nebo které tyto osoby vykonávají z jejich úřední povinnosti.
8.1.11. Zhotovitel je na žádost Objednatele a podle jeho pokynů povinen koordinovat a dohlížet na další dodavatele nebo zástupce Objednatele.
[bookmark: _Toc339292269]Přístupová komunikace 
8.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s kvalitou a dostupností přístupových komunikací, které jsou nutné k užívání pro realizaci díla nebo které si zvolí k užívání. Za údržbu přístupových komunikací bude odpovědný Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí veškeré dopravní značení, které bude považovat za nezbytné nebo o které požádá Objednatel či orgán státní správy, jakož i směrové značení pro své zaměstnance, ostatní pracovníky a další osoby. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí od příslušných orgánů či vlastníků, případná povolení nebo souhlasy, s užíváním komunikací a dopravního a směrového značení, v souvislosti s prováděním prací, budou-li tato vyžadována.
[bookmark: _Toc339292270]Bezpečnostní opatření
8.1.13. Zhotovitel se při přístupu, provozu a činnostech v rámci realizace díla bude řídit všemi příslušnými bezpečnostními předpisy. Před dnem zahájení prací Zhotovitel předá Objednateli čestné prohlášení, že všechny osoby, které budou vykonávat práce na staveništi, budou řádně proškoleny z hlediska BOZP a budou mít sjednané řádné zdravotní pojištění; Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne v případě, že se toto čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé. Zhotovitel ode dne zahájení prací na díle do předání a převzetí díla v přiměřeném rozsahu zajistí osvětlení, 24 hodinovou bezpečnostní službu a zabezpečení díla.
[bookmark: _Toc339292271]Ochrana životního prostředí 
8.1.14. Zhotovitel přijme veškerá přiměřená opatření za účelem ochrany životního prostředí (a to jak na staveništi, tak i mimo něj) a omezení nebezpečí škody na majetku a zdraví osob v důsledku znečištění, hluku a dalších výstupů své stavební činnosti. Zhotovitel zajistí, aby emise do ovzduší, pozemní znečištění a odpadní voda ze staveniště během realizace díla nepřesáhly zákonem stanovené limity.
[bookmark: _Ref285641433][bookmark: _Toc339292272][bookmark: _Ref257230149]Úklid 
8.1.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby staveniště a jeho okolí byly vždy udržovány v řádném stavu bez znečištění, stavební suti a jiného odpadu. Objednatel je sám oprávněn zajistit úklid staveniště a/nebo jeho okolí na účet Zhotovitele, pokud Zhotovitel úklid nezajistí ani přes upozornění a v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. 
[bookmark: _Toc339292273]Elektrická energie, vodné, stočné, telekomunikační poplatky a plyn. 
8.1.16. Na staveništi Zhotovitel zajistí přívod elektrické energie, telekomunikační přípojku, a přívod vody, odvod splaškové vody a přípojku plynu; Zhotovitel ponese veškeré náklady s tímto spojené. 
[bookmark: _Toc339292274]Zabezpečení staveniště 
8.1.17. Za zabezpečení staveniště je odpovědný Zhotovitel, který rovněž zamezí přístupu neoprávněným osobám. Osobami oprávněnými ke vstupu na staveniště jsou pracovníci a zaměstnanci Zhotovitele, zaměstnanci subdodavatelů Zhotovitele, osoby pověřené Zhotovitelem, představitelé veřejných orgánů při výkonu svých zákonných povinností a zástupci Objednatele a další osoby, které Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli.
[bookmark: _Toc339292275]Pracovněprávní předpisy 
8.1.18. Zhotovitel je povinen se řídit veškerými pracovněprávními předpisy, které se vztahují na jeho zaměstnance, a řádně plnit jejich mzdové nároky a přiznat jim veškerá jejich zákonná práva. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci řídili veškerými příslušnými právními předpisy a předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
[bookmark: _Toc339292276]Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.1.19. Zhotovitel je povinen přijmout opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a ostatních pracovníků. Zhotovitel je ve spolupráci s místními orgány s působností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle jejich požadavků povinen zajistit, aby na staveništi byly vždy k dispozici prostředky první pomoci. Zhotovitel je povinen vést záznamy a podávat zprávy o zdraví a bezpečnosti osob.
8.1.20. Objednatel je povinen, v případě naplnění podmínek stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dalších souvisejících předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost není objednatel oprávněn přenést na zhotovitele, přičemž Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit výkon činnosti na staveništi takto jmenovaného koordinátora a zajistit podmínky pro výkon jeho činnosti v rámci zařízení staveniště.
[bookmark: _Toc339292277]Způsob realizace
8.1.21. Veškerá zařízení, předměty tvořící vybavení a materiály, které mají být součástí dodávky, jakož i práce, které mají být provedeny, budou vyrobeny a provedeny způsobem stanoveným v této Smlouvě. Tam, kde způsob výroby nebo provedení není v této Smlouvě stanoven, bude dílo realizováno řádným způsobem a s vynaložením odborné péče, v řádně vybaveném zařízení a za použití bezpečných materiálů a v souladu s běžnou praxí v oboru. Pokud dojde v důsledku realizace díla k poškození inženýrských sítí na staveništi a jeho okolí, je za okamžité odstranění takové závady odpovědný Zhotovitel. 
[bookmark: _Toc339292278]Náhrada škody Objednateli za porušení Smlouvy Zhotovitelem 
8.1.22. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele v souvislosti s jakoukoliv škodou, výdaji, nároky nebo ušlým ziskem, které Objednateli vzniknou v důsledku porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v důsledku vady díla.
[bookmark: _Toc339292279]Dodávky na Staveniště 
8.1.23. Objednání, přepravu, přejímku, vyložení a skladování veškerého zařízení, předmětů tvořících vybavení, materiálu a dalších věcí nezbytných ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel; Zhotovitel ponese veškeré náklady s tímto spojené.
[bookmark: _Toc339292280]Kolaudační souhlas 
8.1.24. Za získání kolaudačního souhlasu k dílu je výlučně odpovědný Zhotovitel, který rovněž ponese veškeré náklady s tím spojené; v tomto ohledu bude Zhotovitel plně spolupracovat s příslušnými orgány. Objednatel je však povinen poskytnout Zhotoviteli v této věci nezbytnou součinnost. 
[bookmark: _Toc183830150][bookmark: _Toc183834439][bookmark: _Toc257230767][bookmark: _Toc285573157][bookmark: _Toc285579084][bookmark: _Toc285637195][bookmark: _Toc339292282]Prohlídky Staveniště, vedení záznamů a Stavební deník, kontrola prováděných prací
8.1.25. Zástupce Objednatele ve věcech technických a osoby, které jej doprovázejí, mají přístup na staveniště za účelem provádění kontroly díla, a to kdykoliv v přiměřeném čase během celé doby realizace díla a za přítomnosti zástupců Zhotovitele. Zástupce Objednatele ve věcech technických a osoby, které jej doprovázejí, jsou oprávněny upozornit Zhotovitele na veškeré vady díla či nesoulad díla s dokumentací pro řádné provedení vymezenou touto Smlouvou, které budou zjištěny během prohlídky staveniště a kontroly díla. 
8.1.26. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat staveniště v upraveném stavu. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování staveniště a přilehlých veřejných ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na životním prostředí.
8.1.27. V průběhu provádění díla bude Objednatel jedenkrát týdně svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci Zhotovitele a jeho dodavatelé, které Objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
8.1.28. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 
8.1.29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého jsou průběžně zapisovány údaje vztahující se k dílu („Stavební deník“). Obsah Stavebního deníku a ostatní podrobnosti ohledně jeho vedení jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
8.1.30. Záznamy do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, Objednatel, zástupce Objednatele ve věcech technických a jakákoliv osoba provádějící stavební dozor a jakákoliv osoba provádějící inspekci statiky a dále také osoba odpovědná za provedení určitých geodetických prací. Záznamy mohou být prováděny také osobami provádějící technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné k úkolům správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Obsah příslušného záznamu je považován za známý všem smluvním stranám uplynutím tří (3) pracovních dnů od jeho provedení.
8.1.31. Záznamy ve Stavebním deníku nemají vliv na obsah této Smlouvy.
8.1.32. Po dokončení díla předá Zhotovitel originál Stavebního deníku nebo jednoduchý záznam o výstavbě Objednateli.   
[bookmark: _Toc183830153][bookmark: _Toc183834442][bookmark: _Toc257230770][bookmark: _Toc285573159][bookmark: _Toc285579086][bookmark: _Toc285637197][bookmark: _Ref285807476][bookmark: _Toc339292283]Pojištění a odškodnění
8.1.33. [bookmark: _Ref86145408]Pojištění díla a zařízení Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit pojištění (i) veškerého zařízení, materiálů, prací a všech dalších věcí, které na staveniště dopraví Zhotovitel a všichni subdodavatelé, a to proti veškerým ztrátám či poškození; a současně pojištění (ii) stavebně-montážních rizik; přičemž limit pojistného pro každý druh pojištění dle předchozí věty bude ve výši alespoň Ceny díla dle čl. 5.1, výše spoluúčasti Zhotovitele bude 200.000 Kč. Pojištění bude uzavřeno tak, aby krylo veškeré škody na staveništi a/nebo na díle vzniklé ode dne uzavření příslušné pojistné smlouvy do dne dokončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli.  
8.1.34. [bookmark: _Ref85619600]Pojištění pracovníků. Zhotovitel je povinen uzavřít a udržovat v platnosti příslušné pojištění ztrát a nároků vzniklých v důsledku zranění nebo usmrcení osob v pracovním poměru u Zhotovitele. Za uzavření pojištění ztrát a nároků vzniklých v důsledku zranění nebo usmrcení osob v pracovním poměru u subdodavatele je odpovědný příslušný subdodavatel, avšak Zhotovitel je povinen ověřit existenci takového pojištění před uzavřením jakékoliv smlouvy se svým subdodavatelem.
8.1.35. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Zhotovitel je povinen rovněž uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, včetně Objednatele, které bude krýt ztráty a škody na majetku a zdraví osob, včetně usmrcení, ke kterým může dojít v důsledku plnění této Smlouvy v době jejího trvání, a to ve výši minimálně 100.000.000 Kč (slovy: sto miliónů korun českých korun českých), výše spoluúčasti Zhotovitele bude 1% z výše způsobené škody.
8.1.36. Pojištění profesní odpovědnosti. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby poskytující profesní služby jménem Zhotovitele měly zřízeno pojištění profesní odpovědnosti ve výši minimálně 5.000.000 Kč (slovy: 5 miliónů korun českých), výše spoluúčasti Zhotovitele bude 1 % z výše způsobené škody. pokud již takové pojištění není zohledněno a součástí pojištění dle čl. 8.20.1. této Smlouvy. Před provedení jakýchkoliv prací osobami poskytujícími profesní služby (jmenovitě statické práce) je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli příslušná osvědčení o pojištění profesní odpovědnosti.     
8.1.37. Obecné požadavky na pojištění. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předloží Objednateli pojistné smlouvy, ze kterých bude vyplývat, že všechna pojištění uvedená v ustanovení čl. 8.20 této Smlouvy byla řádně uzavřena. Pokud Zhotovitel nedoloží uvedená pojištění způsobem uspokojivým pro Objednatele, tedy neodpovídajícím podmínkám touto Smlouvou sjednaným, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti k podpisu Smlouvy ze strany Zhotovitele.
8.1.38. Zhotovitel je povinen plnit podmínky každé pojistky a bez předchozího souhlasu Objednatele je nesmí měnit. Pokud jakoukoliv změnu učiní nebo navrhne pojistitel, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.
8.1.39. Zhotovitel zajistí, aby veškerá případná pojistná plnění určená k výplatě Zhotoviteli v důsledku jakékoliv pojistné události vůči Objednateli vzniklé v budoucnu podle jakékoliv pojistky popsané v tomto článku byla vinkulována ve prospěch Objednatele po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Tzn., že veškerá případná pojistná plnění určená k výplatě Zhotoviteli v důsledku pojistné události bude vinkulována ve prospěch Objednatele, a to po celou dobu počínaje dnem zahájení provádění díla a konče dnem předání řádně provedeného díla Objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem této Smlouvy vinkulaci tohoto pojistného plnění ve prospěch Objednatele, a to originálem příslušné listiny vystavené pojišťovnou Zhotovitele, který bude předán v dané lhůtě Objednateli. 
8.1.40. Žádné ustanovení tohoto článku neomezuje závazky, povinnosti ani odpovědnost Zhotovitele nebo Objednatele podle této Smlouvy. Jakákoliv škoda, za kterou by mohl být odpovědný Zhotovitel, a která není kryta pojištěním anebo nebude hrazena pojistiteli, jde k tíži Zhotovitele.  


[bookmark: _Toc183830155][bookmark: _Toc183834444][bookmark: _Toc257230772][bookmark: _Toc285573161][bookmark: _Toc285579088][bookmark: _Toc285637199][bookmark: _Toc285638942][bookmark: _Toc339292285]Článek IX.
Kontrola a zkoušky
9.1. [bookmark: _Toc339292286]Průběžné zkoušky
9.1.1. Objednatel a zástupce Objednatele ve věcech technických mají právo požadovat průběžné zkoušky nebo vlastní kontrolu jakékoliv části díla, která nebude zakryta (např. podlahy, zdi nebo stropy) a to před tím, než dojde k jejich uzavření, zakrytí, nebo zabetonování.
9.1.2. Zhotovitel pozve Objednatele a zástupce Objednatele ve věcech technických včas (minimálně 3 (tři) pracovní dny před zakrytím příslušné části díla) k provedení kontroly výslovně vyžadované Objednatelem a/nebo zástupce Objednatele ve věcech technických k prověření jakékoliv části díla před jejich zakrytím.
9.1.3. Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek dle čl. 9.1.2. této Smlouvy, musí umožnit Objednateli a zástupci Objednatele ve věcech technických provést následnou kontrolu (včetně odkrytí již zakrytých částí díla) a nést náklady na takovou kontrolu.
9.1.4. Pokud se Objednatel a/nebo zástupce Objednatele ve věcech technických nedostaví na kontrolu, na kterou byl Zhotovitelem řádně pozván, nebo která měla být provedena v souladu s odsouhlaseným rozvrhem, může Zhotovitel pokračovat s realizací díla. Bez ohledu na svou nepřítomnost může Objednatel požadovat provedení následné kontroly, a to bez zbytečného odkladu. Musí však Zhotoviteli kompenzovat veškeré náklady vzniklé v důsledku opožděné kontroly. Pokud bude objevena jakákoliv vada (i v průběhu opožděné kontroly), veškeré náklady na kontrolu ponese Zhotovitel.    
9.2. [bookmark: _Toc339292287]Zkoušky při dokončení
9.2.1. V souvislosti se Zkouškami při dokončení, které je oprávněn požadovat Objednatel nebo zástupce Objednatele ve věcech technických, je Zhotovitel povinen poskytnout veškeré dokumenty a další informace, které jsou nezbytné ke zkouškám, jakož i součinnost, pracovní síly, materiál, elektrickou energii, palivo, zásoby, zařízení a přístroje, které jsou nezbytné k účinnému a efektivnímu provedení zkoušek.
9.2.2. Zhotovitel se s Objednatelem a zástupcem Objednatele ve věcech technických dohodne na čase a místě provedení zkoušek jakéhokoliv zařízení a dalších částí díla uvedených v této Smlouvě. Objednatel nebo zástupce Objednatele ve věcech technických oznámí Zhotoviteli nejpozději čtyřicet osm (48) hodin předem svůj záměr účastnit se zkoušek. K provedení zkoušek podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel dostatečně kvalifikovaný a zkušený personál. Náklady na provedení zkoušky při dokončení jsou v plné výši zahrnuty v Ceně za provedení díla.
9.2.3. Pokud se Objednatel a/nebo zástupce Objednatele ve věcech technických nedostaví na sjednané místo ve sjednanou dobu nebo pokud se Zhotovitel, Objednatel a zástupce Objednatele ve věcech technických dohodnou, že se zkoušky Objednatel a zástupce Objednatele ve věcech technických nezúčastní, je Zhotovitel oprávněn přistoupit k provedení zkoušek. 
9.2.4. Zhotovitel neprodleně předá Objednateli a/nebo zástupci Objednatele ve věcech technických  řádně ověřené zprávy o výsledcích zkoušek. Pokud se Objednatel nebo zástupce Objednatele ve věcech technických nezúčastní, přijmou výsledky jako správné. Pokud podle výsledků zkoušek vykazuje výroba, zhotovení nebo stavba jakékoliv části díla vady, nese náklady na zkoušky a nápravná opatření Zhotovitel. Pokud byly výsledky zkoušky uspokojivé, podepíše Objednatel a/nebo zástupce Objednatele ve věcech technických potvrzení Zhotoviteli o zkoušce nebo vystaví takové potvrzení sám.
9.2.5. Pokud v důsledku výsledků kontroly, přezkoumání nebo zkoušek dospějí Objednatel nebo zástupce Objednatele ve věcech technických k závěru, že jakékoliv zařízení, materiály, konstrukční řešení nebo řemeslné provedení nejsou v souladu s touto Smlouvou, odmítnou takové zařízení, materiály, konstrukční řešení nebo řemeslné provedení a oznámí to neprodleně Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel poté odstraní vady a zajistí, aby odmítnutá položka byla v souladu s touto Smlouvou.
9.3. [bookmark: _Toc339292288]Neúspěšné zkoušky při dokončení
9.3.1. Pokud výsledky zkoušek při dokončení nebo jejich částí nebudou uspokojivé, jsou Objednatel nebo zástupce Objednatele ve věcech technických oprávněni provést následující:
(a) objednat opakované zkoušky při dokončení s tím, že dodatečné náklady nepůjdou k tíži Objednatele;
(b) odmítnout přijetí díla nebo vadné části; nebo
(c) potvrdit zápis o předání a převzetí díla s tím, že příslušná část díla bude vyloučena z jeho celkového rozsahu a Cena za provedení díla bude snížena o příslušnou částku, na níž se Objednatel dohodne se Zhotovitelem a Zhotovitel bude dále postupovat v plnění závazků podle této Smlouvy.

[bookmark: _Ref85618276][bookmark: _Toc183830157][bookmark: _Toc183834446][bookmark: _Toc257230774][bookmark: _Toc285573163][bookmark: _Toc285579090][bookmark: _Toc285637200][bookmark: _Toc285638943][bookmark: _Toc339292289]Článek X.
Předání a zahájení užívání Díla

10.1. O předání díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Nejpozději na poslední den provedení díla svolá Objednatel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Objednatel Zhotovitele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň 5 (pět) pracovních dní předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve Stavebním deníku. 

Přejímací řízení může Objednatel svolat i v dřívějším termínu na základě písemné výzvy Zhotovitele.

10.2. Objednatel je povinen zajistit při předání a převzetí díla účast technického dozoru stavebníka a případně taktéž účast autorského dozoru projektanta.

10.3. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Předávací protokol musí obsahovat předmět, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených Zhotovitelem či Objednatelem, vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 

10.5. Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud Objednatel dodávku přejímá, bude obsahovat zápis prohlášení, že dodávku přejímá, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Objednatel je povinen převzít dílo, které nebude mít odborně definované vady technického ani estetického rázu.  

10.6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které Objednatel odmítl od Zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku Smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku Smlouvy.



ČLÁNEK XI.
ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a dle této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí a obecnými řemeslnými zvyklostmi, pravidly a předpisy, včetně technických norem. 

11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného protokolárního předání díla Objednateli Zhotovitelem. 

U technologických zařízení a dodávek, jež jsou součástí díla dle této Smlouvy a které jsou zároveň vymezeny příloze č. 3, se záruční doba řídí délkou záruky poskytovanou dodavateli těchto zařízení a dodávek, která však nesmí být kratší než 24 (dvacet čtyři) měsíců počítáno ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. 

Součástí plnění zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
(a) touto Smlouvou, a
(b) podmínkami stanovenými ČSN, a
(c) projektem zpracovaným na dílo, a
(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a/nebo bude-li to technicky možné a/nebo nebudou-li v odstranění vady v této lhůtě bránit jiné objektivní překážky, odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dní ode dne oznámení o reklamaci vady díla, s výjimkou vad, které mají havarijní povahu a které musí být odstraněny nejpozději ve lhůtě do 24 (dvaceti čtyř hodin) od okamžiku jejich řádného oznámení a uplatnění u Zhotovitele. 

Za účelem odstranění pochybností platí, že havarijní vadou díla se rozumí jakákoli vada týkající se dodávaných materiálů, technologických zařízení, předmětů tvořících vybavení, jakož i prováděných prací či poskytovaných služeb, pokud v důsledku takové vady dojde a/nebo bezprostředně hrozí omezení či přerušení dodávek vody, tepla, elektrické energie, funkčnost výpočetních či telekomunikační techniky, včetně rozvodů, a dále dojde a/nebo bezprostředně hrozí poškození jiných částí díla vlivem následků spojených s havarijní vadou (průsaky vody, hrozba požáru atd.) a/nebo bezprostředně hrozí nebezpečí škody na zdraví či životě vlivem následků havarijního stavu. Objednatel je povinen na skutečnost, že vada má havarijní charakter a její odstranění nesnese odkladu, Zhotovitele upozornit při oznámení a uplatnění nároků z odpovědnosti za vady díla, tzn. při reklamaci vad. 

V případech, kdy nebude možné vadu odstranit proto, že tak není možné učinit v dané lhůtě z technických důvodů, nebo proto, že tak není možné učinit pro existenci objektivních příčin bránících splnění závazku zhotovitele v dané lhůtě, je Zhotovitel o této skutečnosti povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a současně mu oznámit adekvátní termín pro odstranění reklamované vady.  

11.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou závadu ve lhůtě uvedené v čl. 11.4. této Smlouvy, stanoví Objednatel náhradní lhůtu k odstranění dané vady, která nesmí být kratší jak 5 (pět) kalendářních dní. 

11.6. Jestliže Zhotovitel neodstraní předmětnou vadu ani v náhradní lhůtě dle čl. 11.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady a úhradu nákladů na její odstranění požadovat po Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje tyto vynaložené náklady, včetně případně na straně Objednatele vzniklých škod, uhradit v plné výši.

11.7. O reklamačním řízení budou Zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.


ČLÁNEK XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku k řádnému a včasnému provedení díla jako celku a/nebo té které etapy (viz. čl. 3.2. této Smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, bez DPH, za každý den prodlení. V případě prodlení o více než 30 dní bude smluvní pokuta za 31. a každý další den prodlení činit 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení díla, bez DPH, za každý tento následující den prodlení Zhotovitele.

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je Zhotovitel v prodlení a které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla.

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je v rámci záruky v prodlení. 

12.4. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo jakékoli její splatné části, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z hodnoty dlužného plnění za každý den prodlení.

12.5. Zaplacením smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody. 

12.6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.


Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1. 	Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy  to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této Smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran.

13.2.  Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy, pokud v konkrétních případech a dle ujednání smluvních stran podle této smlouvy nevyplývá jinak.

13.3. 	Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
(a) 	jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této Smlouvy, které bude delší než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů; a/nebo
(b)	jestliže Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla; a/nebo
(c)	jestliže bude Zhotovitelem podán návrh zahájení insolvenčního řízení a prohlášení úpadku na jeho majetek ve smyslu příslušných právních předpisů nebo na majetek Zhotovitele bude prohlášen úpadek dle právních předpisů; a/nebo 
(d)	Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
(e)	Zhotovitel i přes upozornění Objednatele porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a/nebo porušuje technologické předpisy pro realizaci díla a/nebo provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou a tento stav neodstraní ani v náhradní lhůtě k tomuto účelu Zhotoviteli poskytnuté Objednatelem, která nesmí být kratší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dní; a/nebo 
(f)	Objednatel je v prodlení s plněním svých peněžitých závazků po dobu delší jak 30 (třicet) kalendářních dní; a/nebo 
(g)	jestliže bude Objednatelem podán návrh na zahájení insolvečního řízení a prohlášení úpadku na jeho majetek ve smyslu příslušných právních předpisů nebo na majetek Objednatele bude prohlášen úpadek dle právních předpisů; a/nebo 
(h)   	Objednatel vstoupil do likvidace; a/nebo
(i)	Objednatel i přes upozornění Zhotovitele porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a/nebo v rozporu s touto Smlouvou neposkytne vyžadovanou součinnost a tento stav neodstraní ani v náhradní lhůtě k tomuto účelu Objednateli poskytnuté Zhotovitelem, která nesmí být kratší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dní.

13.4.	Pokud některá ze smluvních stran platně odstoupí od Smlouvy, týká se toto odstoupení jen té části závazku, ohledně které se jedna ze stran dostala do prodlení a zbývající části závazku, který má být plněn po platném odstoupení od Smlouvy. Pokud jde o část závazku, která již byla splněna, té se odstoupení od Smlouvy netýká, plnění byla poskytnuta po právu, a smluvní strany výslovně sjednávají, že poskytnutá plnění, ani jejich ekvivalenty se nevrací.

13.5. 	Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy písemné vyhotovení odstoupení obsahující zdůvodnění projevu vůle odstoupit od něj a podpis osoby oprávněné učinit tento úkon bude doporučeně doručeno druhé straně. Za doručení se považuje 3. den (třetí) od zaslání odstoupení na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy formou doporučené zásilky prostřednictvím držitele licence k doručování zásilek.

13.6.	Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy upravující odpovědnost za vady zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy; dále zůstávají v platnosti i ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení o vlastnickém právu k dílu, o náhradě škody a o cenových a platebních podmínkách, včetně příslušných příloh této Smlouvy, které rovněž zůstávají v platnosti, pokud s tím související závazky vzniknou před odstoupením od Smlouvy. I platební podmínky zůstávají v platnosti po odstoupení od této Smlouvy.

13.7. Odstoupením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a/nebo nároky na úhradu smluvních pokut, a/nebo úroků z prodlení, pokud takové nároky co do svého důvodu a výše vznikly do data zrušení smlouvy odstoupením.


ČLÁNEK XIV.
DORUČOVÁNÍ

14.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou.

14.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:
· při doručování osobně 
·  dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
· dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
·  dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
·  dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování, přičemž adresami pro doručování jsou adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

· při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence 
· dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
· dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování, přičemž adresami pro doručování jsou adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či trvalého pobytu, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.


ČLÁNEK XV.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
15.2. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že přistoupily k uzavření této smlouvy po pečlivém uvážení, při vědomí všech svých zákonných a smluvních povinností, přičemž vzájemná plnění dle této smlouvy považují za adekvátní situaci, ve které je smlouva uzavírána.
15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a včas splněna připsáním příslušné částky na účet oprávněné smluvní strany (věřitele).
15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou zůstat nedotčena.
15.5. Smluvní strany se zavazují:
(i) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle Smlouvy; 
(ii) vyvinout potřebnou součinnost k plnění Smlouvy.

15.6. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část
· bude neplatné či nevynutitelné;
· stane se neplatným či nevynutitelným;
· bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem;
tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

15.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. V případě sporů souvisejících s touto smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místě a věcně příslušný soud v České republice.

15.8. Smluvní strany pro vyloučení pochybností ve smyslu ust. § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednaly, že tuto smlouvu nelze měnit jinak, než v písemné formě. Jakoukoliv změnou smlouvy v jiné než písemné formě nejsou strany dle § 1758 téhož zákona vázány a taková změna smlouvy bude neplatná, a to bez ohledu na to, zda bylo dle takové změny plněno či nikoliv, přičemž smluvní strany budou moci takovou neplatnost kdykoliv namítat (smluvní strany vylučují aplikaci § 582 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran na dodatcích musí být obsaženy na jedné listině, přičemž je nelze nahradit elektronickým podpisem.

15.9. Každá smluvní strana (jakožto případně dotčená smluvní strana) na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přebírá nebezpečí změny okolností, tj. pro vyloučení pochybností se ve vztazích mezi smluvními stranami založenými nebo souvisejícími s touto smlouvou neaplikují ustanovení § 1765 odst. 1, ustanovení § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Dále se strany dohodly, že ve vztazích mezi účastníky smlouvy se nebudou aplikovat ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinky odstoupení od smlouvy ex tunc), dle ustanovení § 1895 téhož zákona upravující možnost postoupení smlouvy a násl. a ustanovení § 1964 téhož zákona (ustanovení o možnosti věřitele dovolat se neúčinnosti sjednání času plnění odchylném od § 1963 téhož zákona).  

15.10. Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran na téže listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány.

15.11. Přílohy v textu Smlouvy jsou sumarizované a v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

15.12. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.13. Objednatel je oprávněn svoji pohledávku, a to i nesplatnou, která mu podle této Smlouvy vznikne vůči Zhotoviteli, započítat oproti svému závazku k plnění, a to případně i závazku nesplatnému. Započtení musí být provedeno písemnou formou.

15.14. Zhotovitel je oprávněn svoji pohledávku, a to i nesplatnou, která mu podle této Smlouvy vznikne vůči Objednateli, započítat oproti svému závazku k plnění, a to případně i závazku nesplatnému. Započtení musí být provedeno písemnou formou.

15.15. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí jakákoli svá práva nebo pohledávky z této Smlouvy vyplývající. Zhotovitel taktéž není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakákoli svá práva nebo pohledávky z této Smlouvy vyplývající předmětem zástavního práva a/nebo předmětem zajišťovacího převodu. 


Článek XVI.
Platnost a účinnost smlouvy

16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany svými smluvními projevy vázány. 


ČLÁNEK XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. 	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

17.2. 	Účastníci této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem Smlouvy, se kterým se před podpisem seznámili, připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
č. 1:	Výkaz výměr (rozpočet Zhotovitele předložený v rámci výběrového řízení)
č. 2:	Stavební povolení 
č. 3:	Technologická zařízení či jiné předměty se záruční dobou kratší než 60 (šedesát) měsíců (viz čl. 11.2. této Smlouvy)
č. 4: 	Územní rozhodnutí



V Karlových Varech, dne _______		V (doplní uchazeč), dne (doplní uchazeč)



Objednatel 					Zhotovitel 
EHC CZECH s.r.o.				(doplní uchazeč)






podpis:		   ____________________	podpis: 		  ________________________
jméno a příjmení:  	Ing. Petr Haak 	jméno a příjmení: 	(doplní uchazeč)	
funkce:	jednatel společnosti   	funkce:	(doplní uchazeč)
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