	Smlouva o dílo 
(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …….. soudem v Praze v oddíle C, vložce ……….…..
zastoupená jednatelem panem ……………
na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Úštěk 
se sídlem : Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
IČO:  00264571
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 
Zastoupené: Pavlem Kundrátem – starostou města
na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo: 

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v opravě hospodářského objektu hradu: oprava střešního pláště a statické zajištění nosných konstrukcí nosného zdiva a kleneb v rozsahu projektové dokumentace zpracované 8/2012 autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ing. Martinem Volejníkem, přiloženého výkazu výměr a slepého položkového rozpočtu. 


II.
Čas a místo plnění

1. Místo plnění Úštěk areál hradu – hospodářské budova na parc. č. 15 k. ú. Úštěk
	Termín zahájení:    
	1. 6. 2014

	Termín dokončení:          
	31. 10. 2014



1. Předpokládaný termín vlastní realizace stavebních prací,  ve shora uvedeném rozmezí, je závislý na získání   finančního příspěvku 

1. Pokud se splnění této smlouvy ve sjednaném termínu stane nemožným v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, krajně nepříznivé počasí), požádá zhotovitel o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění. Objednatel pak prohlašuje, že v takovém případě lhůtu plnění přiměřeně prodlouží, nejvýše však o 6 týdnů.

III.
Cena díla

Cena bez DPH    Kč
 DPH 21%     …………………Kč
       Cena celkem: …………………………..Kč
1. Cena je určena  dle specifikace  dodávky na  základě položkového  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
1. Ostatní práce - vícepráce  musí být odsouhlaseny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. U prací, které nebudou provedeny, bude proveden odpočet. Případné vícepráce či méněpráce se budou počítat podle porovnatelných položek z nabídkových cen. 
1. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, platná po celou dobu výstavby. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na zařízení staveniště.
1. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, pokud by v průběhu plnění došlo ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši DPH.

IV.
Platební podmínky

1. Fakturace za provedené práce bude probíhat jednorázově po předání dokončení akce, na základě zhotovitelem předložených a objednatelem potvrzovaných zjišťovacích protokolů.
1. Splatnost jednotlivých faktur bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Lhůty splatnosti jsou objednatelem dodrženy, pokud nejpozději poslední den splatnosti je připsána příslušná částka na účet zhotovitele. 
1. Pokud nebude daňový doklad ( faktura) obsahovat náležitosti podle příslušného předpisu, vrátí jej objednatelem zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti daňového dokladu začíná plynout datem jeho nového vystavení. 

V.
Způsob převzetí dodávky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nejpozději 7 pracovních dnů předem, k řízení o předání a převzetí dokončené stavby. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který bude obsahovat obvyklé údaje o přejímce stavby a prohlášení objednatele o převzetí.
1. Nedokončené nebo nekvalitní dílo není objednatel povinen převzít.
1. Ukončením řízení o převzetí a předání přechází právo užívání dodávky na objednatele. Do vlastnictví objednatele však přechází dílo postupně s ohledem na výši uhrazených finančních prostředků.
1. Součástí předávaného díla bude dokumentace skutečného provedení díla, montážní deník, atesty nebo certifikáty použitých materiálů, záruční listy zabudovaných materiálů a zařízení, revizní zprávy, tlakové a těsnící zkoušky vč. příslušných protokolů.
1. Vady a nedodělky zajištěné při přejímání díla budou odstraněny v dohodnutých termínech při přejímce.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku  minimálně 60 měsíců od doby předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel stavby za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané projektem a obecně platnými technickými normami. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit případné vzniklé vady. 

VII. 
Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží v této smlouvě sjednaný termín plnění, uhradí objednateli penále 0,5% ze smluvní ceny  za každý započatý den prodlení.
1. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli penále 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

VIII.
Jiná ujednání

1.   Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.
2.   Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním,
      podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká především případu omezen
      rozsahu díla, nebo jeho rozšíření  nad rámec smlouvy. V obou případech je předchozí změna 
      smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení 
      resp. na zvýšení ceny. Při změnách prací malého rozsahu jsou odsouhlasené zápisy ve 
       stavebním deníku součástí této smlouvy.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá ze
zúčastněných stran.
1. Pokud nebylo v této smlouvy ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající Občanským zákoníkem.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.


IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. K odstoupení od smlouvy může dojít v těchto případech:
· na základě vzájemné dohody
· pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze stran
· pokud nebudou zajištěny finanční prostředky potřebné pro realizaci díla
1. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě nezávislého znaleckého posudku, dohodnutého oběma stranami.





V Úštěku dne ......................



Za zhotovitele: 						Objednatel: 

