## HMG_2020
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ - KANALIZACE MYŠLÍN - Ulice Husova a Myšlínská
Stavba: | Mnichovice - Kanalizace Myšlín
Zhotovitel: | AQUASYS, spol. s r.o.
Období: | Rok 2020
|  | BŘEZEN |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN |  |  |  |  | ČERVEN |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  |  | SRPEN |  |  |  | ZÁŘÍ |  |  |  | ŘÍJEN
úsek | Ulice | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Ulice Husova a Myšlínská - vodovod, kanalizace
Vodovodní přivaděč | Husova | bar: KVĚTEN 21 to ČERVEN 26
Vodovodní přivaděč | Myšlínská | bar: DUBEN 14 to KVĚTEN 20
Stoka A | Myšlínská | bar: DUBEN 14 to DUBEN 16
Stoka B | Myšlínská | bar: DUBEN 17 to KVĚTEN 21
Stoka C | Myšlínská | bar: KVĚTEN 22 to ČERVENEC 28
Stoka D | Myšlínská | bar: ČERVENEC 29 to ZÁŘÍ 39
Pokládka živice, dokončovací práce | bar: ŘÍJEN 40 to ŘÍJEN 44