Stejnopis č.:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

a výkon autorského dozoru

ke stavbě  „Mořinka - Projektová dokumentace - Sportovní a kulturní centrum Mořinka“

číslo smlouvy objednatele: ………………………….

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Obec Mořinka,

se sídlem:	Mořinka 28, 267 18 Karlštejn

IČ:	00509761

DIČ:	CZ00509761

bankovní spojení:	…………………..

číslo účtu:	…………./………

zastoupeno:	 starostka, Mgr. Martina Barchánková

Telefon: 602 200 693, 257712182

e-mail: starosta@morinka.eu

(dále jen „objednatel“)

a

……………………………….

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsána:	v obchodním rejstříku

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupena:

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

II.

### P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

- Předmětem smlouvy je:

- zhotovení společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR a DSP),

včetně zajištění stavebně-technických, inženýrsko-geologických průzkumů a zaměření

potřebných pro její zpracování, (dále jen „společná PD)

- zhotovení projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS),

- společně s vypracováním projektové dokumentace zajistit inženýrskou činnost při vydání stavebního povolení, a to včetně vypracování a podání žádosti o stavební povolení, zajištění všech požadovaných náležitostí a účasti v tomto řízení až do nabytí právní moci stavebního povolení; jedná se o činnosti při projednání společné  projektové dokumentace  pro územní a stavební řízení (DUR a DSP) s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými oprávněnými osobami za účelem zahájení stavebního řízení.- zajištění autorského dozoru (AD)

pro stavbu „Sportovní a kulturní centrum Mořinka“ v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne   _________, č.j.                 .

# Zhotovitel je dále povinen dodržet prostorové i objemového řešení podle předložené Architektonické studie zveřejněné na profilu zadavatele v rámci výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na dodavatele služeb – zpracování projektové dokumentace – Mořinka - Projektová dokumentace - Sportovní a kulturní centrum Mořinka. Projektová dokumentace musí respektovat parametry předpokládané v architektonické studii, týkající se umístění, architektury, provozu, stavebního řešení, technické infrastruktury, technického vybavení a již schválené změny uvedené ve specifikaci předmětu zakázky stanoveném v zadávací dokumentaci. Případné další změny v projektové dokumentaci oproti architektonické studii je zhotovitel povinen odsouhlasit s autorem studie a zadavatelem. Náklady na konzultace k odsouhlasení změn v projektové dokumentaci oproti architektonické studii nese zhotovitel.

Architektonická studie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení v souladu s § 36 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.

- Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části).

III.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1.	Objednatel poskytne zhotoviteli případné potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytná.

- Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

IV.

D O B A   P L N Ě N Í

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

| Zhotovení společné dokumentace DUR a DSP (návrh) | Cca 15 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy |
| --- | --- |
| Zapracování výsledků projednání společné PD Zastupitelstvem obce Mořinka (čistopis PD) | Cca 9 týdnů ode dne právní moci UR |
| Zhotovení DPS | Cca 10 týdnů ode dne právní moci SP |

(dále jen „lhůta pro dokončení“).

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby.

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

2.  Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.

3.	Autorský dozor bude zahájen realizací stavby, tj. 1. dnem zápisu o započetí stavby do stavebního deníku zhotovitelem stavby.

4. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení zadavatel projedná návrh DUR a DSP na nejbližším jednání Zastupitelstva obce Mořinka. Zadavatel se vyjádří ke zpracovatelem předloženému návrhu DUR a DSP nejpozději do 30 dnů od jejího předložení.

5.	Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla ve stupni DPS. Dílo bez zjevných vad a nedodělků bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

V.

C E N A   D Í L A    A    P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. ze dne jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

| Nabídková cena celkem bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | Kč |
| Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč |

## Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze A – společná PD (DUR a DSP)

| Cena I. fáze A bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH | Kč |
| Cena I. fáze celkem včetně DPH | Kč |

Zpracování společné PD pro potřeby projednání objednatele, jejíž návrh bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace podle čl. IV.

PD bude objednateli předána celkovém počtu 2 pare a v elektronické podobě na datovém médiu.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80% ceny I. fáze (společná DUR a DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

- fáze B – vydání pravomocného SP

| Cena I. Fáze B, bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | Kč |
| Cena I. Fáze B, celkem včetně DPH | Kč |

Obsahem této fáze je zapracování výsledků projednání společné PD (čistopis PD) a zpracování návrhu na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Splnění této I. části B potvrdí objednatel formou „Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP“. Dnem uskutečnění tohoto dílčího zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP. Na základě tohoto potvrzeného protokolu zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20% ceny I. fáze B včetně DPH a přiloží originál Protokolu o zpracování návrhu na vydání společného ÚR a SP s uvedením jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatnosti daňového dokladu podle této smlouvy objednatel uhradí 10% I. fáze B včetně DPH. Pozastávka ve výši 10% I. B fáze včetně DPH bude zaplacena po předložení pravomocného stavebního povolení.

PD bude objednateli předána celkovém počtu 4 pare a v elektronické podobě na datovém médiu.

II. fáze DPS

| Cena II. fáze bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | Kč |
| Cena II. fáze celkem včetně DPH | Kč |

Zpracování DPS, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu II. fáze DZS a přiloží kopii protokolu.

PD bude objednateli předána celkovém počtu 4 pare a v elektronické podobě na datovém médiu.

###### III. fáze

AD (výkon autorského dozoru v hodinové sazbě - informace)

| Cena III. fáze bez DPH | Kč/hod |
| --- | --- |
| DPH 21% | Kč/hod |
| Cena III. fáze celkem včetně DPH | Kč/hod |

Smluvní strany si výslovně dojednali, že celková odměna zhotovitele za výkon AD dle této smlouvy bude vyčíslena na základě dodatečné samostatné dohody mimo tento smluvní vztah, a bude fakturována měsíčně nebo k datu předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelem za období prováděného autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč. V případě, že bude shora uvedená maximální výše překonána, zavazuje se zhotovitel provádět činnosti dle této smlouvy nad rámec shora uvedené částky bezplatně.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

2.	Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto údajů:

- 	údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ

- 	údaje zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ

-	evidenční číslo daňového dokladu

    - bankovní spojení zhotovitele

    - datum vystavení daňového dokladu

-	datum uskutečnění zdanitelného plnění

-	rozsah a předmět fakturovaného plnění

    - číslo smlouvy

    - název stavby

    - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

    - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

    - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

4..  Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1 a 2 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele: Obce Mořinka, Mořinka 28, 267 18 Karlštejn. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

VI.

O D P O V Ě D N O S T    Z A    V A D Y

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla, a to bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

- Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60 dnů od oznámení reklamace, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zhotovitel se zároveň zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

VII.

S M L U V N Í   P O K U T Y

- Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

- Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru trvat.

4. Jestliže objednatel v průběhu plnění smlouvy zjistí další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele písemně upozornit a vyzvat ho k odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu a další své nároky plynoucí mu z této smlouvy započíst proti nárokům zhotovitele.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII.  odst. 1,2, 3 a 4, a to na účet objednatele.

7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou odměny dle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení v případě, že písemně objednatele na prodlení upozornil a stanovil mu náhradní lhůtu k plnění, která není kratší než 15 dnů.

VIII.

Z Á R U Č N Í   D O B A

- Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním.

- Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 3 let.

IX.

V Y Š Š Í   M O C

1.	Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

2.	Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

- Znemožňují-li  okolnosti vyšší moci plnění závazků z této smlouvy déle než 90 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit.

X.

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y

1. Vykazuje-li dílo již v průběhu provádění nedostatky nebo je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen tyto nedostatky odstranit. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

2. 	Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se stane zjevným, že zhotovitel nebude schopen plnit své závazky, tedy mj. v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, které není zjevně bezdůvodné, nebo jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.

XI.

Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í

- Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy, studie (např. hluková, architektonická, exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se zadavatelem a autorem architektonické studie, projednání za účelem vydání stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - stávajícího stavu díla.

- V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby budou stanoveny pouze parametry materiálů a výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel.

XII.

O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.

- V průběhu zpracování I fáze projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje nejméně jedenkrát měsíčně předkládat objednateli ke konzultaci výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky nejpozději do 15 dnů od jejich předložení.

- Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

- Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

P R O V Á D Ě N Í   D Í L A

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech smluvních:    Mgr. Martina Barchánková

- ve věcech technických: …………………………

2.	Osobami oprávněnými jednat za zhotovitele jsou:

- ve věcech smluvních: …………………………

- ve věcech technických: …………………………

XIV.

U S T A N O V E N Í   O   D O R U Č OV Á N Í

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresy uvedené v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně kontaktních údajů některého z účastníků, je tento účastník povinen neprodleně písemně druhému účastníkovi tuto změnu oznámit, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

XV.

#### A U T O R S K Á P R Á V A

- Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem předání a převzetí díla. Zhotovitel poskytuje objednateli časově a územně neomezenou licenci k užití díla.

- Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:

- ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to

- k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí

- ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,

- pro vypracování dokumentace pro provedení stavby,

- pro zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby,

- pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,

- pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,

- nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,

- užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči,

- k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

- Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.

- Odměna za převod autorských práv je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě.

XVI.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

1.	Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

2.  Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjekt veřejného práva hospodařící s veřejnými prostředky a že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny, s čímž vyslovuje souhlas.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž  každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

- Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, výslovně prohlašují, že smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

- Obsah této smlouvy byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Mořinka dne ……………… usnesením č. ……………

V obci Mořinka dne :  				            		V …………….. dne :

……………………………….                                        ……………………………….

objednatel 					            	zhotovitel