vysvětlení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zakázka: Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na realizaci parkovacího domu u MFA v Pardubicích.

Dotaz č. 1

Jaké jsou celkové investiční náklady?

Odpověď č. 1

335 mil. Kč + 21 % DPH.

Dotaz č. 2

Jaká je skladba financování?

Odpověď č. 2

Úvěr 190 mil. Kč+ Město Pardubice 100 mil. Kč + Rozvojový fond a.s. 45 mil. Kč.

Dotaz č. 3

Jaký je počet parkovacích míst celkem?

Odpověď č. 3

382 parkovacích míst.

Dotaz č. 4

Jaký je časový plán realizace a uvedení do provozu?

Odpověď č. 4

Realizace 6/2023-12/2024, uvedení do provozu 01/2025.

Dotaz č. 5

Bude se úvěrem financovat DPH?

Odpověď č. 5

Nebude.

Dotaz č. 6

V jaké fázi je výběrové řízení na dodavatele stavby?

Odpověď č. 6

VŘ je vypsáno, předpokládaný konec je 05/2023.

Dotaz č. 7

Jaká je frekvence a splatnost fakturace stavby?

Odpověď č. 7

Jednotlivé dílčí fakturace budou prováděny na základě dílčích čtvrtletních daňových dokladů (faktur) s datem zdanitelného plnění stanoveného na poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel bude fakturovat jednotlivé dílčí platby tak, že z celkové výše dílčí platby odečte částku ve výši 10 % z titulu zádržného a do dílčího daňového dokladu (faktury) uvede částku odpovídající 90 % měsíční ceny.

Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.

Dotaz č. 8

Jaký bude systém splácení úvěru?

Odpověď č. 8

Město Pardubice uhradí rozdíl mezi výnosy a náklady + budou použity vlastní zdroje.

Vizualizace: