## Rekapitulace ceny
KNIHA A - A3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE „Odborný technický dozor investora - PPC1“
Příloha č. 1 SoD – Rekapitulace ceny zakázky (zaručený rozpočet) | [6 empty] | Instrukce
Rekapitulace ceny zakázky (zaručený rozpočet) | [6 empty] | - Účastník (vzhledem k předepsanému rozsahu prací) posoudí pro každou činnost a pozici zadavatelem stanovený „Minimální kapacitní předpoklad“ a v případě, že ho shledá jako nedostatečný – může ho upravit.
- Předdefinované položky "Ostatní činnosti" může uchazeč využít v případě, že shledá seznam dílčích plnění předmětu díla neúplnný/připadně ani jedna z položek neobsahuje jím nabízenou/potřebnou/... službu
Zakázka: | „Odborný technický dozor investora - PPC1“ | [5 empty] | - Účastník doplňuje / posuzuje pro činnosti TDI a QA/QC pouze pozice označené zelenou barvou
Účastník: |  |  | …
Sídlem/místem podnikání: |  |  | …
IČO: |  |  | … |  | Doba trvání (v pracovních týdnech) [ pracovní týden =>> 5d*8h] Příklad: činnost 7,5 pracovních dnů se rovná hodnotě 1,50
1) Cenový rozklad pro TDI |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka
[5 empty] | Vedoucí specialista [HIP] |  |  |  |  | Celkem | Stavební inženýr |  |  |  |  | Celkem | Strojní inženýr |  |  |  |  | Celkem | Technologický inženýr |  |  |  |  | Celkem | Elektro inženýr |  |  |  |  | Celkem | ŘS, MaR inženýr |  |  |  |  | Celkem | Svářecí technolog |  |  |  |  | Celkem | Dozor stavební |  |  |  |  | Celkem | Dozor strojní |  |  |  |  | Celkem | Dozor elektro |  |  |  |  | Celkem | Dozor I&C, CSs (MAR) |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality strojní |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality stavební |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality zdvihadla |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality elektro |  |  |  |  | Celkem | Kontrolor kvality stavební |  |  |  |  | Celkem | Kontrolor kvality strojní |  |  |  |  | Celkem | Kontrolor kvality elektro, I&C (MAR) |  |  |  |  | Celkem | Celkem
Fáze I. - Přípravné práce TDI před zahájením stavby | 1.1 | Podpora při projednávání nabídek na zhotovitele Stavby / dílčích částí stavby (SoD odst. 1.4.1 bod 1) |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 0.4 | 1.4 |  |  | 1 |  | 0.2 | 1.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 1.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 10.8
| 1.2 | Získání podrobné znalosti obsahu smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby včetně znalostí dokumentace pro stavební povolení a prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke Stavbě (SoD odst. 1.4.1 body 2 a 3) |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |  | 0.5 | 1 |  | 0.4 | 1.9 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.2 | 1.3 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.4 | 1.5 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.2 | 1.3 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 1.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 17.7
| 1.3 | Kontrola, připomínkování a odsouhlasení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – fáze 1 (Basic Design) (SoD odst. 1.4.1 bod 5) |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 2 |  | 0.5 | 2.5 |  |  | 2 |  | 0.2 | 2.2 |  |  | 2 |  | 0.2 | 2.2 |  |  | 2 |  | 0.2 | 2.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 13.6
| 1.4 | Kontrola, připomínkování a odsouhlasení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – fáze 2 (Detail Design) stavební části DÍLA (SoD odst. 1.4.1 bod 5) |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 |  | 0.5 | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 1 |  | 0.2 | 1.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 1.2 |  |  | 1 |  | 0.2 | 1.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 11.6
| 1.5 | Kontrola, připomínkování a odsouhlasení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – fáze 2 (Detail Design) technologické části DÍLA (SoD odst. 1.4.1 bod 5) |  | 0 |  |  | 3 |  | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 3 |  | 0.5 | 3.5 |  |  | 2 |  | 0.2 | 2.2 |  |  | 3 |  | 0.2 | 3.2 |  |  | 3 |  | 0.2 | 3.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 17.6
| 1.6 | Příprava na zahájení výstavby + předání a převzetí staveniště (SoD odst. 1.4.1 body 6 až 10) |  | 0 |  | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 7
| 1.7 | Ostatní činnosti |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Fáze II. - Práce TDI spojené s prováděním stavby | 1.8 | Podpora při projednávání dodatků a změn projektu do PAC (SoD odst. 1.4.1 bod 15) |  | 0 |  | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 |  | 1 | 6 |  | 1 | 8 |  | 1 | 6 |  | 1 | 8 |  | 1 | 6 |  | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 |  | 1 | 8 |  | 1 | 6 |  | 1 | 8 |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 66
| 1.9 | Práce spojené s prováděním stavby do PAC (SoD odst. 1.4.1 body 11, 12, 14, 16 až 40, vyjma bodu 18) |  | 0 |  | 12.6 | 21.6 | 3.6 | 5.4 | 43.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.2 | 43.2 | 5.4 | 12.6 | 86.4 |  | 25.2 | 43.2 |  | 12.6 | 81 |  | 25.2 | 43.2 |  | 12.6 | 81 |  | 25.2 | 43.2 |  | 12.6 | 81 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 372.6
| 1.10 | Podpora při uvádění zařízení do provozu včetně ověřovacího provozu (SoD odst. 1.4.1 bod 18) |  | 0 | 5.4 | 8.1 | 5.4 |  | 1 | 19.9 | [5 empty] | 0 |  | 8.1 | 10.8 |  | 1 | 19.9 |  | 8.1 | 10.8 |  | 1 | 19.9 |  | 5 | 6 |  | 1 | 12 |  | 5 | 6 |  | 1 | 12 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 83.7
| 1.11 | Ostatní činnosti |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Fáze III. - Práce TDI po dokončení stavby | 1.12 | Podpora při vyhodnocování zkušebního provozu a přípravě ke kolaudaci (SoD odst. 1.4.1 body 41 a 42) |  | 0 | 0.2 | 4 | 4 |  | 2 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 2 |  | 1 | 5.4 | 0.4 | 4 | 4 |  | 2 | 10.4 | 4 | 2 | 2 |  | 1 | 9 | 0.4 | 2 | 2 |  | 1 | 5.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 41.4
| Cena za část TDI položky (1.1 ÷ 1.12) |  |  | 0
2) Cenový rozklad pro QA/QC |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | Doba trvání (v pracovních týdnech) [ pracovní týden =>> 5d*8h] Příklad: činnost 7,5 pracovních dnů se rovná hodnotě 1,50
[5 empty] | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka |  | GT | TG7 | EPC | Demolice | Plynová přípojka
[5 empty] | Vedoucí specialista [HIP] |  |  |  |  | Celkem | Stavební inženýr |  |  |  |  | Celkem | Strojní inženýr |  |  |  |  | Celkem | Technologický inženýr |  |  |  |  | Celkem | Elektro inženýr |  |  |  |  | Celkem | ŘS, MaR inženýr |  |  |  |  | Celkem | Svářecí technolog |  |  |  |  | Celkem | Dozor stavební |  |  |  |  | Celkem | Dozor strojní |  |  |  |  | Celkem | Dozor elektro |  |  |  |  | Celkem | Dozor ŘS, MaR |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality strojní |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality stavební |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality zdvihadla |  |  |  |  | Celkem | Inspektor kvality elektro, ŘS, MaR |  |  |  |  | Celkem | Kontrolor kvality stavební |  |  |  |  | Celkem | Kontrolor kvality strojní |  |  |  |  | Celkem | Kontrolor kvality elektro, ŘS, MaR |  |  |  |  | Celkem | Celkem
Fáze I. -Přípravné práce QA/QC před zahájením stavby | 2.1 | Získání podrobné znalosti obsahu smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby (SoD odst. 1.4.2 bod 1) |  | 0 | [36 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 15
| 2.2 | Přezkum a ověření postupů a plánů kontrol a zkoušek zhotovitele; připravenosti a zpracování svařovacích postupů ZHOTOVITELE; kvalifikace montérů, svářečů a ostatních specialistů; ověření NDT (SoD odst. 1.4.2 body 2 až 7) |  | 0 | [36 empty] | 1 | 1 | 1.5 |  | 0.5 | 4 | [25 empty] | 1 | 1.5 |  | 0.5 | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 0.2 | 2.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 12.6
| 2.3 | Ostatní činnosti |  | 0 | [41 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Fáze II. -Práce QA/QC spojené s prováděním stavby | 2.4 | Inspekce a kontrola kvality - on site (SoD odst. 1.4.2 body 10 a 12) |  | 0 | [36 empty] | 1 | 3 | 5 |  | 0.5 | 9.5 | [24 empty] | 1 | 3 | 5 |  | 0.5 | 9.5 |  | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 9 |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 69
| 2.5 | Ageda spojená s inspekcí a kontrolou kvality - administrativní práce (SoD odst. 1.4.2 body 8, 9, 11, 13 až 18, 20 až 26) |  | 0 | [37 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 35
| 2.6 | Ověřování CE a PTD dokumentace (SoD odst. 1.4.2 bod 27) |  | 0 | [37 empty] | 2 | 3 |  | 1 | 6 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 7 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 30
| 2.7 | Ostatní činnosti |  | 0 | [41 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Fáze II. - Práce QA/QC po mechanickém dokončení stavby do PAC, příprava na PAC | 2.8 | Inspekce a kontrola kvality, podpora zkoušek (SoD odst. 1.4.2 bod 19) |  | 0 | [41 empty] | 0 | [24 empty] | 4 | 8 | 9 |  | 3 | 24 | 4 | 8 | 9 |  | 3 | 24 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 48
Fáze III. - Práce QA/QC po PAC | 2.9 | Kontrola dokumentace a záznamů pro kolaudační žádost (SoD odst. 1.4.2 body 28 a 29) |  | 0 | [37 empty] | 2 | 3 |  | 1 | 6 | [25 empty] | 2 | 3 |  | 1 | 6 |  | 2 | 3 |  |  | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 23
| Cena za část QA/QC položky (2.1 ÷ 2.9) |  |  | 0
Celková cena za realizaci díla |  |  |  | 0
Rozpočtová rezerva ve výši 10% celkové ceny za dílo |  |  |  | 0
Celková nabídková cena |  |  |  | 0
Účastník potvrzuje, že celková nabídková cena zakázky zahrnuje veškeré náklady účastníka na provedení předmětu zakázky dle požadavků zadavatele tak, jak jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách (včetně případného doplnění či upřesnění dle čl. 4 Zadávací dokumentace a v případě konečné nabídky včetně závěrů z projednání předběžné nabídky).
V ………………. dne ………

## Sazebník profesí
KNIHA A - A3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE „Odborný technický dozor investora - PPC1“
Příloha č. 1 SoD – Rekapitulace ceny zakázky (zaručený rozpočet)
Sazebník profesí
Zakázka: |  | „Odborný technický dozor investora - PPC1“
Účastník: |  |  | …
Sídlem/místem podnikání: |  |  | …
IČO: |  |  | …
Sazebník profesí pro Odborný technický dozor investora |  |  |  | Cena [Kč/h] (bez DPH)
1.1 | Vedoucí specialista (hlavní inženýr projektu [HIP]) |  |  | 0
1.2 | Stavební inženýr |  |  | 0
1.3 | Strojní inženýr |  |  | 0
1.4 | Technologický inženýr |  |  | 0
1.5 | Elektro inženýr |  |  | 0
1.6 | ŘS, MaR inženýr |  |  | 0
1.7 | Svařovací technolog |  |  | 0
1.8 | Dozor stavební |  |  | 0
1.9 | Dozor strojní |  |  | 0
1.10 | Dozor elektro |  |  | 0
1.11 | Dozor ŘS, MAR |  |  | 0
1.12 | Inspektor kvality strojní |  |  | 0
1.13 | Inspektor kvality stavební |  |  | 0
1.14 | Inspektor kvality pro zdvihací zařízení |  |  | 0
1.15 | Inspektor kvality pro elektrická zařízení |  |  | 0
1.16 | Kontrolor kvality stavební |  |  | 0
1.17 | Kontrolor kvality strojní |  |  | 0
1.18 | Kontrolor kvality elektro, ŘS, MAR |  |  | 0
|  |  |  | Vedoucí specialista (hlavní inženýr projektu [HIP]) | Stavební inženýr | Strojní inženýr | Technologický inženýr | Elektro inženýr | ŘS, MaR inženýr | Svařovací technolog | Dozor stavební | Dozor strojní | Dozor elektro | Dozor ŘS, MAR | Inspektor kvality strojní | Inspektor kvality stavební | Inspektor kvality pro zdvihací zařízení | Inspektor kvality pro elektrická zařízení | Kontrolor kvality stavební | Kontrolor kvality strojní | Kontrolor kvality elektro, ŘS, MAR
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
.
.
.
.
.
.
.