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uzavřená v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
I.	SMLUVNÍ STRANY
1.	Objednatel:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem Na Slovance 2
PSČ 182 21 Praha 8
jehož jménem jedná: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271
(dále jen "Objednatel")
a
2.	Zhotovitel:
_____________________
se sídlem                          ______________________
zapsaný                            ______________________
jednající                           ______________________

Bankovní spojení:	______________________
Číslo účtu:		______________________

IČO: 		              ______________________
DIČ: 		             ______________________
(dále jen "Zhotovitel"; a Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").
II.	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Objednatel je příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt „ELI: Extreme Light Infrastructure“, reg. číslo CZ.1.05/1.1.00/02.0061, v rámci Operačního programu  Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen "OP VaVpI"), prioritní osy 1 Evropská centra excelence, oblast podpory 1.1 Evropská centra excelence (dále jen „Projekt ELI-Beamlines“).
2) Účelem Projektu ELI-Beamlines je vybudování a provozování mezinárodní výzkumné laboratoře (výzkumného zařízení) využívající nejnovější generaci laserových technologií s následnou realizací řady projektů základního a aplikovaného výzkumu. Předmět, rozsah a cíle Projektu ELI-Beamlines jsou blíže definovány v rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. 04. 2011, čj. K(2011) 2753, o velkém projektu „ELI: Extreme Light Infrastructure“ a v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2.8.2011, č.j. 26310/2009-45, a dále v dokumentech na tato rozhodnutí navazujících. Projekt ELI-Beamlines je zároveň součástí české cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace schválené Vládou České republiky.
3) Projekt ELI-Beamlines je jedním z pilířů Projektu ELI zahrnutého do tzv. ESFRI Roadmap vytvořené orgánem European Strategy Forum on Research Infrastructures ustanoveným Komisí Evropských společenství za účelem realizace panevropských výzkumných center nejpokročilejší vědecké úrovně, jejichž účelem je zajistit v rámci vědeckého určení daného výzkumného zařízení plně otevřený přístup do těchto zařízení vědeckým pracovníkům výhradně na základě jejich vědecké excelence (tedy bez ohledu na právní či komerční status institucí či společností, ze kterých pocházejí). Dle stejných principů bude svou činnost vyvíjet také výzkumné zařízení, jehož vybudování a provozování je předmětem Projektu ELI-Beamlines.
4) Za účelem úspěšné realizace Projektu ELI-Beamlines je nutné zajistit provedení díla dle této smlouvy. Dílo se stane součástí infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace  ELI-Beamlines v Dolních Břežanech (dále jen „Infrastruktura ELI-Beamlines“ nebo „Výzkumné centrum ELI-Beamlines“), a bude dále využíváno při činnosti Výzkumného centra ELI-Beamlines v souladu s určením tohoto výzkumného centra.
5) Zhotovitel se stal vítězem zadávacího řízení vyhlášeného Objednatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na zakázku s názvem “Návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro laserovou hlavici typu multislab s optickým výkonem 100 W ” (dále jen „Výběrové řízení“).
6) Účelem této Smlouvy je zajistit pro účely Projektu ELI-Beamlines návrh, výrobu a dodávku systému kryogenní chladící smyčky pro diodově čerpaný multideskový laserový zesilovač za podmínek a dle specifikací dále určených touto smlouvou. Kryogenní chladící smyčka bude sloužit k ochlazování diodově čerpaného multideskového laserového zesilovače v pořizovací hodnotě 70 mil. Kč bez DPH, s nímž bude propojena do jednoho funkčního celku.
7) Podkladem pro zhotovení Díla jsou/je: 
technické specifikace, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „Technické specifikace“). Uvedené technické specifikace byly rovněž součástí zadávací dokumentace k Výběrovému řízení jako její příloha č. 3; 
nabídka Zhotovitele podaná v rámci Výběrového řízení v rozsahu té části, která Dílo technicky popisuje; nabídka v uvedené části tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
8) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro zhotovení díla, k činnosti dle této smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily dílo dle této smlouvy zhotovit. 
Zhotovitel bere na vědomí, že termíny pro plnění díla nebo jeho části dle této smlouvy uvedené v čl. VI jsou pro Objednatele zásadní vzhledem k návaznostem Projektu ELI-Beamlines a termínu, do kterého má být tento projekt realizován, a že v případě jejich nesplnění Objednateli vznikne významná škoda. Objednatel Zhotovitele seznámil s návazností termínů stanovených touto smlouvou na termíny projektu ELI-Beamlines, a to na www.eli-beams.eu.
III.	PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA, TERMÍNY PLNĚNÍ
Předmětem této smlouvy je:

(A) závazek Zhotovitele řádně a včas pro Objednatele za podmínek této smlouvy včetně jejích příloh, na svůj náklad a svoji odpovědnost a ve sjednané době provést dílo sestávající z následujících částí díla D1 až D3:
D1 	Koncepční, technický a konstrukční návrh, výroba a dodávka kryogenní chladící smyčky pro 10 J/ 10 Hz laserovou hlavici
Součásti části díla D1 jsou následující:
D1a)	Vypracování koncepčního technického schéma kryogenního chladícího okruhu pro multideskový laserový zesilovač s optickým výkonem 100 (±30) W (nominálně 10 J/10 Hz) pracující při nominální teplotě 150 K, a to v souladu s podrobnými fyzikálními a technickými specifikacemi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy Technické specifikace. Vytvořené koncepční schéma bude předloženo Objednateli k odsouhlasení a po zapracování připomínek Objednatele bude vytvořena a Objednateli předána Koncepční technická dokumentace chladícího okruhu (dále také jen „KTD“).
Termín splnění D1a): do 2 měsíců od podpisu této smlouvy
Tato dílčí část Díla se považuje za splněnou předáním KTD Objednateli. Zhotovitel předá Objednateli koncepční technické schéma chladicího okruhu k odsouhlasení do 6ti týdnů od podpisu této smlouvy.
Zhotovitel bude při plnění této dílčí části Díla vycházet z rámcového technického návrhu řešení chladící smyčky obsaženého v nabídce Zhotovitele podané ve Výběrovém řízení. Odchylky jsou přípustné jen na základě poskytnutého odůvodnění a po předchozím souhlasu Objednatele.
Zhotovitel bude při přípravě KTD provádět konzultace s výrobcem multideskového laserového zesilovače s optickým výkonem 100 (±30) W, jímž je společnost Science and Technology Facilities Council, Velká Británie.
D1b)	Rozpracování kompletního technického (basic engineering) a konstrukčního (výrobní dokumentace, detailed engineering) návrhu kryogenního chladícího okruhu (smyčky) dle KTD, výroba a testování smyčky u Zhotovitele (on-shop test), ověření bezporuchového chodu.
Termín splnění D1b): do 8 měsíců po podpisu této smlouvy
Tato dílčí část Díla se považuje za splněnou provedením úspěšných testů a ověřením bezporuchového chodu chladícího okruhu, resp. vystavením protokolu o úspěšných testech podepisovaného zástupci obou Smluvních stran. Testy se považují za úspěšné, splňuje-li chladící smyčka parametry uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy Technické specifikace, zejména v Tabulce 1.
Zástupce Objednatele je oprávněn se účastnit všech zkoušek a Objednateli tak musí být v dostatečném předstihu sdělovány termíny zkoušek a testů.
D1c)	Dodání zhotoveného a otestovaného chladicího okruhu na určené pracoviště Objednatele v Praze, napojení na laserovou hlavici 10 J/10 Hz zesilovače a uvedení do provozu.
	Termín splnění D1c): do 8 měsíců a dvou týdnů po podpisu této smlouvy
Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní Objednatele, kdy zamýšlí provést přepravu chladícího okruhu a Objednatel mu sdělí přesné místo dodání chladícího okruhu. Zhotovitel za součinnosti s Objednatelem provede napojení chladícího okruhu na laserovou hlavici 10 J/10 Hz zesilovače a uvede jej do provozu. 
Zhotovitel alespoň měsíc před dodáním chladícího okruhu Objednateli sdělí požadavky na pomůcky potřebné pro instalaci chladící smyčky, technické požadavky potřebné pro instalaci a požadavky na dodávku médií (elektřina, voda).
Při dodání chladicí smyčky Zhotovitel Objednateli předá také KTD a technický a konstrukční návrh chladicí smyčky. 
Při dodání chladicí smyčky dále Zhotovitel Objednateli předá manuál instalace, provozu a údržby chladící smyčky, a to v českém a anglickém jazyce.
D1d)	Realizace série zkoušek operačního provozu chladicího okruhu na pracovišti Objednatele (kompletní on-site test).
Termín plnění D1d): do 11 měsíců po podpisu této smlouvy
Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem provede sérii zkoušek operačního provozu chladicí smyčky na pracovišti Objednatele. Zkoušky se považují za úspěšné, splňuje-li chladící smyčka parametry uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy Technické specifikace, zejména v Tabulce č. 1. Po úspěšném ukončení zkoušek operačního provozu vystaví Objednatel Zhotoviteli písemný akceptační protokol chladící smyčky. Okamžikem vystavení akceptačního protokolu se chladící smyčka považuje za předanou Objednateli, přičemž vystavením akceptačního protokolu se zároveň dílčí část díla D1d) považuje za splněnou.
D2 	Konzultační činnost
Předmětem dílčího plnění D2 je poskytování služeb konzultačního servisu za účelem optimalizace provozních parametrů chladících smyček integrovaných do laserových řetězců.
Rozsah požadovaných služeb činí až 500 hodin, přičemž se jedná o rámcové množství, které bude Objednatel čerpat dle svých skutečných budoucích potřeb. 
Služby mohou být zadavatelem objednávány po celou dobu platnosti této smlouvy, nejpozději však v roce 2017.
D3 	Pozáruční a mimozáruční servis
Zhotovitel je povinen k výzvě Objednatele odstraňovat vady jím dodaného plnění (díla) v rámci plnění této smlouvy, které není povinen odstranit v rámci záručního servisu nebo které se vyskytly v době po uplynutí záruky a to až do konce roku 2017. Zhotovitel je dále povinen k výzvě Objednatele provádět servisní zásahy a činnosti, které nemají povahu odstraňování vad a slouží k udržení či prodloužení funkčnosti či provozuschopnosti dodaných zařízení.
Zhotovitel je povinen do 48 hodin od obdržení výzvy Objednatele k odstranění vady (do nichž se nezapočítávají dny pracovního volna a státem uznávané svátky) provést identifikaci vady a navrhnout vhodné opatření k odstranění vady. Následné odstranění vady Zhotovitel provede v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 20 dnů.  Není-li možné odstranění vady v této lhůtě z objektivně daných důvodů, dohodnou Smluvní stranu lhůtu jinou. Zhotovitel je povinen, nejedná –li se o komponenty charakteristické výhradně pro chladící smyčku dodávanou jako součást předmětu této smlouvy, udržovat přiměřenou zásobu náhradních komponentů chladící smyčky tak, aby byl lhůtu 20-ti dnů schopen stihnout. Za objektivně dané důvody se nepovažuje zejména neschopnost zajistit jakékoliv plnění od subdodavatelů.
Rozsah požadovaných služeb činí až 500 hodin, přičemž se jedná o rámcové množství, které bude Objednatel čerpat dle svých skutečných budoucích potřeb. Hodinová sazba za poskytování služeb v rámci dílčího plnění D3 stanovená touto smlouvou obsahuje veškeré náklady na identifikaci a odstranění vad či na poskytnutí jiných servisních zásahů či služeb vyjma cen náhradních komponentů a nákladů na dopravu a cestovné.
Ceny klíčových náhradních komponent jsou stanoveny v příloze č. 4 této smlouvy, kterou zpracoval Zhotovitel pro účely Výběrového řízení. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli náhradní komponenty za ceny stanovené v příloze č. 4 této smlouvy navýšené o inflaci. Pro účely inflačního navýšení bude vzata v potaz průměrná meziroční míra inflace vyhlašovaná Českým statistickým úřadem, přičemž zohledněna bude již průměrná meziroční míra inflace za rok, ve kterém byla chladící smyčka jakožto součást Části Díla D1 řádně a včas dodána. Není-li některý komponent uveden v příloze č. 4 této smlouvy, dodá jej Zhotovitel Objednateli za ceny v čase a místě obvyklé.
Náklady na dopravu a cestovné budou Zhotovitelem Objednateli účtovány dle jejich skutečné doložené výše, přičemž se musí jednat o hospodárně vynaložené náklady.
(součásti díla D1 až D3 jsou dále každé samostatně označovány též jako „Část Díla“ a všechna společně dále též jako „Dílo“)
a

(B) 	závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za podmínek této smlouvy sjednanou cenu za provedení Díla. 
IV.  PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
Ve vztahu k Části Díla D1 přechází na Objednatele vlastnické právo k chladícímu okruhu okamžikem vystavení písemného akceptačního protokolu po ukončení zkoušek operačního provozu chladícího okruhu (viz čl. III. A) D1d) této smlouvy).
Ve vztahu k Části Díla D1 přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci okamžikem napojení zhotoveného a otestovaného chladicího okruhu na pracoviště Objednatele v Praze na laserovou hlavici 10 J/10 Hz zesilovače a následného uvedení do provozu (viz. čl. III. A) D1c) této smlouvy).
V.  CENA DÍLA, FAKTURACE, PLACENÍ
1) Celková (maximální) cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele pro Výběrové řízení na částku v celkové maximální možné výši _________________,- Kč bez DPH, slovy: ___________________________ korun českých bez DPH (dále jen "Cena Díla"). 
2) Cena Díla zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele bezprostředně směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla a k jeho předání Objednateli včetně cestovních výdajů, poplatků, cla a pojištění a veškeré nároky Zhotovitele dle zákonů na ochranu předmětů duševního vlastnictví. 
3) Cena jednotlivých Částí Díla je pro účely této Smlouvy následující:
	Dílčí plnění
	Cena v Kč bez DPH

	D1
	Koncepční, technický a konstrukční návrh, výroba a dodávka kryogenní chladící smyčky pro 10 J/ 10 Hz laserovou hlavici
	 0,00 Kč

	D2
	Konzultační činnost
	Cena za 1 hodinu
	Předpokládaný počet hodin
	0,00 Kč

	
	
	 
	500
	

	D3
	Pozáruční a mimozáruční servis 
	Cena za 1 hodinu
	Předpokládaný počet hodin
	0,00 Kč

	
	
	 
	500
	


4) Cena za plnění poskytovaná v rámci Částí Díla D2 a D3 jakožto cena hodinová bude Objednateli účtována dle skutečného počtu hodin poskytování služeb vždy za uplynulý měsíc. Strukturovaný výkaz poskytnutých hodin služeb bude před provedením fakturace dán k odsouhlasení Objednateli.
5) Zhotovitel je ve vztahu k Části Díla D1 oprávněn účtovat smluvní cenu za provedení této Části Díla uvedenou shora v čl. V.3. následujícím způsobem:
po splnění dílčí části D1a)	30% ceny Části Díla D1
po splnění dílčí části D1b)	50% ceny Části Díla D1
po splnění dílčí části D1c)	10% ceny Části Díla D1
po splnění dílčí části D1d)	10% ceny Části Díla D1.
6) K jednotlivým platbám je fakturována DPH v souladu s platnými právními předpisy.
7) Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů od data jejich doručení Objednateli (dále jen "Lhůta splatnosti"). Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem podle této smlouvy budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
8) Poslední faktura v každém kalendářním roce musí být Zhotovitelem doručena do podatelny Objednatele nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku. Pokud daňový doklad – faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými touto smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti nebo nebude-li doručena Objednateli do termínu uvedeného výše, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení Objednateli. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novou shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Objednateli. 
Fakturační údaje Objednatele jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy.
9) Faktury za podmínky dodržení ostatních povinností dle toho článku smlouvy lze doručovat také v elektronické podobě na adresu epodatelna@fzu.cz.
VI.  ZÁRUKY, ZÁRUČNÍ, MIMOZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla či jeho části neodpovídá výsledku stanovenému touto smlouvou. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo či jeho část v době, kdy na Objednatele přechází nebezpečí škody na věci, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Záruční doba se počítá ode dne následujícího po přechodu nebezpečí škody na konkrétní věci na Objednatele.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v následujícím rozsahu:
Zhotovitel poskytuje záruku za funkčnost a bezporuchový provoz chladící smyčky dodané v rámci Části Díla D1, při nominálním chladícím výkonu odpovídajícím provozu laserové hlavice 10 J / 10 Hz, na dobu 2 let. Záruka se vztahuje na veškeré komponenty smyčky.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu prací realizovaných v rámci dílčího plnění D3 a v rámci záručního servisu po dobu 6 měsíců. Na nové či náhradní komponenty dodané v rámci dílčího plnění D3 a v rámci záručního servisu poskytuje Zhotovitel záruku 2 roky.
4. Požadavek na odstranění vad Díla nebo jeho části v záruční době uplatní písemnou formou Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční doby (dále jen „Reklamace“). I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
5. Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci, oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává, a písemně sdělit termín odstranění vady do 48 hodin ode dne doručení Reklamace Zhotoviteli (do nichž se nezapočítávají dny pracovního volna a státem uznávané svátky). 
6. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla nebo jeho části bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 20 dnů.  Není-li možné odstranění vady v této lhůtě z objektivně daných důvodů, dohodnou Smluvní stranu lhůtu jinou.
7. [bookmark: _Toc305060937][bookmark: _Toc305061431]Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 
8. [bookmark: _Toc305060938][bookmark: _Toc305061432]Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Objednatel. 
9. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplynula mezi uplatněním Reklamace a odstraněním vady se prodlužuje záruční doba.
10. Mimozáručním servisem se rozumí odstraňování vad v době platnosti záruky, pokud Zhotovitel nemá povinnost vadu odstranit v rámci záruky. Pozáručním servisem se rozumí odstraňování vad v době po uplynutí platnosti záruky. Mimozáruční a pozáruční servis je předmětem Části Díla D3.
11. Úkony Smluvních stran zakládají nároky dle tohoto článku, jsou-li učiněny písemnou formou nebo formou elektronické komunikace se zaručeným elektronickým podpisem jedním ze zástupců dotčené Smluvní strany dle čl. XI odst. 1 a 2. Smlouvy na adresu druhé Smluvní strany dle čl. I. nebo čl. XI odst. 3.  Smlouvy.
VII.  PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
1. [bookmark: _Toc305060823][bookmark: _Toc305061317]V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude Dílo nebo některé dílčí plnění autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „autorský zákon“), Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, pro účely vybudování a provozu Výzkumného centra ELI-Beamlines, ať již bude v budoucnu provozováno jakoukoli osobou, zejména pak za účelem řádného provozu a zajištění oprav Díla. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat ke shora uvedeným účelům. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění Objednatele takový výsledek činnosti poskytnout smluvnímu dodavateli souvisejícího či navazujícího zařízení za účelem zajištění řádné funkční/ technické provázanosti a funkčnosti souvisejících zařízení. Zhotovitel výslovně uvádí, že uděluje Objednateli licenci užít všechny podrobné technické a technologické návrhy zařízení dle smlouvy ke shora uvedeným účelům, a to po dobu trvání majetkových práv k uvedeným částem Díla.
2. Autorská díla (čl. VII odst. 1) a průmyslová práva (čl. VII odst. 2) jsou dále pro účely této smlouvy společně nazývána jako práva vztahující se k předmětům duševního vlastnictví. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne Dílo nebo jeho část, které bude způsobilým předmětem registrace (ochrany) prostřednictvím některé z forem průmyslových práv (tj. ochranná známka, vynález, užitný či průmyslový vzor, a další) chráněných dle platných právních předpisů českých, jiného státu nebo mezinárodní či nadnárodní organizace, uděluje Zhotovitel Objednateli po dobu trvání ochrany příslušného druhu průmyslových práv bezúplatnou licenci k užití Díla pro účely realizace Projektu ELI-Beamlines a pro účely vybudování a provozování Výzkumného centra ELI-Beamlines. 
3. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva dle odst. 1 formou podlicenční smlouvy na třetí osoby, a to pro účely a v rozsahu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.
4. Zhotovitel dále uděluje Objednateli právo poskytnout práva vztahující se k předmětům duševního vlastnictví dle čl. VII odst. 1 až 2 i případnému budoucímu provozovateli Infrastruktury ELI-Beamlines, a to pro účely a v rozsahu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly tak, že odměna Zhotovitele za poskytnutí licence a podlicence dle odst. 1 až 4 tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně Díla.
6. V případě, že dojde k porušení práv k předmětům duševního vlastnictví, která vznikla na základě této smlouvy, je jejich vlastník / majitel oprávněn k jejich vymáhání u příslušných orgánů či úřadů. Nositel licence je povinen bez zbytečného odkladu informovat vlastníka / majitele práv k předmětům duševního vlastnictví v případě, že se o porušení dle předchozí věty dozví.
7. V případě, že by Dílo nebo jeho část vzniklo společnou činností Zhotovitele a Objednatele, zavazují se obě Smluvní strany podat společnou přihlášku jakéhokoliv průmyslového práva jakožto jeho spolupůvodci. 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky vyplývající z této smlouvy s odbornou péčí, na své náklady a na své nebezpečí. 
1. Zhotovitel bude při plnění Části Díla D1 dodržovat harmonogram plnění Části Díla D1, který byl součástí jeho nabídky pro Výběrové řízení a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“). 
1. Zhotovitel bude při plnění Části Díla D1 postupovat dle plánu kvality, jehož návrh předá Objednateli do 15-ti dnů od podpisu této smlouvy k připomínkám (dále jen „Plán kvality“). Připomínky a požadavky Objednatele k návrhu plánu kvality je Zhotovitel povinen zapracovat. Plán kvality bude zahrnovat mimo jiné Zhotovitelem navržený způsob a metody provádění zkoušek a testů spadajících pod součásti D1b) a D1d) Části Díla D1. Plán kvality bude dále zahrnovat soupis rizik spojených s řádným a včasným splněním Části Díla D1 a opatření směřující k odstranění nebo zmírnění takových rizik.
1. Zhotovitel za každý měsíc plnění Části Díla D1 zpracuje měsíční zprávu, ve které popíše stav plnění této části Díla. Součástí měsíční zprávy bude také vyhodnocení plnění Harmonogramu a popis činností pro následující měsíc s popisem rizik, která jsou s nimi spojená. V případě neplnění Harmonogramu Zhotovitel tuto skutečnost zdůvodní a navrhne opatření vedoucí k odstranění zpoždění plnění Díla.
1. Zhotovitel je kdykoliv povinen podat Objednateli zprávu o stavu plnění Díla a umožnit mu kontrolu plnění Díla ve svých prostorech. 
1. Zhotovitel je povinen při plnění Díla nebo jeho části a při navrhovaném řešení dodržovat obecně závazné předpisy, technické bezpečnostní a jiné normy, ujednání této smlouvy včetně jejích příloh a vycházet z podkladů předaných mu Objednatelem.
1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré podklady, materiály nebo jiné informace, které jsou potřebné pro provedení Díla a které po něm Zhotovitel spravedlivě požaduje, avšak za podmínky, že Zhotovitel takový požadavek vznesl v dostatečném předstihu zajišťujícím splnění termínů provedení Části Díla.
1. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy zohlednit veškeré požadavky a připomínky Objednatele směřující k dosažení nejvyšší kvality předmětu plnění dle této Smlouvy, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Jsou-li takové požadavky a připomínky podle názoru Zhotovitele nevhodné, je tuto skutečnost povinen Objednateli sdělit a svůj názor odůvodnit.
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:
1.  archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu této smlouvy a kdykoli po tuto dobu umožnit Objednateli přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do roku 2021. Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít;
1. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, mj. umožnit Řídícímu orgánu OP VaVpI (dále jen „Poskytovatel dotace“) přístup i k těm částem nabídky podané ve Výběrovém řízení, této smlouvy, Objednávek, dílčích smluv o dílo a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů za předpokladu, že budou splněny všechny požadavky právních předpisů na způsob provádění takové kontroly; k dodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen zavázat také své případné subdodavatele. Možnost účinné kontroly musí být zajištěna nejméně do roku 2021.
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých podmínkách spojených s touto smlouvou, není-li zveřejnění či sdělení určité skutečnosti povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo podmínek poskytnutí dotace pro účely Projektu Eli-Beamlines.  
IX. ODPOVĚDNOST, SANKCE
1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení ohledně součástí D1b) nebo D1c) Části Díla D1, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny Části Díla D1. 
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení ohledně součástí D1a) nebo D1d) Části Díla D1, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny Části Díla D1.
1. V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto smlouvou v rámci záručního, mimozáručního i pozáručního servisu neodstraní řádně reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené touto smlouvou nebo ve stanovené lhůtě neprověří Reklamaci či nesdělí, zda jí uznává, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 
1. Objednatel je oprávněn kdykoliv provést zápočet své pohledávky na úhradu smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám Zhotovitele na uhrazení jakékoli části Ceny Díla.
1. Uhrazením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
1. Smluvní strany sjednávají, že dosáhne-li jakákoliv v procentech vyjádřená smluvní pokuta stanovená touto smlouvou za jedno porušení povinnosti v součtu limitu 10 % ceny bez DPH Části Díla D1, pak nárok na smluvní pokutu dále nevzniká.
1. Smluvní strany sjednávají, že ve smyslu a za podmínek § 386 obchodního zákoníku se pro obě Smluvní strany omezuje právo na náhradu škody vyplývající z jednoho a totéž porušení právní povinnosti nejvýše na částku rovnající se ceně Části Díla D1 bez DPH.
X. UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC
1. Tuto smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo v této smlouvě. 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, nastane-li některá z níže uvedených skutečností: 
0. Výdaje nebo část výdajů, které na základě této smlouvy vzniknou, Poskytovatel dotace, případně jiný kontrolní subjekt, označí za nezpůsobilé, nebo
0. Objednateli bude odňata finanční dotace k realizaci Projektu ELI-Beamlines, 
0. Při testování v rámci Dílčího plnění D1 nebude dosaženo parametrů stanovených touto smlouvou.
1. V případě ukončení této smlouvy Objednatelem z jiných důvodů než z důvodu porušení povinností Zhotovitelem, má Zhotovitel nárok na uhrazení nákladů, které mu v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vznikly před ukončením smlouvy ze strany Objednatele, pokud prokazatelně nemohly být včas zrušeny a nejsou-li takové náklady Zhotovitele pokryty z jiných zdrojů.
1. Věci, práva a veškeré další hodnoty, jejichž cenu Objednatel Zhotoviteli uhradil dle odst. 3 tohoto článku, přecházejí jejich zaplacením do vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli s nimi nakládat. 
1. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně s účinky zániku Smlouvy "ex nunc".
1. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (dále jen „Vyšší moc“). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
1. Nastane-li situace, kterou Smluvní strana považuje za případ Vyšší moci a která může ovlivnit plnění jejích závazků, neprodleně vyrozumí druhou Smluvní stranu a vynasnaží se pokračovat v plnění svých závazků, nakolik to bude přiměřeně možné. Současně taková Smluvní strana vyrozumí druhou Smluvní stranu o všech návrzích, včetně případných alternativních způsobů plnění, avšak bez souhlasu takové druhé Smluvní strany nepřistoupí k jejich plnění.
Nastane-li případ Vyšší moci, budou termíny stanovené touto smlouvou prodlouženy o dobu odpovídající době trvání případu Vyšší moci.
XI. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
1. Zhotovitel zmocnil tyto zástupce odpovědné za řízení realizace Díla dle této smlouvy a komunikaci s Objednatelem:

Ve věcech technických:
______________________
Tel. +420 ____________________
E-mail:    ____________________

Ve věcech smluvních:
______________________
Tel. +420 ___________________
E-mail:    ___________________

1. Objednatel zmocnil tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem při realizaci Díla dle této smlouvy:

Ve věcech technických:
Ing. Bedřich Rus, PhD.
Tel:  +420 266 052 871,  +420 603570 558
Email: bedrich.rus@eli-beams.eu

Ve věcech smluvních:
doc. Jan Řídký, DrSc.
Tel:  +420 266 052 121, 
Email: ridky@fzu.cz.
1. Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně uznávanou doručovatelskou službou (Federal Express, DHL apod.), osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučenou zásilkou nebo mohou být učiněna formou elektronické komunikace s elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@fzu.cz v případě Objednatele a ______________ v případě Zhotovitele.
Ve věcech odborných nebo technických (jednání o předběžném posouzení Části Díla, uplatnění záruky apod.) je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na emailové adresy uvedené v odst. 2. tohoto článku.
XII.	SPORY:
1.	Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky.
2.	Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou platí ustanovení Obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů českého právního řádu.
3. 	Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě třiceti (30) dnů, bude takový spor rozhodovat soud v České republice místně příslušný dle sídla Objednatele.
XIII.	ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ:
[bookmark: OLE_LINK2]1.	Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
2.	Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost této smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení této smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této smlouvy.
3.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
4.	Tuto smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
5.	Tato smlouva je sepsána v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
6. 	Postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy lze jen s písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
7.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace 
Příloha č. 2:  Nabídka Zhotovitele podaná ve Výběrovém řízení v rozsahu té části, která Dílo technicky popisuje
Příloha č. 3: Harmonogram plnění Části Díla D1
Příloha č. 4: Seznam klíčových komponent chladící smyčky a jejich ceny
8.	Smluvní strany stvrzují tuto smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
V Praze dne ____________, 2013                     V _____________ dne ____________, 2013
Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.                         Za: ______________________


__________________________		__________________________
Jméno:  doc. Jan Řídký., DrSc.			Jméno: ___________________
Funkce:	 ředitel					Funkce: __________________
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