E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

O B S A H :

- Identifikační údaje stavby

- Předmět výstavby

- Charakteristika staveniště

- Řešení zařízení staveniště

- Zdroje el. energie a vody pro stavební účely

- Řešení dopravy

- Údaje o zvláštních opatřeních, bezpečnost práce

- Vliv stavby na životní prostředí

- Časové vazby

- Dodavatel stavby

- Identifikační údaje stavby

Akce:	Rekonstrukce topného kanálu z VS 803

ÚT (komplex KAHAN)

Místo stavby:	Most, ul. Kpt. Jaroše, okrsek VS č. 803

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	10-2020-520

Datum:	říjen 2020

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

2.	Předmět výstavby

Předpokládaná stavba obsahuje výměnu stávajících rozvodů topné vody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka), v průlezném topném kanálu vedeném pod komplexem Kahan. Stávající rozvody topné vody, teplé vody a cirkulace jsou přivedeny  kolektorem z výměníkové stanice VS 803 (ulice Kpt. Jaroše).

- Charakteristika staveniště

Území stavby se nachází pod komplexem Kahan v Mostě ul. Kpt. Jaroše (č.p. 805, 804, 803, 390 a 99) pod úrovní terénu v průchozím topném kanálu. V prostoru stavby není nic, co by bránilo její realizaci.

- Řešení zařízení staveniště

4.1 Dotčení vedení podzemních sítí

Jelikož se jedná o stavbu prováděnou v trase stávajícího průchozího topného pod komplexem Kahan nebude nutno řešit respektování ochranných pásem stávajících venkovních vedení a kabelů. Žádná ochranná pásma jakož i chráněná a zátopová území nejsou stavbou dotčena.

V topném kanálu jsou vedeny v souběhu stávající inženýrské sítě (elektroinstalace, plyn, studená voda, kanalizace, atd.)

Při realizaci stavby (svařování) musí být tyto sítě vhodným způsobem chráněny před poškozením. Dojde-li při práci k jakémukoliv poškození stávajícího kabelového nebo potrubního vedení, je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit jeho správci k zajištění potřebných opatření.

4.2 Zábory pozemků potřebných pro výstavbu

Pro realizaci stavby (uložení materiálu a odpadu - kontejner) jsou navržena dvě oplocená staveniště. Oplocené stanoviště - OS1 (plocha 49,7 m2) bude realizováno na pozemku p.č. 4936/538 (KAMIPE s.r.o., Lipová 390/2, 43401 Most) a nachází na nádvoří mezi č.p. 390 a č.p. 99. Oplocené stanoviště - OS2 (plocha 67,1 m2) bude realizováno na pozemku p.č. 4936/191 (Statutární město Most, Radniční 1/2, 43401 Most) před blokem 606 nad technickou galerií T.G.9.

Z těchto důvodů je nutné řešit zábory prostorů potřebných pro realizaci rekonstrukce a pohyb pěších v okolí stavby.

Celý prostor musí být udržován v čistotě a pořádku a viditelně označen.

4.3 Postup provádění prací při výstavbě

Stavba je umístěna pod úrovní terénu v průchozím topném kanálu technické galerie T.G.9 a v průchozím topném kanálu pod komplexem Kahan (č.p. 805, 804, 803, 390 a 99). Je navržena jako jeden realizační celek provedený v jedné etapě. Stavba bude v letním období v termínu mimo topnou sezónu.

Navržený postup provádění prací:

- Bourací práce (dveřní otvor, ocelová mříž a torzo zděné příčky v TK)

- Úklid topného kanálu (stavební a komunální odpad)

- Demontáž starých rozvodů (2 x ÚT)

- Čištění a nátěr stávajících konzol

- Montáž nových rozvodů (2 x ÚT) a doplnění uložení (nové potrubní trasy)

- Zabudování dveřní zárubně, osazení dveří

- Izolace potrubí, veškeré dokončovací práce

- Úklid topného kanálu (drobný stavební odpad - realizace), zametení

- Zdroje el. energie a vody pro stavební účely

Voda, potřebná na staveništi, bude užívána pro technologické a sociální účely a bude zajištěna zhotovitelem stavby (mobilní WC, atd.).

Elektrická energie bude na staveništi potřebná montáž potrubí.  Elektrická energie bude zajištěna zhotovitelem stavby (agregáty, atd.)

Případné požadavky připojení na elektrickou energii z distribuční sítě (T.G.9) je možné řešit až po konzultaci s vybraným dodavatelem stavby.

- Řešení dopravy

Pro dopravu materiálu na a ze staveniště bude využíváno stávajících městských komunikací - ulice Kpt. Jaroše, a komunikace navazující na prostory stavby.

Pro odvoz demontovaného materiálu (ocelové potrubí armatury, sádrová izolace, atd.) se předpokládá použití dvou kontejneru.

Přechodné dopravní značení

Není řešeno. Stavba je umístěna pod úrovní terénu v topném kanálu, staveniště OS1 se nachází na nádvoří mezi č.p. 99 a 390) a stanoviště OS2 na volném travnatém terénu nad T.G.9.

- Údaje o zvláštních opatřeních, bezpečnost práce

Při realizaci stavby musí dodavatel stavebních a montážních prací dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 601/2006 Sb., a další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací včetně předpisů výrobce předizolovaného potrubí.

Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami.

Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost:

- vybavení pracovníků ochrannými prostředky pro práci v mokrém prostředí,

- řádnému osvětlení pracoviště,

- zajištění stávajících částí technologie ve výškách,

- práce se svářecími technologiemi,

- demontáž izolací potrubí (práce s respirátory)

- nátěry (ochrana vhodnými filtry)

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku do okolí.

V době realizace se dočasně zvýší intenzita dopravy v místě stavby, avšak jen minimálně, protože se bude jednat jen o dopravu zařízení na stavbu a ze stavby, vlastní stavba je prováděna v chodbách pod jednotlivými č.p. komplexu.

Hluk na stavbě bude eliminován použitím odhlučněných strojů a mechanizace.

Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy, celé staveniště udržovat v čistotě a pořádku.

Pracovní doba bude probíhat pouze od 8:00 do 18:00 hodin (vlastní realizace bude prováděna v hustě zabydlené oblasti).

8.1 Likvidace odpadů

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb..

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb..

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb..

Specifikace a zatřídění odpadů

| Kód | Kategorie | Název | Využití | Odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhl. 381/2001 Sb. |  |  | zákon č. 185/2001 Sb. |  |
| 17 05 04 | O | Zemina, kamenivo - přebytek |  | D1 |
| 17 02 01 | O | Dřevo | R1 | D10 |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | R1 | D10 |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly – PE fólie | R1 | D10 |
| 17 01 01 | O | Beton – vybouraný | R5 | D1 |
| 17 01 02 | O | Cihly – omítky | R5 | D1 |
| 17 04 05 | O | Železný šrot | R4 | - |
| 17 05 04 | O | Ostatní izolační materiál | - | D1 |
| 17 03 01 | N | Asfalty z vozovek | R3 |  |
| 08 01 11 | N | Obaly od barev a ředidel | - | D5 |
| 15 02 02 | N | Textil znečištěný | - | D5 |
| 17 02 04 | N | Plastové obaly znečištěné |  | D5 |

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 185/2001 Sb..

Kovový odpad do výkupu určeného zadavatelem stavby.

Stavební suť, izolační materiály, plastový a ostatní odpad - řízená skládka (dle výběru objednatele).

Provozováním VS žádné odpady nevznikají mimo odstraňování případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku.

8.2 Kácení a mýcení zeleně

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci rozvodů uvnitř topného kanálu, nedojde při stavbě k likvidaci zákonně vysázené vzrostlé zeleně.

- Časové vazby

Přesný termín zahájení a ukončení realizace bude přesně stanoven v rámci výběrového řízení.

Při zpracování dokumentace se předpokládají tyto termíny:

- zahájení stavby		nejdříve 05/2021

- dokončení stavby 		nejpozději 09/2021

- Dodavatel stavby

Bude určen na základě výběrového řízení.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, říjen 2020