SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Obsah

1	První fáze projektu – dodávka HW	5

1.1	Doplnění HW datacentra a virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti	5

1.1.1	Hardware	5

1.1.2	Software	9

1.1.3	Implementační práce	9

1.2	Síťová infrastruktura	13

1.2.1	Aktivní prvky	13

1.2.2	Firewall	18

1.3	Zvýšení bezpečnosti infrastruktury včetně řízení přístupu do vnitřní sítě 802.1X	21

2	Druhá fáze projektu – implementace	27

2.1	Implementační práce zahrnují:	27

2.2	Business continuity	27

2.2.1	Zapracování nálezů z GAP analýzy	27

2.2.2	Pravidla pro tvorbu hesel	28

2.3	Doplnění HW datacentra a virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti	28

2.3.1	Jmenná konvence serverů	29

2.3.2	Implementace do stávajícího datového centra	29

2.3.3	Příprava hardware	29

2.3.4	Instalace UPS	30

2.3.5	Instalace offsite zálohy datového centra	30

2.3.6	Instalace virtuálních serverů	31

2.3.7	Migrace rolí a serverů	33

2.3.8	Implementační bezpečnostní testy	35

2.3.9	Ošetření nálezů z penetračních testů	36

2.4	Aktivní přístupové prvky, monitoring síťového provozu,	37

2.4.1	Implementace nových centrálních firewallů včetně SW	37

2.4.2	Implementace přepínačů	39

2.4.3	Implementace 802.1X – NAC server	40

2.4.4	Implementace nástroje pro monitoring síťového provozu	42

2.4.5	Ošetření nálezů z penetračních testů	43

3	Třetí fáze projektu – zkušební provoz	45

4	Čtvrtá fáze projektu – ostrý provoz	45

5	Projektová dokumentace	46

5.1	Vytvoření projektové dokumentace - podklad pro implementaci	46

5.1.1	Popis fyzické infrastruktury	46

5.1.2	Instalace serverů, virtuálního prostředí, systémů a aplikací	46

5.1.3	Monitorování a dohled	47

5.1.4	Zapracování konkrétní vstupů od Zadavatele	47

5.1.5	Časový harmonogram projektu	47

5.1.6	Zálohovací strategie	47

5.1.7	Zapracovaní legislativních požadavků a doporučení z GAP analýzy	48

5.1.8	Ošetření nálezů z penetračních testů	48

5.2	Projektová dokumentace skutečného provedení	48

6	Obecné podmínky	50

7	Harmonogram projektu	52

7.1	Časový přehled plnění projektu	52

8	Akceptační testy	54

8.1	Akceptační protokol aktivních prvků	54

8.2	Akceptační protokol implementace ověřování 802.1X	56

8.3	Akceptační protokol virtualizace datového centra	57

8.4	Akceptační protokol diskových polí a SAN infrastruktury	58

8.5	Akceptační protokol virtualizace datového centra	59

8.6	Akceptační testy doménových serverů	60

8.7	Akceptační testy aplikačních serverů	62

8.8	Akceptační testy monitoringu síťového provozu	63

8.9	Akceptační protokol testování zranitelností	64

8.10	Akceptační test dokumentace	65

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout detailní přehled o postupu implementace systému kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a prováděcí dokumentace. Obsahuje popis realizace organizačně-procesní požadavků, hardwarových a softwarových technologiích, které jsou součástí projektu s názvem Kybernetická bezpečnost ICT MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY. Zároveň se dokument zaměřuje na popis veškerých implementačních prací, které zahrnují nejen oživení a konfiguraci hardwaru, ale také všechny potřebné migrační činnosti. Tyto činnosti jsou rozděleny do tří hlavních etap, které odpovídají harmonogramu projektu. Každá etapa je podrobně popsána, aby bylo zajištěno, že všechny kroky budou realizovány systematicky a v souladu s plánem a požadovanými výstupy projektu.

# První fáze projektu – dodávka HW

První fáze projektu počítá s implementací následujících opatření:

- Projektová dokumentace – Implementační dokumentace jako podklad pro implementaci a konfiguraci řešení

- Doplnění Hardware datacentra a virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti

- Zvýšení bezpečnosti infrastruktury včetně řízení přístupu do vnitřní sítě 802.1X

- Síťová infrastruktura

## Doplnění HW datacentra a virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti

Dodávka počítá s testováním hardware, zahoření a základní konfigurací nových serverů, diskových polí, zálohovací sever, zálohovací úložiště a systém pro zálohu napájení. Součástí jsou též dodané licence a pomocný materiál nutný pro zapojení do stávajícího datového centra. Datacentrové servery pro produkci, a diskové pole budou od jednoho výrobce z důvodu centralizace správy a sjednocení servisního střediska pro hlášení závad.

### Hardware

2x Servery pro produkční prostředí – datové centrum

- určeno pro virtualizaci serverů

- TPM 2.0 v3

- výsuvné ližiny a rameno pro vyvázání kabelů pro montáž do 19“ racku

- redundantní napájecí zdroje

- 2x procesor o výkonu každého procesoru alespoň 23 000 bodů v testu passmark, max 8 jader z licenčních důvodů, frekvence alespoň 2.9 GHz, cache alespoň 22 MB

- rychlost paměti alespoň 5600 MT/s

- RAM modul o kapacitě alespoň 64 GB

- celkem osazeno 256 GB RAM

- interní řadič pro 2x M.2 SSD karty sloužící pro instalaci hypervisoru o kapacitě 480 GB v RAID1

- min. 4x 10 Gbps Base-T porty pro LAN

- min. 4x 10/25 Gbps SFP28+ porty pro iSCSI

- min. 2x 1 Gbps RJ-45 porty pro LAN

- čelní kryt serveru včetně LCD displeje

- redundantní napájecí zdroje o výkonu alespoň 1100 W

- 2x Twinax kabely SFP28 to SFP28, 25 Gbps, alespoň 3 metry dlouhé

- Server musí podporovat možnost ověření, že po sestavení v továrně nedošlo cestou k nežádoucí změně komponent

- modul pro vzdálený management, přístup přes web. prohlížeč s podporou SSL, Telnet / SSH a IPMI nástroje; podpora virtuálních médií. Karta musí mít vestavěnu funkcionalitu automatického odeslání hrozících či vzniklých chybových stavů na helpdesk výrobce serverů a automatického vytvoření servisního incidentu, na základě, kterého se automaticky rozběhne servisní zásah.

- technická podpora a servis minimálně na 5 let (24x7x365), oprava do 24 hodin od identifikace problému v pracovní dny a jediné kontaktní místo pro hlášení poruch pro všechny HW i SW komponenty dodávaného systému od výrobce. Technická podpora a servis je poskytován výrobcem HW v místě instalace HW. Zdarma možnost on-line stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru, tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory

1x Server pro doménový řadič a backup

- určeno pro virtualizaci serverů

- TPM 2.0 v3

- výsuvné ližiny a rameno pro vyvázání kabelů pro montáž do 19“ racku

- redundantní napájecí zdroje

- 1x procesor o výkonu alespoň 23 000 bodů v testu passmark, max 12 jader z licenčních důvodů, frekvence alespoň 2.0 GHz, cache alespoň 30 MB

- rychlost paměti alespoň 5600 MT/s

- RAM modul o kapacitě alespoň 32 GB

- celkem osazeno 64 GB RAM

- interní řadič pro 2x M.2 SSD karty sloužící pro instalaci hypervisoru o kapacitě 960 GB v RAID1

- min. 2x 10 Gbps Base-T porty pro LAN

- min. 2x 10/25 Gbps SFP28+ porty pro LAN

- min. 2x 1 Gbps RJ-45 porty pro LAN

- čelní kryt serveru včetně LCD displeje

- redundantní napájecí zdroje

- 4x Twinax kabely SFP+ to SFP+, 10 Gbps, alespoň 3 metry dlouhé

- modul pro vzdálený management, přístup přes web. prohlížeč s podporou SSL, Telnet / SSH a IPMI nástroje; podpora virtuálních médií. Karta musí mít vestavěnu funkcionalitu automatického odeslání hrozících či vzniklých chybových stavů na helpdesk výrobce serverů a automatického vytvoření servisního incidentu, na základě, kterého se automaticky rozběhne servisní zásah.

- technická podpora a servis minimálně na 5 let (24x7x365), oprava do 24 hodin od identifikace problému a jediné kontaktní místo pro hlášení poruch pro všechny HW i SW komponenty dodávaného systému od výrobce. Technická podpora a servis je poskytován výrobcem HW v místě instalace HW. Zdarma možnost on-line stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru, tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory

1x Diskové pole pro virtualizační infrastrukturu

- diskové pole plně kompatibilní se servery uvedenými výše

- diskové pole typu rack o velikosti maximálně 2U

- ližiny pro montáž do 19“racku

- redundantní napájecí zdroje

- multikontrolerové řešení s redundantní, vysoce dostupnou architekturou bez SPOF (Single Point of Failure), umožňující upgrade FW za provozu, řadiče v režimu Active-Active

- redundantní diskové řadiče, každý řadič minimálně 16 GB cache

- podpora RAID 1,5,6,10 a distribuovaný erasure coding odpovídající RAID6.

- back-end SAS 3.0 12 Gb/s, vyžadovány jsou minimálně dva SAS 3.0f, 12 Gb/s porty na každý řadič

- konektivita řadiče alespoň 4x 25 Gbps SFP28

- interní backplane pro 24x 2,5“ disky s rozhraním 12 Gb SAS

- diskové pole osazeno alespoň 12x 3.84 TB SSD disky typu SAS, Read Intensive

- možnost připojení rozšiřovací jednotky o dalších 48 disků

- podpora minimálně 1024 snapshotů na diskovém poli

- podpora asynchronní replikace skrze FibreChannel nebo iSCSI v režimu one-to-many nebo many-to-one včetně možnosti kopie diskového svazku

- management diskové pole skrze web. prohlížeč s podporou SSL, Telnet / SSH a IPMI nástroje

- 2x Twinax kabely SFP28 to SFP28, 25 Gbps, alespoň 3 metry dlouhé

- podpora technologií VMware vSphere 8, Windows Server 2025, Citrix XenServer8, podpora VMware API – VAAI. plugin ke správě diskového pole z VMware vCenter management konzole

- vzdálená správa diskového pole: min 1ks GE Management port, grafické uživatelské rozhraní včetně licence pro lokální správu diskového pole a příkazové řádky (CLI), mapování jednotlivých interních rolí a oprávnění na uživatelské skupiny v adresářové službě LDAP

- kabeláž a příslušenství nutné k propojení se servery uvedenými výše

- technická podpora a servis na 5 let (24x7x365), jediné kontaktní místo pro hlášení poruch pro všechny HW i SW komponenty dodávaného systému od výrobce. Technická podpora a servis je poskytován výrobcem HW. Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady je do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení, a to v pracovní dny od 8:00 do 17:00. Servis probíhá v místě instalace HW. Zdarma možnost stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru. Tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory.

1x Offsite zálohy datového centra

- NAS server do racku 19" ve velikosti maximálně 2U

- minimálně 12 pozic na 3,5" disky s rozhraním SATA III s možností rozšíření až na 24 pozic s rozšiřující jednotkou až 24

- možnost hot swap výměny disků

- procesor s minimálně 4 výpočetními jádry, výkon dle passmark minimálne 6000 bodů

- min. 2x 1 Gbps RJ-45 s podporou Link Aggregation a Failover

- min. 1x 10 Gbps RJ-45

- min. 2x 10 Gbps SFP+

- min. 2x USB 3.2

- min. 1x port pro expanzní diskovou jednotku

- minimálně 8 GB RAM s možností rozšíření až na 32 GB

- podpora RAID 0, 1, 10, 5, 6

- podpora hardwarového šifrování AES-NI

- certifikace pro použití s VMware, Hyper-V, Citrix a OpenStack

- ližiny pro umístění do racku

- dva napájecí zdroje

- 12x 18 TB SATA disků, rychlost otáčení 7200 RPM, cache alespoň 512 MB, které jsou kompatibilní se zařízením specifikovaným výše, s podporou update firmware přímo v zařízení

- Součástí jsou veškeré pomocné materiály a kabeláž nutná k propojení

- záruka 5 let na zařízení i komponenty

2x Záloha napájení offsite zálohy (UPS)

- rack jednofázová UPS typu Line-interactive o velikosti 2U

- splňuje specifikaci EnergyStart a aktivní PFC

- výstup alespoň 8x zásuvka C13 a 1x IEC C19s ochranou proti přetížení s rozdělením na kritická a nekritická zařízení

- výstup čistá sinusová vlna

- maximální výstupní výkon 3000 VA

- maximální délka doby přechodu je 4 ms

- rack přídavný Battery pack prodloužující výdrž UPS na 60 minut při zátěži 1,4 kW o velikosti maximálně 4U

- UPS včetně stavového LCD displeje pro nastavení vlastností UPS

- Přepěťová ochrana: EMI/RFI filtr, surge suppression (~440 J), ochrana telefonní/síťové linky (RJ‑11/RJ‑45)

- Bypass přepínač: interní servisní přemosťovací (maintenance bypass) umožňující výměnu bez výpadku napájení

- Rozhraní: USB + RS‑232, EPO port

- management karta pro připojení do LAN s možností propojení na virtualizační technologie HyperV, VMware ESXi, webovým rozhraním, SNMP, email upozorňováním

- management karta dále podporuje protokoly IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP a Syslog

- UPS lze pomocí MGMT karty připojit k Windows Active Directory

- enviromentální sensor pro měření teploty a vlhkosti v reálném čase připojený k UPS

- Záruka na zařízení minimálně 3 roky, technická podpora a servis 5 let

1x Zaškolení administrátorů

Školení zaměřené na serverové technologie zařízení v kapitole 1.1.1 poskytuje komplexní přehled o  správě, konfiguraci a optimalizaci těchto technologií. Školení seznámí administrátory s klíčovými vlastnostmi serverů včetně jejich architektury, podpory virtualizace, údržby a řešení případných problémů. Školení se bude zabývat i konfigurací a základní obsluhou diskového, konfigurace SAN a iSCSI prostředí a pokročilé funkce, jako jsou snapshoty. Školení je ve formě praktického workshopu s dodanou technologií přímo v místě zadavatele v rozsahu 2 MD.

### Software

Zadavatel požaduje nákup nových licencí, dodaných přes autorizovaného distributora pro Českou republiku. Smlouva včetně licencí a stažení instalačních souborů musí být dostupná online.

- 2x Windows Server 2025 Datacenter, 16CORE

- 60x Windows Server 2025 User CAL

- 15 x Microsoft RDS 2025 User CAL

- 2x Microsoft SQL Server 2025 core – 2 Core License Pack + Software assurance min. na 5 let

- 1x Exchange server Standard 2025 + Software assurance min. na 5 let

- 70x Exchange server CAL (70 kusů)

### Implementační práce

Veškeré implementační práce zahrnují:

- Dopravu zařízení na místo objednatele a instalace do racku.

- Dokumentaci provedených prací.

- Zaškolení administrátorů na správu nového HW zařízení a SW vybavení.

- Veškeré implementační práce popsané níže včetně konfigurací s ohledem na bezpečnost, vysokou dostupnost a redundanci.

- Předání přehledu všech bezpečnostních opatření, která byla zavedena, včetně termínů jejich zavedení.

#### Servery produkční

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

- Instalace a konfigurace serverů: zahoření hardware a provedení testu pevných disků, RAM a redundance komponent.

- Vybalení zařízení v datovém centru objednatele a fyzická instalace zařízení do racku

- Aktualizace firmware jednotlivých komponent jako jsou disky, síťové karty, aktualizace BIOS

- Oživení management portu, nastavení bezpečného hesla dle ZKB a konfigurace MGMT přístupu, IP, časového zdroje, názvu, SNMP, uživatelských účtů, emailové notifikace a další.

- Konfigurace sítě, konfigurace RAID, vzdáleného přístupu, emailových notifikací, odesílání do centrálního Syslog.

- Instalace a konfigurace interního diskového pole: základní nastavení dle best practise výrobce, konfigurace RAID svazku nad pevnými disky. Nastavení síťových adaptérů, konfigurace RAID řadičů diskového pole dle best practise výrobce serveru pro danou technologii připojení.

#### Diskové pole

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

- Vybalení zařízení v datovém centru objednatele a fyzická instalace zařízení do racku.

- Připojení elektrických a datových management portů do sítě datového centra dle best practise tedy křížové redundantní zapojení a v případě elektrických zapojení do UPS.

- Konfigurace management portů a konfigurace iSCSI portů dle best practise výrobce síťových prvků a diskového pole.

- Připojení diskového pole do iSCSI sítě a test komunikace.

- Zapnutí diskového pole, oživení management portu, nastavení bezpečného hesla dle ZKB a konfigurace MGMT přístupu, IP, časového zdroje, názvu, SNMP, uživatelských účtů, emailové notifikace a další.

- Kontrola všech komponent diskového pole a provedení interních testů.

- Provedení upgrade firmware diskového pole a interních disků.

- Konfigurace diskového pole na RAID s možností výpadku jednoho disku.

- Tvorba čtyřech diskových svazků rozdělených na 50-50 % kapacity SSD disků a rozdělení 30-70 % kapacity SAS disků.

- Nastavení připojení hostitelů virtualizační platformy pomocí konfiguračního rozhraní diskového pole a připojení svazků a povolení multipathing.

- Kontrola redundantního zapojení diskového pole fyzický odpojením jedné z cest.

- Výkonnostní testy připravených svazků.

- Kontrola korektního připojení do datového centra.

#### Server pro doménový řadič a backup

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

- Instalace a konfigurace serverů: zahoření hardware a provedení testu pevných disků, RAM a redundance komponent.

- Vybalení zařízení v datovém centru objednatele a fyzická instalace zařízení do racku.

- Aktualizace firmware jednotlivých komponent jako jsou disky, síťové karty, aktualizace BIOS.

- Oživení management portu, nastavení bezpečného hesla dle ZKB a konfigurace MGMT přístupu, IP, časového zdroje, názvu, SNMP, uživatelských účtů, emailové notifikace a další.

- Konfigurace sítě, konfigurace RAID, vzdáleného přístupu, emailových notifikací, odesílání do centrálního Syslog.

- Instalace a konfigurace interního diskového pole: základní nastavení dle best practise výrobce, konfigurace RAID svazku nad pevnými disky. Nastavení síťových adaptérů, konfigurace RAID řadičů diskového pole dle best practise výrobce serveru pro danou technologii připojení.

#### Offsite zálohy datového centra

- Sestavení NAS, vložení disků,

- Instalace nejnovější verze firmware,

- Vytvoření administrátorských účtů a účtu s nízkými právy pro zápis a čtení záloh,

- Vytvoření svazků a oddílů:

- Svazek s tolerancí k chybě minimálně jednoho z disků,

- Souborový systém doporučený pro danou NAS,

- Šifrování na úrovni svazku, umožňuje-li to NAS. Jinak na úrovni jednotlivých složek,

- Provést kontrolu disků

- Nastavení sítě podle reálného zapojení – bond, statické adresy atp.,

- Vytvoření sdílených složek pro zálohy, nastavení práv pro zálohovací účet,

- Nastavení NAS pro automatické zapnutí po obnovení napájení, napojení na UPS,

- Konfigurace emailových notifikací zejména pro:

- Zdraví disků,

- Mimořádné události napájení,

- Docházející kapacita úložiště,

- Dostupnost nebo instalace nových verzí firmware a aplikací,

- Události přihlášení úspěšných i neúspěšných,

- Další události dle doporučení NAS

- Nastavení odesílání logů zařízení do centrálního Syslogu,

- Kontrola funkčnosti po restartu (automatické připojení šifrovaných jednotek),

- Kontrola funkčnosti po neočekávaném vypnutí, kontrola možnosti vzdáleného zapnutí NAS,

- Instalace NAS v datovém centru zákazníka

#### UPS

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

- Vybalení zařízení a instalace všech dodatečných komponent jako management karty a senzorů.

- Fyzická instalace do serverovny zadavatele.

- Napojení na stávající elektrické rozvody serverovny.

- Zapojení management karty, napojení na monitorovací systémy zákazníka pomocí SNMP.

- Konfigurace notifikací o událostech napájení.

- Konfigurace pravidel pro řízené vypínání a náběh.

- Konfigurace pravidla, které zapne připojené zařízení až v případě nabití baterie nad 20 %.

- Zapojení zařízení v racku do PDU, případně přímo výstupů UPS podle důležitosti.

- Nastavení odesílání logů zařízení do centrálního Syslogu.

- Napojení ne centrální provozní monitoring.

- Otestování UPS na funkčnosti veškerých pravidel pro vypnutí/zapnutí napojených zařízení.

- Ověření kompatibility se stávajícím předřazeným motorgenerátorem SDMO Technic 10000E.

2x Zaškolení administrátorů

Školení pro administrátory pro oblast HW je navrženo pro základní konfigurační úkony dodaného hardware, zapojení serverů, diskového pole, zálohovacího úložiště a UPS. Školení obsahuje základní obsluhu hardwarových zařízení, konfiguraci a řešení případných problémů

Školení pro administrátory pro oblast SW je navrženo pro správu a zabezpečení virtualizačního cluster, databázového systému a správu terminálového serveru. Položka školení obsahuje 2MD.

## Síťová infrastruktura

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

Předán bude přehled síťové infrastruktury, která byla zavedena, včetně termínů jejich provedení.

Předána bude dokumentace (protokoly a certifikáty školených odborníků apod.) pro vedení bezpečnostní dokumentace.

### Aktivní prvky

2x CORE přepínač

Core LAN sítě bude realizováno jako stack dvou kusů 48-portových metalických přepínačů s uplinkovými porty s podporou 10 Gbit SFP+ rozhraní. Core přepínače budou využity pro připojení serverové infrastruktury úřadu.  CORE přepínač musí pro tyto účely splňovat následující specifikaci:

- Typ přepínače: L2/L3 přepínač

- Formát přepínače: Stohovatelný

- Minimální kapacita sběrnice stohu: 80 Gb/s

- Minimální kapacita přepínání: 176 Gb/s

- Minimální paketová kapacita: 130 Mp/s

- Stateful Switch Over v rámci stohu

- Velikost zařízení 1RU

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu: 6 MB

- Redundantní větráky

- Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj

- Interní redundantní napájecí zdroj požadován

- Minimální počet zařízení ve stohu: 8

- Počet dedikovaných stohovacích portů: 2

- Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů

- Stohování požadováno

- Datový stohovací kabel požadován (0.5m/1m/3m): 0.5m

- Počet portů 10/100/1000 Base-TX: 48

- Uplinkové porty s volitelným rozhraním SFP+: 4

- Velikost MAC address tabulky: 16000

- Min. počet IPv4 routes: 3000

- Min. počet IPv6 routes: 1500

- Min. počet konfigurovatelných security ACL: 1500

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

- IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis

- Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku: ANO

- Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků: 48

- IEEE 802.1Q

- Minimální počet aktivních VLAN: 512

- IEEE 802.1x

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)

- Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication)

- Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů

- RADIUS CoA

- Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol

- Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- Podpora ju MBo rámců (min. 9198 bytes)

- Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)

- Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware

- RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes

- OSPFv2; OSPFv3

- EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868): ANO, povýšením firmware

- ISIS

- IP  Multicast ( PIM SSM, PIM SM)

- Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and For Warding (VRF)

- HSRP

- VRRP

- Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6

- IGMPv2, IGMPv3

- IGMP snooping

- MLD snooping

- Minimální počet HW QoS front: 8

- QoS classification – ACL, DSCP, CoS based

- QoS marking -  DSCP, CoS

- Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)

- QoS Policing

- QoS-Hierarchical QoS

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu

- PACL, VACL

- Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují v případě, že jsou na nich prováděny změny

- IEEE 802.1ae na uplink portech

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru

- Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing  a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů

- HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů

- IEEE 802.3az

- Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu

- Application Visibility – Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikaci (DPI na7.vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur)

- Application Visibility – Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní

- Application Visibility – Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- Podpora Full Flexible Netflow

- SSHv2

- CLI rozhraní

- Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu

- Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG

- Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení

- Aplikace softwarových záplat, nikoli povyšování celého firmware

- Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML

- SNMPv2/v3

- Podpora network boot (iPXE)

- Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací

- TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

- AVC (NBAR2)

- NTPv3 server

- Požadované funkcionality, HW/SW záruka a podpora výrobce po dobu 5 let (režim minimálně 8x5xNBD)

10x Access switche

Access switche/ Přepínače zajištují připojení koncových stanic, tiskáren, IP telefonů a dalších zařízení do LAN sítě a prostředkům městského úřadu.

- Typ přepínače: L2/L3 přepínač

- Formát přepínače: Stohovatelný

- Minimální kapacita sběrnice stohu: 10  Gb/s

- Minimální kapacita přepínání: 128 Gb/s

- Minimální paketová kapacita: 95,23 Mp/s

- Velikost zařízení 1RU

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu: 1,5 MB

- Minimální počet zařízení ve stohu: 8

- Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením: 24

- Minimální PoE budget: 195W

- IEEE 802.3af: ANO

- IEEE 802.3at: ANO

- Inteligentní PoE management – zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení

- Uplinkové porty s rozhraním SFP: 4

- Velikost MAC address tabulky: 16000

- Min. počet IPv4 routes: 990

- Min. počet konfigurovatelných security ACL: 1024

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

- IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis

- Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku

- Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků: 16

- IEEE 802.1Q

- Minimální počet aktivních VLAN: 4093

- IEEE 802.1x

- Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)

- Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol

- Protokol MVRP/GVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- Podpora jumbo rámců (min. 9000 bytes)

- Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)

- Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware

- IGMPv2, IGMPv3

- IGMP snooping

- MLD snooping

- Minimální počet HW QoS front: 8

- QoS classification – ACL, DSCP, CoS based

- IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)

- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy

- Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru

- Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP

- HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů

- IEEE 802.3az

- Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu

- SSHv2

- CLI rozhraní

- SNMPv2/v3

- TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

### Firewall

1x Firewall (v režimu HA High availability – zdvojení zařízení pro režim s vysokou dostupností služeb)

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

Předán bude popis instalačních prací, která byly provedeny, včetně termínů jejich provedení.

Nasazení firewallu bude v režimu vysoké dostupnosti s podporou Active-Active i Active-Passive režimů.

- Velikost zařízení: 1RU

- Redundantní zdroj.

- Počet 1GE metalických síťových rozhraní (RJ45 10/100/1000): min. 14

- Počet 1GE SFP portů: min. 8

- Počet 10GE SFP+ portů: min. 2

- Dedikované 1GE metalické rozhraní pro management (RJ45 10/100/1000): min. 1

- Console rozhraní (RJ45): min. 1

- Interní disk pro ukládání logů min. 480GB

- Podpora LACP (802.3ad) na min. 4 portech stejného typu.

- Podpora NAT64/NAT46.

- Výkonnost FW shodná pro IPv4 i IPv6: 18 Gbps

- Výkonnost FW na malých paketech (64 B) nesmí klesnout pod 45% výkonnosti naměřené na velkých paketech.

- Propustnost FW paketů za sekundu: min. 15 Mpps

- Latence firewallu (64 B UDP paket): max. 5 μs

- Minimální počet současně navázaných spojení: 1,5 milionu

- Minimální počet nových spojení za sekundu: 50 000

- Propustnost IPSEC VPN (AES256-SHA256): min. 10 Gbps

- Propustnost SSL VPN: min. 1 Gbps

- Propustnost NGFW (IPS + Application control; traffic mix): min. 1,6 Gbps

- Propustnost IPS (měřeno na http komunikaci): min. 2,6 Gbps

- Podpora virtualizace (na dané HW appliance).

- Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů, včetně kompletní UTP funkcionality ve všech kontextech: 10

- Režim vysoké dostupnosti (L2 HA, tj. virtuální MAC adresy).

- Podpora Active Active i Active Passive HA, full mesh HA, synchronizace stavové tabulky mezi nódy clusteru.

- Podpora VRRP.

- Podpora L2 (transparentní) režimu i L3 (NAT/Router) režimu.

- Podpora multicast, včetně routování a firewall funkcí (tvorba multicast FW politiky).

- Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů.

- Detekce klientského zařízení, možnost nastavovat firewall politiku na základě typu klientského zařízení (telefon, tablet, PC) včetně operačního systému (Android, iPhone, …) bez nutnosti instalovat klienty na koncové stanice.

- Podpora firewall pravidel na základě identity uživatele pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru.

- Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálné servery, podpora healt check funkcí, podpora SSL offload.

- Podpora centrální NATovací tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace.

- SSL dekrypce/offload – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…).

- DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS, včetně syn proxy.

- Ověřování uživatelů proti LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, ověřování na základě certifikátu, dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.

- Dynamické routování: RIP, BGP, OSPF

- Policy routing.

- Traffic Shaping (QoS, prioritizace atd.).

- Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu.

- WAN optimalizace (optimalizace vybraných protokolů, byte caching), Web Cache, Reverzní proxy, WCCP.

- Funkce Explicitní Proxy, včetně autentizace v síti MS AD protokolem Kerberos.

- Podpora funkce wireless kontroleru, tedy možnost centrálně spravovat tenké wifi AP v počtu minimálně 64AP (32 AP v tunnel-módu): 128 AP (64 AP v tunnel-módu)

- Bezdrátová síť, resp. její SSID musí být plně integrována do managementu firewallu a umožňovat nasazení všech bezpečnostních funkcí popsaných v tomto dokumentu (firewall, antivirová/antimalware kontrola, IPS, Application Control, …). Bezdrátová síť musí podporovat roaming klientů za použití pre-cachingu uživatelských klíčů a detekci a potlačení neautorizovaných AP (rogue AP detection, off-wire i on-wire).

- Podpora silné autentizace uživatelů – podpora pro generátor jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvou-faktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů (možno jako interní součást FW nebo jako externí systém – např. RADIUS server).

- Podpora výrobce v režimu 24/7 na dobu min. 5 let

- Všechny potřebné licence pro výše uvedené produkty v 1.3.2 a minimální parametry na dobu min. 5 let musí být také součástí dodávky

Součástí dodávky FW je analytický nástroj s následujícími funkcionalitami:

- Nástroj pro bezpečnostní analýzu logů z NGFW zařízení se schopností jejich korelace včetně možnosti ukládání logů

- Podpora automatizace reakcí na bezpečnostní události detekované nabízeným řešením směrem k NGFW zařízení přímo v grafickém rozhraní nabízeného řešení

- Podpora real-time analýzy logů a bezpečnostních dat generativní AI s využitím LLM pro real time asistenci SOC v investigaci a odpovědi na bezpečnostní události a jejich automatizaci

- Virtuální appliance pro platformu VMWare, Microsoft Hyper-V, KVM (fyzické zařízení není přípustná alternativa)

- Možnost nativní integrace s poptávaným zařízením typu NGFW, které bude sloužit jako zdroj dat pro analýzu

- Alespoň 5TB alokovatelná kapacita dlouhodobého úložiště logů a alespoň 5 GB minimální limit pro množství přijatých logů k analýze za jeden den (možnost navýšení limitů pomocí dodatečné licence)

- Minimálně 4x vNIC

- Možnost provozovat poptávané řešení jako prosté uložiště logů z dalších zařízení zákazníka bez jejich další analýzy

- Možnost tvorby komplexních reportů (Top X uživatelů/zařízení dle množství zjištěných hrozeb, přeneseného provozu atd.) nad analyzovanými daty z grafického rozhraní poptávaného nástroje

- Možnost generovat reporty na základě specifikace dotazů do databáze logů poptávaného řešení

- HTML/CSV/XML/PDF formát generovaných reportů s možností plánování pravidelné automatické tvorby reportů

- Možnost logické segmentace s možností izolace jednotlivých segmentů z hlediska jejich administrace a zdroje dat

- Musí obsahovat předdefinované vzory reportů a umožňovat úpravu vzhledu generovaných reportů prvky zákazníka (loga, hlavička, …)

- Možnost zobrazení aktuálních logů z jednotlivých integrovaných NGFW zařízení v reálném čase

- Možnost zpětného zobrazení a analýzy logů z důvodu možnosti zpětné analýzy provozu a možných uskutečněných bezpečnostních hrozeb

- Požadavky na management

- Plnohodnotná správa pomocí grafického rozhraní a CLI

- Podpora SNMPv2 a SNMPv3 a REST API

- Samostatná sekce v grafickém rozhraní pro zobrazení zjištěných hrozeb

- Podpora přijímání syslogů ze zařízení třetích stran

- Možnost šifrování přenášené komunikace mezi poptávaným řešením pro analýzu dat a poptávaným NGFW zařízením

- Podpora výrobce v režimu 24/7 na dobu min. 5 let

- Všechny potřebné licence pro výše uvedené produkty v 1.3.2 a minimální parametry na dobu min. 5 let musí být také součástí dodávky

## Zvýšení bezpečnosti infrastruktury včetně řízení přístupu do vnitřní sítě 802.1X

1x Ověřování 802.1X  - NAC server

V rámci portové konfigurace je nasazeno bezpečností řešení řízení přístupu do sítě, kdy přístup je povolen pouze v rámci domény a známým zařízením.

Je prováděn monitoring a analýza datových toků formou portového zrcadlení provozu na CORE přepínači do sondy, která je schopna vyhodnocovat provoz na základě principů bezpečnostní analýzy (behaviorální analýza a jiné).

Sonda zná běžné chování sítě a je schopna reagovat v případě anomálního chování. Je dále schopna prostřednictvím komunikace s firewallem a jinými bezpečnostními technologiemi zablokovat původce anomálie a odstavit ho ze sítě.

Je implementován centrální sběr bezpečnostních logů a jeho komunikace s dalšími bezpečnostními technologiemi.

Perpetuální licence je pro minimálně 250 koncových zařízení. Nabízené řešení bude mimo jiné sloužit pro zpřehlednění sítě, správu hostovských zařízení (BYOD).

Produkt bude umožňovat napojení na produkt monitoringu síťového provozu, se kterým bude spolupracovat v případě incidentů a automaticky na tyto incidenty reagovat, dle nastaveného flow.

Produkt bude instalován v serverovně zákazníka.

Hlavní vlastnosti produktu:

- Virtuální appliance pro virtualizační prostředí zákazníka,

- centralizovaná správa uživatelských práv a přístupových politik,

- autentizace uživatelů a zařízení s funkcí fingerprintingu,

- možnost definovat role a oprávnění pro uživatele a zařízení,

- monitorování síťového provozu a detekce podezřelých aktivit,

- sledování koncových zařízení, zdali se shodují s nastavenými pravidly,

- blokování neautorizovaných zařízení a aplikací,

- RADIUS server využívající MAC, user credentials, certifikát a fingerprinting,

- možnost vytvářet automatizované workflow na základě daných aktivit,

- možnost napojení na antivirový software,

- automatické přeřazení do jiné VLAN,

- automatické odpojení infikovaných koncových bodů,

- možnost nasazení agenta, který se instaluje na zařízení, která jsou mimo spravované aktivní prvky,

- notifikace a generování a exportování reportů o bezpečnostních incidentech,

- otevřené rozhraní API pro integraci s dalšími systémy,

- možnost rozšiřovat funkcionalitu pomocí doplňků,

- auditování aktivit uživatelů a změn v síti,

- automatická vizualizace síťových komponent,

- záruka výrobce po dobu 5 let, kdy jsou dodávány aktualizace, je předplacená technická podpora výrobce produktu.

1 x Monitoring síťového provozu s úložištěm logů

Server pro detekci síťového provozu

  - určeno pro software pro detekci síťového provozu,

  - TPM 2.0 v3,

  - výsuvné ližiny a rameno pro vyvázání kabelů pro montáž do 19“ racku,

  - redundantní napájecí zdroje,

  - procesor o výkonu alespoň 22 000 bodů v testu passmark, max 12 jader z licenčních důvodů, frekvence alespoň 2.0 Ghz, cache alespoň 30 MB,

  - rychlost paměti alespoň 5600MT/s,

  - RAM modul o kapacitě alespoň 32 GB

  - celkem osazeno 64 GB RAM,

  - interní řadič pro NVME disky s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60,

  - 2x 3.84TB SSD NVME Read Intensive,

  - min. 4x 1/10Gbps Base-T porty pro SPAN,

  - min. 2x 1Gbps RJ-45 porty pro LAN,

  - čelní kryt serveru včetně LCD displeje.

  - Modul pro vzdálený management, přístup přes web. prohlížeč s podporou SSL, Telnet / SSH a IPMI nástroje; podpora virtuálních médií, plná podpora pro integraci do prostředí VMware vSphere a vCenter. Karta musí mít vestavěnu funkcionalitu automatického odeslání hrozících či vzniklých chybových stavů na helpdesk výrobce serverů a automatického vytvoření servisního incidentu, na základě, kterého se automaticky rozběhne servisní zásah.

  - Hardware plně kompatibilní se software monitoring síťového provozu s aktivním zásahem.

  - Technická podpora a servis minimálně na 5 let (24x7x365), oprava do 24 hodin od identifikace problému v pracovní dny a jediné kontaktní místo pro hlášení poruch pro všechny HW i SW komponenty dodávaného systému od výrobce. Technická podpora a servis je poskytován výrobcem HW v místě instalace HW. Zdarma možnost on-line stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru, tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory.

Software pro monitoring síťového provozu

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

Systém pro analýzu síťového provozu složený z hardwarového zařízení musí monitorovat síťovou aktivitu v reálném čase a identifikovat potenciální kybernetické hrozby, bezpečnostní rizika a anomální chování a musí o nich v reálném čase vytvářet upozornění. Systém je plně napojitelný na centrální LDAP zdroj identit.

Systém zajištuje detailní viditelnost do síťové komunikace s drill down prokliky na veškerá uložená data. Všechny komponenty systému musí být instalované v interním prostředí zadavatele („on premise“) a použití externích komponent nebo cloudových služeb se nepřipouští.

Analýza plného síťového provozu

Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zrcadleného síťového provozu (nikoliv jen na základě statistických protokolů typu NetFlow) a zároveň bez potřeby nasazovat agenty na koncové stanice nebo další zařízení v síti. Systém musí být schopen získávat data zrcadlené komunikace ze SPAN portů a síťových TAPů. Systém je zcela pasivní vzhledem k monitorovanému provozu, monitorovaný provoz přes něj neprochází.

Analýza protokolů typu NetFlow

Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zpracování statistických protokolů typu NetFlow, IPFIX, NetStream, Cisco NSEL a případně dalších.

Systém ukládá síťové toky ve formátu, který umožní analýzu síťové komunikace na úrovni jednotlivých toků, včetně dohledání informací o aplikačních transakcích a jejich metadatech z L2 až L7, obsažených v daném síťovém toku.

Požadované protokoly pro ukládání aplikačních metadat z jednotlivých transakcí jsou: DHCP, DNS, SMB, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, IMAP, SSH, LDAP, LDAPS, KERBEROS, SNMP, CIFS, MSSQL, RDP, SIP, TELNET, FTP, FTP-DATA, TFTP, TFTP-DATA, SSL/TLS zapouzdření.

Je požadováno vysokorychlostní úložiště pro uchování datových toků na dobu minimálně 12 měsíců. Dále je požadováno, aby uživatel mohl v reálném čase volně filtrovat a vyhledávat v plné historii uložených síťových toků, dat a agregovaných síťových statistik na základě minimálně těchto parametrů: IP a MAC adresa, hostname, username, příchozí a odchozí provoz, síťová služba, lokální nebo vzdálená služba (klient nebo server), číslo portu, VLAN, země, ASN.

Je požadována automatická detekce přítomnosti klíčových služeb monitorované infrastruktury, jako jsou doménové řadiče, webové, emailové a databázové služby apod.

Systém musí být schopen upozornit na vznik nových služeb v interní síti a sledovat jejich změny, a to minimálně v rozsahu následujících služeb: DHCP, DNS, MS Active Direktory služby, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, IMAP, SSH, CIFS, POP3S, IMAPS, MSSQL, TELNET, FTP, TFTP, a to i v případě, že nebudou využívat standardních „well known“ portů.

Dodaný systém musí identifikovat všechna zařízení připojená do sítě včetně koncových zařízení, serverů, IoT zařízení apod. Zároveň musí být systém schopen identifikovat změny v síti – minimálně:

  - změna IP/MAC adresy hosta,

  - duplicitní IP/MAC adresa,

  - změna VLAN,

  - vytvoření nové podsítě,

  - připojení nového zařízení,

  - použití nové služby,

  - nedostupnost dříve dostupné a komunikující služby nebo dříve dostupného a komunikujícího zařízení,

  - přístup nového zařízení ke službě či zařízení.

Systém musí uživateli umožnit pomocí těchto detekčních metod nastavovat bezpečnostní politiky pro různé segmenty sítě a pro různá zařízení a na porušení těchto politik reagovat upozorněním.

Systém musí být schopen detekovat síťové služby na základě síťových metadat získaných prostřednictvím DPI (Deep Packet Inspection), nikoliv pouze čísla portu.

Samostatné učení behaviorálních aktivit a detekce anomálií

Systém musí používat matematické metody samostatného učení pro analýzu síťové aktivity, vytvářet a v čase automaticky modifikovat modely chování na základě běžného chování jednotlivých zařízení a na nich provozovaných služeb v rámci celé organizace.

Detekce na základě databáze známých hrozeb (signaturní detekce)

Systém musí být schopen identifikovat a reportovat události na základě detekční databáze malware, známých útoků a zranitelností, porušení bezpečnostních pravidel a Best Practices a dalších rizik. Tato databáze musí být aktualizovaná minimálně na hodinové bázi. Nesmí se jednat o volně dostupnou/open-source databázi, ale musí se jednat o komerční databázi renomovaného vendora nebo poskytovatele těchto služeb.

Systém musí detekovat události na základě vysokého počtu signaturních pravidel (minimálně několik desítek tisíc).

Uživatel musí být schopen přidávat vlastní detekční pravidla v praktickém a obecně využívaném formátu.

Systém musí být schopen v monitorovaném provozu porovnávat hash zachycených souborů s databázemi známých hashů škodlivých souborů.

Vedle samostatného učení musí systém používat další metody pro analýzu šifrované komunikace, minimálně TLS fingerprinting a s ní spojenou detekci známých hrozeb.

Kontrola platnosti certifikátů

Ověřování platnosti interních certifikátu pro validní TLS šifrování u HTTPS a upozornění před datem jejich vypršení.

Asistované učení (eliminace falešně pozitivních detekcí v rámci síťového provozu s možností manuálního zásahu a opravy). Falešně pozitivní detekci musí být možno uživatelsky eliminovat na základě minimálně všech následujících parametrů: 	IP adresa, MAC adresa, hostname, segment sítě / podsíť, lokalita – ASN, země apod., směr komunikace – určení klienta, nebo serveru, detekovaná událost – kategorie, název apod., použité službě, protokolu, portu a libovolné kombinaci výše popsaných.

Systém musí být schopen hodnotit reputaci níže uvedených parametrů na základě pravidelně se aktualizující databáze. Jedná se o ověření: reputace TLS certifikátů, reputace DNS/Hostname záznamů, reputace URL adres, reputace HASH přenášených souborů.

Systém musí být schopen okamžitého vyhledávání a vizualizace pro forenzní analýzu a podporu threat hunting bez zvláštního dotazovacího jazyka a bez hlubokých znalostí konkrétních komunikačních protokolů.

Jedná se o možnost okamžitě filtrovat a vyhledávat v plné historii všech zpracovávaných dat, tj. bezpečnostních událostí a zaznamenaných síťových toků, a to minimálně podle parametrů: IP a MAC adresa, hostname, username, příchozí a odchozí provoz, síťová služba, lokální nebo vzdálená služba (služba z pohledu klient nebo server), číslo portu, VLAN, země, ASN.

Systém musí pro vyhledávání poskytovat již před počítané hodnoty výkonnostních a behaviorálních charakteristik pro každé zařízení a pro všechny na něm provozované služby, bez nutnosti zpracování surových dat ze síťových logů.

Systém musí být schopen filtrovat a vizualizovat výsledky v grafech, výčtových tabulkách s možností řazení a TOP N statistikách.

Systém musí být schopen pro každé zařízení získávat, vizualizovat a integrovat v jednotném grafickém rozhraní kontextuální informace:

- jméno uživatele a další jeho parametry z doménového řadiče (MS Active Directory), včetně její historie,

- hostname zařízení a jeho historie na základě zpracování relevantních dat z DNS a DHCP provozu,

- IP geolokace,

- IP reputace, včetně údaje, jestli je IP adresa na blacklistu nebo podezřelá,

- historie použitých MAC adresa a výrobce zařízení,

- operační systém a jeho historie na zařízení,

- uživatelem zadané poznámky a informace k zařízení.

Požadované funkcionality, SW záruka a podpora výrobce po dobu 5 let (režim minimálně 8x5xNBD) s aktivním centrem pro hlášení problémů telefonní nebo emailovou cestou.

Součástí bude implementace provozního monitoringu

- Open-source řešení – licence GPLv3, bez licenčních poplatků

- Podpora SNMP v1/v2c/v3 – kompatibilita s širokým spektrem síťových zařízení a serverů.

- Automatická detekce zařízení – dokáže skenovat síť a identifikovat nově připojená zařízení.

- Široká hardwarová podpora – monitoring switchů, routerů, firewallů, serverů, UPS, storage i virtualizačních platforem Microsoft HyperV nebo VMware ESXi

- Modulární architektura – možnost rozšíření o vlastní moduly, pluginy a integrace.

- Pokročilé grafy a vizualizace – RRDTool grafy s historickými daty a exportem.

- Ukládání a archivace dat – dlouhodobá historie výkonu, dostupnosti a zátěže.

- Pokročilé podmínky alertů – možnost definice prahových hodnot, kombinací stav, emailové notifikace nebo SNMP trap.

- Incidentní dashboard – přehled aktuálních problémů a historie výpadků.

- Správa uživatelů a bezpečnost s rolemi a oprávněními – granulární správa přístupů pro různé úrovně administrátorů a uživatelů.

- Podpora LDAP/Active Directory – centralizovaná autentizace uživatelů.

- Šifrovaná komunikace – podpora HTTPS, SNMPv3 s autentizací a šifrováním.

- Integrace a rozšiřitelnost

- API rozhraní – REST API pro integraci s dalšími systémy (např. CMDB, automatizační nástroje).

- Export dat – CSV, JSON, XML pro reporting nebo další zpracování.

1x Zaškolení administrátorů

Školení pro administrátory pro oblast HW je navrženo pro základní konfigurační úkony dodaného hardware, zapojení aktivních prvků i firewall, správa operačního systému pro NAC.

Školení pro administrátory pro oblast SW je navrženo pro správu a zabezpečení pokročilé síťové infrastruktury zahrnující firewall v režimu v HA, dále zaškolení pro aktivní prvky a také pro Wi-Fi 6 přístupové body. Školení bude zaměřené na konfiguraci a používání NAC server pro řízení přístupu a systém pro monitoring síťového provozu s detekcí anomálií. Položka školení obsahuje 2MD.

# Druhá fáze projektu – implementace

## Implementační práce zahrnují:

- Dokumentaci provedených prací, která bude součástí dokumentace kyberbezpečnosti zadavatele.

- Zaškolení administrátorů na práci s novým zařízením a doložení jejich zaškolení.

- Implementace datového centra na uvažovaných technologiích musí splňovat legislativní požadavky Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), v platném znění a jeho prováděcích předpisů, doporučení Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) a normu ISO 27001. Klíčové je řízení přístupů (MFA, RBAC), monitorování a logování událostí (SIEM, IDS/IPS) a správa zranitelností (pravidelné aktualizace, hardening). Důraz je kladen na ochranu před kybernetickými hrozbami, včetně segmentace sítě, zabezpečení virtualizace a bezpečnostní dohled.

- Veškeré nově instalované operační systémy a aplikace budou zahrnuty do zálohovacích plánů v rámci stávajícího zálohovacího řešení. Veškeré zálohy budou řádně zkonfigurovány, zadokumentovány a ověřena jejich funkčnost obnovení.

- Veškeré nově instalované HW a SW technologie budou nakonfigurovány do provozního monitoringu.

Veškeré nově instalované operační systémy a aplikace budou zahrnuty do zálohovacích plánů v rámci stávajícího zálohovacího řešení. Veškeré zálohy budou řádně zkonfigurovány, zadokumentovány a ověřena jejich funkčnost obnovení. Zálohy budou konfigurovány v rámci stávající politiky zálohování zadavatele.

## Business continuity

Z pohledu business continuity a compliance je nutné zajistit zálohování a disaster recovery plán (Immutable Backup, geografická redundance) a pravidelně testovat reakce na incidenty. ISO 27001 vyžaduje řízení rizik, šifrování dat a bezpečnostní audity, zatímco NÚKIB doporučuje oddělení bezpečnostních zón, simulaci útoků a pravidelná školení administrátorů. Splnění těchto opatření minimalizuje rizika kybernetických incidentů a zajistí soulad s regulacemi, čímž se datové centrum stává bezpečnějším a odolnějším vůči útokům.

- Implementační dokumentace

- Doplnění HW datacentra a virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti a zálohy napájení, migrační práce datacentrových systémů, migrační práce aplikačních serverů

- Aktivní přístupové prvky, monitoring síťového provozu, provozní monitoring

- Pravidelné testování zranitelnosti prvků infrastruktury

### Zapracování nálezů z GAP analýzy

Implementační práce budou vycházet z doporučení uvedených v GAP analýze, která identifikovala nedostatky v síťové infrastruktuře, datovém centru, aplikacích a interní doméně. Tyto práce budou zahrnovat úpravy konfigurací a nastavení na základě navržených opatření, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost a soulad s legislativními požadavky. Proces bude zahrnovat analýzu jednotlivých doporučení, jejich prioritizaci podle závažnosti a následnou realizaci ve všech dotčených oblastech IT prostředí. Analýza bude předána zadavateli. Cílem ošetřit všechny identifikované slabiny, posílit bezpečnost infrastruktury a splnit legislativní požadavky.

### Pravidla pro tvorbu hesel

Veškerá hesla vytvořená pro správu fyzického hardware, virtualizace a doménových komponent musí splňovat určitou komplexitu. V žádném případě nesmí být ponechána defaultní hesla od výrobce. Kde je to možné, je vyžadováno použití multifaktorové autentizace.

Komplexitu hesel lze rozdělit do dvou kategorií podle toho, kde se hesla budou používat:

- kritická hesla (root, admin)

  - délka minimálně 20 znaků

  - použití malých a velkých písmen

  - minimálně 4 číslice

  - minimálně 4 speciální znaky

- běžná hesla (servisní účet, monitoring účet…)

  - délka minimálně 16 znaků

  - použití malých a velkých písmen

  - minimálně 4 číslice

  - minimálně 4 speciální znaky

Kritická hesla slouží pro klíčové prvky infrastruktury, kterými jsou přístupy na servery, disková pole, hesla k obnovení záloh apod.

Běžná hesla se používají například ke správě monitorovacího systému a pro jiné aplikace, které nejsou součástí kořenové infrastruktury.

## Doplnění HW datacentra a virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti

Komponenty datového centra projdou testováním hardware, zahoření a základní konfigurací nových serverů, diskových polí, zálohovací sever, zálohovací úložiště a systém pro zálohu napájení. Součástí jsou též dodané licence a pomocný materiál nutný pro zapojení do stávajícího datového centra.

Implementační práce

Veškeré implementační práce zahrnují:

- Detailní popis implementace včetně best practise výrobce.

- Dokumentace skutečného provedených implementačních prací.

- Zaškolení obsluhy na práci s novým zařízením.

- Prvotní testování zranitelností.

- Předání popisu instalačních prací, která byly provedeny, včetně termínů jejich provedení.

- Předání dokumentace (licence, certifikáty, záznamy o školení apod.) pro vedení bezpečnostní dokumentace.

### Jmenná konvence serverů

Veškeré virtuální servery budou mít prefix SRV- a dále jméno serveru, odpovídající roli serveru, kterou zastává (např. SRV-DC=Domain Controller, SRV-SQL=SQL Server, SRV-BCK = zálohovací server apod.). V případě, že serverů se stejnou rolí bude více bude potom doplněno pořadové číslo (Např.DomainControllery – SRV-DC01, SRV-DC02)

### Implementace do stávajícího datového centra

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

Implementace zahrnuje instalaci a konfiguraci serverů do stávajícího výpočetního clusteru. Součástí této implementace je compliance kontrola, jestli nové zařízení splňuje konfigurační požadavky organizace, je plně integrované do infrastruktury, má nastaveny bezpečnostní politiky, přístupové údaje a zařazení do doménové struktury. Součástí je ověření plné funkcionality clusteru jako je migraci virtuálních serverů, vysoká dostupnost, přístup na stávající diskové pole.

### Příprava hardware

Servery produkční

- Instalace a konfigurace hypervisorů, aby je bylo možné implementovat do stávající infrastruktury, nastavit dle best practise vendora hardware, připojit do stávající infrastruktury. Otestovat veškeré funkcionality jakou jsem síťové rozhraní v High availability režimu, redundance interních disků, napojení na infrastrukturu objednatele a kompatibilitu s ostatními systémy.

- Propojení serverů s diskovým polem, otestování spojení na všech síťových rozhraních, testování datové propustnosti, zdali odpovídá plánovanému sizing diskového pole dle best practise výrobce, testování latence a vysoké dostupnosti (trhací kabelové testy), otestování vypínání a zapínání serverové infrastruktury.

- Připojení nového datového centra paralelně do stávající infrastruktury objednatele a otestování komunikace na všech VLAN.

Server pro doménový řadič a backup

- Instalace a konfigurace hypervisoru pro provoz doménového řadiče a zálohovacího serveru tak, aby je bylo možné implementovat do stávající infrastruktury, nastavit dle best practise vendora hardware, připojit do stávající infrastruktury. Otestovat veškeré funkcionality jakou jsem síťové rozhraní v High availability režimu, redundance interních disků, napojení na infrastrukturu objednatele a kompatibilitu s ostatními systémy.

- Propojení serverů se stávající infrastrukturou, otestování spojení na všech síťových rozhraních, testování datové propustnosti, testování latence a vysoké dostupnosti (trhací kabelové testy).

### Instalace UPS

- Vybalení zařízení a instalace všech dodatečných komponent jako management karty a senzorů,

- Fyzická instalace do racku,

- Konfigurace notifikací o událostech napájení,

- Konfigurace pravidel pro řízené vypínání a náběh,

- Konfigurace pravidla, které zapne připojené zařízení až v případě nabití baterie nad 20 %,

- Zapojení management karty, napojení na monitorovací systémy zákazníka,

- Konfigurace SNMP pro umožnění monitoringu dohledovým systémem,

- Instalace obslužného software PowerPanel na určené servery

- Instalace PDU Critical a Non critical

- Zapojení zařízení v racku do PDU, případně přímo výstupů UPS podle důležitosti,

- Nastavení odesílání logů zařízení do centrálního Syslogu,

- Otestování UPS na funkčnosti veškerých pravidel pro vypnutí/zapnutí napojených zařízení

### Instalace offsite zálohy datového centra

#### Příprava NAS pro offsite zálohování

- Kontrola, že NAS podporuje protokoly SMB/CIFS nebo NFS, které jsou kompatibilní s Windows

- Na NAS vytvoříme sdílenou složku, která bude sloužit jako úložiště pro zálohy

- Nastavíme přístupová práva pro účet, který bude přistupovat k této složce

- Zkontrolujeme, že je NAS připojena k síti a má přiřazenou statickou IP adresu

- Ověříme, že mezi serverem s Hornetsecurity VM Backup a NAS není žádná síťová bariéra

#### Instalace a konfigurace Offsite Backup Serveru

- Stáhneme si nejnovější verzi Offsite Backup Serveru Offsite Server Download - Hornetsecurity – Next-Gen Microsoft 365 Security.

- Spustíme instalační soubor na serveru, který bude sloužit jako offsite zálohovací server

- Spustíme instalaci a v sekci „Setup > Configure Accounts > Add Account“ vytvoříme účet a zadáme přístupové údaje k NAS

#### Konfigurace zálohování ve VM Backup

- Otevřeme konzoli „Hornetsecurity VM Backup“

- Přejdeme do sekce „Setup > Backup Locations“ a klikneme na „Add Offsite Location“ a a vybereme „Offsite Backup Server“ a klineme na „Next“

- Zadáme IP adresu a přístupové údaje pro připojení k Offsite Backup Serveru

- Klikneme na „Test Connection“ a ověříme připojení

#### Nastavení zálohovací politiky

- V „Backup Locations“ vybereme nově přidanou offsite zálohovací lokaci

- Nastavíme zálohovací politiku, včetně retenčních pravidel a plánování záloh

#### Přiřazení virtuálních strojů k zálohámy

- V hlavním okně konzole přetáhneme požadované virtuální stroje do nově vytvořené offsite zálohovací politiky

- Vyhraná nastavení uložíme kliknutím na „Save Changes“

#### Testování a monitorování

- Spustíme manuální zálohování pro ověření správné funkčnosti

- Sledujeme průběh zálohování a ujistíme se, že data jsou úspěšně zálohována na NAS

#### Monitorování záloh

- Pravidelně kontrolujte stav záloh v konzoli Hornetsecurity VM Backup

- Nastavíme upozornění pro případ selhání zálohování nebo jiných problémů

### Instalace virtuálních serverů

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

#### Instalace template serverů

- Vytvoření nového virtuálního serveru

- Procesor 2 vCPU

- RAM 4 GB

- Systémový disk 60 GB

- Network Adapter 1 Gbps

- Minimálně NET Framework 4.8

- Instalace operačního systému z ISO obrazu v nejvyšší podporované verzi

- Nastavení výchozího hesla pro administrátora

- Nastavení správné časové zóny

- Nastavení statické IP adresy

- Instalace nejnovějších ovladačů

- Instalace dostupných aktualizací

- Nastavení firewallu dle Best Practices

- Nastavení politiky silných hesel

- Provedení potřebných nastavení operačního systému, zejména Instalace agenta bezpečnostního software v aktuální verzi

- Vypnutí legacy protokolů SMB 1, TLS1 a další zastaralé protokoly

- Aktivace Bitlocker šifrování

- Finalizování pro použití jako template

#### Instalace dvou virtuálních serverů pro doménový řadič

- Instalace serveru doménového řadiče z vytvořeného template

- Nastavení pevné IP adresy

- Přidání do domény organizace

- Nastavení názvu serveru dle jmenné konvence

- Přidání role AD a DNS a připojení do domény

- Ověření z logu o přidání serveru jako plnohodnotného AD

- Ověření vytvoření Global Catalogu na novém AD

- Kontrola a nastavení Reverse Lookup Zones

- Kontrola a nastavení DNS Aging and Scavenging

- Instalace agenta bezpečnostního software

- Konfigurace bezpečnostních politik v doméně a konfigurace dle doporučení ZKB

- Konfigurace agenta a pravidel pro zasílání logů z AD a DNS do centrálního log management systému

- Konfigurace do zálohovacího systému zadavatele

#### Instalace a nastavení DHCP

- Přidání role DHCP na doménovém řadiči

- Inicializace DHCP

- Vytvořeni Scopů dle VLAN

- Nastavení Scopu (Adress Pool, Gate, DNS, Lease Time, atd.)

- Přidání rezervací

- Přidání role DHCP na druhém doménovém řadiči

- Aktivace DHCP Failover služby na prvním DHCP

- Nastavení DHCP Failover (Hot Standby, State Switch interval 5minut, Maximum Client Lead Time 1 h)

- Scheduled Tasks pro pravidelnou replikaci nastavení na druhý DHCP

- Konfigurace agenta a pravidel pro zasílání logů z DHCP do centrálního log management systému

#### Instalace a konfigurace SQL serveru

- Instalace serveru z připraveného template

- Vložení SQL Serveru do domény

- Aktualizace OS a SQL serveru jeho CU a service pack

- Instalace management studia pro obsluhu

- Příprava doménových účtů pro běh SQL

- Konfigurace lokálního firewallu – firewall aktivní, povoleny jen potřebné porty pro fungování SQL

- Instalace agenta bezpečnostního software

- Příprava a formátování disků pro provoz SQL, umístění dat, logů, temp a záloh

- Instance SQL serveru NESMÍ být instalován na systémový disk

- Instalace a konfigurace SQL serveru s důrazem na bezpečnost a výkon

- Vytvoření účtu sa se silným heslem, ověření funkčnosti a uložení do trezoru. Účet sa nesmí být nadále používám pro běžnou správu.

- Přiřazení oprávnění sysadmin konkrétnímu uživateli – nutno použít doménový účet

- Konfigurace auditu a přistup k němu

- Revize a nastavení parametrů na základě parametrů starého SQL serveru – vše s důrazem na bezpečnost, stabilitu a bestices

- Migrace databází a běžných uživatelů

- Revize uživatelů v privilegovaných rolích

- Konfigurace agenta a pravidel pro zasílání logů z SQL serveru do centrálního log management systému

- Nastavení přístupu k MS SQL dle best practices a požadavků aplikací

- Konfigurace maintenance operací

- Konfigurace do zálohovacího systému zadavatele

#### Instalace serverů pro provoz aplikací

- Servery budou generovány z vytvořené template popsané výše

- Analýza aktuálního stavu aplikace na stávajícím serveru

- Analýza potřebného diskového prostoru pro aplikaci a data

- Ověření existence funkční zálohy aplikace

- Instalace a nastavení nového serveru dle potřeb aplikace a požadavků výrobce

- Ověření fungování serveru dle potřeb aplikace

- Konfigurace do zálohovacího systému zadavatele

### Migrace rolí a serverů

#### Migrace Active directory

- Ověření fungování replikace mezi doménovými řadiči

- Ověření vytvoření všech potřebných záznamů v DNS

- Přesun FSMO rolí na nový doménový řadič

- Kontrola Domain a Forest level, zda jsou na požadované úrovni

- Backup a migrace DHCP na nový server

- Vytvoření a nastavení DHCP Failover, pokud je požadováno

- Nahraní a instalace poslední verze ADMX template

- Kontrola nastavení Forwarders v DNS

- Kontrola politiky Default Domain Policy a Default Domain Controllers Policy

- Nastavení funkcionality Scavenging a Aging na Forward a Reverse Lookup Zones

- Kontrola fungování DFS replikace SYSVOL

- Vypnutí starého doménového řadiče pro ověření správného fungování nového doménového řadiče

- Opětovné zapnutí starého doménového řadiče

- Odebrání role AD na starém doménovém řadiči

- Ověření, že starý doménový řadič již nefunguje jako řadič

- Vymazání nepotřebných DNS záznamu na starý doménový řadič

- Odebrání starého doménového řadiče z domény a vypnutí starých serverů

#### Post migrační práce

- Revize a případné povýšení Domain level a Forest level

- Revize Default domain policy vzhledem k aktuálním požadavkům na bezpečnost

- Audit stávajících objektů v AD (uživatelů, skupin, počítačů…)

- Revize DNS záznamů

- Sjednocení jmenné konvence objektů

#### Migrace aplikačních serverů bez smlouvy se součinností zadavatele

Migrace se týká 17 virtuálních serverů a bude provedena formou čisté instalace, na zcela nové servery, které jsou instalovány z template popsané výše. Na nově instalované servery budou postupně přeneseny aplikace a služby z původních systémů. Celý proces bude pečlivě naplánován tak, aby se minimalizovaly prostoje spojené s plánovanou implementací. Níže v tabulce jsou vypsané aplikace, jejich časová náročnost a zda se budou podílet na migracích i externí dodavatelé. Dodavatel v rámci cenové nabídky musí nacenit své činnosti na migraci aplikací které jsou níže popsané.

| Název aplikace | Externí dodavatel aplikace/migrace | Dodavatel zakázky VŘ | Spolupráce s externím dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- |
| Alvao | 8 hodin |  | Aricoma |
| Hornet Security Backup |  |  | Dodavatel |
| Dell Open Manage |  |  | Dodavatel |
| File server |  |  | Dodavatel |
| Microsoft SQL server |  |  | Dodavatel |
| Scanflow | 5 hodin |  | Scanflow |
| Geovap | 25 hodin |  | GEovap |
| Croseus | 3 hodiny |  | Croseus |
| Exchange 2019 |  | 20 hodin | Dodavatel |
| Duha | 3 hodiny |  | Duha System |

#### Migrace aplikačních serverů se smlouvou se součinností dodavatelů

Zadavatel má uzavřenou smlouvu s dodavateli aplikací uvedených níže v tabulce. Zadavatel požaduje součinnost v rozsahu 2 hodin pro každou aplikaci spočívající v přípravě serveru dle požadavku dodavatele aplikace, instalace požadovaných rolí, služeb a nastavení korektního zálohování daného serveru.

| Název aplikace | Dodavatel zakázky VŘ | Spolupráce s externím dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Konsiliář | 5 hodin | HD Media |
| Fenix | 8 hodin | Fenix |
| Elisa | 30 hodin | CNS |
| VITA | 5 hodin | Vita |

### Implementační bezpečnostní testy

S ohledem na ZKB a požadavky na bezpečnost budou prováděny pravidelné bezpečnostní testy ve čtyřech fázích v průběhu implementace jednotlivých technologií.

- Instalace a konfigurace nástroje pro detekci zranitelností (otevřené porty, chybějící aktualizace, známé zranitelnosti síťových prvků, operačních systémů nebo aplikací),

- Zpřístupnění všech subnetů pro testovací nástroj

- Předány budou popisy bezpečnostních testů, které byly provedeny, včetně termínů jejich provedení.

- Předání dokumentace (záznamy nebo zprávy o provedených testech apod.) pro vedení bezpečnostní dokumentace.

Postup testování

- Definice cílů skenování v každé fázi testování – servery, routery, switche, pracovní stanice atd. podle aktuálního postupu implementace,

- Shromáždění informací o připojených zařízeních,

- Instalace a konfigurace testovacího nástroje na dedikované stanici, instalace nejnovějších verzí testovacích pluginů, definic zranitelností atd.,

- Naplánování skenování na vhodnou denní dobu dle typu skenovaných zařízení (v době jejich provozu),

- Způsoby detekce budou zahrnovat skenování portů, kontrolu dostupných služeb a identifikaci verzí obsahující známé zranitelnosti,

- Bude generována zpráva, která shrne nalezené problémy včetně možností jejich řešení,

- V průběhu testování se nástroj nebude pokoušet o aktivní použití nalezených zranitelností, ale pouze na jejich detekci,

- Testovaná zařízení budou všechna zařízení připojená k síti, ať jde o síťový prvek, server, koncovou stanici, tiskárnu nebo jiné zařízení, včetně zařízení, která nebyla definována v plánu testování,

- Testování bude prováděno opakovaně

Oblasti testování budou zahrnovat:

- Operační systémy – zranitelnosti v běžných OS jako Windows, Linux a MacOS,

- Aplikace – zranitelnosti v přístupných aplikacích a službách (webservery, databázové systémy, mail servery...)

- Síťová zařízení – zranitelnosti v routerech, switchích a dalších prvcích sítě včetně firewallu,

- Konfigurační nedostatky – nesprávné nebo ne zcela bezpečné konfigurace dostupných služeb a zařízení,

- Detekce nezměněných defaultních přihlašovacích údajů,

- Detekce neplatných nebo expirovaných certifikátů a slabých verzí šifrování.

Testování bude prováděno průběžně, tedy v těchto fázích:

- 1. po implementaci hardwarových zařízení

- 2. po migraci aplikací a doménových služeb

- 3. po migraci aplikací a služeb během zkušebního i ostrého provozu

- 4. po skončení implementace všech prvků hardwarových i softwarových,

Výstupem bude vždy technický report popisující nalezené problémy a jejich množná řešení, v poslední fázi navíc i manažerské shrnutí nalezených problémů a jejich dopadů

### Ošetření nálezů z penetračních testů

V rámci penetračních testů bylo nalezeno několik problémů týkajících se konfigurace stávajících systémů a technologií provozovaných v datovém centru. V rámci implementace dojde k nápravě těchto nálezů a vyřešení bezpečnostních problémů vycházejících z penetračních testů.

Obecně se jedná o tyto nálezy:

- Active Directory konfigurace a vynucení komplexity používaných hesel

- Technologie datového centra nesmí používat defaultní hesla od výrobce

- Technologie používají porty, skrze které lze zařízení ovládat, je nutné aplikovat ACL

- Odstranění používání zastaralých protokolů např. SMB v1, TLS v1, FTP anonymous apod.

- Nasazení MFA na služby, které jsou používané v internetu

- Zabezpečení SNMP protokolu v rámci datového centra

## Aktivní přístupové prvky, monitoring síťového provozu,

Veškeré instalační práce na zařízení a souvisejících technologiích musí provádět výrobcem certifikovaný a školený odborník, který disponuje platným certifikátem pro danou technologii. Dodavatel je povinen doložit odpovídající certifikace před podpisem smlouvy.

Předán y budou popisy instalačních prací, která byly provedeny, včetně termínů jejich provedení.

Předána bude dokumentace (licence, certifikáty, záznamy o školení apod.) pro vedení bezpečnostní dokumentace.

### Implementace nových centrálních firewallů včetně SW

- Analýza aktuální konfigurace stávajícího firewallu

- Analýza jmenné konvence

- Analýza stávajících konektivit

- Analýza segmentace sítě

- Analýza IP adresace rozhraní

- Analýza konfigurace port-channelů

- Analýza routingu

- Analýza admin přístupů a jejich oprávnění (rolí)

- Analýza prostupových pravidel

- Analýza konfigurace adres objektů

- Analýza konfigurace služeb

- Analýza překladů NAT/PAT

- Analýza synchronizace času

- Analýza StS VPN

- Analýza VPN pro administrativní přístup

- Analýza VPN pro uživatelský přístup

- Analýza VPN pro externí subjekty

- Analýza módů HA

- Analýza použití webových filtrů

- Analýza použití DNS filtrů

- Analýza virtualizace firewallu

- Analýza ověřování uživatelů

- Analýza logování na lokální disk/vzdálený server

- Analýza retence uchování dat

- Analýza rozsahu logování (co se loguje)

- Analýza použití IPS/IDS

- Analýza emailových upozornění

- Analýza zálohování

- Analýza konfigurace reportů

- Konfigurace nového firewallu

  - Upgrade firmware na poslední výrobcem doporučenou verzi

  - Konfigurace HA v režimu Active - Passive

  - Systémová konfigurace – název firewallu, NTP, časová zóna, email notifikací

  - Konfigurace logování na centrální syslog server

  - Konfigurace SNMP v3 pro dohledové NMS nástroje

  - Odesílání Netflow dat na centrální kolektor

  - Vytvoření lokálních administrátorských účtů

  - Konfigurace VDOM, pokud implementace vyžaduje

  - Konfigurace síťových rozhraní (Fyzických / SVI)

  - Definice bezpečnostních zón / inter a intra zone komunikace

  - Konfigurace routingu (včetně přepínání na záložní internetovou konektivitu)

  - Konfigurace LDAP

  - Konfigurace SSO pro identity based pravidla

  - Konfigurace uživatelských skupin

  - Konfigurace zálohovací VLAN pro záložní datovou konektivitu

  - Definice přístupových pravidel

  - Aktivace UTM funkcionalit nad přístupovými pravidly (IDS/ IPS, Antivirus, sandbox)

  - Řízení webového provozu (URL / Content filtering)

  - Konfigurace Remote access VPN přístupů

  - Konfigurace Site-to-Site VPN

  - Přesun inter-vlan routingu z CORE přepínače na firewall

  - Registrace FW do cloudu

  - Zálohování konfigurace (automation script)

  - Konfigurace reportů

- Fyzická instalace do datového rozvaděče

- Nainstalování firewallu do rozvaděče

- Zapojení primárního zdroje do zálohovaného elektrického obvodu

- Zapojení sekundárního zdroje do nezálohovaného elektrického obvodu

- Fyzické propojení firewallů do HA

- Fyzické propojení s ISP

- Fyzické propojení se zařízením poskytovatele internetových služeb

- Fyzické propojení se zařízením poskytovatele CMS

- Kontrola ustavení spojení

- Fyzické propojení se zbytkem LAN infrastruktury

- Fyzické propojení firewallů s páteřními přepínači v rámci HA

- Kontrola ustavení spojení

- Otestování správnosti konfigurace / akceptační testy

- Kontrola konfigurace nového firewallu

- Kontrola vysoké dostupnosti / redundance

Konfigurace analytického nástroje k FW

- Nasazení a základní konfigurace virtuální appliance v CLI

- Stažení a nasazení virtuální appliance potřebné verze

- Konfigurace administrátorského přístupu

- Konfigurace IP rozhraní

- Registrace / zalicencování appliance

- Konfigurace firewallu

- Konfigurace logování FW k appliance

- Konfigurace softwaru přes webové rozhraní

- Autentizování síťových zařízení

- Optimalizace logování událostí a datového úložiště

- Nastavení reportů a jejich zasílání

- Konfigurace zálohování do systému zadavatele

### Implementace přepínačů

1. Analýza aktuální konfigurace stávajícího MAN přepínače

- Analýza konfigurace hostname

- Analýza konfigurace administrátorských profilů

- Analýza adresace IP rozhraní

- Analýza konfigurace VLAN

- Analýza GVRP/VTP

- Analýza konfigurace NTP

- Analýza konfigurace ověřování uživatelů

- Analýza konfigurace port-channelů

- Analýza konfigurovaného módu portů jako přístupový pro jednu VLAN/více VLAN

- Analýza popisů portů

- Analýza konfigurace logování

- Analýza konfigurace SNMP

- Analýza zálohování

- Analýza směrování

- Analýza STP

- Analýza vysoké dostupnosti

2. Konfigurace nového přepínače

- Upgrade firmware na poslední výrobcem doporučenou verzi

- Konfigurace systémového nastavení – NTP, časová zóna, název zařízení, doména, lokální logování konfiguračních činností, konfigurace SNMP, logování na centrální logovací server, odesílání Netflow dat na centrální kolektor

- Konfigurace administrátorských účtů

- Konfigurace rozhraní pro management přístup

- Konfigurace management protokolů (jen šifrované varianty HTTPS / SSH, délka klíčů min. 2048 bitů)

- Konfigurace VLAN

- Konfigurace SVI

- Konfigurace STP

- Konfigurace fyzických rozhraní (včetně port-channelů)

- Konfigurace směrování

- Konfigurace zálohování konfigurací (po uložení konfigurace / na periodické bázi)

3. Fyzická instalace do datového rozvaděče

- Nainstalování přepínače do rozvaděče

- Zapojení primárního zdroje do zálohovaného elektrického obvodu

- Zapojení sekundárního zdroje do elektrického obvodu

4. Fyzické propojení se zbytkem LAN infrastruktury

- Fyzické propojení přepínače s firewallem

- Fyzické propojení přepínače s přístupovými přepínači

- Fyzické propojení se síťovým úložištěm

- Fyzické propojení se zdrojem nepřerušovaného napájení

- Kontrola ustanovení spojení

5. Otestování správnosti konfigurace / akceptační testy

- Otestování redundance zdrojů

- Otestování správnosti konfigurace směrování

- Otestování AAA konfigurace (RADIUS / TACACS)

- Otestování konfigurace systémového nastavení – (NTP, časová zóna, název zařízení, doména, lokální logování konfiguračních činností, konfigurace SNMP, logování na centrální logovací server, odesílání Netflow dat na centrální kolektor)

### Implementace 802.1X – NAC server

1. Konfigurace virtuální appliance

Nasazení VA

- Stažení a nasazení virtuální appliance (VA) na podporovanou virtualizační platformu (např. VMware ESXi nebo HyperV).

- Inicializace appliance a ověření správného spuštění.

Adresace management interface VA

- Nastavení IP adresy management rozhraní (statická IP, maska, brána).

- Konfigurace DNS a základní síťové konektivity.

Systémová konfigurace VA

- Nastavení NTP serveru pro synchronizaci času.

- Vytvoření administrátorských účtů pro správu.

- Konfigurace automatických záloh dat a obnovovacích mechanismů.

- Nastavení emailových upozornění (SMTP server, adresáti).

- Instalace certifikátu pro zabezpečenou komunikaci.

- Aktivace a konfigurace SNMP.

Konfigurace SNMP v3 pro vyčítání informací z LAN infrastruktury

- Nastavení SNMP v3 (uživatelské účty, hesla, typ autentizace a šifrování).

- Otestování konektivity a správné funkce SNMP s přepínači a dalšími síťovými prvky.

Konfigurace network device discovery

- Nastavení pravidel pro objevování síťových zařízení (rozsah IP adres, SNMP).

- Otestování detekce zařízení.

Konfigurace skupin síťových zařízení

- Vytvoření skupin na základě typů zařízení (např. přepínače, routery, tiskárny).

Navázání na zdroj identit (AD/ LDAP atd.)

- Integrace se systémem Active Directory nebo LDAP pro autentizaci.

- Mapování uživatelských skupin a rolí.

Konfigurace certifikátů a napojení na CA (CRL)

- Import certifikátů z certifikační autority (CA).

- Nastavení ověřování revokačních seznamů (CRL).

Konfigurace (definice) skupin pro koncová zařízení

- Určení kategorií zařízení (např. uživatelské stanice, IP telefony, tiskárny).

Rozdělení koncových zařízení do skupin

- Automatizované nebo ruční přiřazení zařízení do skupin dle pravidel (např. MAC adresy, typ protokolu).

Konfigurace politik pro ověřování jednotlivých skupin zařízení do LAN

- Definice pravidel, která určují přístup jednotlivých typů zařízení.

- Otestování správné aplikace politik.

Konfigurace politik pro ověřování jednotlivých skupin uživatelů do LAN

- Nastavení přístupových pravidel na základě uživatelských skupin.

- Otestování přístupu uživatelů.

Konfigurace politik pro ověřování administrátorů k administraci LAN zařízení

- Nastavení přístupových pravidel na základě uživatelských skupin.

- Otestování přístupu uživatelů.

- Konfigurace přepínačů

Kontrola konfigurace SNMP

- Zajištění správné konfigurace SNMP pro komunikaci s MACMON.

Konfigurace AAA pro ověření přístupu do LAN

- Nastavení autentizačního serveru (RADIUS/TACACS+).

- Otestování AAA komunikace.

Portová konfigurace 802.1X

- Aktivace 802.1X na portech přepínačů.

- Nastavení fallback módu (např. MAC bypass pro starší zařízení).

- Testování funkčnosti na jednotlivých portech.

- Konfigurace AD

Konfigurace doménových politik – nastavení supplicantů na koncových stanicích

- Automatická distribuce supplicant konfigurace pomocí Group Policy Object (GPO).

- Nastavení politik pro 802.1X (např. PEAP, EAP-TLS).

- Testování ověření přístupu

Otestování přístupu uživatelských stanic

- Kontrola autentizace uživatelů přes 802.1X.

- Otestování fallback módu (MAC bypass nebo guest VLAN).

Otestování přístupu zařízení dle typu

- Otestování autentizace IP telefonů, tiskáren a dalších zařízení.

- Validace konfigurace politik pro speciální zařízení.

Konfigurace nástroje do zálohovacího systému zadavatele

### Implementace nástroje pro monitoring síťového provozu

- Příprava serveru pro implementaci nástroje pro monitoring síťového provozu

- Zmapování podsítí infrastruktury a příprava implementace subnetů

- Identifikace klíčových prvků v síti

- Příprava síťových prvků pro monitoring provozu

- Zajištění toku testovacích subnetů a kontrola správnosti konfigurace

- Integrace nástroje s active directory

- Eliminace false positive alertů a eventů

- Kalibrace nástroje na základě posbíraných dat z provozu

- Definice alarmů a notifikací na základě požadavků NIS2

- Testování nástroje simulovaných port scannem v rámci sítě

- Konfigurace dashboardů pro rychlou kontrolu

- Nastavení pravidelného reportu nálezů a technická sumarizace

- Nastavení pravidelného reportu manažerského

- Zaškolení techniků pro obsluhu nástroje

Konfigurace provozního monitoringu

- Rozdělení do kategorií podle typu a umístění zařízení, zprovoznění systému webhook, minimálně mailem, ale pokud možno více kanály (SMS, webhook,…),

- Zmapování topologie sítě, definice klíčových prvků, kategorizace zařízení a definice požadavků na monitoring podle následujících bodů,

- Nastavení monitoringu nejdůležitějších údajů, zejména pak:

  - Dostupnost zařízení,

  - Využití systémových zdrojů (CPU, Paměť, disk…),

  - Síťový provoz – propustnost, objem, chybovost podle možností zařízení,

  - Teplota zařízení, je-li tato informace poskytována,

  - Stav disků – hlášené chyby SMART.

- Podle typu zařízení pak dále monitoring zejména těchto metrik:

  - Síťové prvky (switch, router, AP atp.):

    - Využití šířky pásma (příchozí a odchozí provoz na jednotlivých portech),

    - Chybovost (počet ztracených/zahozených paketů na portech),

    - Události přihlášení uživatelů, zejména administrátorů,

    - Stav a výkon firewallu u prvků kde je součástí,

    - Počet připojených klientů pro bezdrátové prvky,

    - Síla signálu (kvalita připojení klientů) u bezdrátových prvků,

    - Konfigurační změny

    - Kontrola stavu konektivity zadavatele

  - Tiskárny

    - Počty vytištěných stránek,

    - Stav tiskového média (toner nebo inkoust),

    - Chybové stavy tiskových úloh,

    - Notifikace údržby – informace o potřebě údržby nebo výměny dílu

  - Koncové stanice a servery Windows

    - Zaplnění systémového disku

  - UPS

    - Úroveň nabití,

    - Zbývající doba běhu,

    - Metriky napájení – vstupní a výstupní napětí, frekvence,

    - Aktuální zátěž (procento kapacity),

    - Dodávaný výkon ve Wattech,

    - Události a alarmy,

    - Stav baterie

Nastavení pravidel notifikací:

  - Definice a popis pravidel notifikací pro jednotlivé typy zařízení,

  - Nastavení prahových hodnot s přihlédnutím k

  - Co největší eliminace false positive alertů,

  - Definice skupin pro příjem notifikací z jednotlivých zařízení, rozdělené dle typu zařízení a jeho umístění,

  - Definice frekvence zasílání notifikací,

  - Vytvoření standardní šablony notifikací (formát a obsah) pro usnadnění orientace v hlášeních

- Nastavení přístupových práv pro administrátory,

- Definice neadministrátorských rolí v systému a nastavení oprávnění podle typu role a oblasti sledování (umístění, typ zařízení),

- Integrace s dalšími dohledovými systémy zákazníka, pokud existují,

- Vytvoření group policy nebo jiné automatické řešení pro Windows zařízení, které bude bez manuálního zásahu administrátora nastavovat Windows zařízení – zapne podporu SNMP a nakonfiguruje ji pro automatické rozpoznání dohledovým systémem,

- Vytvoření manuálu pro přidávání nových zařízení do monitoringu a vyřazování trvale odpojených

- Do provozního monitoringu bude implementováno aktivní emailové alertování

### Ošetření nálezů z penetračních testů

V rámci penetračních testů bylo nalezeno několik problémů týkajících se konfigurace stávajících aktivních prvků a technologií provozovaných v datovém centru. V rámci implementace dojde k nápravě těchto nálezů a vyřešení bezpečnostních problémů vycházejících z penetračních testů.

Obecně se jedná o tyto nálezy:

- Technologie používají porty, skrze které lze zařízení ovládat, je nutné aplikovat ACL

- Odstranění používání zastaralých protokolů např. TLS v1, FTP anonymous apod.

- Zabezpečení SNMP protokolu v rámci datového centra

- Omezení prostupu mezi subnety v rámci interní sítě

# Třetí fáze projektu – zkušební provoz

V rámci zkušebního provozu bude probíhat testování a validace veškerých dodaných technologií, migrací aplikací, aktivních prvků.

# Čtvrtá fáze projektu – ostrý provoz

Spuštění ostrého provozu infrastruktury po akceptaci dílčích částí.

Termín ostrého provozu infrastruktury bude domluven se zadavatelem, a bude písemně doloženo spuštění ostrého provozu a provedení akceptačních testů.

# Projektová dokumentace

Dokumentace bude vytvořena ve formátu PDF pro snadnou distribuci a ve formát DOCX pro snadnou editaci. Dokumentace bude tvořena strukturovaně dle jednotlivých technologických celků uvedených výše s popisem architektury systému, bezpečnostních nastavení. Schéma či topologie zapojení budou ve formátu Visio.

Dokumentace bude dále obsahovat kontakty na zpracovatele dokumentace.

Veškerá projektová dokumentace bude podkladem pro budoucí kyberbezpečnostní dokumentaci dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů a bude předána osobě pověřené kybertickou bezpečností Městského úřadu Králíky.

Veškerá informace o implementaci bezpečnostních opatření nebudou předávány jiným osobám nebo dodavatelům. Dodavatel musí zajistit bezpečnost předávaných dokumentací, tak aby nedošlo k jejich úniku před zavedením opatření, nebo v jejich průběhu.

Dodavatel není oprávněn využívat data zadavatele k žádnému jinému účelu, než k poskytování sjednaných služeb.

Dodavatel je povinen neprodleně informovat zadavatele o všech kybernetických bezpečnostních incidentech, které mohou mít dopad na poskytované služby nebo data objednatele, a spolupracovat na jejich řešení.

## Vytvoření projektové dokumentace - podklad pro implementaci

### Popis fyzické infrastruktury

Detailní specifikace fyzických komponent, včetně serverů, diskových polí, síťových aktivních prvků, záložních napájecích systémů (UPS), zálohovací infrastruktury a dalších aplikovaných technologií.

Rozmístění fyzických zařízení v datacentru (např. racková schémata, propojení kabeláže a napájení).

Požadavky na prostor, chlazení a energetickou náročnost jednotlivých komponent.

### Instalace serverů, virtuálního prostředí, systémů a aplikací

Postup instalace operačních systémů a virtualizační platformy, včetně nastavení clusterů, storage a síťových propojení.

Dokumentace systémů pro řízení přístupu do sítě (např. 802.1x) a jejich integrace s dalšími bezpečnostními nástroji.

Konfigurace systémů pro detekci anomálií v síťovém provozu, včetně podrobného popisu používaných pravidel, filtrů a analytických nástrojů.

Implementace a konfigurace systému pro centrální sběr a analýzu logů ze všech relevantních zařízení.

### Monitorování a dohled

Popis implementace nástrojů pro sledování síťového provozu (flow monitoring) a identifikaci potenciálních problémů nebo hrozeb.

Návrh monitorovacích procesů pro fyzické prvky (např. teplotní čidla, stav napájení) a aplikace nebo služby.

Definice metrik a reportů, které budou z monitorovacích systémů generovány, včetně jejich frekvence a způsobu distribuce.

### Zapracování konkrétní vstupů od Zadavatele

Přehled potřebných údajů z prostředí zadavatele, jako jsou IP adresní plány, názvoslovné konvence (naming conventions), pravidla pro správu VLAN nebo další specifické požadavky. Týká se to i dokumentace systémů třetích stran, které jsou zainteresované do této zakázky.

Vzory pro integraci s existujícími systémy zadavatele.

### Časový harmonogram projektu

Rozpracovaný časový plán přípravných prací, instalačních kroků, testování a školení.

Rozdělení časových bloků podle očekávané náročnosti (0,5–5 MD).

Specifikace kritických milníků, na které budou navázány kontrolní body a případná schvalování.

### Zálohovací strategie

Dokumentace zálohování musí být komplexní, přehledná a snadno použitelná při obnově dat. Dokumentace bude obsahovat popis zálohované infrastruktury, strategii zálohování (frekvence, typy záloh), umístění záloh, bezpečnostní opatření a postup pro obnovu dat.

Struktura dokumentace zálohování:

- Přehled zálohovaných systémů – Servery, databáze, aplikace, síťové prvky.

- Strategie zálohování

  - Frekvence záloh (denní, týdenní, měsíční).

  - Typy záloh (plná, přírůstková, rozdílová, snapshoty).

  - Retention policy (jak dlouho jsou zálohy uchovávány).

- Technologie a nástroje– Popis použitých řešení, jak aplikací tak technologií.

- Umístění záloh – Primární úložiště, offsite/cloudové lokace, air-gapped zálohy.

- Šifrování a ochrana dat – Přístupová práva, šifrování dat při přenosu a uložení dat.

- Obnova dat (Disaster Recovery Plan)

  - Postup obnovy jednotlivých systémů.

  - Testovací scénáře pro ověření obnovitelnosti.

  - Definování Recovery Time Objective (RTO) a Recovery Point Objective (RPO).

- Monitorování a notifikace – Jak se kontroluje úspěšnost záloh, kdo dostává upozornění, co se děje v případě neúspěšné zálohy.

- Historie a audit – Evidence testů obnovy a změn v zálohovací strategii.

### Zapracovaní legislativních požadavků a doporučení z GAP analýzy

V rámci GAP analýzy byla sepsána legislativní doporučení a požadavky na fungování jednotlivých technologií. Tyto požadavky byly zapracovány do popisu implementačních prací u jednotlivých technologií. V dokumentaci bude uvedeno, jak byla doporučení zapracována, termíny jejich zapracování. V opačném případě budou uvedeny důvody, proč nedošlo k zapracování doporučení.

### Ošetření nálezů z penetračních testů

V rámci penetračního testování, které bylo předmětem GAP analýzy byly zjištěny nálezy. Tyto nálezy byly specifikovány v implementační dokumentaci a zároveň opsány oblasti, který se nálezy týkají. Součástí této kapitoly dokumentace bude seznam ošetřených nálezů, které vycházejí z penetračních testů a termíny jejich ošetření. Neošetřené nálezy budou zdůvodněny.

## Projektová dokumentace skutečného provedení

Vychází z implementační dokumentace. Předaná dokumentace bude podkladem pro kyberbezpečnostní dokumentaci dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů a bude předána osobě pověřené kybertickou bezpečností Městského úřadu Králíky. Veškeré dokumentace a informace o skutečném provedení bezpečnostních opatření nebudou předávány jiným osobám nebo dodavatelům.

- Úvodní shrnutí

  - Krátký popis projektu, jeho cílů a výsledků.

  - Přehled použitých technologií, zařízení a řešení.

  - Stručné srovnání plánovaného a skutečného průběhu projektu (např. změny oproti původnímu plánu).

- Technická dokumentace fyzické infrastruktury

  - Aktualizované schéma rozmístění fyzických zařízení (servery, disková pole, síťové prvky, UPS, kabeláž).

  - Přehled sériových čísel, modelů a verzí firmware nainstalovaných zařízení.

  - Fotodokumentace instalace (např. racky, kabeláž, napájení).

- Síťová a systémová konfigurace

  - Detaily aktuální konfigurace všech síťových zařízení (např. switche, routery, firewally).

  - Finální IP adresní plán, VLAN struktura a pravidla pro řízení přístupu.

  - Konfigurace serverů a virtualizačních prostředí, včetně přidělených prostředků (CPU, RAM, storage).

  - Logická topologie sítě, včetně spojení mezi jednotlivými prvky a jejich rolí.

- Bezpečnostní a monitorovací systémy

  - Dokumentace nasazených bezpečnostních systémů (např. firewall pravidla, 802.1x konfigurace, detekce anomálií).

  - Popis implementace monitorovacích nástrojů a metrik, včetně ukázek reportů.

- Zálohování a kontinuita

  - Konfigurace zálohovacích systémů a nastavení frekvence záloh.

  - Plány obnovy

- Provozní dokumentace

  - Návody k obsluze a údržbě nasazených zařízení a systémů.

  - Postupy pro běžnou údržbu, aktualizace a řešení potenciálních problémů.

  - Plán údržby pro nasazované technologie – příklad tabulky

| Technologie | Popis zařízení/systému | Poslední aktualizace | Plánovaná aktualizace | Četnost | Popis aktualizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firewall | Centrální perimetr | 10.4.2025 |  | Čtvrtletně | Aktualizace OS a Firmware |
| Aktivní prvky | Přístupové switche | 10.4.2025 |  | Čtvrtletně | Aktualizace OS a Firmware |
| Hypervisor | Virtualizační platforma | 10.4.2025 |  | Čtvrtletně | Aktualizace OS a Firmware |
| Diskové pole | Centrální úložiště dat | 10.4.2025 |  | Čtvrtletně | Aktualizace OS a Firmware |
| Monitoring síťového provozu | Systém pro monitoring | 10.4.2025 |  | Čtvrtletně | Aktualizace OS a Firmware |

  - Kontaktní informace pro technickou podporu dodavatelů jednotlivých zařízení a technologií.

- Akceptační testy

  - Záznam výsledků všech akceptačních testů, včetně případných odchylek a jejich řešení.

  - Potvrzení splnění všech akceptačních kritérií a schválení zadavatelem.

- Výstupy z projektu

  - Seznam všech vytvořených dokumentů, reportů, přístupových údajů a licencí.

  - Přehled přístupových údajů (např. hesla, certifikáty, klíče), které byly předány zadavateli.

  - Stav všech zařízení a systémů k datu předání.

- Změnové řízení

  - Přehled všech změn oproti původnímu plánu a jejich důvody.

  - Záznam schválení změn zadavatelem.

- Závěrečné shrnutí a doporučení

  - Návrhy na budoucí zlepšení a doporučení pro další rozvoj.

  - Přehled potenciálních rizik nebo problémů, které mohou nastat v budoucnu.

# Obecné podmínky

Zaškolení administrátorů

Nabídková cena obsahuje náklady na školení administrátorů / správců v nezbytně nutném rozsahu. Školení proběhne v prostorách Zadavatele v rozsahu 4 MD za každou technologickou oblast:

- Detekce síťového provozu,

- Servery a diskové pole

- Centrální úložiště logů,

- Testování zranitelností

Ze školení zadavatele bude proveden záznam o jeho průběhu a termínu konání, který bude předán zadavateli.

Stručné shrnutí požadovaných parametrů dodávky

Dodávka poptávaných komponent včetně odpovídajícího počtu licencí

Součástí dodávky bude potřebný instalační a propojovací materiálu (propojovací kabely datové i napájecí, potřebné moduly do switchů, police apod.)

Instalace / konfigurace / implementace / migrace

Zapojení, upgrade a migrace fyzických serverů / storage

Zapojení a konfigurace UPS

Zapojení a konfigurace NAS

Upgrade a migrace VM virtuálních serverů

Migrace aplikací třetích stran na nové VM – viz. tabulka 2.3.7.3 a 2.3.7.4

Školení administrátorů

Instalace a zprovoznění systémů pro monitoring datového provozu a detekci anomálii (ADS)

Zvýšení dostupnosti síťových služeb

  - Testy zranitelností v průběhu implementace pro zajištění vysoké míry zabezpečení

    - Zabezpečení ethernetové sítě

    - Topologie sítě

    - Uživatelské stanice

    - Microsoft Active Directory

    - Zranitelnosti

    - Ostatní

  - Práce spojené s mitigací nálezů z testů zranitelnosti během implementace

  - Zapojení, instalace a migrace UTM Firewallu v DC

  - Doplnění konfigurace přepínání VLAN pro přepínání rádiového spoje na druhou budovu Městského úřadu Králíky

Zapojení, instalace, konfigurace switchů ve stávajících lokalitách

Zapojeni, instalace, konfigurace switchů v nových lokalitách

  - Integrace systémů NAC, ADS

Instalace a konfigurace dohledového systému, konfigurace politik pro automatické řízení bezpečnosti při zjištěných incidentech, průběžná konfigurace nastavení filtrů a alertování, vytváření vlastních pravidel pro automatizaci

Instalace, zprovoznění, otestovaní a vyhodnocení systému na testování zranitelností

Zprovoznění a vyladění úložiště logů, průběžná změna konfigurace, nastavení alertování, nastavení treshholdů, konfigurace politik a automatického vyhodnocování potencionálních incidentů.

Implementace nástroje pro bezpečný přístup k informacím

  - Zprovoznění, konfigurace, propojení se stávajícím prostředím

  - Konfigurace zabezpečení včetně MFA

  - Zprovoznění, konfigurace a migrace dalších cloudových aplikací (teamová spolupráce, plánování projektů, automatizace/elektronizace firemních procesů, interní aplikace intranetu atd.)

Zajištění koordinace všech zúčastněných stran a dodavatelů technologií

Implementační dokumentace

Dokumentace skutečného provedení

Veškeré sdílení informací, dokumentací a další budou předávány dodavatelem zadavateli v bezpečné šifrované komunikaci.

# Harmonogram projektu

## Časový přehled plnění projektu

Dnem začátku plnění je den podpisu smlouvy, čas T0.

| Fáze | Činnosti | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze projektu 1 |  |  |
| Dodávka HW a SW | Kompletní dodávka hardware a software, zahoření a základní konfigurací nových serverů, diskových polí, zálohovací sever, zálohovací úložiště a ostatních technologií. Součástí jsou též licence a pomocný materiál nutný pro zapojení do stávajícího datového centra | T0 + 5 týdnů |
| Vytvoření implementační dokumentace | Vytvoření implementační dokumentace dle ZD | T0 + 5 týdnů |
| Převzetí 1. Fáze (T1) | Převzetí 1. Fáze |  |
| Fáze projektu 2 |  |  |
| Implementace | Migrace serverů, dat, aplikací, služeb Active directory, DNS a DHCP služeb na nové servery, revize a zabezpečení domény. Implementace aktivních prvků řízení přístupu do sítě, monitoring provozní a detekce síťových anomálií | T1 + 9 týdnů |
| Převzetí 2. Fáze (T2) |  |  |
| Fáze projektu 3 |  |  |
| Zkušební provoz | Testovací provoz všech součástí infrastruktury. | T2 + 2 týdny |
| Dokumentace a školení | Předání dokumentace skutečného provedení a dokumentace o zaškolení administrátorů. | Do 30. 4. 2026 |
| Akceptace infrastruktury a jejích dílčí součástí | odstranění nedostatků z penetračních testů, akceptace jednotlivých částí projektu. | Do 30. 4. 2026 |
| Převzetí 3. Fáze |  |  |
| Fáze projektu 4 |  |  |
| Ostrý provoz | Spuštění ostrého provozu infrastruktury po akceptaci dílčích částí | Od 30. 4. 2026 |

# Akceptační testy

Tato kapitola slouží jako podklad pro akceptační testy pro jednotlivé technologické celky projektu a je podkladem pro finální předání celého projektu. Akceptační protokoly budou součástí vedení kyberbezpečnostní dokumentace dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů a budou předány osobě pověřené kybertickou bezpečností Městského úřadu Králíky. Akceptační protokoly budou obsahovat termíny jejich provedení.

.

## Akceptační protokol aktivních prvků

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola fyzického umístění | Vizuální kontrola. Umístění zařízení do rozvaděčů. Je provedeno řádné fyzické označení všech zařízení dle jmenné konvence. | ANO / NE |  |
| Kontrola infrastrukturního propojení (uplinky) | Vizuální kontrola. Propojení (uplinky) jednotlivých zařízení je provedeno dle ZD. Je provedeno řádné fyzické označení všech propojů (uplinků). | ANO / NE |  |
| Kontrola napájení zařízení | Vizuální kontrola. Napájení zařízení je dle požadavků ZD. Přívodní napájecí kabely jsou řádně fyzicky označeny štítkem identifikujícím napájené zařízení. | ANO / NE |  |
| Kontrola verze OS (firmware) | Kontrola z CLI. Firmware v rámci jednotlivých zařízení je sjednocený na poslední STABLE / doporučovanou verzi. | ANO / NE |  |
| Kontrola IP adresace | Kontrola z CLI. Adresace jednotlivých VLAN sítí a terminace jejich SVI rozhraní je provedena dle ZD. Kontrola specifických VLAN – L2 transportní VLAN, VLAN terminované na FW dle ZD. | ANO / NE |  |
| Kontrola přístupových pravidel pro jednotlivé VLAN sítě (ACL) | Kontrola z CLI. Je provedena kontrola přístupových pravidel (ACL záznamů pro jednotlivé VLAN) dle ZD. | ANO / NE |  |
| Redundance CORE přepínačů | Vizuální kontrola toho, že CORE přepínače jsou připojeny na separátních napájecích okruzích. Odpojením jednoho ze zdrojů od elektrického napájení nedojde k výpadku zařízení připojených k ATS. | ANO / NE |  |
| Přihlášení přes SSH – oprávněné. | Test bude proveden kontrolou úspěšného přihlášení uživatele s definovaným administrátorským profilem z povolené IP adresy pomocí protokolu SSH. Uživatel se úspěšně přihlásí a přepne do konfiguračního módu. | ANO / NE |  |
| Přihlášení přes SSH – nepovolená IP adresa | Test bude proveden kontrolou neúspěšného přihlášení uživatele s definovaným administrátorským profilem z nepovolené IP adresy pomocí protokolu SSH. Uživatel se nepřihlásí na firewall. | ANO / NE |  |
| Synchronizace času | Kontrola správného s NTP serverem synchronizovaného data a času na všech aktivních prvcích. | ANO / NE |  |
| Funkčnost err-disable | Při vyvolání poruchového stavu (záměrnou chybnou konfigurací) dojde k deaktivaci libovolného portu do err-disable stavu. Po xx minutách dojde k automatické aktivaci portu. | ANO / NE |  |

## Akceptační protokol implementace ověřování 802.1X

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalace | Kontrola instalace nástroje pro ověřování 802.1X | ANO / NE |  |
| Komunikace | Ověření komunikace nástroje s aktivními prvky a RADIUS pro ověřování zařízení a uživatelů | ANO / NE |  |
| RADIUS failover | Ověření RADIUS failover komunikace | ANO / NE |  |
| Přihlášení do sítě EAP-TLS – oprávněné + přihlášení uživatele | Tento test bude proveden kontrolou úspěšného přihlášení stanice (korporátní PC v nové doméně) s nastaveným suplikantem pro ověřování certifikátem a validním certifikátem. Kontrola stavu autentizace na portu přepínače | ANO / NE |  |
| Přihlášení do sítě MAB - oprávněné | Tento test bude proveden kontrolou úspěšného přihlášení tiskárny s definovaným profilem na NPS serveru. Kontrola stavu autentizace na portu přepínače | ANO / NE |  |
| Přihlášení do sítě EAP-TLS – neoprávněné | Tento test bude proveden kontrolou neúspěšného přihlášení stanice se správně nastaveným suplikantem pro ověřování pomocí certifikátu, ale s neplatným certifikátem (revokovaným na CA). | ANO / NE |  |
| Přihlášení do sítě MAB - neoprávněné | Tento test bude proveden kontrolou neúspěšného přihlášení tiskárny s nedefinovaným profilem na NPS serveru. | ANO / NE |  |
| MAC Baypass | Ověření MAC-base bypass autentizace |  |  |
| Log management | Ověření napojení na centrální log management | ANO / NE |  |

## Akceptační protokol virtualizace datového centra

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Správné fyzické umístění | Vizuální kontrola. Umístění zařízení do rozvaděčů. Je provedeno fyzické označení všech zařízení dle jmenné konvence. | ANO / NE |  |
| Kontrola aktuálnosti firmware serverů | Všechny firmware, BIOS a ovladače jsou na poslední stabilní vydané verzi? | ANO / NE |  |
| Přístupy | Pro přístup se používají hesla dle dokumentace, přístup je pouze skrze šifrované připojení | ANO / NE |  |
| Notifikace | Nastavení notifikací v případě problému serveru, test emailové notifikace | ANO / NE |  |
| Kontrola alertů | Ověření, že server na sobě nemá žádné aktivní alerty | ANO / NE |  |
| Napájení | Zdroje serveru jsou připojené redundantně, každý na jinou napájecí větev? | ANO / NE |  |
| Síťová konektivita | Servery jsou redundantně připojené do aktivních prvků dle dokumentace. Po odpojení jedné větve nedochází ke ztrátě komunikace? | ANO / NE |  |
| HW Konfigurace | Odpovídá HW konfigurace zadávací dokumentaci? | ANO / NE |  |

## Akceptační protokol diskových polí a SAN infrastruktury

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola aktuálnosti firmware | Aktuální firmware disků, controllerů, zdrojů | ANO / NE |  |
| Přístupy | Pro přístup se používají hesla dle dokumentace, přístup je pouze skrze šifrované připojení | ANO / NE |  |
| Konfigurace RAID | Kontrola nastavení RAID svazků dle dokumentace | ANO / NE |  |
| Napájení | Zdroje pole jsou připojené redundantně, každý na jinou napájecí větev | ANO / NE |  |
| Síťová konektivita | Pole je redundantně připojené do aktivních prvků dle dokumentace. Po odpojení jedné větve nedochází ke ztrátě komunikace | ANO / NE |  |
| HW Konfigurace | Odpovídá HW konfigurace zadávací dokumentaci? | ANO / NE |  |

## Akceptační protokol virtualizace datového centra

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola nastavení Hypervisor | Instalovaná poslední stabilní verze, nastavení dle best practise | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní role | Existence všech bezpečnostních rolí na Hypervisor | ANO / NE |  |
| Zařazení do uživatelských rolí | Správné zařazení uživatelů do bezpečnostních rolí na Hypervisor dle dokumentace. | ANO / NE |  |
| Hypervisor zabezpečení | Na Hypervisor se přihlásíme postupně účty se sníženým oprávněním a testujeme, zdali se uživatel nedostane mimo vymezená práva. | ANO / NE |  |
| Kontrola nastavení management virtualizace | Instalovaná poslední stabilní verze, nastavené High Availability, přidání identity source, vytvořené template pro instalaci serverů, nastavení Update Manager na automatické stahování updatů a notifikace | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní role | Existence všech bezpečnostních rolí | ANO / NE |  |
| Zařazení do uživatelských rolí | Správné zařazení uživatelů do bezpečnostních rolí dle dokumentace. | ANO / NE |  |
| Konfigurace virtuálních switchů | Testovací virtuálku postupně připojíme do všech VLAN sítí a otestujeme komunikaci vzhledem ke gateway | ANO / NE |  |
| Virtuální switche | Fyzické odpojení jednoho LAN kabelu a otestování komunikace pro všechny VLAN | ANO / NE |  |
| Konfigurace iSCSI svazků | Kontrola nastavení a viditelnost svazků dle dokumentace na diskovém poli | ANO / NE |  |
| Cluster High Availability | Po odpojení všech LAN kabelů od jednoho hostitele dojde k nastartování VM na zbylých hostitelích | ANO / NE |  |
| SAN multipath | Fyzické odpojení jednoho SAN twinaxu ze serveru. Nesmí dojít k žádnému výpadku konektivity na pole. | ANO / NE |  |

## Akceptační testy doménových serverů

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpadek DC | Vypnutím SRV-DC1 nedošlo k problémům s překladem adresy na jméno a jména na adresu. | ANO / NE |  |
| Replikace | Všechny řadiče jsou schopny provádět replikace s ostatními řadiči. | ANO / NE |  |
| Sdílené adresáře SYSVOL | Všechny řadiče mají vytvořen adesář SYSVOL. | ANO / NE |  |
| Funkčnost AD | Všechny výstupy z „dcdiag /test:CheckSecurityError“ neobsahují chyby, které zabraňují správnému fungování doménových řadičů a AD. | ANO / NE |  |
| Test DNS | Všechny výstupy z „dcdiag /test:dns“ neobsahují chyby, které zabraňují správnému fungování doménových řadičů a AD. | ANO / NE |  |
| Test AD | Všechny výstupy z „dcdiag/v“ neobsahují chyby, které zabraňují správnému fungování doménových řadičů a AD. | ANO / NE |  |
| Test AD | Všechny výstupy z „dcdiag/q“ neobsahují chyby, které zabraňují správnému fungování doménových řadičů a AD. | ANO / NE |  |
| Test AD | Všechny výstupy z „repadmin /replsum“ neobsahují chyby, které zabraňují správnému fungování doménových řadičů a AD. | ANO / NE |  |
| DFS replikace | Event Viewer v sekci DFS Replication neobsahuje závažné chyby zabraňující správnému fungová AD. | ANO / NE |  |
| DHCP Role | Na obou DC je nainstalována role DHCP, oba servery jsou autorizovány, nastaveny serverové OPTIONS? | ANO / NE |  |
| Scope and Options | Pro rozsahy, které mají mít adresy přidělovány dynamicky jsou vytvořeny odpovídající Scopes a ScopeOptions? |  |  |
| DHCP Failover | Pro všechny Scopes je nakonfigurována funkcionalita DHCP faiover dle dokumentace. |  |  |
| Otestování funcionality DHCP | Adresy všech SCOPES jsou přidělovány, funcionalita DHCP faiover je otestována? |  |  |
| Internet DNS | Na obou DNS funguje resolvování internetových doménových jmen | ANO / NE |  |
| Aging | Funkcionalita Aging je nakonfigurována a funkční? |  |  |
| Scavenging | Funkcionalita Scavenging je nakonfigurována a funkční? |  |  |

| Členství v doméně | Všechny nové servery Windows se nacházejí v doméně zadavetele, kromě serverů uvedených v tabulce „Servery mimo doménu“ v zadávací dokumentaci. | ANO / NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Členství v doméně | Všechny nové stanice Windows se nacházejí v doméně zadavatele. | ANO / NE |  |
| Jmenné konvence | Všechny nové servery maji název dle instrukcí uvedených v tabulce „Jmenná konvence“ a „IP adresní plán nový“ v zadávací dokumentaci. | ANO / NE |  |
| Jmenné konvence | Všechny nové servery maji přidělenu adresu dle tabulky„IP adresní plán nový“ v zadávací dokumentaci. | ANO / NE |  |
| Users | Active direcory obsahuje uživatelské účty uvedené v tabulce „Uživateské účty“ v zadávací dokumentaci. | ANO / NE |  |
| Groups | Active direcory obsahuje skupiny přístupu uvedené v tabulce „Groups – uživatelé“ v zadávací dokumentaci. | ANO / NE |  |
| DHCP Failover | Vypnutím SRV-DC1 nedošlo k problémům s přidělováním a obnovováním adres koncovým zařízením. | ANO / NE |  |

## Akceptační testy aplikačních serverů

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola instalace rolí | Kontrola nainstalovaných rolí na daném serveru, zdali odpovídají dokumentaci | ANO / NE |  |
| Členství v doméně | Je server členem domény? | ANO / NE |  |
| Kontrola oprávnění | Kontrola konfigurace oprávnění pro správné role uživatelů, služeb a servisních účtů dle dokumentace | ANO / NE |  |
| Kontrola provozovaných aplikací | Kontrola funkčnosti aplikace na serveru z hlediska dostupnosti všech služeb | ANO / NE |  |
| Kontrola databázového serveru | Databáze jsou umístěny na dedikovaném a datovém disku a defaultní umístění pro nové DB je nastaveno na tento disk? Jsou nastaveny maintenance tasky pro údržbu databází? | ANO / NE |  |
| Kontrola napojení na monitoring | Je napojen server na monitoring? | ANO / NE |  |
| Kontrola zálohování | Je správně konfigurována úloha pro zálohování? | ANO / NE |  |

## Akceptační testy monitoringu síťového provozu

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalace a konfigurace | Server je korektně zapojen dle ZD, správně konfigurovány SPAN porty, zrcadlený provoz je směrován do zařízení, porty jsou konfigurovány dle best practise výrobce | ANO / NE |  |
| Integrace s infrastrukturou | Systém je integrován s Active Directory a dalšími prvky infrastruktury | ANO / NE |  |
| Topologie | Systém zobrazí síťovou topologii včetně všech podsítí | ANO / NE |  |
| Kontrola detekce | Systém detekuje všechny požadované anomálie a problémy dle mittre attack tabulky a další definované v ZD | ANO / NE |  |
| Test detekce | Systém detekuje uměle vyvolaný port scan na uživatelské podsíti | ANO / NE |  |
| Výkonost | Systém zpracovává požadovaný datový tok bez ztráty paketů | ANO / NE |  |
| Reportování | Systém reportuje a alertuje požadované stavy, reportuje akuální problémy na email | ANO / NE |  |
| Auditování | Systém audituje důležité aktivity v systému | ANO / NE |  |
| Aktualizace | Systém pravidelně aktualizuje databázi zranitelností, signatur a detekcí z online zdrojů | ANO / NE |  |
| Implementace provozního monitoringu | Ověření implementace nástroje pro provozní monitoring | ANO / NE |  |
| Konfigurace | Ověření konfigurace provozního monitoringu dle dokumentace | ANO / NE |  |
| Napojení na systémy | Ověření připojení systému aktivních prvků, serverů, virtualizační platformy, napájení | ANO / NE |  |
| Notifikace | Kontrola konfigurace automatických notifikací, notifikačních pravidel, test emailového upozornění | ANO / NE |  |
| Alerty | Kontrola konfigurace alertování dle zadávací dokumentace | ANO / NE |  |
| Metriky | Kontrola funkčnosti metrik sledovaných parametrů konkrétních zařízení (CPU, využití portů na aktivních prvcích…) | ANO / NE |  |
| Audit log | Kontrola funkčního auditního logu provozního monitoringu | ANO / NE |  |
| Zálohování | Kontrola zálohování konfigurace provozního monitoringu | ANO / NE |  |

## Akceptační protokol testování zranitelností

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástroj na testování | Implementovaný nástroj na testování zranitelností | ANO / NE |  |
| Funkce nástroj | Funkce odpovídají požadavkům v ZD | ANO / NE |  |
| Testy | Proběhly všechny fáze implementačního testování dle ZD | ANO / NE |  |
| Zařízení | Byla otestována veškerá zařízení připojená v síti | ANO / NE |  |
| Detekce | Byly detekovány druhy OS, typy zařízení a CVE zranitelnosti | ANO / NE |  |
| Výstupy | Výstupy testu zranitelností byly poskytnuty v souladu se ZD | ANO / NE |  |
| Řešení | Součástí výstupů jsou i možná řešení daných problémů | ANO / NE |  |
| Fáze testování | Proběhly všechny testy zranitelností dle fází popsaných v ZD | ANO / NE |  |

## Akceptační test dokumentace

| Název testu | Postup ověření | Výsledek | Výhrady |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementační dokumentace | Kontrola implementační dokumentace dle parametrů v zadávací dokumentaci | ANO / NE |  |
| Dokumentace skutečného stavu | Kontrola dokumentace skutečného stavu dle parametrů v zadávací dokumentaci | ANO / NE |  |
| Formát | Kontrola dostupnosti dokumentací ve formátu PDF, DOCX a Visio. |  |  |
| Kontrola úplnosti | Kontrola přítomnosti všech systémů, zařízení, technologií a aplikací v dokumentaci | ANO / NE |  |
| Kontrola visuálních diagramů | Kontrola všech schémat zapojení, propojů a dalších grafických prvků v dokumentaci | ANO / NE |  |
| Kontrola postupů | Kontrola přítomnosti všech postupů pro zajištění kontinuity dle zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že dodavatel       nabízí služby, které budou zcela v souladu a přesně dle technických a obchodních podmínek zde uvedených, dále prohlašuje, že v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce realizuje předmět zakázky přesně dle technických a obchodních podmínek zde a v ostatních přílohách zadávací dokumentace uvedených.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)