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KUPNÍ SMLOUVA
Evidenční číslo smlouvy u Kupujícího: ___________
Evidenční číslo smlouvy u Prodávajícího: ___________
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), (dále také „Smlouva“)
1. Smluvní strany

1.1. Kupující:

Moravskoslezský energetický klastr, o.s.
se sídlem Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava - Poruba 
IČ: 265 80 845, DIČ: CZ26580845
Sdružení jednající jménem:
Ing. Zdeněk Duba, prezident





Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel
Sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/73370/08-R

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5020017996/5500 
(dále také jako „Kupující“)
1.2. Prodávající:
………………………………………..
se sídlem ………………………………
IČ: ……………….., DIČ: ………………………
Zastoupen:
…………………………………..


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ………….., oddíl ………, vložka …………
Bankovní spojení: ………………………, číslo účtu: ……………………
(dále také jako „Prodávající“)
2. Preambule
2.1. Kupující je nositelem projektu spolufinancovaného z OPPI, SPOLUPRÁCE – Klastry (Výzva II. – pokračování), Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit.

2.2. Kupující hodlá realizovat dodávku a montáž parní jednostupňové protitlaké turbíny a asynchronního elektrického generátoru. 

2.3. Předmětem smlouvy je dodání zařízení v kompaktním provedení integrované na společném ocelovém rámu a jako takové bylo připraveno ke kotvení na připravený betonový základ. Součástí předmětu plnění je taktéž vyhotovení betonového základu pod parní turbínu s generátorem, pomocné montážní konstrukce a mechanismy pro usazení a montáž zařízení. Dodaný celek musí být vybaven tak, aby byl schopen trvalého provozu parametry páry. Předmět smlouvy je blíže specifikován v technické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.4. Prodávající předložil kupujícímu na základě vyhlášeného výběrového řízení a zadávací dokumentace nabídku. Kupující se rozhodl na základě výsledku výběrového řízení pro realizaci stavby dle nabídky Prodávajícího. 
3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat funkční předmět koupě dle přílohy č. 1 smlouvy a dle nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy, dále v souladu s podmínkami a termíny Smlouvy a v souladu s platnými českými technickými normami, předpisy a zákony ČR. Prodávající dodá předmět smlouvy v dobré jakosti tak, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně a spolehlivě pracující předmět smlouvy odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití.

3.2. Předmět smlouvy zahrnuje plnění, které realizuje Prodávající sám a/nebo prostřednictvím svých smluvních dodavatelů. Prodávající však za splnění závazků svých smluvních dodavatelů zodpovídá v plném rozsahu. 
3.3. Předmětem smlouvy je dodání zařízení v kompaktním provedení integrované na společném ocelovém rámu a jako takové bylo připraveno ke kotvení na připravený betonový základ. Součástí předmětu plnění je taktéž vyhotovení betonového základu pod parní turbínu s generátorem, pomocné montážní konstrukce a mechanismy pro usazení a montáž zařízení. Dodaný celek musí být vybaven tak, aby byl schopen trvalého provozu parametry páry. Předmět smlouvy je blíže specifikován v technické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.4. Uvedené parametry je nutné chápat jako standard, který musí být splněn. Vylepšení kvalitativních parametrů není na závadu.

3.5. Obě smluvní strany se zavazují ke spolupráci při realizaci tohoto předmětu smlouvy v rozsahu dle dalších ustanovení této Smlouvy.
4. Místo plnění

4.1. Místem plnění pro provedení předmětu smlouvy dle této Smlouvy je ……………………………… (bude se jednat o lokaci v Moravskoslezském kraji, konkrétní místo bude doplněno Zadavatelem před podpisem smlouvy). 
4.2. Kupující předá staveniště Prodávajícímu na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Staveniště musí být předáno ve stavu, který zaručuje montážní práce bez ohrožení pracovníků v souladu s předpisy BOZP, a to nejpozději ke dni, v němž má být započato s montáží. Kupující je povinen seznámit pracovníky Prodávajícího s možnými místy a zdroji ohrožení. Seznámení pracovníků Prodávajícího se zásadami BOZP vyplývajícími z prováděné činnosti Prodávajícího zajistí Prodávající.
5. Termíny plnění

5.1. Předpokládaný termín zahájení plnění:




srpen 2014 
Prodávající dokončí a předá předmět smlouvy (objekt) nejpozději do:
31.12.2014
5.2. Předmět smlouvy dle předmětu Smlouvy bude proveden dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
5.3. Podmínkou pro dodržení harmonogramu dle předcházejícího odstavce této Smlouvy je předání staveniště v předpokládaném termínu zahájení plnění a dále potřebná souhlasná stanoviska a povolení příslušných orgánů státní správy a jiná stanoviska či vyjádření v souladu s platnými právními předpisy ČR. V případě, že lhůta pro vydání souhlasných stanovisek či vyjádření bude prodloužena a/nebo staveniště bude předáno v pozdějším termínu, posouvají se termíny plnění uvedené v harmonogramu a závazné pro Prodávajícího o každý den tohoto prodloužení.
6. Cena za předmět smlouvy, fakturace a plnění 

6.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za předmět smlouvy charakterizovaný v článku 3, této smlouvy na částce ……………………,- Kč bez daně z přidané hodnoty (slovy: …………………………). K této ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. Kupní cena je stanovena na základě výběrového řízení a je považována za nejvyšší přípustnou a nepřekročitelnou.
6.2. Předmět plnění uhradí kupující na základě faktur vystavených Prodávajícím.

6.3. Faktura může být Prodávajícím vystavena až po konečném předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků. 

6.4. Úhrada faktury bude provedena do 14 dnů od obdržení faktury. 

6.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále registrační číslo projektu ……………………. a název projektu „SPOLUPRÁCE – Klastry (Výzva II. – pokračování), Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6.6. Faktura se má za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího. 

6.7. Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty v České republice a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo ……………………….. Smluvní strany se zavazují, že po dobu účinnosti této smlouvy oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně každou podstatnou změnu v údajích týkajících se registrace k dani z přidané hodnoty, a to nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne provedení takové změny u příslušného finančního úřadu. Pro případ porušení této povinnosti se smluvní strany zavazují nahradit druhé smluvní straně peněžní formou škodu, která jí v důsledku porušení této povinnosti vznikne.

7. Stavební deník

7.1. Prodávající je povinen vést stavební deník, který předá Kupujícímu v den předání předmětu smlouvy. Stavební deník vede ode dne převzetí staveniště Prodávající. Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, popř. vadách, odchylkách od projektové dokumentace a jiných skutečnostech rozhodných pro plnění Smlouvy. Během doby, po kterou se v místě plnění předmětu smlouvy pracuje, musí být deník přístupný oprávněným osobám. Stránky deníku budou číslovány a nesmí být z deníku vytrženy nebo do něj vloženy.

7.2. Stavební deník bude Prodávajícím předkládán Kupujícímu na jeho výzvu ke kontrole a záznamům. Provedenou kontrolu stavebního deníku potvrdí oprávněný zástupce Kupujícího svým podpisem ve stavebním deníku.
7.3. Pokud má smluvní strana výhrady k obsahu zápisu ve stavebním deníku, připojí své stanovisko k tomuto zápisu nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy protistrana učinila zápis v deníku.

7.4. Kupující je povinen organizovat na staveništi nejméně 1x měsíčně kontrolní dny průběhu zhotovování předmětu smlouvy za účasti oprávněného zástupce Prodávajícího. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Prodávající povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.5. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno
v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
8. Splnění a předání předmětu smlouvy
8.1. Prodávající splní svou povinnost provést předmět smlouvy tak, že řádně a kvalitně zhotoví předmět smlouvy podle předmětu Smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění předmětu smlouvy je předání všech písemných dokumentů souvisejících s řádným provedením předmětu smlouvy Kupujícímu, které je povinen Prodávající zpracovávat, a to buď jejich originálů a/nebo fotokopií.

8.2. Kupující je povinen řádně a kvalitně provedené předmět smlouvy podle této Smlouvy převzít.

8.3. Provedený předmět smlouvy podle odstavce 3.2. této Smlouvy Prodávající předá Kupujícímu na základě písemného protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Kupující není povinen předmět smlouvy podle odstavce 3.2. této Smlouvy na základě protokolu převzít, jestliže předmět smlouvy není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící bezpečnému užívání a provozování předmětu smlouvy. Jestliže se Kupující rozhodne nedokončené předmět smlouvy převzít nebo převzít předmět smlouvy s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Prodávajícím, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání Prodávajícím Kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu k uhrazení předmětu koupě až po odstranění všech vad a nedodělků.
9. Jakost předmětu smlouvy a záruka

9.1. Záruka na provedené práce Prodávajícím u předmětu smlouvy podle odstavce 3.2. se poskytuje v délce 48 měsíců od uvedení předmětu smlouvy do trvalého provozu. Po dobu záruky Prodávající zajistí odstranění všech závad na své náklady nejpozději do 96 hodin od nahlášení Kupujícím.
9.2. Záruka na dodávku veškerého použitého materiálu a zboží pro zhotovení předmětu smlouvy podle odstavce 3.2. této Smlouvy se sjednává za stejných záručních podmínek, jaké poskytují dodavatelé Prodávajícího. Prodávající zabezpečí bezplatně veškerý nezbytný servis spojený s vyřízením reklamace.
9.3. V průběhu záruky za jakost předmětu smlouvy bude mít předmět smlouvy vlastnosti vyplývající z této Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití předmětu smlouvy ke stanovenému účelu.
9.4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním předmětu smlouvy v rozporu s jeho určením nebo jeho zatěžováním nad projektované konstrukční parametry a na závady vzniklé použitím nevhodného materiálu, na jehož použití přes upozornění Prodávajícího Kupující trval. Dále se záruka nevztahuje na škody způsobené užíváním předmětu smlouvy klasifikovatelným jako vandalismus.

9.5. Platnost záruky předpokládá dodržení technických podmínek provozu a provádění pravidelné údržby.

9.6. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny, jak se projevují.

10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10.1. Jestliže Prodávající nedokončí předmět smlouvy nebo některou jeho etapu podle odstavce 3.2. této Smlouvy v termínu dle článku 5. této Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nerealizované části předmětu smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
10.2. Jestliže Kupující neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen Kupující uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
10.3. V případě, že Prodávající v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady dle bodu 9.1 této Smlouvy, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.4. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody. Výše náhrady škody není omezena. 

10.5. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu do 30 dnů po jejím uplatnění Kupujícím.
11. Vyšší moc

11.1. Prodávající není vystaven smluvním pokutám, náhradě škody nebo odstoupení od Smlouvy, jestliže jeho zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle Smlouvy je výsledkem případu vyšší moci. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují se dotčené termíny o dobu jejího trvání.

11.2. Za okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka.

11.3. Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má smluvní strana vliv, zpoždění dodávek a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

11.4. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí prodávající neprodleně Kupujícího o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Ta strana, která se dovolává okolnosti vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu vystaveném příslušnými úřady. Prodávající pokračuje v plnění svých závazků podle Smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší moci na plnění Smlouvy.

11.5. V případě, že vyšší moc trvá déle než jeden (1) kalendářní měsíc a prokazatelně brání dokončení předmětu smlouvy, je každá ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

12. Oprávnění zástupci smluvních stran

12.1. Oprávněnými zástupci Kupujícího: 

jsou:

Při provádění předmětu smlouvy a ve věcech technických, smluvních a obchodně-ekonomických:

· Ing. Jan Poledník, mobil 737 286 065, mail: j.polednik@msek.cz
· Ing. Lukáš Kučera, mobil 605 504 340, mail: l.kucera@msdk.cz

12.2. Oprávněnými zástupci Prodávajícího: 

jsou:

Při provádění předmětu smlouvy, ve věcech technických, smluvních a obchodně-ekonomických:

· ………………….., mobil …………………, mail: ……………………….
12.3. Veškerá oznámení a doručování podle této Smlouvy se provádí v písemné formě a může být uskutečněno osobním předáním oproti podpisu, prostřednictví kurýra, elektronicky e-mailem, a/nebo poštou na výše uvedené kontaktní adresy oprávněných zástupců smluvních stran. 

12.4. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny kontaktních adres smluvních stran a/nebo kontaktů oprávněných zástupců smluvních stran, se budou bez prodlení o této skutečnosti navzájem informovat.
13. Ostatní ujednání

13.1. Kupující prohlašuje, že před zahájením prací budou zajištěna všechna potřebná povolení a vyjádření, případně jiná písemná dokumentace nutná k provedení předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje respektovat podmínky vydané v těchto povoleních, vyjádřeních či rozhodnutích.

13.2. Kupující je oprávněn sledovat u Prodávajícího průběh prací, jakost předmětu smlouvy a plnění smluvních podmínek.
13.3. Prodávající prokazatelně zajistí zaškolení pracovníků Kupujícího v potřebném rozsahu.

13.4. Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.

13.5. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Kupujícího dnem konečného zaplacení smluvní ceny.

13.6. Kupující umožní prodávajícímu bezplatné připojení na elektrické napětí 220V pro montážní nářadí.

13.7. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na Kupujícího dnem protokolárního předání předmětu smlouvy.

13.8. Prodávající zodpovídá za dodržování všech bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů, zejména při manipulaci s ropnými látkami. 
13.9. Pracovníci Prodávajícího budou trvale označeni vizitkami firmy. 
13.10. Pracovníci Prodávajícího se nesmí pohybovat po jiných částech areálu Kupujícího mimo prostor související s realizací předmětu smlouvy.

13.11. Prodávající je oprávněn po dobu realizace předmětu smlouvy označit místo plnění informační tabulí o maximální velikosti 2 x 1,3 m s uvedením informace, že Prodávající předmět smlouvy provádí a s uvedením loga a identifikačních údajů ohledně osoby Prodávajícího. 

13.12. Prodávající je oprávněn po předání a převzetí předmětu smlouvy trvale označit předmět smlouvy informační tabulí o maximální velikosti 1 x 0,6 m s uvedením informace, že Prodávající předmět smlouvy provedl a s uvedením loga a identifikačních údajů ohledně osoby Prodávajícího.

13.13. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je Prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen uchovat doklady a účetní záznamy související se zakázkou do 31. 12. 2026.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není v této Smlouvě výslovně dohodnuta, jakož i vlastnosti předmětu smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

14.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této Smlouvě.
14.3. Veškeré informace uvedené v této Smlouvě označují smluvní strany za důvěrné. Povinnost ochrany důvěrných informací se vztahuje, jak na období trvání této Smlouvy, tak i na období po ukončení její platnosti. Povinnost ochrany důvěrných informací zaniká automaticky po uplynutí pěti let po ukončení platnosti Smlouvy. Smluvní strany zodpovídají za dodržování povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích i za své zaměstnance a případně za subjekty, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

14.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Kupujícího a Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Prodávajícího.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží Kupující a jedno vyhotovení obdrží Prodávající.

14.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděny pouze formou chronologicky číslovaných písemných dodatků k této Smlouvě.
14.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

· Příloha č. 1 technická dokumentace (bude doplněno před podpisem smlouvy – viz příloha č. 6 ZD) 
· Příloha č. 2 časový harmonogram plnění
14.8. V otázkách touto Smlouvou neupravených se smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě, dne ………………………….
V …………………., dne ………………………
Za Kupujícího:
Za Prodávajícího:

Moravskoslezský energetický klastr, o. s.
………………………..

______________________________
______________________________


Ing. Zdeněk Duba
………………………….

prezident
 


______________________________



Ing. Jan poledník



Výkonný ředitel
Příloha č.1 (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace)
Technická specifikace plnění

Příloha č.2

Časový harmonogram plnění
MENERGO a.s.

Sídlo:
Provozovna:


Nádražní 731/165
Hlávkova 6
+420 776 11 88 99
IČ: 286 38 298, DIČ:CZ 286 38 298, Bankovní spojení: 5758666001/5500

Ostrava, Přívoz
Ostrava, Přívoz
menergo@menergo.cz
Společnost je zapsána do OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4362.

PSČ 702 00
PSČ 702 00
www.menergo.cz
Výše základního kapitálu je 2.000.000,-Kč.
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