## Část 1
ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
III/4179 Blažovice, okružní křižovatka
Předpokládané zahájení stavebních prací: | srpen 2019
Předpokládané dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2019
Rok | 2019
Měsíc | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
Týden | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
SO 102b MÍSTNÍ KOMUNIKACE - OBEC
1 Zemní práce | bar: 8 32 to 9 36
2 Základy | bar: 8 35 to 9 36
21 Úprava podloží a základ. spáry | bar: 8 35 to 10 40
5 Komunikace | bar: 9 36 to 11 45
8 Trubní vedení | bar: 10 41
9 Ostatní konstrukce a práce | bar: 8 35 to 11 47
91 Doplňující práce na komunikaci | bar: 8 35 to 11 48
SO 103 CHODNÍKY A VJEZDY
1 Zemní práce | bar: 8 34 to 9 37
21 Úprava podloží a základ. spáry | bar: 8 35 to 10 40
9 Ostatní konstrukce a práce | bar: 8 35 to 11 45
96 Bourání konstrukcí | bar: 8 35 to 9 37
SO 401, 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
1 Zemní práce | bar: 8 35 to 10 40
M21 Elektromontáže | bar: 9 39 to 11 46
Ostatní náklady + Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Vedlejší náklady
Finanční objem v tis. Kč | 8 31: 373.2; 9 36: 963.31; 10 40: 959.18; 11 45: 256.38
Celkový finanční objem v tis. Kč | 8 31: 2552.07