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strana 14 (celkem 15)


Smlouva o dílo 

 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8,

jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

1.2 __________________________,
se sídlem:  __________________,

jejímž jménem jedná: __________, ______________, 

zapsaná v rejstříku__________________. 

Bankovní spojení: __________________
Číslo účtu: _______________/______
IČ: ____________
DIČ: ____________ (doplní uchazeč)
(dále jen "Zhotovitel"), 

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky.
2.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“ (dále jen „Zadávací řízení“).
2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
2.3.1 Zadávací dokumentace pro Zadávací řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje jako Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (včetně všech příloh)
2.3.2 Nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (vyplněné výkazy výměr) jako Příloha č. 2 - Nabídka.
V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.
2.4 Plnění dle této Smlouvy je omezeno podmínkami pro stavby v památkově chráněném území (zóně).
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.
2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem.
2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností. 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo:
„Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“ (dále jen „Dílo“)  

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu. 
3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami.
3.3 Specifikace Díla - Dílem je provedení stavebních prací v rozsahu a provedení dle technických podkladů uvedených v Příloze č. 1 a Příloze č. 2. Především se jedná o:
3.3.1 výkopové a zemní práce,
3.3.2 výměnu podzemních sítí, opravu komunikace a zpevněných ploch dvora,
3.3.3 stavbu podzemního instalačního kanálu,
3.3.4 sanaci suterénních konstrukcí přilehlých budov, opravy izolací, opravy venkovních konstrukcí schodů, zídek, světlíků a
3.3.5 bourací práce, úpravy povrchů, instalace technických rozvodů včetně rozvodů laboratorních technických plynů.
4. DOBA PLNĚNÍ 
4.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště dne 20. 4. 2015, nejpozději však do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy. 
4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce v den převzetí staveniště, realizovat stavbu v souladu s harmonogramem dle odst. 9.2.1 této Smlouvy a zhotovené Dílo předat nejpozději do 20. 11. 2015.
4.3 Zhotovení části předmětu plnění specifikované v harmonogramu dle odst. 9.2.1 Smlouvy jako „II. ETAPA“ se Zhotovitel zavazuje zahájit dne 27. 6. 2015 a dokončit do …… kalendářních dnů (doplní uchazeč – maximální doba plnění těchto prací je 76 kalendářních dnů) s tím, že v této lhůtě je povinen předat dílčí plnění – laboratoře pod organizačním číslem  A10, A10/1, A12, A12/1, A12/2, A12/3, A12/4, A12/5 budovy A areálu Objednatele.
4.4 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla, na což Zhotovitel Objednatele včas upozorní a zároveň o tom vyhotoví zápis do stavebního deníku. Termín části předmětu plnění specifikovaného v harmonogramu dle odst. 9.2.1 Smlouvy jako „II. ETAPA“ je však závazný a předchozí věta se na něj nevztahuje.
5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 
5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní uchazeč) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.
5.2 Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu Zhotovitele a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím, jakož i veškeré další náklady v souladu s bodem 5.3. Zadávací dokumentace pro Zadávací řízení.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat takto:
5.3.1 K poslednímu kalendářnímu dni každého měsíce plnění vystavit zálohovou fakturu za provedené práce a dodaný materiál v daném měsíci doloženou odsouhlaseným seznamem skutečně realizovaných položek s uvedením jednotkových cen v souladu s oceněnými výkazy výměr.
5.3.2 Celková výše záloh nesmí převyšovat 75 % z celkové Ceny Díla.
5.3.3 Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání Díla. Přílohou daňového dokladu - faktury je Předávací protokol.
5.3.4 Převzal-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky, které však v zásadě nebrání užívání Díla, je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu bez DPH až do výše 95% z celkové Ceny Díla a zbývající část Ceny je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění drobných vad a nedodělků. Přílohou prvního z těchto daňových dokladů bude v tom případě Předávací protokol, přílohou druhého potom Potvrzení Objednatele o odstranění drobných vad a nedodělků.
5.4 DPH odvede Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“). 
5.5 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., zejména pak:
5.5.1 obchodní firma/název a adresa Objednatele dle záhlaví této Smlouvy,
5.5.2 daňové identifikační číslo Objednatele,
5.5.3 obchodní firma/název a adresa Zhotovitele,
5.5.4 daňové identifikační číslo Zhotovitele,
5.5.5 evidenční číslo daňového dokladu,
5.5.6 rozsah a předmět plnění,
5.5.7 datum vystavení daňového dokladu,
5.5.8 vyčíslená částka základu daně dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v Kč, sazba DPH,
5.5.9 číslo Smlouvy.
5.6 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  efaktury@fzu.cz. 
5.7 Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
5.8 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli (dále jen "Lhůta splatnosti"). Zaplacením účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Objednateli.
5.9 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu:
5.9.1 neopravených vad a nedodělků,
5.9.2 škody způsobené Zhotovitelem,
5.9.3 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
5.10 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.
6. VLASTNICKÉ PRÁVO

6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení. Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.
7. MÍSTO PLNĚNÍ

7.1 Místem plnění je dolní dvůr a severní část 2.PP budovy A areálu Objednatele na adrese Cukrovarnická 112/10, 162 00, Praha 6.
8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li odůvodněné, především v souvislosti s prováděním vědecké činnosti. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit  řádné zhotovení Díla. 

8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod.
8.4 Zhotovitel se zavazuje, že po provedení Díla dle této Smlouvy poskytne Objednateli součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění Díla.
9. PROVEDENÍ DÍLA
9.1 Ověření dokumentace

9.1.1 Zhotovitel vzhledem ke své odborné způsobilosti ověří technickou dokumentaci a upozorní Objednatele na případné nesrovnalosti a nevhodné či nedostatečně funkční technické řešení.
9.2 Harmonogram stavebních prací:

9.2.1 Zhotovitel bude postupovat v základních etapách (I, II, III) podle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), nedohodou-li se Smluvní strany jinak. O takové dohodě bude předem vyhotoven zápis do stavebního deníku, který obě strany potvrdí svým podpisem.
9.2.2 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy předložit Objednateli podrobný harmonogram jednotlivých etap dle odst. 9.2.1, tj. soupis jednotlivých činností s určením doby jejich plnění (dále jen „Rozpis“), který je v souladu s Harmonogramem. 

9.2.3 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli Rozpis k přepracování v případě, že bude v rozporu s Harmonogramem nebo bude zásadním způsobem narušovat provoz a pracovní podmínky na dotčeném pracovišti Objednatele. 
9.3 Zaměření:

9.3.1  Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit.
9.4 Stavební zázemí:

9.4.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení staveniště. 
9.5 Staveniště:

9.5.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro zahájení stavebních prací ve lhůtě dle odst.  4.1, jednotlivé další části Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli v souladu s Harmonogramem. 
9.5.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší strany zápis do stavebního deníku.
9.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svojí činností. Způsobí-li Zhotovitel  na Staveništi, resp. nemovitosti a zařízeních, která se v nemovitosti nacházejí, svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit uvedením do původního stavu.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyklidit 

a. Staveniště do 5 kalendářních dnů po předání Díla, 

b. prostor laboratoří pod organizačním číslem  A10, A10/1, A12, A12/1, A12/2, A12/3, A12/4, A12/5 v den jejich předání, 
c. prostor dotčený vadami a nedodělky do 3 kalendářních dnů po předání opraveného Díla. 

9.5.5 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku.
9.6  Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií
9.6.1 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích přílohách.
9.6.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na vlastní náklady okamžitě nápravu.
9.6.3 Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení Díla pouze na Objednatelem vyhrazených místech.
9.7 Stavební dozor
9.7.1 Objednatel určuje osobu provádějící stavební dozor.
9.8 Stavební deník:
9.8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.  

9.8.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.

9.8.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.
10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli v předávacím řízení. 

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení. 

10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli tyto doklady: 

a. dokumentaci skutečného provedení, 

b. certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení,
c. revizní zprávy k zařízením a rozvodům, zprávy o zkouškách těsností jednotlivých rozvodů, doklady VZT,

d. kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, 

e. prohlášení o nakládání s ornicí.
10.4 Objednatel není povinen přebírat Dílo s vadami.

10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
10.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany zápis obsahující potvrzení o řádném předání Díla (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
a. údaje o Zhotoviteli, Objednateli a subdodavatelích,
b. popis Díla a jeho způsobilosti,
c. seznam technické dokumentace,
d. případně výhrada Objednatele týkající se drobných vad a nedodělků,
e. datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
10.7 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.
10.8 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. V tomto případě vydá Prodávajícímu zápis o nepřevzetí  Díla  s uvedením důvodů. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla.
10.9 Pravidla dle odst. 10.1 až 10.8 platí i pro předání laboratoří pod organizačním číslem  A10, A10/1, A12, A12/1, A12/2, A12/3, A12/4, A12/5 případně jiného dílčího plnění.
11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

11.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci se Zhotovitelem:
Ing. Ivana Řídká 
e-mail: ridka@fzu.cz
tel.: (+420) 220 318 452, (+420) 702 290 250
Ing. Renáta Siebertová

e-mail:siebertova@fzu.cz

  
 
tel.: (+420) 220 318 303, (+420) 727 934 839
11.2 Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem:
_____________________________
e-mail: ______________________
tel.: _______________________ (doplní uchazeč)
11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Objednatele), či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a …….@...... (doplní uchazeč) v případě Zhotovitele.
11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.
12. UKONČENÍ SMLOUVY
12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.
12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
a. Zhotovitel nepřevezme staveniště v dohodnutém termínu 

b. Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací dle Harmonogramu přesahujícím 10 kalendářních dnů,
c. Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla dle Harmonogramu přesahujícím 7 kalendářních dnů,

d. při předávání Díla nebo jeho části nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,

e. vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,
f.  
vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen zprovoznit zásobování areálu Objednatele heliem dle Harmonogramu,
g.  Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení,
h. Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.
12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Objednatel nezaplatil fakturu z důvodu vad nebo nedodělků dodaného Díla nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem.
12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.
13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB
13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 20.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli.
13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.
14. ZÁRUKA

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně příloh, nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami. 

14.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo v celém jeho rozsahu záruku za jakost v délce ……. měsíců (doplní uchazeč - minimální délka záruční doby je 36 měsíců (nabídka s kratší záruční dobou bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení), maximální délka záruční doby je 84 měsíců).
14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí Díla. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem předání a převzetí Díla.
14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

14.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

14.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním vad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je Zhotovitel povinen zahájit opravu ihned a učinit veškerá opatření k zabránění vzniku škod na majetku Objednatele.  

14.7 O lhůtě na odstranění vad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter vady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

14.8 O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel.  
14.9 Postup dle odst. 14.6, 14.7 a 14.8  platí i v případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel v tomto případě až do rozhodnutí soudu.

14.10 Neodstraní-li Zhotovitel vady ani do 3 dnů po uplynutí lhůty dle odst. 14.7, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.
15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
15.1.1 5.000- Kč za započatý 1. až 5. den a 10.000,- Kč za 6. a každý následující den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.3 této Smlouvy,
15.1.2 2.000- Kč za započatý 1. až 7. den a 7.000,- Kč za 8. a každý následující den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.2 této Smlouvy,
15.1.3 5.000- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením laboratoří pod organizačním číslem  A10, A10/1, A12, A12/1, A12/2, A12/3, A12/4, A12/5 budovy A areálu Objednatele a 2.000- Kč  za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště po závěrečném předání Díla bez vad a nedodělků nebo Díla zbaveného vad a nedodělků, rovněž tak v případě předání Díla s vadami a nedodělky za prodlení s vyklizením Staveniště, které není pro odstraňování vad a nedodělků potřebné.
15.1.4 15% Ceny v případě uplatnění důvodu pro odstoupení kvůli nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2d,
15.1.5 1.000,-Kč za každý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním vad dle odst. 14.6.
15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.
15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
16. SPORY

16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.
17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

17.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými jeho podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že případné opravy, úpravy a změny takových podkladů a s tím související změny předmětu Díla nemají vliv na celkovou výši Ceny za Dílo sjednanou v odst. 5.1 Smlouvy.

17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
17.3 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
17.4 Zhotovitel je oprávněn za podmínek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, plnit kteroukoli část této Smlouvy pomocí subdodavatele. Seznam subdodavatelů, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny, tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, a to včetně souvisejících dokumentů. 
17.5 Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
17.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Nabídka (oceněné výkazy výměr)

Příloha č. 3 - Harmonogram

Příloha č. 4 – 
Seznam subdodavatelů, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z  Ceny vč. souvisejících dokumentů (uchazeč předloží v rámci nabídky)
17.7 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
	V Praze dne _______________

	 V _____________ dne _____________

	Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


	Za: _____________________________


	__________________________

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
	________________________
(doplní uchazeč)


Příloha č. 3 – Harmonogram

HARMONOGRAM
pro akci „Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“
I. ETAPA

Časový interval: 20. 4. - 26. 6. 2015


V I. etapě budou práce probíhat v exteriéru – ve dvoře; po dohodě lze provádět práce i v technických místnostech 2.PP budovy A:

- obkopání budov

- výkopové práce ve dvoře, překládání inženýrských sítí a započetí stavby instalačního kanálu při zachování trasy zásobování heliem*

- sanace obvodového zdiva z exteriéru, přezdívání anglických dvorků, zídek apod.

- uložení připraveného silnoproudého připojení k náhradnímu zdroji v objektu A

- po dohodě stavební práce v technických místnostech 2.PP budovy A

Provozní podmínky:
a) Při výkopových pracích musí být zachován průjezdný pruh cca 2,5m pro zásobování heliem* lehkým nákladním automobilem a to od brány z ulice U Laboratoře k rampě budovy „E“ (uprostřed budovy). Odtud musí být umožněn rozvoz nádob s heliem na vozících do jednotlivých budov areálu (A, C, D, F).

b) Práce budou prováděny za provozu laboratoří v přilehlých budovách. Na to je třeba brát ohled a práce plánovat s předstihem a za dohody s objednatelem (denní rozvrh prací s vibracemi, zásobování areálu, pohyb zaměstnanců FZÚ do přilehlých budov apod.).

c) Budou-li práce zasahovat i do interiéru budovy A, musí být zajištěn čistý provoz laboratoří v 2.PP např. dělícími příčkami apod.
d) Po dobu ukládání kabelů propojujících rozvodnu a náhradní zdroj areálu bude potřeba jejich dočasné odpojení. Zhotovitel musí zajistit mobilní dieselagregát 60kW. Ten bude umístěn na horním dvoře a odtud napojen do rozvodny v  2.PP budovy A.
II. ETAPA

Časový interval: 27. 6. - maximálně 10. 9. 2015


V II. etapě budou práce probíhat v interiéru (budova A) i v exteriéru (dvůr):

- práce v interiéru budovy A – stavební činnost v celém 2.PP

- překládání inženýrských sítí a stavba inženýrského kanálu (i pod trasou pro zásobování heliem)

- sanace stávajícího kanálu

- odstranění všech zbývajících vrchních vrstev komunikací v ploše dvora

- započetí pokládky nových povrchů dvora

Provozní podmínky:

a) Bude přerušen provoz heliového hospodářství a provoz v laboratořích 2.PP budovy A (nemusí být zajištěn průjezd pro nákladní automobil k budově E).
b) Práce je možné provádět ve vícesměnném provozu.

c) Na začátku II. etapy bude rozebrán strop m.č. A12/5 a budou vystěhovány zabedněné přístroje z laboratoře A12/1 (vlastní stěhování přístrojů zajistí FZÚ). Před finálním zastropením místnosti A12/5 bude do m.č. A12/1 nastěhován zabedněný přístroj Aixtron (2x0,8x2,25 m), který už v místnosti zůstane do jejího dokončení.

d) Obedněný přístroj v laboratoři A10 zůstane na místě po celou dobu výstavby.
e) V závěru II. etapy budou předány k užívání laboratoře v místnostech A10, A10/1, A12, A12/1-5 včetně příslušných revizí.

f) V závěru II. etapy bude plně obnoven provoz heliového hospodářství.
III. ETAPA

Časový interval: od konce II. etapy – do 20. 11. 2015


Dokončení prací v oblasti dvora a prací týkajících se budovy F, E.

Provozní podmínky:

Obnovení provozu heliového hospodářství a provozu laboratoří viz I. etapa, body a), b).
* POPIS PROVOZU HELIOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 


Rekonstrukce dolního dvora areálu bude prováděna za provozu všech laboratoří Fyzikálního ústavu. Dolní dvůr je ústředním provozním uzlem areálu. Zásadní je především provoz heliového hospodářství.


Zásobování areálu heliem zajišťuje lehký nákladní automobil, který k rampě uprostřed budovy E přiváží nádoby s tekutým heliem, kde jsou uskladněny. Do jednotlivých laboratoří v okolních budovách dvora jsou tyto nádoby rozváženy pomocí speciálních vozíků. S heliem je potřeba zacházet jemně a bez otřesů, proto je při rozvozu třeba dbát na rovinnost povrchu trasy. Do budovy A, která má před vstupem předložené schodiště, se helium dopravuje pomocí nůžkové plošiny. Použité helium v plynné formě se ke zkapalnění odváží v tlakových lahvích mimo areál opět lehkým nákladním automobilem.


Četnost jednoho zásobovacího cyklu je 2x týdně.

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů Zhotovitele, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Ceny vč. souvisejících dokumentů

Varianta 1:
	Poř. číslo
	Název subjektu, sídlo, IČ/DIČ, tel./fax, e-mail, spisová značka v obch. rejstříku, osoba oprávněná jednat za subdodavatele
	Definice části plnění, kterou Zhotovitel bude plnit prostřednictvím  subdodavatele
	% podíl na předmětu plnění

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


/každý uchazeč učiní součástí Přílohy č. 3 Smlouvy jednotlivé smlouvy uzavřené se subdodavateli uvedenými v tabulce výše, kteří se budou podílet na plnění předmětu plnění, přičemž ze subdodavatelských smluv   musí vyplývat závazek subdodavatelů k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu plnění či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu plnění/

Varianta 2:
Předmět plnění nebude plněn prostřednictvím subdodavatelů, jimž by bylo za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny. 
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