



Veslařská 97/56, 637 00 Brno

Na tuto zakázku se ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek užijí pouze přiměřeně a pouze v tom rozsahu, v jakém je na něj přímo odkazováno. Tam, kde se dále odkazuje na zákon, je tím myšlen zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Všemi citacemi zákona se míní použití institutů tohoto zákona analogicky. 

1.SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Předmětem zakázky je oprava chodeb v 1.NP, 2.NP a 2.PP a dvou spojovacích schodišť pavilonu učeben ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov, včetně souvisejících stavebních prací.  

Předmětem investice je celková revitalizace chodeb ZŠ Jasanová 2. Chodba v 1.PP byla upravena v rámci I.etapy v roce 2025. Stavební úpravy ve II.etapě budou zahrnovat úpravu chodeb v 1. a 2.NP, vstupní prostor ve 2.PP (vedlejší vstup do prostoru družiny) a obě spojovací schodiště. Na jedné straně se jedná o 4 ramena schodišťového prostoru včetně podest a na straně druhé se jedná o 6 ramen včetně schodišť a podest. Jedná se o výměnu povrchů na podlahách, nové provedení stěn i meziokenních sloupů, nátěry dveří a zárubní, nátěry radiátorů. Jde o společné prostory, které žáci využívají o přestávkách a které tvoří hlavní komunikační trasy. 
Pavilon učeben je dlouhý objekt navazující na vstupní část školy. Učebny jsou orientovány po jedné straně průběžné chodby zakončené na obou stranách propojujícím schodištěm. Vnitřní úprava chodeb je původní, je zde dlažba a stěny jsou do výšky dveří obložené keramickým obkladem; vše v malých formátech tmavší hnědočervené barvy. Nosné sloupy tvořící meziokenní pilíře vystupující do prostoru chodby mají povrchovou úpravu z obkladu černé barvy. Ostré hrany jsou z bezpečnostních důvodů olepené kobercem. Stěny jsou sice omyvatelné, ale v kombinaci tmavé dlažby a tmavého obkladu působí chodby ponuře.  Každá chodba má svoje barevné řešení – dnes je to pouze v barevnosti dveří a zárubní. 
Původní dlažba bude odstraněna, stejně tak obklady na stěnách v chodbách a meziokenních sloupech. U podlah budou podkladní vrstvy vyspraveny, vyrovnány a opatřeny stěrkou. Na podlahách bude položena nová povlaková krytina z PVC včetně fabionů. Barevné řešení je navržené dvoubarevné. Základní barva světle šedá bude doplněná v každém patře jinou barvou, která bude korespondovat s barvou vstupních dveří do jednotlivých tříd. Bude provedena nová povrchová úprava meziokenních sloupů – hrany budou zaoblené a sloupy budou opatřeny stěrkou. Stěny na schodištích budou upraveny nátěrem. U zadního schodiště je ve 2.NP a 2.PP umístěna mříž, ta bude nově natřená. Stejně tak jako konstrukce schodišťového zábradlí včetně přebroušení a nového nátěru dřevěných madel. 
Na stěnách bude provedena nová omítka a dvouvrstvá otěruvzdorná výmalba. Budou provedeny nově nátěry dveří a zárubní, dveře budou doplněné systémem pro umístění potřebných informací (třída, rozvrh atd.). 
Součástí zakázky je i úklid objektu po dokončení stavebních prací.
Stavební práce budou dokončeny do 23. 8. 2026. Poslední týden, kdy ve škole probíhá příprava na zahájení školního roku je možné provádět pouze dokončovací práce – instalace informačního systému, příp.nátěry mříží atd. Chodby a schodiště musí být přístupné pro zaměstnance. 

Součástí prací bude především:
· Zařízení staveniště, mobilní WC (možnost využít pozemek základní školy)



· Bourací práce 
· Příprava podkladových vrstev podlah, příp. vyspravení
· Provedení nových omítek na stěnách a meziokenních pilířích
· Nátěry stěn na schodištích
· Položení nové podlahy v chodbách a na schodištích
· Nátěry dveří, zárubní a radiátorů
· Instalace informačního systému
· Úklid objektu 
· Dokumentace skutečného provedení
· Likvidace odpadů, poplatky za skládku

Prohlídka místa plnění dne 10. 3. 2026 v 8:00 hod – sraz před objektem ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov.

Zhotovitel předloží do nabídky harmonogram prací (období 26. 6. – 31. 8. 2026), členěný po týdnech. Tento harmonogram bude přílohou smlouvy a bude závazný.
Práce lze provádět PO-PÁ v čase od 7:00 do 18:00 hod. a SO-NE v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Je-li v zadávacích podmínkách, projektové dokumentaci, výkazu výměr aj. uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. 

2.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Splnění kvalifikačních profesních předpokladů dodavatel dokáže tím, že v nabídce předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:   
· Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.



Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží doklad o autorizaci pro obor: 
 
· Autorizovaný inženýr, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

vydané osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace:
a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dále doloží kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.
b) v případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží platnou smlouvu o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku stavebních prací u osoby hlavního stavbyvedoucího:

· Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemních staveb formou kopie VŠ diplomu

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Pravost a stáří dokladů:
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále, nebo úředně ověřené kopii.


REFERENCE – TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:
· nejméně dvě stavby obdobného charakteru o finančním objemu nejméně 2,500 tis. Kč bez DPH k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 


Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Kritéria hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH ze všech podaných nabídek. 
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky ve stanoveném rozsahu. 
Rozhodnutí o výběru dodavatele bude zveřejněno na profilu zadavatele v části Rozhodnutí o výběru.
Zpracování osobních údajů
Zadavatel jako správce osobních údajů tímto informuje, ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o GDPR“), účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle zákona.
Zadavatel na tomto místě též informuje dodavatele, že bude zpracovávat pouze osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva dle GDPR a zákona o GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
Zadavatel na tomto místě též informuje subjekty údajů, že osobní údaje budou předány ke zpracování zástupci zadavatele (dle § 43 zákona) jako zpracovateli osobních údajů, a to pro účely administrace zadávacího řízení.
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