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DODATEKZE. 1

ke Smlouvé o dilo ze dne 1.8.2017

na zhotoveni stavby:

»Satov — zatepleni kulturniho domu ¢.p. 124%

uzavieny v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,Ob¢ansky
zakonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

na stran¢ jedné: Méstys Satov
Sidlo: Satov 124, 671 22 Satov
IC: 00293580
DIC: CZ00293580
Zastoupena: Petrem Javirkem — starostou
e-mail: ousatov(@volny.cz
bankovni ucet ¢islo: 5324741/0100

- dale jen objednatel -

a
na strané druhé: Roman Arbeiter, stavebni hut’ s.r.o.
Sivdlo: Tasovice 195, 671 25 Hodonice
IC: 60740817
DIC: CZ60740817
Zastoupen: Roman Arbeiter - jednatel
e-mail: info@ra-sh.cz
bankovni ucet ¢islo: Raiffeisenbank Znojmo, ¢.1. 4470687001/5500
- dale jen zhotovitel -
Preambule:

Dodatek ¢.1 je sjednan zdivodu zmény terminu dokonéeni, pfedani a pievzeti stavby
v navaznosti na nevhodné klimatické podminky pro provadéni predmétu dila ve vztahu
k ptislusnym CSN a technickym podminkam.
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1. Ustanoveni Smlouvy &l. II. Cas plnéni se rusi a nahrazuje textem:

Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila dne 15. 8. 2017.

Pokud zhotovitel nezahdji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 15.4.2018.

2 Ostatni ustanoveni Smlouvy zistavaji beze zmén.
3. " Tento dodatek je platny a u¢inny dnem jeho uzavieni.
4. Tento dodatek je sepsan ve 2 vyhotovenich, z nichz kazd4 strana obdrzi 1
vyhotoveni.
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