
Rekonstrukce bytového domu Líbeznice
Veřejný zadavatel: 


Líbeznice
Účastník:
	název
	

	právní forma
	

	IČ
	
	DIČ 
	

	sídlo/místo podnikání
	

	stát
	

	oprávněný zástupce uchazeče:

	

	kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče
	

	telefon
	

	e-mail
	

	doručovací adresa
	

	účastník je malý nebo střední podnik
	

	www   
	
	číslo datové schránky
	

	číslo účtu
	
	název banky
	

	

	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

	výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
	

	počet týdnů zkrácení lhůty provedení
	


HARMONOGRAM DÍLČÍCH TERMÍNŮ:

	VYMEZENÍ KLÍČOVÉHO BODU
	POŽADAVEK PŘI 540 DNECH PLNĚNÍ - NÁVRH ZADAVATELE
	NÁVRH DODAVATELE PŘI ………. DNECH PLNĚNÍ

	Bourací práce
	Do 90 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště

	Statické úpravy, svislé a vodorovné konstrukce
	Do 180 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště

	Výplně vnějších otvorů
	Do 270 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště

	Hrubé rozvody instalací
	Do 360 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště

	Úpravy vnitřních povrchů, kompletace
	Do 420 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště

	Vybavení, vestavěný nábytek a vnitřní výplně
	Do 510 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště

	Kladná stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci
	Do 530 dnů od předání staveniště
	Do ……… dnů od předání staveniště


ŽLUTĚ PODBARVENÉ HODNOTY DOPLŇUJE DODAVATEL V RÁMCI NABÍDKY

�
                             Krycí list


PD a IČ - Stavební úpravy, změna v užívání stavby čp. 968 Klecany na Denní stacionář a dětskou skupinu


�
�
 





Prohlášení dodavatele:


Dodavatel (účastník) ..………………………………………………………………………………………..





se sídlem/místem podnikání ……………………………………………………………………………..





IČ …………………………………………., zastoupený ...…………………………………………………., 





prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rekonstrukce bytového domu Líbeznice jsou pravdivé.


Dále dodavatel prohlašuje, že:


si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují předmět této veřejné zakázky,


se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá,


splňuje veškeré požadované zadávací podmínky,


splňuje základní a profesní způsobilost, ekonomickou a technickou kvalifikaci.


bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky


plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,


řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.


Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.








V ……………………................... dne................








…………………………………………..….……


podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele/elektronický podpis





…………………………………………..….……


jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
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Příloha č. 1, Rekonstrukce bytového domu Líbeznice
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