S M L O U V A  O   D Í L O

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

číslo smlouvy Objednatele: 	UE_25-00xxx_00-00

číslo smlouvy Zhotovitele:		………………..

##### S m l u v n í    s t r a n y

1. Objednatel		United Energy, a. s.

se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

zapsaná dnem 07. prosince 2006 v oddílu B, vložce 1722 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený:		Ing. Milanem Boháčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Marešem, členem představenstva

Zmocněnci ve věcech

technických a realizačních:	Ing. Marek Heythum, manažer projektu CCGT

Ing. Dita Černá, technický pracovník

smluvních:		Vladimír Hyneš, vedoucí oddělní výběrových řízení a smluv

Ing. Jaromír Kneifl, vedoucí útvaru obchodu

Identifikační číslo:		273 09 959

### DIČ:		CZ27309959

### Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	 	15605491/0100

Telefon:		776 129 145, 602 407 760, 733 628 858, 606 633 310

###### Fax:			476 447 403

E-mail:	 	marek.heythum@ue.cz, dita.cerna@ue.cz,vladimir.hynes@ue.cz, jaromir.kneifl@ue.cz

Doručovací adresa:		United Energy, a. s.

Teplárenská 2

434 03 Most - Komořany

(dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel		………………...

se sídlem ……….

zapsaný dnem ………… v oddílu ………., vložce ………..obchodního

rejstříku vedeného ………………………

Zastoupený:		………………..

Zmocněnci		………………..

ve věcech technických:		………………..

(dále jen „zmocnění zástupci“ nebo „zmocněnci“)

Identifikační číslo:		………………..

### DIČ:		………………..

### Bankovní spojení:		………………..

číslo účtu:		………………..

Telefon:		………………..

###### Fax		………………..

E-mail:		………………..

Doručovací adresa:		………………..

………………..

………………..

(dále jen „Zhotovitel“)

OBSAH smlouvy o dílo č. UE_25-00xxx_00-00

Preambule

Článek 1		Předmět plnění

Článek 2		Cena za dílo

Článek 3		Platební podmínky a fakturace

Článek 4		Místo a čas plnění

Článek 5		Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Článek 6 	Stavební deník

Článek 7 	Podmínky provedení díla, povinnosti zhotovitele

Článek 8 	Ochrana životního prostředí

Článek 9		Staveniště

Článek 10 	Ostraha díla a staveniště

Článek 11 	Technický dozor Objednatele

Článek 12	Pracovní síly

Článek 13	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Článek 14 	Zkoušky a kontroly

Článek 15	Vyzkoušení a předání díla

Článek 16 	Odpovědnost za vady

Článek 17 	Záruka za dílo

Článek 18	Smluvní pokuty

Článek 19 	Odstoupení od smlouvy

Článek 20	Doložka o informacích

Článek 21 	Náhrada škody

Článek 22 	Změny a vícepráce

Článek 23	Kybernetická bezpečnost

Článek 24	Závěrečná ustanovení

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Přílohy:

Příloha č. 1	Cenová specifikace nabídky (Zaručený rozpočet Zhotovitele)

Příloha č. 2	Zadávací dokumentace objednatele – pouze Technické zadání (B1Technická zpráva)

Příloha č. 3	Nabídka Zhotovitele

Příloha č. 4	Požadavky Objednatele

Příloha č. 5	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6	Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

Příloha č. 7	Pojištění Objednatele

Příloha č. 8	Pojištění Zhotovitele

Příloha č. 9	Dotazník aplikovaných opatření na straně Zhotovitele

Příloha č. 10	Bankovní záruka

Preambule

Objednatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§3 odst. 2 zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Účelem díla dle této smlouvy je Úprava potrubních rozvodů v Hlavním výrobním bloku při splnění podmínek bezpečného provozu zařízení.

Článek 1

Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem:

„Úprava potrubních rozvodů v Hlavním výrobním bloku“.

Dílo bude provedeno v rozsahu a dle Zadávací dokumentace Objednatele z veřejné zakázky e. č. Z2025-xxxxxx a nabídky Zhotovitele č. xxxxx ze dne xx.xx. 2025. Zadávací dokumentace objednatele a nabídka Zhotovitele jsou závaznými dokumenty této smlouvy, tyto dokumenty se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy před ustanoveními Zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele a ustanovení Zadávací dokumentace mají přednost před ustanoveními nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo řádně, kvalitně, včas, za dohodnutou cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla, Objednatel se zavazuje řádné a včas odvedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Dílo musí mít charakter stavby „na klíč“, zahrnuje také projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci skutečného provedení, průvodní technickou dokumentaci, návrh místního provozního předpisu, operátorskou příručku, návod pro obsluhu a údržbu, dopravu, realizaci dodávky, montáž, osazení a zprovoznění jednotlivých částí. Součástí díla jsou rovněž veškeré dodávky a práce, včetně celkového zprovoznění a oživení a provedení zkoušek.

1.2	Součástí díla je:

- Zpracování dodavatelské dokumentace - Dokumentace zajištění kvality, Projektové dokumentace pro provádění stavby Fáze 1 – Basic Design a Fáze 2 – Detail Design (dále jen „projekt“ nebo „PD“) zpracované v souladu s požadavky vyhl. 131/2024 O dokumentaci staveb v platném znění, Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením (pokud bude nutná s ohledem na technologii nabídnutou Zhotovitelem), Průvodní technické dokumentace, Projektu pro první uvedení do provozu, Provozních předpisů, Předpisů pro údržbu, Dokladů pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu, Dokumentace pro školení personálu objednatele, Dokumentace skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 2 smlouvy a v rozsahu vyhl. 131/2024 o dokumentaci staveb v platném znění, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek, specifikací materiálu a rozpočtu. Projektová dokumentace bude vycházet z technického zadání a z podmínek a požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

1.2.1	Provedení všech potřebných revizí pro Uvedení do Provozu, následný Provoz Díla a Kolaudaci

1.2.2		Individuální zkoušky a spoluúčast při uvedení do provozu včetně kontrol a zkoušek pro ověření splnění garantovaných hodnot. Přípravu podkladů a detailní specifikace funkčních zkoušek zajišťuje zhotovitel. Zhotovitel je však povinen se v případě potřeby dostavit do místa realizace do 24 hodin od nahlášení závady.

1.2.3	V rozsahu plnění je i ekologická likvidace veškerého demontovaného zařízení s výjimkou zařízení, které Objednatel určí k uložení pro další využití.

1.2.4	Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech kontrol, zkoušek a revizí v souladu s DPS a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, demontáže, montáže, individuální zkoušky, zaškolení obsluhy, vypracování požadovaných záznamů, protokolů a revizních zpráv.

1.2.5	Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání připraveného předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR.

1.2.6	Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným Objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.

1.2.7	Zajištění autorského dozoru projektanta vč. zpracování závěrečného prohlášení.

1.2.7	Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat Objednateli.

1.2.8.	Zpracování Podrobného časového a prováděcího plánu realizace stavby (dále jen Harmonogram) a jeho průběžná aktualizace. Sledování a vyhodnocování progresu výstavby a porovnání stavu s plánem a předkládání vyhodnocení plnění Objednateli minimálně v termínech konání Kontrolních dnů stavby.

1.3	Požadavky na provedení díla

    - Dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy, jejich příloh a dle úplné, Zhotovitelem zpracované a Objednatelem odsouhlasené PD.

    - Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.

    - Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na Zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

    - Provedení revizí se řídí § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Smlouva o kontrolní činnosti, kterou se kontrolor (Zhotovitel) zavazuje zjistit nestranně stav určité věci a vydat o tom kontrolní osvědčení (revizní zprávu) a Objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu, která je součástí sjednané ceny za dílo.

    - Zhotovitel nesmí v průběhu realizace díla omezit provozuschopnost a provoz teplárny Komořany, pokud nebude mezi zmocněnci smluvních stran dohodnuto jinak. Za omezení provozuschopnosti se nepovažují práce na předmětu plnění v rámci platného harmonogramu.

Článek 2

Cena za dílo

  - Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě úplného (zaručeného) rozpočtu Zhotovitele uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a činí:

……………..,- Kč bez DPH

Slovy: ……………………….. korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

  - Cena díla podle odst. 2.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů.

  - Cena za dílo uvedená v odst. 2.1 je stanovena za podmínek a v rozsahu této smlouvy, autorského dozoru a zahrnuje rovněž veškeré případné licenční poplatky, pojištění, dopravní náklady loco staveniště, clo a veškeré další poplatky, daně (s výjimkou DPH) a náklady na území České republiky i mimo něj, spojené s produkcí, výrobou, prodejem a dopravou montážního zařízení, materiálů a výrobků.

  - Změny v rozsahu díla vyvolané dodatečnými požadavky Objednatele a zjištěné v průběhu prací zajistí Zhotovitel. Takovéto změny budou uvedeny v dodatku k této smlouvě (dále řešeno v článku 22 této smlouvy).

Článek 3

# Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 2 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo jednotlivých dílčích plnění předmětu smlouvy bez vad a nedodělků. Vylučuje se aplikace §2628 zákona č. 89/2012 Sb, OZ, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele na základě vystavených faktur. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat předem žádné zálohy.

  - Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem.

Stanovení jednotlivých dílčích plnění:

    - Po předání kompletní Detail design a dokumentace zajištění kvality vč. zapracovaných připomínek objednatele, její odsouhlasení zmocněným zástupcem Objednatele a předání objednateli, dle odst. 4.2.3 této smlouvy	.

Cena dílčího plnění:					5 % z celkové ceny díla ,- Kč bez DPH

    - Po dokončení demontáží, stavebních úprav, přemístění zařízení a provedení montáží včetně úspěšného provedení a zdokumentování veškerých požadovaných zkoušek a ukončení vyzkoušení díla bez vad a nedodělků.

Cena dílčího plnění:					65 % z celkové ceny díla ,- Kč bez DPH

    - Předání díla k používání a odevzdání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení, kompletní dodavatelské dokumentace, dokladů, revizí a protokolů, zpětné předání a převzetí staveniště a připravenost zařízení ke komplexnímu vyzkoušení díla dle odst. 4.2.7 této smlouvy.

Cena dílčího plnění:					20 % z celkové ceny díla ,- Kč bez DPH

    - Po provedení úspěšných kontrol a zkoušek pro ověření splnění garantovaných hodnot, v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, realizovaných při komplexním vyzkoušení PPC, konečné předání a převzetí díla dle odst. 4.2.8.

Cena dílčího plnění:					  10% z celkové ceny díla ,- Kč bez DPH

3.4	Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zmocněnci obou smluvních stran.

  - Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a může být Objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena Zhotoviteli.

Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

3.6	Faktura, výlučně v písemné formě a listinné podobě, bude doručena poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna Objednatele.  Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou Objednatele.

### Adresa pro doručení faktury:	United Energy, a. s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany

Pozn. Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo Objednatele.

Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu podatelna@ue.cz

3.7		Splatnost faktur: Objednatel zaplatí Zhotoviteli řádně a oprávněně fakturovanou částku ve lhůtě 30 dní poté, kdy Objednateli bude Zhotovitelem doručena faktura. Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu.

3.8		Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu Zhotovitele.

3.9		Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty, faktury nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

3.10		Objednatel je oprávněn v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli jakékoli své pohledávky, které má vůči Zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené Objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem (nebo jinými osobami, které Zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli.

3.11	Objednatel si ve smyslu § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost poddodavatele uvedeného v Příloze č. 5 této smlouvy převést tomuto poddodavateli splatnou část ceny za dílo, a to za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek Zhotovitele prohlášen konkurz, případně, že se Zhotovitel ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou poddodavateli delším než 30 dnů. Podmínkou pro přímou platbu poddodavateli je písemná žádost poddodavatele, v níž poddodavatel doloží:

  - titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek Zhotovitele, případně prodlení Zhotovitele s platbou poddodavateli);

  - právní titul, na jehož základě se poddodavatel podílí na realizaci díla;

  - doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od Zhotovitele (zejména doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu);

  - číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.

Objednatel po přijetí žádosti poddodavatele požádá o vyjádření Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel prokáže, že požadavek poddodavatele je neoprávněný, Objednatel takovou platbu neprovede. Platby uhrazené Objednatelem poddodavateli v souladu s tímto odstavcem smlouvy je Objednatel oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části ceny za dílo. Nevyužije-li Objednatel práva započtení platby uhrazené poddodavateli, případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné částky uspokojit z Bankovní záruky.

3.12	Bankovní záruka za provedení díla

3.12.1	Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši dvaceti procent (20 %) ceny za dílo bez DPH v měně, ve které je cena za dílo. Tuto bankovní záruku předá Zhotovitel Objednateli do třiceti (30) dnů po dni účinnosti smlouvy v souladu s odstavcem 24.15 smlouvy. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná nejméně do doby třiceti (30) dnů po datu podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla dle odstavce 4.2.8 smlouvy oběma smluvními stranami.

3.12.2	Zhotovitel je povinen nejméně třicet (30) dní před ukončením platnosti bankovní záruky za provedení díla dle předcházejícího odstavce 3.12.1 smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku za provedení díla ve výši deseti procent (10 %) ceny za dílo bez DPH v měně, ve které je splatná cena za dílo. Platnost této bankovní záruky bude stanovena ode dne následujícího po dni ukončení platnosti bankovní záruky dle předcházejícího odstavce 3.12.1 smlouvy a skončí nejdříve dnem ukončení záruční doby.

3.12.3	Bankovní záruka za provedení díla dle odstavce 3.12.1 a 3.12.2 smlouvy musí být vydána bankou s ratingem S&P minimálně BBB+, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky nebo jiného členského státu Evropské unie.

3.12.4	Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v Příloze 10 smlouvy. Na posouzení a na odsouhlasení vhodnosti znění musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) dní.

3.12.5	Povinnost obstarat bankovní záruku za provedení díla má Zhotovitel. Veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou za provedení díla a jejím obstaráním jsou zahrnuty v ceně za dílo a hradí je Zhotovitel.

3.12.6	V případě zpoždění termínu pro konečném předání a převzetí díla v souladu s odstavcem 4.2.8 smlouvy z důvodů, které leží na straně Zhotovitel, je Zhotovitel povinen prodloužit na své náklady příslušnou bankovní záruku za provedení díla tak, aby odpovídala podmínkám odstavce 3.12.1 smlouvy. Při nesplnění této povinnosti Zhotovitelem, má Objednatel právo, čtrnáct (14) dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky za provedení díla, použít stávající bankovní záruku za provedení díla nebo její část ve svůj prospěch, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou. Částka takto čerpaná z bankovní záruky bude Zhotoviteli Objednatelem vrácena bezodkladně poté, co Zhotovitel předloží Objednateli prodlouženou bankovní záruku.

3.12.7	Bankovní záruka za provedení díla slouží k zajištění všech závazků Zhotovitele ze smlouvy, vyjma sporných smluvních pokut. Součástí těchto povinností Zhotovitele je i předložení bankovní záruky za provedení díla dle odstavce 3.12.2 smlouvy.

3.12.8	Vzor formuláře bankovní záruky za provedení díla obsahující Objednatelem požadované náležitosti a podmínky je uveden v Příloze 10 smlouvy.

3.12.9	Bankovní záruky za provedení díla v souladu odstavci 3.12.1 nebo 3.12.2 mohou být sloučeny do jedné bankovní záruky s tím, že tato bankovní záruka bude nejméně třicet (30) dní před ukončením požadované platnosti bankovní záruky za provedení díla v souladu odstavcem 3.12.1 prolongována na příslušnou platnost bankovní záruky a současně snížena z 20 % na 10 % cena za dílo bez DPH.

3.12.10	Bankovní záruky v souladu odstavci 3.12.1 a 3.12.2 mohou být nahrazeny adekvátním pojištěním smluvních záruk v souladu s ustanovením § 2868 a násl. Občanského zákoníku, a to za stejných podmínek jako bankovní záruky uvedené v tomto článku 3 smlouvy, nebo ručením mateřské společnosti některého ze členů Zhotovitele, pokud taková společnost je právně způsobilá a oprávněná takové ručení poskytnout a z jejích 3 posledních účetních závěrek ověřených auditorem vyplývá (i) výše bilanční sumy alespoň [5 mld. Kč] (ii) obrat za každé účetní období alespoň [5 mld. Kč, (iii) čistý zisk za každé účetní období alespoň [300 mil. Kč].

Článek 4

## Místo a čas plnění

  - Místem plnění je areál společnosti Objednatele (teplárna Komořany):	United Energy, a.s.

Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany.

Bližší specifikace místa plnění je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v níže uvedených termínech:

    - Předání Administrativního manuálu, detailního Harmonogramu plnění DÍLA, Plánu kvality a plánu kontrol zkoušek

Termín: 	do 30 dnů od podpisu smlouvy

Pozn:

- Projednání termínů přípravy bude dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu deseti pracovních dnů.

- Objednatel po obdržení dokumentace nejpozději do 10 pracovních dnů předá Zhotoviteli připomínky k veškeré předložené dokumentaci.

- Zhotovitel zapracuje předané připomínky do 5 pracovních dnů.

    - Předání dokumentace BD / Basic design a dokumentace zajištění kvality ve dvou vyhotoveních a elektronicky ke kontrole Objednateli.

Termín: 	do 60 dnů od podpisu smlouvy

Pozn:

- Projednání projektu v průběhu zpracování bude dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu deseti pracovních dnů.

- Objednatel po obdržení dokumentace nejpozději do 10 pracovních dnů předá Zhotoviteli připomínky k veškeré předložené dokumentaci.

- Zhotovitel následně předané připomínky zpracuje do 5 pracovních dnů.

- Zhotovitel nezahájí práce bez předem schválené dokumentace objednatelem.

    - Předání kompletní projektové dokumentace Detail design a dokumentace zajištění kvality vč. zapracovaných připomínek Objednatele, její odsouhlasení zmocněným zástupcem Objednatele a předání Objednateli.

Termín: 	do 120 dnů od podpisu smlouvy

Pozn:

- Projednání projektu v průběhu zpracování bude dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu deseti pracovních dnů.

- Objednatel po obdržení dokumentace nejpozději do 10 pracovních dnů předá Zhotoviteli připomínky k veškeré předložené dokumentaci.

- Zhotovitel následně předané připomínky zpracuje do 5 pracovních dnů.

- Zhotovitel nezahájí práce bez předem schválené dokumentace objednatelem.

    - Předání a převzetí staveniště, zahájení prací

Termín: 	10 dnů po plnění dle 4.2.3 této smlouvy

    - Stavební připravenost pro zahájení pokládky kabelů dle Přílohy č. 3, odst. 2.2.3. „Rozsah díla“

Termín:	do 15. 04. 2026

    - Dokončení demontáží, stavebních úprav, přemístění zařízení a provedení montáží včetně úspěšného provedení a zdokumentování veškerých požadovaných zkoušek a ukončení vyzkoušení díla bez vad a nedodělků.

Termín:	do 30. 06. 2026

    - Předání odsouhlasené dokumentace skutečného provedení, kompletní dodavatelské dokumentace, dokladů, revizí a protokolů dle čl. 15 této smlouvy, zpětné předání a převzetí staveniště a připravenost k účasti při zahájení komplexního vyzkoušení.

Termín:	do 15. 07. 2026

4.2.8    	Účast při komplexním vyzkoušení PPC a provedení úspěšných kontrol a zkoušek pro ověření splnění garantovaných hodnot, v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy, konečné předání a převzetí díla.

Termín: 	6 až 8 měsíc 2027

4.3	Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.

4.4 	Nesplnění dohodnutého termínu plnění podle článku 4 odst. 4.2.7 z viny Zhotovitele, o více než 30 dnů, se považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele a opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy.

4.5	Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyhrazuje právo změnit termíny dle tohoto článku smlouvy, a to v následujících případech:

4.5.1	Z důvodu zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Kopisty u Mostu a zároveň při zohlednění teplotního rozdílu naměřených hodnot mezi ČHMÚ – stanice Liberec a místem provádění díla (zohledněním korekcí hodnot z měření ČHMU - stanice Kopisty u Mostu), neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám - ať už dešťovým či sněhovým – v období a místě provádění díla, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty), a které zároveň zhotoviteli prokazatelně brání provádění příslušné části díla. Omezení postupu prací vlivem uvedených zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek bude ze strany zhotovitele doloženo a objednatelem posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv s tím, že zhotovitel je zároveň povinen předložit aktualizovaný časový harmonogram, ze kterého vyplývá, že změna termínů provádění díla je důvodná, tedy že není možné změnu provádění díla provést bez změny termínů provádění díla. Změna termínů provádění díla nebude možná za situace, kdy zhotovitel provádí dílo v době nevhodných klimatických podmínek z důvodů na své straně (pochybení zhotovitele). Změna termínů provádění díla bude možná vždy o dobu tohoto prodlení a její počátek i konec budou zaznamenány ve stavebním deníku.

4.5.2	Z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení.

4.5.3	Z důvodu objektivních překážek plnění smlouvy vzniklých v důsledku rozhodnutí či zásahu orgánů statní správy či samosprávy v procesu směřujícímu k vydání rozhodnutí či vyjádření dle stavebního zákona a jiných právních předpisů a přesahujícího zákonné lhůty pro vydání těchto rozhodnutí, a to nejdéle o dobu trvání těchto překážek či po dobu nezbytnou pro splnění požadavků z nich vyplývajících.

##### Článek 5

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

5.1	Vlastníkem zařízení, na kterém se bude dílo realizovat, je United Energy, a.s.

5.2   		K převodu vlastnického práva ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolech o předání a převzetí díla nebo jeho části, na objednatele, dochází oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části zmocněnci obou smluvních stran. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně.

5.3	Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla ke zkušebnímu provozu.

5.4 	Plnou odpovědnost za škodu na dodávaných zařízeních, materiálech, mechanizaci a práci má Zhotovitel až do doby předání a převzetí díla dle odst. 4.2.8 této smlouvy.

  - Zhotovitel nezodpovídá za jakoukoli škodu, zničení či ztrátu způsobenou jednáním objednatele nebo osob jednajících v součinnosti s ním.

Článek 6

Stavební deník

6.1	Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 166 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 10 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Deník je veden denně v elektronické podobě. Všechny osoby, které budou činit zápisy do stavebního deníku, musí být vlastníky elektronického podpisu, a to uznávaného elektronického podpisu dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že osoba na straně objednatele provádějící záznam není vlastníkem uznávaného elektronického podpisu, může být elektronicky podepsaný záznam ve stavebním deníku nahrazen vložením elektronického výstupu po provedení autorizované konverze listinného originálu záznamu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě stanovené vyhláškou č131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdější předpisů. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7), a to oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být přístupný prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na dálku (počítač, mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má stavební deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk. Elektronický deník bude obsahovat údaje stanovené právními předpisy a požadované objednatelem, zejména:

- převzetí staveniště, zahájení prací,

- údaje o postupu prováděných prací,

- údaje o počasí, max. a min. denní teplotě,

- údaje o zaměstnancích zhotovitele a jeho poddodavatelů pracujících v daném dni na staveništi (počet + jména a příjmení vlastních zaměstnanců, u poddodavatele uvést firmu, počet + jména a příjmení jeho zaměstnanců,

- termíny očekávaných dodávek technologie na staveniště,

- uskutečněné dodávky technologie na staveniště a způsob jejich zajištění do doby montáže,

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění této smlouvy,

- veškeré skutečnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na zajištění kybernetické bezpečnosti Objednatele, ať již způsobených Zhotovitelem či nikoli, včetně zaznamenání času a způsobu informování Zmocněnce Objednatele ve věcech technických,

- odchylky od projektové dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,

- závažné události pro práce a škody způsobené živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod,

- součástí zápisů budou i čísla průvodních dokumentů a dokladů o odvozu a odstranění odpadů. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel doklady o způsobu odstranění odpadů,

- veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem ve srozumitelné podobě.

  - Na stavbě bude veden pouze jeden deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude deník veden dle požadavků Objednatele uvedených v čl. 6 této smlouvy, může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele a opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

  - Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve stavebním deníku a budou ve stavebním deníku zaznamenány. Úplnou archivaci provádí zhotovitel.

  - Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

  - Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník Zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob Zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba Objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor Zhotovitele.

  - Jména a příjmení oprávněných osob Zhotovitele a Objednatele, které budou provádět zápisy do deníku, si strany sdělí písemnou formou při předání staveniště zápisem ve stavebním deníku.

  - Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

  - Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat Objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce Objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky Zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.9 	Vedení deníku podléhá následujícím pravidlům:

6.9.1	V případě zapsaného sdělení Zhotovitele v deníku, které nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen informovat zástupce Objednatele bez zbytečného prodlení ihned – prokazatelným způsobem.

6.9.2	Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby viz Příloha č. 4 článek 3 „Administrativní manuál“ (dále jen „AM“).

6.9.3	Zhotovitel je povinen uchovávat kopii stavebního deníku po dobu 10 let od konečného předání a převzetí celého díla Objednatelem.

  - Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání a nesmí být využit k iniciaci změnového řízení.

Článek 7

Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele –

  - Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je Zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou:

- Zadávací dokumentace Objednatele.

- Nabídka Zhotovitele číslo ……… ze dne ……….2025,

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1801 „Nakládání s odpady, obaly a vratnými výrobky“

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“,

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1805 „Pravidla chování zhotovitelů“

- Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“,

- Rozhodnutí č. RO-UE-1506 „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“,

- Příkaz GŘ objednatele č. 4/2010 „Strojní příkaz bezpečnosti práce“,

- Integrovaný plán řízení kvality.

Dokumenty uvedené v odst. 7.1 pod body a) a c) až h) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což podpisem této smlouvy potvrzuje. Body c) až h) jsou navíc v platné znění Zhotoviteli přístupné na https://www.ue.cz/smernice-gr-pravidla-chovani-zhotovitelu-a-ostatni-interni-predpisy a jsou nedílnou součástí této smlouvy

7.2  	Pro provedení díla je Zhotovitel povinen:

7.2.1 	Provést práce a dodat materiál v rozsahu dle článku 1 této smlouvy.

7.2.2  	Zajistit obslužné činnosti jako je doprava, vykládka, skladování, manipulace a zabezpečení pracoviště a díla proti požáru a neočekávaným účinkům ostatních živlů, které po něm lze spravedlivě požadovat.

7.2.3 	Provést dílo podle platných norem a předpisů, včetně platných, obecně závazných právních předpisů z oblasti technického dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zákona o odpadech a protipožárních předpisů. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně závazných právních předpisů, dohodnou se smluvní strany na změně provedení díla, přičemž má Zhotovitel nárok na uhrazení vícenákladů, které mu v souvislosti s touto změnou prokazatelně vzniknou, a rovněž k odpovídajícímu posunutí termínu plnění.

7.2.4  	Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu a kvalitu použitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou.

7.3 	Zhotovitel zodpovídá za provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního a pracovního prostředí na převzatých staveništích a plochách k zabránění vzniku škod před znečištěním ovzduší, vody, odpady a chemickými látkami, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele.

7.4  	Zhotovitel je povinen dodržovat platný příkaz Objednatele definující pracoviště se zákazem kouření, dohlížet a kontrolovat, aby jeho zaměstnanci dodržovali zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště, a aby nenastupovali pod jejich vlivem do práce.

7.5 	V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody Zhotovitel. O škodách bude Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.

7.6	Za vedení realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění bude odpovídat (bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ……………….

7.7 	Zhotovitel zabezpečí, že práce a činnosti, ke kterým nemá odpovídající oprávnění či způsobilost, provede jeho poddodavatel s takovým oprávněním či způsobilostí.

  - Zhotovitel je povinen při vjezdu do kteréhokoli objektu Objednatele nebo UE, a.s. předat na vrátnici soupis druhů a množství přepravovaného materiálu a zařízení. Zaměstnanci vrátnice potvrdí Zhotoviteli kopii uvedeného soupisu. Při výjezdu vozidel Zhotovitele z objektu Objednatele je Zhotovitel povinen na vrátnici předložit soupis přepravovaných věcí s doložením, že tyto věci do objektu Objednatele dovezl. Pro splnění tohoto úkolu předá Objednateli seznam vozidel a dopravních prostředků k povolení pro vjezd do areálu teplárny Komořany.

  - Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě.

  - Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí obslužné činnosti jako je doprava, vykládka, skladování, manipulace, transport a uložení zařízení s ohledem na zatížení podlah.  Zhotovitel musí ukládat technologické zařízení dle hmotnosti a s ohledem na zatížení podlah. Zhotovitel zapíše svůj záměr o uložení do stavebního deníku a tento musí být odsouhlasen Objednatelem.

7.11	Protiplnění Objednatele

7.11.1	Objednatel odevzdá Zhotoviteli připravené, tj. vyklizené a řádně uklizené staveniště pro provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

7.11.2	Objednatel určí napájecí body pro napojení Zhotovitele na energii (elektrická energie, stlačený vzduch) a umožní Zhotoviteli provést příslušná provizorní napojení.

7.11.3	Objednatel po dohodě zabezpečí:

- veškeré energie potřebné k demontáži a montáži (stlač. vzduch, voda, el. energie),

- sociální zázemí (šatna, sociální zařízení – umývárny s teplou a studenou vodou a WC),

- odstavené a zabezpečené zařízení pro vlastní realizaci,

7.11.4 	Objednatel poskytne součinnost zejména v rámci projektové přípravy a v rámci provádění zkoušek.

7.12 	Souběžné akce třetích stran

    - Pro plynulý průběh díla dle této smlouvy zajistí Objednatel pro Zhotovitele informace o souběžných akcích prováděných třetími osobami. Zhotovitel tyto akce zohlední ve svém Harmonogramu díla a zapracuje do svého detailního Časového plánu. Harmonogram díla bude po svém projednání a odsouhlasení závazný pro všechny zúčastněné strany.

    - Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby.

    - Zhotovitel bude v průběhu realizace díla svůj Časový plán 1x měsíčně aktualizovat.

    - Aktualizovaný Časový plán bude součástí měsíční zprávy a jeho plnění bude projednáváno na měsíčních poradách.

    - Časový plán bude zpracováván pro období realizace díla od nabytí účinnosti smlouvy do úspěšného ukončení díla –ve třech úrovních:

      - Úroveň 1 bude členěna dle provozních souborů a stavebních objektů a bude obsahovat celkové doby trvání s vyznačením milníků,

      - Úroveň 2 bude obsahovat detailně veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění Zhotovitele, a bude základem pro sledování, kontrolování a měření postupu realizace díla po dobu tří (3) měsíců (tj. po dobu minulého, současného a následujícího měsíce),

      - Úroveň 3 bude obsahovat detailní rozpis veškerých prací a činností na období čtyř (4) týdnů (tj. na období minulého, současného a následujících dvou týdnů) a bude sloužit Objednateli ke kontrole postupu prací a koordinaci činností na staveništi. Tato úroveň Časového plánu bude předkládána zhotovitelem pravidelně jednou týdně v průběhu realizace díla a bude projednána v rámci týdenních koordinačních dnů.

    - V případě prodlení s realizací díla oproti Časovému plánu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli souhrn opatření k nápravě.

### Zhotovitel zajišťuje a zodpovídá za koordinaci vlastních prací, zejména montážních a demontážních, v návaznosti na včasné zprovoznění díla jako celku vyplývající z této smlouvy.

7.13 	Poddodavatelé

Seznam odsouhlasených poddodavatelů Zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 5 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení Objednatele, přičemž Objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

Článek 8

Ochrana životního prostředí

#### Povinnosti Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí

8.1.1	Předmět smlouvy provede Zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU.

8.1.2	V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci Objednatele a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů Objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.

8.2	Zhotovitel provádí na své náklady, třídění, shromažďování, nakládku, vykládku a odvoz odpadů k odstranění nebo do skladů odpadů Objednatele, včetně komunálního odpadu, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.

8.2.1 	Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude Zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti zcizení nebo znehodnocení a proti jeho nepříznivému působení na okolí.

8.2.3 	Odstraňování odpadů včetně komunálního provádí Zhotovitel v rámci povinností původce odpadů, dle platné legislativy (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).

8.2.4 	Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem Objednatele. Zhotovitel upraví a přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem Objednatele a Zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny dle pokynů zástupce Objednatele ve věcech technických. Ten ve stavebním deníku upřesní s předstihem nejméně 3 dnů, do které výkupny Zhotovitel kovový odpad odevzdá. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, že kovový odpad odevzdává United Energy, a.s., a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména obsahovat:

  - adresu United Energy, a.s.,

  - název akce,

  - váhu odevzdaného kovového odpadu,

  - SPZ vozidla, které odvezlo kovový odpad do výkupny.

8.2.5 	Při odvozu odpadů (komunálních a průmyslových) z areálu teplárny Komořany (tj. v případě, kdy si Zhotovitel zajišťuje odstranění odpadů na vlastní náklady) je povinen Zhotovitel v předstihu vyplnit formulář „Potvrzení převozu odpadů přes vrátnici“ (viz Směrnice GŘ Objednatele č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“). Potvrzení musí být řádně vyplněno - obchodní firma, datum, specifikace druhu odpadu - komunální, průmyslový, množství – odhad, počet kusů, čitelné jméno a příjmení a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. Rovněž musí být potvrzeno podpisem konající služby na vrátnici Objednatele a razítkem „PROŠLO VRÁTNICÍ“. Potvrzení musí být k dispozici ke kontrole zmocněnci Objednatele a odpadovému hospodáři.

8.2.6 	Pokud Zhotovitel využije odstraňování komunálních odpadů Objednatelem, který toto zajišťuje zprostředkovaně na základě smluvního vztahu Objednatele s osobou oprávněnou k odstraňování komunálních odpadů v souladu s platnou legislativou, bude Zhotoviteli účtována měsíční úhrada:

- 1 - 10    		pracovníků Zhotovitele	-      50,- Kč/měsíc

- 10 - 20    	pracovníků Zhotovitele	-    100,- Kč/měsíc

- 20 - více 	pracovníků Zhotovitele, nebo dlouhodobý pronájem v areálu Objednatele -  plná cena

platná dle aktuálního ceníku oprávněné osoby k odstraňování komunálních odpadů.

8.2.7	Roztříděný a rozměrově upravený kovový odpad s řádně vyplněným formulářem vrácenky, předá Zhotovitel do skladu odpadů Objednatele.

    - Zhotovitel je povinen řádně vyplnit interní formulář vrácenky (viz Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“), na které bude zřetelně vyznačen název akce, ze které kovový odpad pochází, datum odevzdání kovového odpadu do skladu odpadů, specifikace odpadu (př. kabel – měděný, hliníkový, kovový odpad – nerez, „U“ profil, lešenářské trubky; plech – pozink, Al plech, včetně tl. stěny; barevné kovy – bronzové trubičky, mosaz); hmotnost - odhad váhy, počet kusů, obchodní firmu, čitelné jméno a příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby Zhotovitele.

    - Pokud je pro větší množství kovového odpadu umístěn přepravní kontejner v místě probíhající akce, Zhotovitel informuje odpadového hospodáře Objednatele nejméně dva dny předem o možnosti odvozu do výkupny kovového odpadu, popř. znovu přistavení přepravní nádoby.

    - Zmocněnec Objednatele je oprávněn kontrolovat Potvrzení o převozu odpadů přes vrátnici a potvrzené vrácenky ze skladu odpadů, které jsou platným dokladem i pro orgány státní správy jako doklad o odstranění odpadů.

    - V případě, že Zhotovitel bude odpady vzniklé z jeho činnosti předávat Objednateli do skladů odpadů, je povinen řádně vyplnit formulář vrácenky, na které bude zřetelně vyznačena obchodní firma Zhotovitele a předmět díla dle smlouvy, dále pak musí obsahovat specifikaci odpadu, tzn. všechny dostupné náležitosti z chemického složení (uvedeného na štítku materiálu, technických listů apod.) a použité technologie, při které odpad vznikl, k identifikaci odpadu pro jeho správné zařazení dle Katalogu odpadů, hmotnost odpadu - odhad váhy, počet kusů, čitelné jméno a příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby Zhotovitele. Za účelem zřejmé identifikace pro fakturaci Objednatelem musí být vrácenka odsouhlasena ze smlouvy k tomu oprávněnou osobou Zhotovitele, včetně otisku razítka.

    - Vrácenka se vyplňuje ve dvou vyhotoveních. Originál vrácenky zůstává na skladě odpadů jako doklad prvotní evidence Objednatele o příjmu odpadů a kopie vrácenky zůstává Zhotoviteli jako doklad o odstranění odpadů.  Tuhý odpad (dřevo, kovy, apod.) a tekutý odpad (barvy, olej, apod.) se píše vždy na samostatnou vrácenku zvlášť.

8.2.13	V případě, že Zhotovitel požaduje přistavení (zapůjčení) odpadních nádob – kovových van (dále jen „odpadní nádoby“) ze skladu odpadů platí následující postup:

  - Zmocněnec Objednatele zapíše do deníku zapůjčení odpadních nádob s uvedením zodpovědnosti Zhotovitele nebo nájemce za odpadní nádoby, včetně jejich obsahu.

  - Zhotovitel za odpadní nádoby ručí až do doby vrácení zpět na sklad odpadů, kam bude předána buď prázdná (osoba si zabezpečí odstranění odpadů na vlastní náklady) nebo s vytříděným odpadem a řádně vyplněnou vrácenkou.

  - Odpadní nádoby určené k půjčování budou obsluhou skladu odpadů označeny popisem. Záznam o zapůjčení a vrácení, nebo přistavení a odvozu odpadních nádob bude zapsán do provozního deníku skladu odpadů a do deníku Zhotovitele. Na základě těchto zápisů bude provedena fakturace Objednatelem.

    - 8.2.14	Za manipulaci s nádobami na odevzdávaný odpad Objednatelem a za pronájem těchto nádob bude Zhotoviteli účtována částka:

- Zapůjčení vysokozdvižného vozíku DESTA	-	300,- Kč / za každou celou i započatou hodinu

- Zapůjčení odpadní nádoby 			-	  10,- Kč / za každou celou i započatou hodinu

- Zapůjčení odpadní nádoby 			-	100,- Kč / za každý celý i započatý den

Článek 9

##### Staveniště

9.1 	Na dobu provedení díla předá Objednatel Zhotoviteli staveniště, v rozsahu pro provedení díla. Předání bude provedeno písemně.

Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:

9.1.1 	Vymezení staveniště, určení únikových cest, určení cest pro příchod a příjezd.

9.1.2 	Jakým způsobem Zhotovitel označí hranice staveniště, a to po celou dobu provádění díla.

    - Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

    - Způsob zajištění zařízení, na kterém bude Zhotovitel pracovat. O způsobu zajištění zařízení vystaví Objednatel „B“, popřípadě „BS“ příkaz.

    - Soupis dokladů, které Objednatel předal Zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní správy.

    - Dohodnutá denní doba provádění díla.

    - Způsob skladování, nakládání a zneškodnění odpadů vzniklých při provádění díla – odpovídá Zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady a ochraně vod.

    - Určení napájecích bodů pro napojení Zhotovitele na energii (elektrickou energii, stlačený vzduch).

    - Potvrzení, že Zhotovitel předal Objednateli seznam zaměstnanců Zhotovitele podílejících se na realizaci díla (při každé změně se provede aktualizace).

    - Prohlášení Objednatele, že na pracovišti nejsou překážky bránící provedení díla a písemné určení úseků, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření.

    - Zápis o školení odpovědného zástupce Zhotovitele z místních bezpečnostních předpisů, požárních předpisů a ekologických předpisů.

    - Zápis o seznámení Zhotovitele s interními předpisy pro zajištění bezpečné práce při svařování. Pro práce v místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistí Objednatel na vyžádání Zhotovitele svářečské povolení a příkaz ke svařování za zvýšeného nebezpečí dle ČSN 050601.

    - Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.

    - Další náležitosti, jako je vybavení pracoviště odpadními nádobami, jejich umístění, režim odvozu odpadů, shromažďování odpadů mimo pracoviště, způsob nakládání s odpady včetně druhotných surovin, apod.

    - Určení osoby Zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.

9.2 	Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací.

9.3 	Povinnosti Zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla:

9.3.1 	Zhotovitel je povinen na staveništi bezpečně a nezávadně skladovat výrobky a montážní zařízení.

9.3.2	Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.

9.3.3 	Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, vytýčení výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených Zhotovitelem na staveniště.

9.3.4 	Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na staveniště, pokud nebude dohodnuto, že příslušné vybavení dá k dispozici Zhotoviteli Objednatel.

    - Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, dále odstraní ze staveniště jakýkoli odpad, zbytky, materiály a montážní zařízení, které nebude dále využíváno nebo nebude potřebné při provádění díla.

    - Zhotovitel je povinen k termínu ukončení díla kompletně vyklidit staveniště a odstranit z něj všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod.

9.4 	Protipožární službu na staveništi zajišťuje Zhotovitel podle ustanovení vnitřního protipožárního řádu Objednatele, který předá Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště.

9.5   	Po ukončení paličských a svářečských prací musí být Zhotovitelem staveniště a jeho okolí prohlédnuto a Zhotovitel vlastními zaměstnanci musí zabezpečit po ukončení práce osmihodinový dohled, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Na staveniště předané Zhotoviteli mohou bez omezení vstupovat jen ti zaměstnanci Objednatele, kteří jsou pověřeni funkcí technického dozoru provádění díla a budou jmenováni v deníku.

9.7 	Objednatel prohlašuje a zaručuje, že v prostoru demontážních a montážních prací díla budou veškerá staveniště oddělena a zařízení odstavena s výjimkou těch, která budou Objednatelem deklarována v příkazech “B“ pro elektrozařízení a “BS“ pro strojní zařízení. Tyto skutečnosti potvrdí Objednatel v zápisu o předání staveniště.

  - Objednatel zajistí na základě písemného vyžádání Zhotovitele uvedeného v deníku v 3 denním předstihu odstavení nebo vypnutí těch zařízení na dobu nezbytně nutnou, jejichž provoz by mohl ohrozit bezpečnost pracovníků a zařízení Zhotovitele v průběhu jím prováděných prací. Vypnutí el. zařízení VN (vývodů, transformátorů, rozvoden apod.) doloží Objednatel příkazem “B“, odstavení strojních zařízení příkazem “BS“.

Článek 10

Ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze Zhotovitele na Objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku Zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 11

Technický dozor Objednatele

11.1	Objednatel vykonává při provádění díla občasný technický dozor prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

    - V průběhu realizace díla sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů.

11.1.2 	Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, uplatňovat jménem Objednavatele smluvní pokuty dle Směrnice GŘ objednatele č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“ a sankcí dle Přílohy 4 této smlouvy, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o:

- předání staveniště,

- provedení kontrol a zkoušek dle Plánu kontrol a zkoušek, zpracovaném dle Přílohy č. 4 této smlouvy

- přejímce nebo kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- předání a převzetí díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy.

    - Zajišťovat plnění oprávněných požadavků Zhotovitele na součinnost Objednatele.

    - Vést jednání se Zhotovitelem (v případě požadavku Objednatele, je Zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

11.2	Technický stavební dozor Objednatele nenahrazuje odborný dozor Zhotovitele, který musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

11.3	Podle potřeby je zmocněný zástupce Objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance Objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.

    - Zmocněný zástupce Objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

  - Veškerou dokumentaci od Zhotovitele jsou za Objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci Objednatele dle této smlouvy.

Článek 12

Pracovní síly

12.1	Zhotovitel musí zajistit vedoucího stavby s pracovním přidělením na stavbě, a to po celé období provádění díla až do jeho předání Objednateli, včetně období odstraňování vad. Vedoucí stavby (stavbyvedoucí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění), je zodpovědný za řádné fungování realizace díla. Vedoucí stavby, řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi Zhotovitelem a je povinen, při samotné realizaci v místě provádění stavby, být přítomen na staveništi během normální pracovní doby (zpravidla od 8.00h do 16:00h.), pokud není na dovolené, nemocen nebo nepřítomný z důvodů spojených s řádnou realizací smlouvy po celou dobu trvání činnosti Zhotovitele na staveništi. V případě nepřítomnosti vedoucího stavby ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. Objednatel nebo zmocněný zástupce Objednatele dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi vedoucímu stavby, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Vedoucí stavby musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení realizace díla. Vedoucí stavby musí být zmocněn k jednání jménem Zhotovitele a k přijímání oznámení, podnětů a stížností ze strany Objednatele. Vedoucí stavby nemůže být převeden na jiné dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.2	Zhotovitel oznámí Objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný, hromadný nebo těžký úraz, uvědomí Zhotovitel Objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.

Článek 13

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

13.1	Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.

13.2	Zhotovitel určí odpovědného zástupce, jehož jméno a příjmení sdělí zmocněnému zástupci Objednatele. Tohoto odpovědného zástupce Objednatel prokazatelně proškolí z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí.

13.3	Odpovědný zástupce Zhotovitele je povinen:

- provést ve stejném rozsahu proškolení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců svého poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy,

- při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svého poddodavatele) před zahájením práce provést školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí,

- záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců bude uveden v deníku.

# 13.4	Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici GŘ objednatele č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“, v platném znění.

13.5  		Zhotovitel je povinen při plnění úkolů na jednom pracovišti dvou a více dodavatelů a Objednatele, zajistit vzájemnou informovanost o rizicích a spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potvrzenou písemně, tzn. zajistit, aby jejich činnosti a práce byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také ostatní dodavatelé a Objednatel a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. O těchto činnostech je Zhotovitel povinen vést písemný záznam.

13.6. 	Týdenní kontrolní dny (dále také jako „KD“)

Týdenní porady se budou konat v termínech a na místě určeném (viz. Příloha 4.této smlouvy část „AM“. který bude aktualizován v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby se týdenního KD účastnil vždy min. 1 odpovědný zástupce Zhotovitele, další pracovníci zhotovitele se mohou účastnit porady vzdáleným přístupem. Zápis z týdenních KD vede objednatel a je na závěr jednání odsouhlasen a podepsán oběma stranami dle pravidel „AM“.

Předmětem jednání porady budou následující body:

- hodnocení postupu realizace díla,

- bezpečnost a hygiena práce, ochrana životního prostředí, požární ochrana,

- kontrola a projednání zápisů ve stavebních a montážních denících,

- plán prací na týden,

- koordinace prací na staveništi,

- výsledky kontrol, inspekcí a přejímek realizovaných v předchozím týdnu,

- plán přejímek, kontrol a inspekcí,

- projednání vad, porušování předpisů a dalších nedostatků,

- operativní záležitosti dle potřeb a vývoje stavby

13.7	Zprávy z činnosti Zhotovitele

Zhotovitel má povinnost podávat Objednateli zprávy o postupu provádění díla dle smlouvy.

Pravidla, obsah a formáty předávání zpráv z postupu činností, týdenní porady Zápisy z KD a jejich obsah:

- souhrn nejvýznamnějších činností,

- bezpečnost a ochrana zdraví a životního prostředí a požární ochrana,

- úrazy, nehody a stav vyšetřování,

- problémové oblasti vyžadující zvýšenou pozornost,

- průběh uplynulého období,

- progres stavby

- nákup zboží a uzavírání smluv s poddodavateli,

- realizace díla,

- důležité záznamy ve stavebních a montážních denících,

- plán činnosti na příští období,

- projektové a inženýrské činnosti,

- zajištění dodávek a uzavírání smluv s poddodavateli,

- realizace díla,

- koordinace se stavbou “ EVO, PPC”

- plnění milníků,

- platby, platební kalendář,

- změny díla,

- postup prací,

- pracovníci na stavbě,

- problémy a rozpory z týdenních KD

- fotografická dokumentace z realizace díla.

Článek 14

Zkoušky a kontroly

  - Zabezpečení kvality díla

    - Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce a služby budou provedeny v kvalitě sjednané touto smlouvou, a že věci a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v kvalitě požadované touto smlouvou a obecně platnými předpisy. Veškeré věci budou nové a nepoužité. Veškeré nově vyrobené dodávky budou vyrobeny v metrickém systému, dokumentace, štítky, přístroje budou provedeny v soustavě SI. V případě rozporu rozměrů ČSN a ČSN/EN je zhotovitel povinen zajistit přechodový kus. Normy a předpisy uvedené v Plánu kvality zpracovaném v rozsahu a termínech dle Přílohy č. 4 této smlouvy budou závazné pro obě strany.

    - Zhotovitel je povinen objednateli umožnit v průběhu realizace díla kontrolu a vyzkoušení vč. mezioperačních a výstupních kontrol díla, auditu a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací (i prací, které budou v dalším průběhu zakryty), služeb, výkresů a dokumentace, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou a předpisy.

    - Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s Plánem kvality zpracovaným v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení návrh „Plánu kvality Zhotovitele“ zahrnující podrobné směrnice pro zajištění a kontrolu kvality díla. Návrh Plánu kvality musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek, kontrol a garančních měření, termíny provádění v souladu s časovým plánem realizace díla, minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. Plán kontrol a zkoušek (PKZ) pro výrobu a montáž, který je součástí Plánu kvality Zhotovitele bude zahrnovat také zkoušky u výrobce, které mají být prováděny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel provede 30 dnů před zahájením výroby či montáže výzvu k účasti na kontrole či zkoušce uvedené Objednatelem dle čl. 14.1.4. této smlouvy typ H a W.

    - Forma účasti objednatele při zkouškách:

      - typ H – Zhotovitel je povinen vyčkat 24 hodin od vyhlášeného termínu zkoušky na přítomnost Objednatele, po uplynutí této doby je oprávněn zkoušku provést

      - typ W – Zhotovitel je oprávněn provést zkoušku v ohlášeném termínu i bez účasti Objednatele

      - typ R – kontrola protokolů o provedené zkoušce Objednatelem nebo jeho Zástupcem

    - Objednatelem schválený Plán kvality může Zhotovitel aktualizovat jen s písemným souhlasem Objednatele v souladu s formálními postupy dle Přílohy č. 4 této smlouvy. Zkoušky nad rámec schváleného Plánu kontrol a zkoušek budou řešeny dohodou Objednatele a Zhotovitele a na uhrazení prokazatelných vícenákladů Zhotovitele se podílí i Objednatel.

    - Zhotovitel zajistí pro Objednatele bezúplatně všechny potřebné běžné pomůcky, prostředky a pomoc včetně přístupu k výkresům a výrobním údajům, které jsou nezbytné pro řádné provedení zkoušek a kontrol. Za účelem kontrol nebo zkoušek umožní Zhotovitel Objednateli či jeho zástupci kdykoliv po vzájemné dohodě provedení kontrol na všech místech, kde jsou na základě této smlouvy vykonávány služby, prováděny práce nebo zhotovovány věci. Žádná část nesmí být zakryta, aniž by byla provedena zkouška nebo kontrola požadovaná podle smlouvy. V případě zakrytí nebo znepřístupnění části díla bez provedené kontroly Objednatele je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit odkrytí a musí takovou část nebo části uvést opět do původního stavu a umožnit tak provedení takové kontroly Objednateli.

    - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat formálními postupy Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů předem pro zkoušky nebo kontroly prováděné mimo/v areálu United Energy, a.s. - Komořany a označené v PKZ Objednatelem účastí typu H nebo W. Zhotovitel je povinen Objednatele předem informovat o všech kontrolách a zkouškách v Plánu kontrol a zkoušek a to minimálně 3 dny před konáním zkoušek.

    - Pokud se zmocněnec Objednatele nezúčastní e zkoušky nebo kontroly označené W/H nebo účast písemně odmítne, potom Zhotovitel může zkoušku nebo kontrolu provést bez účasti Objednatele a předloží Objednateli doklad o jejich výsledcích nejpozději 5 pracovních dnů po provedení zkoušky

    - Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a věci nevyhovovala specifikacím podle této smlouvy, může ji Objednatel odmítnout a Zhotovitel musí buď, odmítnutou část díla nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu Objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části díla budou provedeny na náklady Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele, které přímo souvisejí s opakovanými zkouškami nebo kontrolami.

    - Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena Zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části díla včetně věcí, vyvolaná přezkoušením nebo odmítnutím ve znění tohoto ustanovení nemůže být chápána jako změna díla a Zhotovitel nebude oprávněn k jakékoliv revizi plánů realizace díla či smluvní ceny. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami nebo pracemi nebo věcmi půjdou na účet Zhotovitele včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností. To neplatí v případě, že odmítnutí je bezdůvodné nebo že nedostatek byl způsoben zaviněním na straně Objednatele nebo osob jednajících s ním v součinnosti.

    - Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů po úspěšném provedení zkoušky, příslušná osvědčení o kvalitě a písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol dle Plánu kontrol a zkoušek. Veškeré doklady budou v souladu s platnými zákony, českými normami a ostatními závaznými předpisy. Osvědčení budou vydávána oprávněnou inspekční společností, registrovanou v ČR. Výsledky nebo protokoly deklarující a ověřující úspěšné provedení kontrol a zkoušek budou shrnuty do „Knihy kontrol a zkoušek“, která bude vedena v rozsahu a termínech definovaných Přílohou č. 4 této smlouvy.

    - Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky a činnosti s nimi spojené dle tohoto ustanovení provádí Zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo. Náklady spojené s vlastní účastí Objednatele na zkouškách ponese Objednatel.

    - V případě, že výsledek kontroly nevyhoví požadavkům smlouvy, je Zhotovitel povinen kontrolu opakovat po odstranění vad a pozvat Objednatele k opakované kontrole minimálně 3 pracovní dny předem.

    - Nic v tomto ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za provedení kontroly, zkoušky, kvalitu, záruky či za jiné závazky podle této smlouvy včetně zajištění přepravy do výrobního závodu a zpět k Objednateli.

    - Právo Objednatele zkontrolovat, vyzkoušet a případně odmítnout věci po jejich dodání do areálu Objednatele není v žádném případě anulováno tím, že věc již dříve byla prohlédnuta, odzkoušena a neodmítnuta Objednatelem před odesláním věci z výrobního závodu Zhotovitele.

    - Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k provedení zkoušky/kontroly, která není součástí Plánu zkoušek, pokud tato zkouška/kontrola nebrání Zhotoviteli v dalším provádění díla. V případě, že se prokáže, že dílo je prováděno v souladu s podmínkami smlouvy, pak náklady vzniklé v souvislosti s provedením takovéto zkoušky/kontroly uhradí Zhotoviteli Objednatel.

    - Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě zjištění zjevného nedodržení kvality prací, technologické kázně a porušení definovaných v Příloze č. 4 této smlouvy ze strany Zhotovitele, případně jeho poddodavatelů. O tomto provede zápis do stavebního deníku. Náklady spojené s neplněním termínu realizace nese Zhotovitel.

    - Objednatel je oprávněn pro provádění kontrol a dozoru nad realizací Díla využít třetí stranu jako svého zástupce. Tento zástupce bude písemně oznámen Zhotoviteli.

  - Zkoušky a kontroly musí být provedeny v plném rozsahu a v souladu se schváleným plánem kontrol a zkoušek zpracovaným Zhotovitelem a odsouhlaseným Objednatelem v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy.

  - Objednatel nebo jím pověřená osoba má ničím neomezené právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám.

  - Pokud by jakékoliv kontrolované nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je Objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a Zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek.

  - Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů Zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla, odzkoušením Díla a mechanickým dokončením. Zhotovitel je povinen strpět kontrolu Objednatele.

  - V případě zjištění, že činnost Zhotovitele bude v rozporu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně platnými předpisy nebo Zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst Objednatele, vyhrazuje si Objednatel v rámci práva kontroly prováděné dílo zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření a pokud Zhotovitel nezajistí nápravu v přiměřené dohodnuté lhůtě od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponují zmocnění zástupci Objednatele dle této smlouvy.

Článek 15

Vyzkoušení a předání díla

15.1	Zhotovitel je povinen provést a zdokumentovat veškeré kontroly a zkoušky vyžadované touto smlouvou a Předpisy v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy.

Jedná se zejména o zkoušky:

- kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek,

- kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení,

- kontroly a zkoušky hotových výrobků

- kontroly a zkoušky stavební části,

- kontroly a zkoušky při přejímce zařízení pro montáž,

- individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže,

- Ukončení mechanické montáže

- Návrh kontrol a zkoušek při uvádění do provozu.

  - Individuální zkoušky

    - Individuální zkoušky jsou zkoušky, kterými je Zhotovitel povinen prokázat jakost dodaného zboží a služeb, montážních a stavebních prací, mechanické funkce a těsnost smontovaného zařízení a připravenost díla k zahájení komplexního vyzkoušení PPC, případně nutné ke konzervaci při prodlení před uvedením do provozu.

    - Individuální zkoušky provádí Zhotovitel jako součást montáže a za účasti zástupce Objednatele.

    - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k účasti na individuálních zkouškách nejméně tři pracovní dny předem v souladu s postupy dle Přílohy č.4 této smlouvy. Pokud se Objednatel nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zkoušky bez jeho účasti s tím, že Zhotovitel je povinen o průběhu a výsledcích zkoušek provést zápis ve stavebním deníku a předloží doklad s výsledky zkoušek v termínech dle 4.2.7.

    - Po úspěšném ukončení individuálních  zkoušek připraví Zhotovitel protokol o Ukončení Individuálních zkoušek, ve kterém bude podrobně popsán průběh a výsledky individuálních  zkoušek, V protokolu dále uvede  seznam, popis a datum odstranění vad, které byly zjištěny v průběhu Individuálních zkoušek a bude obsahovat prohlášení odpovědného zástupce zhotovitele, že příslušná část díla je připravena k zahájení komplexního vyzkoušení případně provedení příslušné konzervace a identifikované vady nebrání zahájení komplexního vyzkoušení.

  - Ukončení montáže

    - K ukončení montáže zhotovitel předá objednateli veškerou dodavatelskou dokumentaci, protokoly, atesty, certifikáty, pasporty, revizní knihy a všechny další dokumenty vyžadované smlouvou, předpisy a Plánem kvality, kterou je Zhotovitel povinen do doby ukončení montáže zajistit. Jedná se zejména o:

  - Certifikáty a atesty na zboží, služby a stavební konstrukce,

  - Prohlášení o shodě,

  - Knihu kontrol, inspekcí a zkoušek průběžně vedenou v průběhu realizace díla,

  - Stavební a montážní deníky,

  - Seznam změn díla proti dokumentaci pro provádění stavby,

  - Zápisy o přejímkách,

  - Doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců objednatele,

  - Odsouhlasený protokol o Individuálních zkouškách,

  - Protokoly o provedených čistících operacích po ukončení montáží,

  - Protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách,

  - Seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřící techniky,

  - Prohlášení Zhotovitele, že dílo je způsobilé k zahájení komplexního vyzkoušení,

  - Další dokumentaci dle této smlouvy.

  - Návrh programu uvádění do provozu

    - Program uvádění do provozu předá Zhotovitel Objednateli v rozsahu a termínech dle Přílohy č. 4 této smlouvy s ohledem na požadavky a termíny návazného uvádění do provozu PPC.

  - Předání a převzetí díla

15.5.1	Předání a převzetí díla se uskuteční mezi Zhotovitelem a Objednatelem písemně, po provedení úspěšných kontrol a zkoušek pro ověření splnění garantovaných hodnot, v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke konečnému předání a převzetí díla nejméně deset (10) pracovních dnů předem formálním postupem dle „AM“.

15.5.2	Objednatel je oprávněn nepřistoupit k předání díla, jestliže dílo, které Zhotovitel zamýšlí předat Objednateli, nebude dokončeno v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn nepřistoupit k předání díla, jestliže dílo, které Zhotovitel zamýšlí předat Objednateli, má vady. V obou případech objednatel bez zbytečného odkladu odmítne zahájení přejímacího řízení písemně s doložením konkrétních závad na díle, které zahájení přejímacího řízení brání.

15.5.3	Zápisy o konečném předání a převzetí předmětu díla pořídí Zhotovitel. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad a nedostatků, pro které Objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením Objednatele o převzetí či nepřevzetí díla včetně termínu a způsobu odstranění zjištěných vad a nedostatků a jejich dopad na závazky sjednané touto smlouvou. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosto vad a nedodělků a budou-li předány veškeré příslušné doklady dle této smlouvy.

15.5.4	Pokud v zápisu Objednatel popíše vady nebo uvede, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění těchto vad, pokud tyto vady vyplývají ze špatné kvality prací nebo zařízení dodaných Zhotovitelem.

Článek 16

Odpovědnost za vady

16.1 	Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno v požadovaném množství, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo Objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména práva užívání díla ke svým účelům nebo jestliže jeho provedení jinak neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen dílo či dílčí plnění prohlédnout a o zjištěných vadách bezodkladně informovat Zhotovitele. Za vady, které takto mohly být zjištěny a které v důsledku nesplnění této povinnosti byly zjištěny až po dodávce díla, resp. části díla, Zhotovitel neodpovídá. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, to znamená do 10 pracovních dnů od zjištění vady. Za vady se považují i nedodělky.

16.2	Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, a nebyla-li Zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud Objednatel požaduje odstranění vady, dohodne se se Zhotovitelem na přiměřené lhůtě k jejímu odstranění; ta je pro Zhotovitele závazná.

16.3	Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.

16.4 	Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo Objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči Zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude poškozovat práva třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a ke dni předání a převzetí nebude zatížen právy třetích osob v rozsahu pro splnění předmětu plnění, zejména nebude poškozovat práva k duševnímu vlastnictví třetí strany a platných patentů. Jestliže třetí strana uplatní z tohoto důvodu vůči Objednateli jakýkoliv nárok, Zhotovitel se zavazuje takový spor vést na své náklady, za předpokladu, že Objednatel:

a)	bude bezprostředně informovat Zhotovitele o vzneseném nároku,

b)	umožní Zhotoviteli vést veškerá relevantní jednání a postupy jeho jménem bez jakéhokoliv ovlivňování,

c)	poskytne na náklady Zhotovitele veškerou potřebnou asistenci.

Článek 17

Záruka za dílo

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli následující záruku za kvalitu díla:

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě,

- záruční doba na provedené dílo činí 60 měsíců, ode dne konečného předání a převzetí díla dle odst. 4.2.8 této smlouvy, ve smyslu čl. 15 této smlouvy.

- délka záruční doby díla se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

- dále Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době díla, a to do konce záruční doby díla, nejméně však 12 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny.

17.2	Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou Objednatel označí za vadu bránící provozu, je Zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě Objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení vady Objednatelem, pokud mu Objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li Zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem odstraněna, má Objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady, která nebrání provozu, uplatní Objednatel slevu z ceny odpovídající rozsahu vady. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu Zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s Objednatelem. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v termínu přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, má Objednatel, po písemném oznámení zaslaném Zhotoviteli, právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

17.4	Záruku nelze uplatňovat pokud:

17.4.1 	Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předpisy pro obsluhu a údržbu.

17.4.2 	Objednatel nesplní ustanovení odst. 17.3 o ohlášení vady.

Článek 18

Smluvní pokuty

18.1	Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

18.2	V případě nedodržení termínů plnění díla dle čl. 4, odst. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7 a 4.2.8 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 2 odst. 2.1, a to za každý i započatý den prodlení v každém jednotlivém případě.

18.3	V případě nedodržení termínu plnění dle čl. 4, odst. 4.2.6 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 2 odst. 2.1, a to za každý i započatý den prodlení.

18.5	V případě porušení závazku o utajování informací (článek 20) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ.

18.6	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze č. 1 „Sazebník smluvních pokut“ ke Směrnici objednatele č. SM-UE-1802 Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů. Tento „Sazebník smluvních pokut“ obsahuje vždy specifikaci porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele a výši smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že směrnice GŘ Objednatele č SM-UE-1802 a její Příloha č. 1 “Sazebník smluvních pokut“, kterou zhotovitel od Objednatele převzal v písemné podobě, je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení konkrétního předpisu v deníku. Za Objednatele jsou k tomuto oprávněni:

- zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,

- zaměstnanci útvaru bezpečnosti a životního prostředí.

18.7	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení v oblasti zajištění kvality Díla ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze č.4 této smlouvy.

18.8	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.

18.9	Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 17. odst. 17.2 a 17.3 neomezující provoz díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý den a případ.

18.10	V případě nesplnění termínu odstranění vady omezující provoz/užívání/užívání díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%  z celkové ceny uvedené v čl. 2 odst. 2.1, a to za každý den prodlení.

18.11	Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

18.12	Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

18.13	Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za dílo.

Článek 19

Odstoupení od smlouvy

19.1 	Smluvní strany mohou, aniž by ztrácely jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy druhou smluvní stranou, zčásti nebo v celém rozsahu okamžitě odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany, nebo se druhá smluvní strana stane jinak neschopnou splnit své smluvní povinnosti.

19.2 	Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, je oprávněn převzít provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradit Zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může Objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o náležitostech převzetí díla.

19.3 	Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením dotčena.

  - Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy.

  - Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy.

  - Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 ZZVZ vyhrazuje v případě, že odstoupí od smlouvy s využitím některého z důvodů vymezeného ve smlouvě, oprávnění provést nahrazení Zhotovitele novým Zhotovitelem, resp. účastníkem, který se umístil druhý v pořadí, pokud takový nový dodavatel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce nového dodavatele a v souladu se smlouvou, přičemž Objednatel je v takovém případě oprávněn smlouvu upravit následujícím způsobem:

- upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části díla,

- doplnit smlouvu tak, aby nový Zhotovitel přejímal odpovědnost za celý rozsah díla, tedy včetně nároků z vad díla, záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným Zhotovitelem,

- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení a přílohy smlouvy, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,

- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí díla od stávajícího Zhotovitele.

Pokud účastník, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného Zhotovitele za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka, který se umístil jako třetí v pořadí. Tímto postupem může Objednatel postupně oslovit všechny účastníky dle pořadí jejich nabídek.

#### Článek 20

Doložka o informacích

20.1	Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.

20.2	Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.

20.3	Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, která mu byla objednatelem předána, použije výhradně ke zhotovení díla. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen veškerou tuto předanou dokumentaci vrátit zpět Objednateli.

20.4	Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let Od konečného předání díla.

20.5	Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.

20.6	Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 20.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci, apod.).

#### Článek 21

#### Náhrada škody

  - Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

  - Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto skutečnosti spojeny.

  - Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost Zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se Zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost Zhotovitele, nikoli však její nemožnost

  - V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek, zejména o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění Zhotovitel. O vzniku škody bude Zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu Objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody, případně omezení jejího rozsahu, je-li to dosud možné. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností na majetku Objednatele, popř. třetích osob. Odškodní Objednatele v případě všech nároků třetích stran ohledně škody na majetku třetí strany zaviněných Zhotovitelem jeho nedbalostí nebo úmyslným porušením jeho povinností při plnění této smlouvy. Objednatel má povinnost o takovém vzneseném nároku třetí strany Zhotovitele bezprostředně informovat a poskytnout mu nezbytnou asistenci.

  - V případě sankčního postihu Objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů Zhotovitelem, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši Zhotovitel.

  - Zhotovitel zodpovídá Objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.

  - Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně vzniklé škody

  - Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za škody způsobené Zhotovitelem, je smluvními stranami bez dalšího upravena následovně:

- Zhotovitel nebude Objednateli žádným způsobem odpovídat za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, jako např. ztrátu využití, ztrátu produkce nebo ztrátu zisku,

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na omezení práva na náhradu škody, a to tak, že výše náhrady škody včetně započtení smluvních pokut uplatněných podle této smlouvy může činit maximálně 100 % ceny za dílo uvedené v článku 2 odst. 2.1 této smlouvy bez DPH.

  - Pojištění Objednatele

Objednatel na své náklady obstará a bude udržovat v platnosti a účinnosti stavebně montážní pojištění proti všem nebezpečím (EAR/CAR All risk) v průběhu realizace díla Zhotovitelem dle smlouvy v rozsahu dle Přílohy č. 7 smlouvy.

Objednatel předá Zhotoviteli znění pojistné smlouvy včetně příloh nebo pojistné certifikáty při převzetí staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje a zaváže své poddodavatele dodržovat podmínky pojištění zejména podmínky vztahující se k bezpečnostním a protipožárním opatřením. Za nedodržení těchto podmínek nese Zhotovitel plnou odpovědnost, pokud takové nedodržení bude mít vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění).

Pojistná smlouva dle odst. 21.11 smlouvy musí být sjednána s pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

  - Pojištění Zhotovitele

Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy je Zhotovitel povinen na své náklady udržovat pojištění v rozsahu dle Přílohy č. 9 smlouvy. Nebude-li Zhotovitel udržovat pojištění ve smyslu ustanovení tohoto článku, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení této smlouvy.

Každé pojištění dle tohoto článku je sjednáno s pojišťovnou či pojišťovnami, které/ým je udělen finanční rating (nebo takový rating je udělen osobě ovládající dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích), minimálně na úrovni ”A-“ dle agentury Standard & Poor's nebo ekvivalentní od jiné mezinárodně uznávané ratingové agentury.

Zhotovitel prohlašuje, že zahrnul všechny náklady na pojištění dle odst. 21.12 smlouvy do ceny odst. 2.1 smlouvy.

##### Článek 22

Změny a vícepráce

22.1	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. Požadavky na dokumentaci řízení změn jsou uvedeny v Příloze č.4 této smlouvy.

## 22.2	Kdykoliv před ukončením díla si může Objednatel vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů díla nebo jeho části. Prioritním termínem nadále zůstává termín plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku Objednatele na změnu, navrhne a předloží Objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy Zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat i návrhy na úpravu celkové smluvní ceny (se specifikací jednotkových cen za služby a práce, ceny za kus apod.), termínu plnění smlouvy nebo platebního kalendáře. Zhotovitel vynaloží a zajistí všechny jemu dostupné zázemí, výrobní a technické zázemí, případně nepřetržitý provoz při realizaci změny díla.

22.3	Pokud změny odsouhlasené Objednatelem snižují nebo zvyšují náklady a výdaje Zhotovitele na realizaci díla, bude provedeno odpovídající snížení nebo zvýšení smluvní ceny a to o částku prokazatelně předloženou, která bude vycházet z cen a sazeb uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2025) . Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací

22.4	Změny v rozsahu díla vyvolané dodatečnými požadavky Objednatele a zjištěné v průběhu prací zajistí Zhotovitel. Takovéto změny budou součástí dodatku k této smlouvě a náklady na ně hradí Objednatel.

## 22.5	Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn jak navrhovaných, tak schválených. Forma a rozsah záznamu a intervaly v nichž bude záznam předkládat Objednateli, budou navrženy Zhotovitelem v Plánu kvality díla a odsouhlaseny Objednatelem.

22.6	Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být Zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení provozuschopnosti a bezpečnosti díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny této smlouvy a nemohou být důvodem ke zvýšení smluvní ceny nebo ke změně termínů plnění této smlouvy.

22.7	Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky je Zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení.

22.8	Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje Zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně vyžádaných Objednatelem.

Článek 23

Kybernetická bezpečnost

  - Poskytovatel se zavazuje dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Poskytovatel je povinen dodržovat bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření, která jsou vydávána příslušnými orgány Objednatele.

  - Poskytovatel je na vyžádání Objednatele povinen umožnit Objednateli auditovat a provádět analýzu rizik vnitřních procesů Poskytovatele souvisejících s plněním této Smlouvy Poskytovatel je povinen při těchto auditech a analýzách spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení řádného auditu a analýzy rizik.

  - Poskytovatel se zavazuje dodržovat Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti (PIKYB) Objednatele, které jsou dostupné na https://www.ue.cz/smernice-gr-pravidla-chovani-zhotovitelu-a-ostatni-interni-predpisy. Veškeré informace, které zhotovitel vědomě či nevědomě od objednatele obdrží, jsou považovány dle klasifikace objednatele za „interní“, pokud nebudou předávané informace jednoznačně označeny jinou klasifikací. Charakteristika jednotlivých kategorií včetně pravidel ohledně zacházení s příslušnými informacemi je uveden v Přílohách č. 2 a č. 3 PIKYB.  Zhotovitel se zavazuje nakládat s daty a informacemi s ohledem na klasifikaci definovanou Objednatelem.

Článek 24

Závěrečná ustanovení

24.1 	Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny Smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

24.2	Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

24.3	Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

24.4   	Řešení vzniklých sporů:

24.4.1 	Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

24.4.2 	Pokud za třicet (30) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou.

24.4.3 	Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technické inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti

a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

24.5	Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

24.6 	Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

  - V případě, že některá ustanovení této Smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.

24.8 	Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a zasláním doporučenou zásilkou na doručovací adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.

24.9 	Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdrželi předem písemný souhlas druhé strany. To neplatí, pokud jde o právo Objednatele na postoupení pohledávky.

24.10 	V rozsahu, v jakém se tato smlouva odkazuje na interní předpisy Objednatele, jsou ustanovení těchto interních předpisů součástí ujednání této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že obdržel tyto interní předpisy, seznámil se s nimi a zavazuje se je dodržovat.

24.11	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v Příloze č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit.

24.12 	Tato smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

24.13 	Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

24.14 	Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.

24.15 	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

###### Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Objednatel:						Zhotovitel:

V Mostě - Komořanech					V

Dne:							Dne:

……….………………………..…..	…………………………………………

# Ing. Milan Boháček	xxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva

United Energy, a. s.

……………………………………..

Ing. Petr Mareš

člen představenstva

United Energy, a.s.

Příloha č. 1	Cenová specifikace nabídky (Zaručený rozpočet Zhotovitele)

Příloha č. 2	Zadávací dokumentace Objednatele – pouze Technické zadání (B1Technická zpráva)

Příloha č. 3	Nabídka Zhotovitele

Příloha č. 4	Požadavky Objednatele

Příloha č. 5	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6

Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

Preambule

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena společnosti United Energy, a. s. článkem 13 a 14 GDPR.

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit.

Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

- jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly,

- síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost,

- záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,

- fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost United Energy, a.s., IČO: 273 09 959, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722.

Internetové stránky www.ue.cz, ID datové schránky: krrgtsm.

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo p. Tomáše Poláka, adresa sídlo společnosti, telefon +420 608 808 928, e-mail: tomas.polak@ue.cz. Pokud by společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni.

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxx jste se stal/a, jako zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje:

- Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů);

- Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje:

- vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- vedení agendy požární ochrany,

- případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů.

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci.

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxx a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou.

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy zaměstnavatele, či třetích osob.

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. B) tohoto informačního materiálu).

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů

ul. pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou naší společností s dodavatelem xxxxxxxxxxxxxxxx a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen.

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

3) Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

4) Doplňující informace

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vaším osobním údajům.

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice.

Příloha č. 7	Pojištění Objednatele

Příloha č. 8	Pojištění Zhotovitele

Příloha č. 9	Dotazník aplikovaných opatření na straně Zhotovitele

Příloha č. 10	Bankovní záruka

Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“

Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)