OBSAH:

a) popis konstrukčního systému, hodnocení stavu nosného systému

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu

c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

d) upozorněné na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily,

technologické postupy

e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít negativní vliv

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

1. PŘÍPRAVA  A  PODMÍNKY  PRO  ZAHÁJENÍ  DEMOLICE

2. PRACOVNÍ  POSTUP  DEMOLIČNÍCH  PRACÍ

Pracovní  fáze – vyklizení  prostoru

Pracovní  fáze  -  vlastní  demolice  objektů

Pracovní  fáze -  výkopové  práce  a  úprava  vytěženého  prostoru

# g) úpravy zjištěných podzemních prostorů

# h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

# konstrukcí či postupů

# i)   nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

# j)   speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

# při zvláštních postupech

# k)  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě

# před zahájením bouracích prací

l)  speciální požadavky z hlediska BOZP

a) popis konstrukčního systému, hodnocení stavu nosného systému

Jedná  se  o  dva objekty - bývalé  dílny, skladiště  a  stará  vrátnice, které později  byly  spojeny a upraveny  pro  jiné  účely. Výška  této  dvoupodlažní  budovy objekty  dosahuje  cca  7,0 m, v jižní  části  budovy je  pouze  přízemní (výška  do  3,5 m).

Konstrukčně  se  jedná u  obou  objektů  o  železobetonový  skelet  s cihelným  výplňovým zdivem  a  cihelnými  příčkami . Střešní  konstrukce  je pultová  s živičnou  křemílkovou  krytinou  ve  spádu  3 %  a  s  izolačními  střešními  vrstvami  na  železobetonové  stropní  desce  s  příčně  uloženými  trámky. Stropní  deska  v podlaží  s příčným  rozpětím  sloupů  cca 9,5 m  je  zesílená  a to silnými  příčnými  trámy  s  podélnými železobetonovými  trámky.  Budova  je  celá  nepodsklepená. Založení  budovy  je  na  čtvercových  železobetonových  patkách,  do  kterých  jsou  vetknuty  sloupy  železobetonového  skeletu,  po  obvodě  budovy  jsou patky  menší,  ale  jsou  propojeny  železobetonovým  pasem.  Založení  na  pasech  je  rovněž  u  přízemní  části  budovy. Nosný systém je plně funkční, bez viditelných porušení.

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu

Rozměry základové patky byl ověřeny jednou kopanou sondou.

c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Materiály jsou plněn funkční, rozměry základů jsou v přiloženém výkresu, ostatní konstrukce jsou popsány předchozích kapitolách.

d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily,

technologické postupy

Neobvyklé konstrukce se nevyskytují.

e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít negativní vliv

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Konstrukce bude rozebírána od shora dolů. Samostatně bude odstraněna živičná střešní krytina a následně strojně demolována nosná konstrukce.

Jižní část objektu přiléhá k páteřní komunikaci elektrárny, která musí být průjezdná. Proto průběh demolice musí být konzultován se stavebníkem.

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

# PŘÍPRAVA  A  PODMÍNKY  PRO  ZAHÁJENÍ  DEMOLICE

V rámci projektové přípravy byla prověřena shoda konstrukčního systému stavby s dochovanou dokumentací – dochoval se pouze výkres základů. Jedná se o vyzdívaný ŽB skelet. Patky skeletu byly prověřeny kopanou sondou. Jejich rozměry odpovídají výkresu.

V předstihu  před  předáním  staveniště  pro  demolice  vybranému  zhotoviteli  zajistí  investor  následující  přípravné  práce :

-  Zajistí  vyklizení  veškerého  využitelného  zařízení  a  vybavení budovy,  vymontuje   použitelná  technologická  a  strojní  zařízení.

-  Provede  odpojení  veškerých  inženýrských  sítí  směřující  do  demolovaných  objektů 8 a , 8 b ,  případně  zajistí  v předstihu  nutné  přeložky  inženýrských  sítí,  které  musí  zůstat  v provozu  během  demoličních  prací -  viz  část  dokumentace  přeložek  sítí (  podzemních i  nadzemních,  vedené  po  budovách  i  v kolektorech ).

-  Při  předání  staveniště vybranému zhotoviteli  bude  provedena  a  zápisem  potvrzena  fyzická  kontrola  všech  odpojů  inženýrských  sítí  a to podle  plánu  odpojení  budovy.

Po  předání  staveniště  a  vyznačení  prostoru  demolic  provede  zhotovitel  následující  přípravné  práce :

- Zajistí  prostor  budovy  č.8 a, 8  b , včetně  pracovního okolí  pevným  oplocením

a  vymezí  příjezdové  cesty  od  stávající  vrátnice  ve  východní  části  areálu.

-  Pro  volný  pracovní  prostor  demolice  budovy  č. 8  a  zařízení  staveniště  bude

vhodné  využít  prostoru  zpevněné  živičné  plochy dvorního  prostranství, které  je

obklopeno  plánovanými  demolicemi  následujících  objektů :

obj. č. 9 -  administrativní  budova (západní  strana  dvora )

obj. č. 10 a , 10 b – budova  archivu  a  laboratoří  (  severní  strana dvora )

obj. č. 12  - budova  garáží  ( na  východní  straně  dvora )

obj. č. 8 a, 8 b   -budova  dílen  elektro  a  garáží (  na  jižní  straně  dvora )

Ve střední  části  této  zpevněné  plochy  se  nachází  podzemní  objekt  bývalé

čerpací  stanice   PHM,  který  je  rovněž  v plánu  likvidace.

- Tento  prostor  je  možno  využít  i  pro  umístění  zařízení  staveniště  pro  demolice,  včetně  mobilní  drtící  linky  na  výrobu  recyklátu  z nekontaminovaného  stavebního  materiálu  (  cihly,  beton,.  kámen apod. ).

-  Vlastní  zajištění  a  oplocení  budovy objektů   č.8 a, 8 b v rámci  výše  navrženého  ZS  se  provede  pouze  z jižní a  severní  strany  budovy  a  to  pevným  oplocením  plechovými  dílci  ve  výšce  min. 1,8 m.  Toto  oplocení  bude  postaveno  ve  vzdálenosti  cca  10,0 m  na  západní  straně  od  demolované  budovy  a  na  jižní  straně  bude  v těné blízkosti  jižního  cípu  demolované  budovy s volným průjezdem od  vrátnice  k HVB 1 .

- Vymezený  a  oplocený  prostor  demolic bude  opatřen  výstražnými  tabulkami  typu „ Nepovolaným  vstup zakázán “,  „ Ohrožený  prostor – demoliční  práce “         a  rovněž  musí  být  tento  prostor  opatřen  logem  vybraného  zhotovitele.  Veškeré  vjezdy  a  vstupy  na  staveniště  demolic  musí  být  opatřeny  zákazovými  výstražnými  tabulkami. Ohrožený prostor viz výkres č. E.2 – byl stanoven v šíři 2m.

-  Po  provedeném  zajištění  a  oplocení  demoličního  prostoru  budou  odstraněny  veškeré  rozvody  sítí  vedené  po  fasádách  objektu  podle  příslušné  situace  odpojení ,  včetně  kontroly  vyprázdnění medií  z odpojených  sítí.

-  Před  zahájením  bouracích  prací doplní  vybraný zhotovitel vlastní „Technologický  postup“ provádění demoličních prací, vycházející z tohoto technologického  postupu a vlastních   mechanizačních  a  technických  možností .

- Jižní část objektu se nachází v ochranném pásmu dráhy a vlečky. Proto zhotovitel prací musí podmínky provádění demolic projednat s příslušným správním drážním úřadem.

# PRACOVNÍ  POSTUP  DEMOLIČNÍCH  PRACÍ

## Pracovní  fáze – vyklizení  a  odstrojení  budovy

Před  zahájením  vlastních  demoličních  prací  jednotlivých  stavebních  konstrukcí  budovy  bude  provedeno  dokončení  kompletního  vyklizení  již  nepotřebného  vybavení  budovy  (  po  předešlém  vyvezení  využitelného  vybavení  budovy, který  zajistil  v předstihu  investor ).  Jedná  se  zejména  o  vybavení opravárenských  dílen  pro  elektro,  vybavení garáží, šatnových  prostor  a  prostor  sociálního  zázemí.

Dalším  krokem  je  odstrojení  budovy. Bude  provedena  demontáž  těles  a  rozvodů  ústředního  vytápění,  zařizovacích  předmětů  a  rozvodů  zdravotechniky,  v jednotlivých  místnostech  bude  provedena  demontáž  svítidel,  zejména  zářivek , dále  povrchových  rozvodů  elektroinstalace  a  elektroinstalačních  skřínek. Poté  bude  provedeno  vyvěšení  a  vysklení  dveřních  a  okenních  křídel,  demontáž  sklobetonových  konstrukcí. Bude  demontováno  a vytříděno  obložení  stěn,  zejména  keramických  obkladů  a  podhledů  stropů . Z podlahových  konstrukcí  budou odstraněny   krytiny jako  je  PVC, keramická  dlažba , případně  kontaminované (  znečistěné  části  podlahy  úkapy  PHM ) . V rámci  demontáže  ocelových  a  zámečnických  konstrukcí  budou  odstraněny  mříže,  poklopy, konzoly  a případně další  kovové  prvky.  Rovněž  budou  odstraněny  veškeré  kotevní  prvky  na  fasádách  objektu.

Veškeré  takto  vytěžené  materiály  budou  průběžně  tříděny  do  označených  kontejnerů  dle  charakteru  odpadu  (  dle  zákona  o  odpadech  č. 185 / 2001 Sb. viz  kategorie  odpadu „O“ a „N“) ,  kovový  odpad  bude  vytříděn  a  odvezen  do  kovošrotu, nebezpečné  odpady  budou  likvidovány  na  centrální  skládce  „ CELIO“.

V této etapě budou také zakryty všechny kanalizační přípojky a vpusti, aby nedošlo k jejich ucpání stavebním rumem.

## Pracovní  fáze  -  vlastní  demolice  budovy

Vlastní  demolice bude  zahájena  na  pultové  střeše vyšší  části  objektů  8a i  8b , ručním odstraněním  střešní  živičné  krytiny  a  její  separací  do  „ N“ odpadů . Současně  s demontáží  křemílkové  krytiny  budou  odstraněny  klempířské  prvky,    hromosvod a  přístupový  kovový  žebřík  na  střechu. Totéž  se  provede  na  střeše  s nižší  výškovou  úrovní.  Pracovníci  při  ruční  likvidaci  krytiny  na  okraji střechy  musí  být bezpečně  zajištěni  proti  pádu . Při  provádění  demoličních  prací  na  střeše  bude  objekt  a  jeho  okolí  zabezpečeno  proti  vstupu  nepovolaných  osob. Po  odstranění  krytiny  z  pultové  střechy  budou zahájeny demoliční  práce. Demoliční  práce  budou  dále  probíhat  převážně  pomocí  strojní  techniky               ( hydraulický  demoliční  bagr,  hydraulické  střihací  a  vydržovací  nůžky , bourací  kladivo  )  a  to  systémem  od shora  dolů  a  to  směrem k volnému  prostoru  dvora, kde se budou  těžké  strojní  mechanizmy  pohybovat .  Demolovaný  materiál  bude  odstraňován  směrem  k této  zpevněné  asfaltové  ploše,  kde  bude  průběžně  tříděn,  nakládán  a  odvážen  na  mobilní  drtící  linku  (  např.  HART  ) , kde  bude  využitelný  odpad (  cihelné  zdivo, vydrcený  beton  bez  výztuže, kamenné  zdivo, vnitřní  a  vnější  omítky a  štěrkopísek )   zpracován  na  recyklátovou  drť. Zde   demolice  nosných  železobetonových  konstrukcí  s cihelnou  vyzdívkou  bude  provedena postupným  drcením  těchto  konstrukcí  od  střešní  železobetonové  desky  v jednom  pracovním  záběru od  shora   dolů ke  stropní  desce  1 N.P.,  dále  se  bude  pokračovat  bouráním  stropní  desky  1. N.P.  společně  se  stropní  deskou  přízemní  části  budovy   a to  v jednom  záběru  až  na  podlahu  přízemí.Po  odstranění  a  vytřídění  demolované  suti  bude  demolována  podlaha  a  železobetonové  patky  a  základové  pasy .

## Pracovní  fáze -  výkopové  práce  a  úprava  vytěženého  prostoru

Závěrečné  práce  budou  spočívat  v dočištění  výkopů  po  odstraněných  základových  konstrukcí  (  patek  a  pasů ).  Dočasné  výkopy  budou  po  obvodu  jednotlivých  patek  svahovány  dle  zjištěného geologického  profilu  (hlinité  navážky  až  do  - 2,0m  a  dále  tuhý jíl)  a  to  ve  sklonu  2  :  1 .  Takto vytěžený  prostor   bude  po  kontrole  podloží  zpětně  zasypán  po  vrstvách  hutněným  zásypem  z ekologicky  čisté  zeminy  ( charakteru  hlinitopísčité  až  jílovité  zeminy)   v kombinaci  s drceným recyklátem  z demolovaných  objektů.  Zejména  povrchová  vrstva   hutněného  recyklátu  bude  tvořit  zpevněnou  plošinu  pro  přípravu  další  fáze  výstavby.

# Zastavení  nebo  přerušení  bouracích  prací :

-   při  ohrožení  životů  nebo  zdraví  pracovníků  vlivem  nepříznivého  počasí

( bouře,  vichřice,   námraza,  snížená  viditelnost, hustá  mlha  apod. )

-   při  zjištění  porušení  stability   objektu  nebo  konstrukce

-   při  zjištění   odlišných  skutečností  oproti  projektové  dokumentaci  a  TP

-   při  zjištění  kontaminace  bourané  konstrukce  nebo  zeminy  ve  výkopu

# g) úpravy zjištěných podzemních prostorů

# Objekt nemá podzemní prostory.

# h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

# konstrukcí či postupů

# Zásady jsou popsány v kapitole f), zpevňovací konstrukce nejsou navrženy.

# i)   nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

# Nejsou navrženy

# j)   speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

# při zvláštních postupech

# Žádné nejsou, trhací práce nebudou prováděny.

# k)  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě

# před zahájením bouracích prací

Odpojovací  body  pro  tuto  budovu č. 8 a, 8 b  jsou   dle  sdělení  investora následující  :

-  odpojení  vody  (  všech  potrubí  v zájmovém  pásmu) -  lze  provést  ve

stávající  HVB č.1  (  kotelna  u  napojení  sítí  směrem  k obj. č.9 )

-  odpojení  EPS  lze  provést  v místě  připojného  bodu  v kolektoru

-  odpojení  od  el.  energie  pro  obj. č. 8 a, b – v  rozvaděči  Rmo 43a   ve  sklepě

budovy  objektu  č. 9