OBSAH:

a) popis konstrukčního systému, hodnocení stavu nosného systému

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu

c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

d) upozorněné na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily,

technologické postupy

e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít negativní vliv

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

1. PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ DEMOLICE

2. PRACOVNÍ POSTUP DEMOLIČNÍCH PRACÍ

Pracovní fáze – vyklizení prostoru

Pracovní fáze – vlastní demolice objektů

Pracovní fáze - výkopové práce  a  úprava  vytěženého  prostoru

# g) úpravy zjištěných podzemních prostorů

# h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

# konstrukcí či postupů

# i)   nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

# j)   speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

# při zvláštních postupech

# k)  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě

# před zahájením bouracích prací

a) popis konstrukčního systému, hodnocení stavu nosného systému

Železobetonový  skelet s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, cihelné obvodové i vnitřní stěny.  Železobetonová  schodiště  jsou  umístěna  na  jižní  a  severní  straně  budovy  se  vstupem  ve  3. N.P.  do  spojovací  chodby  ocelového  mostu do HVB. Stropní konstrukce jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  s příčnými  trámy.

V suterénu  je  stropní  deska  zesílená  a  ze  severní  strany  suterénu  vede  podzemní  teplovodní  kanál  směrem  pod komín a do  suterénu HVB .  Původní  část  objektu  i  nástavba  je  krytá  pultovou  střešní  konstrukcí  s živičnou  křemílkovou  krytinou  ve  spádu  3 %  a  s izolačními  střešními  vrstvami  na  železobetonové  stropní  desce. Výplně  otvorů  ( okna  a  dveře ) jsou  typové  v ocelovém  nebo  dřevěném  rámu.  Prosvětlení  schodišťových  prostorů  je  částečně  ze  sklobetonových  tvárnic (luxferů )  a  částečně  zasklených  okenních  rámů ,  zábradlí  jsou  kovová.  Podlahy  v objektu  jsou  podle  účelu  místností -  keramické  dlažby,  lité  teraso,  PVC  a  v suterénu  převážně  je  betonová  mazanina.  Stěny  jsou  opatřeny  omítkami,  v části  se  sociálními  prostorami  je  keramický  obklad  a  venkovní  fasáda  je  klasická  cementovápená .  Vnitřní  konstrukce  jsou  ze  standardních  materiálů  a  vybavení  odpovídalo  účelu  objektu tj.  administrativní  budově.

Objekt byl dodatečně zvětšen o západní jednopodlažní část a nástavbu 3.podlaží.

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu

Stavební průzkum prováděn nebyl, pouze vizuální prohlídka objektu. Objekt je v dobrém technickém stavu, nevykazuje zjevná porušení nosných konstrukcí.

c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

ŽB skelet, rozměry hlavních nosných prvků se dají odvodit z rozměrů objektu, projektová dokumentace se zachovala pouze částečně. Vizuálně jsou materiály v dobrém technickém stavu. Ocelový spojovací most do HVB je veden z 3.NP, výška spodního nosníku nad terénem cca + 7,4 m.

d) upozorněné na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily,

technologické postupy

Ocelový prosklený most z 3.NP do HVB: Na konstrukce je zavěšena řada inženýrských sítí, které musí být před demolicí prokazatelně odpojeny. Pro demolici je nutno vypracovat podrobný technologický postup, aby nedošlo k poškození nosného systému HVB. Po odstranění mostu bude otvor zrušen, bude doplněn obvodový plášť původního vzhledu. Rozsah doplnění bude upřesněn po odstranění ocelového mostu.

Podzemní kanál na inženýrské sítě z HVB skrz základy komína do objektu: Kanál bude zrušen až k základům komína – viz schematický výkres na konci této zprávy. Demolice bude provedena v druhé etapě, tj. současně s odstraněním suterénu objektu. Nejprve musí být zrušeny všechny rozvody uvnitř kanálu. Způsob a rozsah zazdění kanálu bude definitivně stanoven až po odhalení konstrukce. Práce musí být provedeny vč. izolací proti vodě, zbývající část kanálu zůstane funkční. O betonové konstrukci kanálu není nic bližšího známo.

Tyto práce jsou součástí demolic.

Demolice obvodových stěn objektu bude provedena pouze do výšky cca 1 m. Pak bude ukončena. Zbytek zdiva bude odstraněn až v rámci 2.etapy demolic, tj. v době odstranění suterénu objektu.

e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít negativní vliv

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Demontáž ocelového mostu bude  provedena pomocí  těžkého  autojeřábu  a  montážní  hydraulické  plošiny. Při  této  pracovně  nebezpečné  činnosti  na  výšce  bude  po  dobu  demontáže  uzavřena  příjezdová  cesta  do  prostoru  ke  komínu a vstup do HVB, který je přímo pod spojovacím mostem. Ohrožený  prostor  musí  střežit  poučené  hlídky.

Před odstraněním nosné konstrukce bude celý most odstrojen, vč. vysklení všech prostor. V HVB i administrativní budově musí být provedena bezpečnostní opatření, která zabrání vstupu nepovolaných osob na most.

Administrativní budova sousedí s objektem č. 10 – Archiv a laboratoře. Dle dostupných informací byly oba objekty stavěny současně v letech 1955 – 60. Při demolici je nutno postupovat se zvýšenou pozorností, aby nedošlo k samovolné destrukci tohoto objektu.

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

# PŘÍPRAVA  A  PODMÍNKY  PRO  ZAHÁJENÍ  DEMOLICE

V předstihu  před  předáním  staveniště  pro  demolice  vybranému  zhotoviteli  zajistí  investor  následující  přípravné  práce :

-  Zajistí  vyklizení  veškerého  využitelného  zařízení  a  vybavení budovy,  vymontuje   použitelná  technologická  a  strojní  zařízení.

-  Provede  odpojení  veškerých  inženýrských  sítí  směřující  do  demolovaného  objektu,  případně  zajistí  v předstihu  nutné  přeložky  inženýrských  sítí,  které  musí  zůstat  v provozu  během  demoličních  prací -  viz  část  dokumentace  přeložek  sítí (  podzemních i  nadzemních,  vedené  po  budovách  i  v kolektorech ).

-  Při  předání  staveniště  zhotoviteli  bude  provedena  a  zápisem  potvrzena  fyzická  kontrola  všech  odpojů  inženýrských  sítí  a to podle  plánu  odpojení  budovy.

Po  předání  staveniště  a  vyznačení  prostoru  demolic  provede  zhotovitel  následující  přípravné  práce :

- Zajistí  prostor  budovy  a  pracovní  okolí  pevným  oplocením ,  vymezí  příjezdové  cesty  od  stávající  vrátnice  ve  východní  části  areálu.

¨- Pro  volný  pracovní  prostor  demolice  objektu  č. 9 a  zařízení  staveniště  bude  vhodné  využít  vnitřního  prostoru  zpevněné  živičné  plochy  dvorního  prostranství, které  je  obklopeno  plánovanými  demolicemi  následujících  objektů :

obj. č. 9 -  administrativní  budova (západní  strana  dvora )

obj. č. 10 a , 10 b – budova  archivu  a  laboratoří  (  severní  strana dvora )

obj. č. 12  - budova  garáží  ( na  východní  straně  dvora )

obj. č. 8 a, 8 b   -budova  dílen  elektro  a  garáží (  na  jižní  straně  dvora )

Ve střední  části  této  plochy  se  nachází  podzemní  objekt  bývalé čerpací stanice PHM.

- Tento  prostor  je  možno  využít  i  pro  umístění  zařízení  staveniště  pro  demolice,  včetně  mobilní  drtící  linky  na  výrobu  recyklátu  z nekontaminovaného  stavebního  materiálu  (  cihly,  beton,.  kámen apod. ).

-  Vlastní  zajištění  a  oplocení  objektu  č. 9  v rámci  výše  navrženého  ZS  se  provede  pouze  ze  severní  a  západní  strany  budovy  a  to  pevným  oplocením  plechovými  dílci  ve  výšce  min. 1,8 m.  Toto  oplocení  bude  postaveno  ve  vzdálenosti  cca  5,0 m  od  demolované  budovy  ,  se  zachováním  průjezdu  podél  HVB.

- Vymezený  a  oplocený  prostor  demolic  bude opatřen  výstražnými  tabulkami  typu „ Nepovolaným  vstup zakázán “ ,  „ Ohrožený  prostor – demoliční  práce “  a  rovněž  musí  být  tento  prostor  opatřen  logem  vybraného  zhotovitele.  Veškeré  vjezdy  a  vstupy  na  staveniště  demolic  musí  být  opatřeny  zákazovými  výstražnými  tabulkami

-  Po  provedeném  zajištění  a  oplocení  demoličního  prostoru  budou  odstraněny  veškeré  rozvody  sítí  vedené  po  fasádách  objektu  podle  příslušné  situace  odpojení ,  včetně  kontroly  vyprázdnění medií  z odpojených  sítí

-  Před  zahájením  bouracích  prací doplní  vybraný zhotovitel vlastní „Technologický  postup“ provádění demoličních prací, vycházející z  tohoto  TP a vlastních  mechanizačních  a  technických  možností .

# PRACOVNÍ  POSTUP  DEMOLIČNÍCH  PRACÍ

## Pracovní  fáze – vyklizení  a  odstrojení  budovy

Před  zahájením  vlastních  demoličních  prací  jednotlivých  stavebních  konstrukcí  budovy  bude  provedeno  dokončení  kompletního  vyklizení  již  nepotřebného  vybavení  budovy  (  po  předešlém  vyvezení  využitelného  vybavení  budovy, který  zajistil  v předstihu  investor ).  Jedná  se  zejména  o  vybavení  kancelářských  a  šatnových  prostor  a  prostor  sociálního  zázemí.

Dalším  krokem  je  odstrojení  budovy. Bude  provedena  demontáž  těles  a  rozvodů  ústředního  vytápění,  zařizovacích  předmětů  a  rozvodů  zdravotechniky,  v jednotlivých  místnostech  bude  provedena  demontáž  svítidel,  zejména  zářivek , dále  povrchových  rozvodů  elektroinstalace  a  elektroinstalačních  skřínek. Poté  bude  provedeno  vyvěšení  a  vysklení  dveřních  a  okenních  křídel,  včetně  zasklené  spojovací  chodby  do  HVB     a  demontáž  sklobetonových  konstrukcí . Bude  demontováno  a vytříděno  obložení  stěn,  zejména  keramických  obkladů  a  podhledů  stropů . Z podlahových  konstrukcí  budou odstraněny   krytiny jako  je  PVC, keramická  dlažba. V rámci  demontáže  ocelových  a  zámečnických  konstrukcí  budou  odstraněny  mříže,  poklopy, konzoly  a  další  kovové  prvky,  včetně  demontáže  ocelového  zábradlí,  schodiště  a  pod.  Rovněž  budou  odstraněny  veškeré  kotevní  prvky  na  fasádách  objektu.

Veškeré  takto  vytěžené  materiály  budou  průběžně  tříděny  do  označených  kontejnerů  dle  charakteru  odpadu  (  dle  zákona  o  odpadech  č. 185 / 2001 Sb. viz  kategorie  odpadu „O“ a „N“) ,  kovový  odpad  bude  vytříděn  a  odvezen  do  kovošrotu, nebezpečné  odpady  budou  likvidovány  na  centrální  skládce  „ CELIO“.

## Pracovní  fáze  -  vlastní  demolice  budovy  a spojovacího  mostu

UPOZORNĚNÍ: Demolice objektu bude provedena ve dvou etapách:

1.etapa: nadzemní konstrukce do výšky  cca 1 m nad stávající terén; obvodové konstrukce zůstanou zachovány, zlikvidují se pouze vnitřní příčky.

2.etapa: dobourání nadzemních konstrukcí a likvidace suterénních prostor

Vlastní  demolice bude  zahájena  demontáží ( ručním odstraněním)  střešní  živičné  krytiny  a  její  separací  do  „ N“ odpadů . Současně  s demontáží  povlakové  krytiny  budou  odstraněny  klempířské  prvky  a  prvky  hromosvodu. Zároveň  bude  pomocí  těžkého  autojeřábu  a  montážní  hydraulické  plošiny  demontován  ocelový  most  se  spojovací  chodbou  do  vedlejšího  HVB  na  úrovní 3.N.P.  Při  této  pracovně  nebezpečné  činnosti  na  výšce  bude  po  dobu  demontáže  uzavřena  příjezdová  cesta  do  prostoru  ke  komínu ,  ohrožený  prostor  musí  střežit  poučené  hlídky. Při  provádění  demoličních  prací  na  střeše  bude  objekt  a  jeho  okolí  zabezpečeno  proti  vstupu  nepovolaných  osob.  Demoliční  práce  budou  probíhat  převážně  pomocí  strojní  techniky (hydraulický  demoliční  bagr,  hydraulické  střihací  a  vydržovací  nůžky , bourací  kladivo  )  a  to  systémem  od shora  dolů  a  od  západní  strany  směrem  k prostoru  dvora , kde se budou  těžké  strojní  mechanizmy  pohybovat ,  demolovaný  materiál  bude  odstraňován  směrem  k této  zpevněné  asfaltové  ploše,  kde  bude  průběžně  tříděn,  nakládán  a  odvážen  na  mobilní  drtící  linku  (  např.  HART ) -  viz  využitelný  odpad  (  cihelné  zdivo, vydrcený  beton  bez  výztuže, kamenné  zdivo, vnitřní  a  vnější  omítky a  štěrkopísek )  ke  zpracování  na  recyklátovou  drť.  Demoliční  práce  nesmí  narušit  stabilitu    navazující  konstrukce   jednopodlažní  budovy  č. 10 a , (  bývalé  jídelny) ,která  je  napojena  v severovýchodní  části  a  je  konstrukčně  i  založením  v suterénu  plně  spojena  s touto  budovou č. 9. Proto  postup  demolice  objektu č. 9  musí  zároveň  postupovat  od  jižní  strany  směrem  ke  společné  svislé  konstrukci  budovy  č.  9  a  č. 10a . Ve  výškové  úrovni   2. N.P. musí  být  zároveň  zahájena  strojní  demolice  odstrojené  budovy  10 a , 10 b .  Demolice  nosných  železobetonových  konstrukcí  s cihelnou  vyzdívkou  bude  provedena  postupným  drcením  těchto  konstrukcí  od  střešní  železobetonové  desky  od  shora  dolů.  Bude  spočívat  v proražení  stropních  konstrukcí a  následné  demolici  stěnových  konstrukcí  vždy  dovnitř  objektu  a  dále  východním směrem  na  asfaltovou  plochu  dvora  , kde  je  prostor  pro  třídění  materiálu. Demoliční  práce  budou  provedeny  v jednom  pracovním  záběru  celého  3.N.P.  Zároveň  budou  demolovány   schodišťové  konstrukce  v příslušném  podlaží.  V dalším  pracovním  záběru  bude  provedena  demolice  celého  2. N.P.  včetně  příslušné  části  schodiště  ,  rovněž  od  jihu  k severní  části  a  od  západní  stěny  drcením  směrem  na  asfaltovou  plochu  dvora.  Na  této  výškové  úrovni  bude  rovněž  zahájena  demolice  připojené  budovy č. 10  a  to  rovněž  od  shora  dolů  a  stržením  do prostoru  dvora.  Takto  se  bude  pokračovat  po  dalším  pracovním  záběru  až  na  úroveň  podlahy 1. N.P. – tj.  přízemí . Demolice  1. P.P. -  suterénu ( do  hloubky  -  2,60 m)   bude  následně  provedena  vybouráním  stropní  konstrukce,  obvodového               a  vnitřního  zdiva  suterénu,  včetně  schodišťového prostoru. Nakládání  demolovaného  a  částečně  vydrceného  materiálu  bude  probíhat  následně  při  současném  třídění  a  vytěžení  ocelové  výztuže  z částí  železobetonových  konstrukcí. Pro  zabezpečení  snížení  prašnosti  při  bouracích prací  bude  použito  skrápění  z nejbližšího  hydrantu  nebo  cisterny.

Po demontáži spojovacího ocelového mostu bude provedeno doplnění fasády budovy HVB stejným typem fasádního pláště – skleněné tabule do hliníkových rámů – viz fotodokumentace stávajícího stavu. Jedná se o plochu cca 3 x 2,5 m. Součástí demoličních prací je přesné doměření a rozkreslení doplňované fasády a její realizace.

## Pracovní  fáze -  výkopové  práce  a  úprava  vytěženého  prostoru

Závěrečné  práce  budou  spočívat  v odstranění  všech  vrstev  podlahy  v suterénu,  části  obvodových  stěn  suterénu,  základových konstrukcí  z betonu  a  podkladních  vrstev  až  na  úroveň  -3,50 m  až - 4,0 m od  stávající  zpevněné  plochy .  Dočasné  výkopy  budou  po  obvodu  jámy  svahovány  dle  zjištěného geologického  profilu  (hlinité  navážky  až  do  - 2,0m  a  dále  tuhý jíl)  a  to  ve  sklonu  2  :  1 .   Půdorysný  rozměr  výkopů  bude  rozšířen  po  obvodu  budovy      o  0, 5 m  až  1,50 m  ( v místech  osvětlovacích  šachet  suterénu). teplovodní  kanál  směřující  od  severní  strany  suterénu  k HVB  bude  přerušen  zazděním  a  rovněž  likvidován  odbagrováním .  Statické  zajištění  výkopu  podél  pojížděné  asfaltové  komunikace  na  západní  straně  výkopu  není  vzhledem  k dostatečné  vzdálenosti  od   hrany  výkopu  a  krátkodobému  otevření  jámy  zajišťovat. Takto vytěžený  prostor  pod  demolicí  bude  po  kontrole  podloží  zpětně  zasypán  po  vrstvách  hutněným  zásypem  z ekologicky  čisté  zeminy  ( charakteru  hlinitopísčité  až  jílovité  zeminy) v  kombinaci  s drceným recyklátem  z demolovaných  objektů.  Zejména  povrchová  vrstva   hutněného  recyklátu  bude  tvořit  zpevněnou  plošinu  pro  přípravu  další  fáze  výstavby.

Součástí této fáze demolic je také odstranění části podzemního spojovacího betonového kanálu vedoucího pod komín. Kanál bude v předstihu odstrojen od všech potrubí a kabelů. Po vybourání v požadovaném rozsahu – viz přílohu této zprávy – bude provedeno zazdění a izolační vrstvy proti průniku podzemní vody do zachovávané části kanálu. Součástí provádění demolic je přesné doměření kanálu a projektové řešení na základě skutečného stavu podzemních konstrukcí. Přibližná plocha zazdívaného otvoru je 3 m2.

# Zastavení  nebo  přerušení  bouracích  prací :

-   při  ohrožení  životů  nebo  zdraví  pracovníků  vlivem  nepříznivého  počasí

( bouře,  vichřice,   námraza,  snížená  viditelnost, hustá  mlha  apod. )

-   při  zjištění  porušení  stability   objektu  nebo  konstrukce

-   při  zjištění   odlišných  skutečností  oproti  projektové  dokumentaci  a  TP

-   při  zjištění  kontaminace  bourané  konstrukce  nebo  zeminy  ve  výkopu

# g) úpravy zjištěných podzemních prostorů

# Objekt má suterén, do kterého je zaústěn podzemní kanál s inženýrskými sítěmi, který vede z podzákladí komína. Všechny demoliční práce pod úrovní terénu budou prováděny v 2.etapě demolic. Po odstranění podzemních konstrukcí budou prostory zasypány vytříděným materiálem z demolic, který bude hutněn. V době zpracování této dokumentace nebyla vyjasněna otázka výškové úrovně znovu uložených materiálů.

# h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

# konstrukcí či postupů

# Zásady jsou popsány v kapitole f)

# i)   nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

# Pomocné konstrukce budou realizovány v rámci odstranění ocelového mostu do HVB. Hlavní zásady jsou popsány v kapitole d) a e). Přesný technologický postup bude stanoven na základě podkladů, které poskytne vybraný dodavatel.

# j)   speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

# při zvláštních postupech

# Práce nebudou prováděny pomocí trhavin.

# k)  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě

# před zahájením bouracích prací

# Stavebník sdělil tyto odpojovací body:

-  odpojení  vody  (  všech  potrubí  v zájmovém  pásmu) -  lze  provést

ve stávající HVB č.1  (  kotelna  u  napojení  sítí  směrem  k obj. č.9 )

-  odpojení  EPS  lze  provést  v místě  připojného  bodu  v kolektoru

-  odpojení  od  el.  energie   pro  obj. č.9 -  v rozvaděči  Rmo 43  v HVB 1 ( chodba

elexů KYI + 0,2 m ).