OBSAH:

a) popis konstrukčního systému, hodnocení stavu nosného systému

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu

c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

d) upozorněné na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily,

technologické postupy

e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít negativní vliv

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

1. PŘÍPRAVA  A  PODMÍNKY  PRO  ZAHÁJENÍ  DEMOLICE

2. PRACOVNÍ  POSTUP  DEMOLIČNÍCH  PRACÍ

Pracovní  fáze – vyklizení  prostoru

Pracovní  fáze  -  vlastní  demolice  objektů

Pracovní  fáze -  výkopové  práce  a  úprava  vytěženého  prostoru

# g) úpravy zjištěných podzemních prostorů

# h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

# konstrukcí či postupů

# i)   nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

# j)   speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

# při zvláštních postupech

# k)  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě

# před zahájením bouracích prací

a) popis konstrukčního systému, hodnocení stavu nosného systému

Konstrukčně  se  jedná  o spojené dva přízemní zděné  objekty  s cihelnými  obvodovými  a  vnitřními  stěnami.  Střešní  a  zároveň  stropní konstrukce jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  s příčnými  trámy.  Obě  části  budovy  jsou  kryty  pultovou střešní  konstrukcí  s živičnou  krytinou.  Vjezdová  vrata  ocelová, podlahy   keramická  dlažba nebo betonová  mazanina.

b) výsledky průzkumu stávajícího stavu

Byla provedena vizuální prohlídka konstrukce a kopaná sonda k ověření základových konstrukcí. Na podlaze byly zjištěny úkapy maziv a olejů.

c) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Nižší objekt má výšku 3,2 m, vyšší 4,5 m. Rozpětí stropů v nižší části je 3 m ve vyšší 4 m. resp. 6 m. Jakost matriálu odpovídá stáří objektu, materiál nevykazuje zhoršenou únosnost.

d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. detaily,

technologické postupy

V obou částech objektu se nacházejí montážní jámy pro opravy vozidel, které budou zasypány.

e) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít negativní vliv

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Garáže stojí samostatně, neohrozí stabilitu sousedních objektů.

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

# PŘÍPRAVA  A  PODMÍNKY  PRO  ZAHÁJENÍ  DEMOLICE

V předstihu  před  předáním  staveniště  pro  demolice  vybranému  zhotoviteli  zajistí  investor  následující  přípravné  práce :

-  Zajistí  vyklizení  veškerého  využitelného  zařízení  a  vybavení garáží,  vymontuje   použitelná  technologická   zařízení.

-  Provede  odpojení  veškerých  inženýrských  sítí  směřující  do  demolovaného  objektu,  případně  zajistí  v předstihu  nutné  přeložky  inženýrských  sítí,  které  musí  zůstat  v provozu  během  demoličních  prací -  viz  část  dokumentace  přeložek  sítí (  podzemních i  nadzemních,  vedené  po  budovách  i  v kolektorech ).

-  Při  předání  staveniště vybranému  zhotoviteli  bude  provedena  a  zápisem  potvrzena  fyzická  kontrola  všech  odpojů  inženýrských  sítí  a to podle  plánu  odpojení  budovy.

Po  předání  staveniště  a  vyznačení  prostoru  demolic  provede  zhotovitel  následující  přípravné  práce :

- Zajistí  prostor  budovy  a  pracovní  okolí  pevným  oplocením ,  vymezí  příjezdové  cesty  od  stávající  vrátnice  ve  východní  části  areálu.

- Pro  volný  pracovní  prostor  demolice  objektu  č.12  a  zařízení  staveniště  bude  vhodné  využít  vnitřního  prostoru  zpevněné  živičné  plochy  dvorního  prostranství, které  je  obklopeno  plánovanými  demolicemi  následujících  objektů :

obj. č. 9 -  administrativní  budova (západní  strana  dvora )

obj. č. 10 a , 10 b – budova  archivu  a  laboratoří  (  severní  strana dvora )

obj. č. 12  - budova  garáží  ( na  východní  straně  dvora )

obj. č. 8 a, 8 b   -budova  dílen  elektro  a  garáží (  na  jižní  straně  dvora )

Ve střední  části  této  plochy  se  nachází  podzemní  objekt  bývalé čerpací  stanice  PHM.

-  Tento  prostor  je  možno  využít  i  pro  umístění  zařízení  staveniště  pro  demolice,  včetně  mobilní  linky  na  výrobu  recyklované  drti  z  nekontaminovaného  stavebního  materiálu  (  cihly,  beton,.  kámen apod. ).

-  Vlastní  zajištění  a  oplocení  objektu  č. 12  v rámci  výše  navrženého  ZS  se  provede  pouze  z jižní  a  severní  strany  na  příjezdové  cestě  až  k  betonovému  oplocení  areálu  a  to  pevným  oplocením  plechovými  dílci  ve  výšce  min. 1,8 m.

- Vymezený  a  oplocený  prostor  demolic  bude opatřen  výstražnými  tabulkami  typu „ Nepovolaným  vstup zakázán “ ,  „ Ohrožený  prostor – demoliční  práce “  a  rovněž  musí  být  tento  prostor  opatřen  logem  vybraného  zhotovitele.  Veškeré  vjezdy  a  vstupy  na  staveniště  demolic  musí  být  opatřeny  zákazovými  výstražnými  tabulkami

-  Po  provedeném  zajištění  a  oplocení  demoličního  prostoru  budou  odstraněny  veškeré  rozvody  sítí  vedené  po  fasádách  objektu  podle  příslušné  situace  odpojení ,  včetně  kontroly  vyprázdnění medií  z odpojených  sítí

-  Před  zahájením  bouracích  prací doplní  vybraný zhotovitel vlastní „Technologický  postup“ provádění demoličních prací, vycházející z  tohoto  TP a vlastních  mechanizačních  a  technických  možností .

# PRACOVNÍ  POSTUP  DEMOLIČNÍCH  PRACÍ

## Pracovní  fáze – vyklizení  a  odstrojení  budovy

Před  zahájením  vlastních  demoličních  prací  jednotlivých  stavebních  konstrukcí  budovy  bude  provedeno  dokončení  kompletního  vyklizení  již  nepotřebného  vybavení  budovy  (  po  předešlém  vyvezení  využitelného  vybavení  budovy, který  zajistil  v předstihu  investor ).  Jedná  se  zejména  o  vybavení  garážových  prostor.

Dalším  krokem  je  odstrojení  budovy. Bude  provedena  demontáž  těles  a  rozvodů  ústředního  vytápění,  zařizovacích  předmětů  a  rozvodů  zdravotechniky,  v jednotlivých  místnostech  bude  provedena  demontáž  svítidel,  zejména  zářivek , dále  povrchových  rozvodů  elektroinstalace  a  elektroinstalačních  skřínek. Poté  bude  provedeno  vyvěšení  a  vysklení  dveřních  a  okenních  křídel . Z podlahových  konstrukcí  budou odstraněny   krytiny jako je keramická  dlažba,  případně  části  podlahových  betonových   mazanin  znečištěných  PHM  látkami.  V rámci  demontáže  ocelových  a  zámečnických  konstrukcí  budou  odstraněny  mříže,  poklopy, konzoly ,  zábradlí  a  další  kovové  prvky.  Rovněž  budou  odstraněny  veškeré  kotevní  prvky  na  fasádách  objektu,  zejména  kabelové  rozvody  po  fasádě  ,  včetně  rozvaděče  Rmo 43.1.

Veškeré  takto  vytěžené  materiály  budou  průběžně  tříděny  do  označených  kontejnerů  dle  charakteru  odpadu  (  dle  zákona  o  odpadech  č. 185 / 2001 Sb. viz  kategorie  odpadu „O“ a „N“) ,  kovový  odpad  bude  vytříděn  a  odvezen  do  kovošrotu, nebezpečné  odpady  budou  likvidovány  na  centrální  skládce  „ CELIO“.

## Pracovní  fáze  -  vlastní  demolice  budovy

Vlastní  demolice bude  zahájena  demontáží ( ručním odstraněním)  střešní  živičné  krytiny  a  její  separací  do  „ N“ odpadů . Současně  s demontáží  povlakové  krytiny  budou  odstraněny  klempířské  prvky  a  prvky  hromosvodu.  Při  provádění  demoličních  prací  na  střeše  bude  objekt  a  jeho  okolí  zabezpečeno  proti  vstupu  nepovolaných  osob.  Demoliční  práce  budou  probíhat  převážně  pomocí  strojní  techniky( hydraulický  demoliční  bagr,  hydraulické  střihací  a  vydržovací  nůžky , bourací  kladivo  )  a  to  systémem  od shora  dolů  a  od východní  strany  směrem  k prostoru  dvora , kde se budou  těžké  strojní  mechanizmy  pohybovat ,  demolovaný  materiál  bude  odstraňován  směrem  k  této  zpevněné  asfaltové  ploše,  kde  bude  průběžně  tříděn,  nakládán  a  odvážen  na  mobilní  drtící  linku    (  např.  HART ) -  viz  využitelný  odpad  (  cihelné  zdivo, vydrcený  beton  bez  výztuže, kamenné  zdivo, vnitřní  a  vnější  omítky a  štěrkopísek )  ke  zpracování  na  recyklátovou  drť. Demolice bude  provedena  postupným  drcením  těchto  konstrukcí  od  střešní  železobetonové  desky  od  shora  dolů.  Bude  spočívat  v proražení  stropních  konstrukcí a  následné  demolici  stěnových  konstrukcí  vždy  dovnitř  objektu  a  dále  západním  směrem  na  asfaltovou  plochu  dvora  , kde  je  prostor  pro  třídění  materiálu. Demoliční  práce  budou  provedeny  v jednom  pracovním  záběru  celého  přízemí  až  na  podlahu. Nakládání  demolovaného  a  částečně  vydrceného  materiálu  bude  probíhat  následně  při  současném  třídění  a  vytěžení  ocelové  výztuže  z  částí  železobetonových  konstrukcí. Pro  zabezpečení  snížení  prašnosti  při  bouracích prací  bude  použito  skrápění  z nejbližšího  hydrantu  nebo  cisterny.

## Pracovní  fáze -  výkopové  práce  a  úprava  vytěženého  prostoru

Závěrečné  práce  budou  spočívat  v odstranění  všech  vrstev  podlahy  v přízemí  a    betonových  stěn a  podlah  montážních  jam  a  jímky  v jednotlivých  částích  budovy  garáží , dále  základových pasů   z  betonu  a  podkladních  vrstev  až  na  úroveň  -1,50 m   od  stávající  zpevněné  plochy .  Dočasné  výkopy  budou  po  obvodu  výkopů  do  maximální  hloubky  - 2,0 m. Takto vytěžený  prostor  pod  demolicí  bude  po  kontrole  podloží  zpětně  zasypán  po  vrstvách  hutněným  zásypem  z ekologicky  čisté  zeminy ( charakteru  hlinitopísčité  až  jílovité  zeminy)   v  kombinaci  s drceným recyklátem  z demolovaných  objektů.  Zejména  povrchová  vrstva   hutněného  recyklátu  bude  tvořit  zpevněnou  plošinu  pro  přípravu  další  fáze  výstavby.

# Zastavení  nebo  přerušení  bouracích  prací :

-   při  ohrožení  životů  nebo  zdraví  pracovníků  vlivem  nepříznivého  počasí

( bouře,  vichřice,   námraza,  snížená  viditelnost, hustá  mlha  apod. )

-   při  zjištění  porušení  stability   objektu  nebo  konstrukce

-   při  zjištění   odlišných  skutečností  oproti  projektové  dokumentaci  a  TP

-   při  zjištění  kontaminace  bourané  konstrukce  nebo  zeminy  ve  výkopu

# g) úpravy zjištěných podzemních prostorů

# Tento objekt nemá podzemní prostory, pouze montážní jámy pro opravu vozidel a uvnitř objektu prochází podél východní stěny neprůlezný topenářský kanál.  Při demolici budou všechny tyto prostory zasypány vytříděným demolovaným materiálem.

# h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

# konstrukcí či postupů

# Zásady jsou popsány v kapitole f)

# i)   nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

# Vzhledem k charakteru objektu nejsou potřeba.

# j)   speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

# při zvláštních postupech

# Vzhledem k charakteru objektu nejsou potřeba.

# k)  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě

# před zahájením bouracích prací

Odpojovací  body  pro  tuto  budovu garáží č. 12  jsou   dle  sdělení  investora následující:

-  odpojení  vody  (  všech  potrubí  v zájmovém  pásmu) -  lze  provést  ve

stávající  HVB č.1  (  kotelna  u  napojení  sítí  směrem  k obj. č.9 )

-  odpojení  EPS  lze  provést  v místě  přípojného  bodu  v kolektoru

-  odpojení  od  el.  energie   pro  obj. č.12 -  v rozvaděči  Rmo 43.1.  na  budově

obj.  č.12