## harmonogram
REALIZAČNÍ FÁZE
|  | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W1 | W2 | W3 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40
| Potrubní rozvody | W34: Start up/Najíždění; W38: Production/ Výroba; W40: finíůní prevzetí díla
| Infrastructure - pipe connection / Potrubní rozvody | W0: Contract´s sign/Podpis smlouvy
Delivery and Assembly/Dodávka a montáž