## List1
18.5.2026-24.5.2026 | 25.5.2026-31.5.2026 | 1.6.2026 - 7.6.2026 | 8.6.2026-14.6.2026 | 15.6.2026 - 21.6.2026 | 22.6.2026 - 28.6.2026 | 29.6.2026 - 5.7.2026 | 6.7.2026 - 12.7.2026 | 13.7.2026 - 19.7.2026 | 20.7.2026 - 26.7.2026 | 27.7.2026 - 2.8.2026 | 3.8.2026 - 9.8.2026 | 10.8.2026 - 16.8.2026 | 17.8.2026 - 23.8.2026 | 24.8.2026 - 30.8.2026
|  | vyklízení objektu, demontáž stávajícího gastro, demontáž radiátorů, zakrytí oken foliemi apod. | vyklízení objektu, demontáž stávajícího gastro, demontáž radiátorů, zakrytí oken foliemi apod. | [9 empty] | Od 20.8. montáž nového gastro vybavení, následně montáž stávajícího gastro vybavení | montáž stávajícího gastro vybavení, ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, stěhování nábytku apod. musí být ukončeno 26.8.2026
stavba výtahové šachty, venkovní rampy, obecně venkovní práce, okamžitý kontakt s dovatelem výtahu-pravděpodobná realizace výtahové šachty na základě předběžné výrobní dokumentace-stavba dodrží rozměry | stavba výtahové šachty, venkovní rampy, obecně venkovní práce, | stavba výtahové šachty, venkovní rampy, obecně venkovní práce, | stavba výtahové šachty, venkovní rampy, obecně venkovní práce, klempířské práce na střeše po realizaci šachty | [9 empty] | postupné vyklízení staveniště | finální vyklízení staveniště
|  |  | demoliční práce stávajících konstrukcí ( příčky, stěny, rýhy do podlah apod. ), úprava rozměrů vnitřního výtahu | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru | hlavní stavba vnitřního prostoru musí být ukončena 16.8.2026, následovat bude hrubý úklid | 17.8-19.8.2026 hrubý úklid | 27.-29.8.2026 finální úklid po montáži veškerého gastro vybavení
objednání výtahů
objednání dveří dle tabulek dveří, stavba se musí přizpůsobit výrobním požadavkům dodavatele dveří
|  |  | zhotovení geometrického plánu | [7 empty] | podání žádosti o kontrolní prohlídku ( HZS, hygiena, stavební úřad ) |  |  | 26.8.2026 - prohlídka HZS a hygiena, 27.8.2026 - prohlídka stavební úřad