Část 2 Výzvy a zadávací dokumentace – Smlouva o dílo - návrh
Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:
Smlouva o dílo

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„ÚV Březina – rekonstrukce úpravny a zdrojů pitné vody“
kterou, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn
Zastoupený:

Tomášem Křížem, předsedou svazku


Alešem Navrátilem, místopředsedou svazku
Sídlo:

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov,
Kontaktní adresa: 

nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
IČO/DIČ:

49457004/CZ49457004
Bankovní spojení, číslo účtu:


Česká spořitelna, a.s., 2032477339/0800
E-mail pro doručování:


svazek.vak@svazvak-tisnov.cz



ID datové schránky pro doručování:
58iit2q
Kontaktní osoba: 


Ing. Jan Moronga, manažer svazku
Telefon:



+420 739 091 207
(dále jen „Objednatel“)
a
II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: 
     

 FORMTEXT 
     
Zastoupený:





     

 FORMTEXT 
     
Sídlo:






     

 FORMTEXT 
     
IČO/DIČ:





     

 FORMTEXT 
     
E-mail pro doručování:




     

 FORMTEXT 
     
ID datové schránky pro doručování:


     

 FORMTEXT 
     
(Zvolte pouze jednu z následujících variant a ostatní vymažte.)
a) Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném       

 FORMTEXT 
      FORMTEXT 

     

 FORMTEXT 

     
, oddíl , vložka      

 FORMTEXT 
     
b) Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, zapsaná v živnostenském rejstříku  
c) Fyzická osoba podnikající na základě oprávnění vydaného název vydavatele dne datum pod č. j. / ev. č. 
Bankovní spojení, číslo účtu:

Kontaktní osoba:

     

 FORMTEXT 
     
Telefon:


     

 FORMTEXT 
     
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“.

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „ÚV Březina – rekonstrukce úpravny a zdrojů pitné vody“ (dále jen „Investiční akce“), jejíž financování Objednatel předpokládá 
z vlastních prostředků Objednatele případně z národních či evropských dotačních prostředků. Investiční akce řeší rekonstrukci a modernizaci stávajících zdrojů pitné vody, úpravny vody a navazujícího přivaděče (vodovodního řadu) (dále jen „Stavba“).
I.2. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v katastrálním území Březina u Tišnova a v katastrálním území Tišnov, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.
I.3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby a řádné provedení Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.

I.4. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „ÚV Březina – rekonstrukce úpravny a zdrojů pitné vody“ – projektová dokumentace (dále jen „Veřejná zakázka“), které Objednatel jako zadavatel realizoval ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Tato smlouva je dále označována též jako „smlouva“.

I.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

· v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
v zadávací dokumentaci a smlouvě;

· Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

Předmět smlouvy
I.6. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Jedná se o vypracování projektové dokumentace rekonstrukce úpravny vody a zdrojů pitné vody včetně zpracování:
-
návrhu velikosti úpravny;

-
návrhu technologie úpravny dle odebraných rozborů vody;

-
návrhu nového připojení dvou vrtů HV2H a HV6H v k.ú. Hradčany u Tišnova, p.č. 1354/2 a 1354/3 vzdálených cca 750 m od úpravny;

-
návrhu výstavby nových vrtů a přiváděcích řadů z vrtů, počet vrtů bude navržen tak, aby byla splněna podmínka celkové kapacity úpravny vody na 20 l/s;

-

návrhu připojení úpravny do systému skupinového vodovodu Tišnov včetně dimenze potrubí. 
Všechny výše uvedené návrhy a koncepční řešení budou nedílnou součástí níže definované projektové dokumentace pro povolení stavby.

I.6.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami a technickými normami či standardy výslovně určenými touto smlouvou, zadávací dokumentací nebo písemným pokynem Objednatele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
a) Projektová dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy, jako podklad pro povolení záměru (dále jen „PDPS“) včetně: zabezpečení vstupních podkladů, včetně jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a ověření zájmu a technických podmínek jejich připojení na nový vodovodní řad, zpracování majetkoprávních poměrů trasy nového vodovodu,  evidence majitelů nemovitostí s možností či potřebou připojení na nový vodovodní řad, případného geodetického zaměření.
PDPS bude obsahovat zejména:

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška č. 131/2024 Sb.), a to zejména v rozsahu přílohy č. 2 této vyhlášky,

(ii.) provedení nezbytných průzkumů v rozsahu potřebném pro řádné a přezkoumatelné zpracování PDPS; průzkumy a měření prováděné třetími osobami nad rámec sjednané ceny vyžadují předchozí písemný souhlas Objednatele s jejich rozsahem a cenou,
(iii.) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení o povolení záměru, dále stanoviska, souhlasy, případně rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

(iv.) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce 
do projektové dokumentace,

(v.) doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy žádosti o vydání povolení záměru v souladu s platnou legislativou.

Způsob vyhotovení a předání PDPS:

(i.) návrh PDPS ke kontrole a vyjádření bude předán Objednateli v elektronické podobě na USB flash disku,

(ii.) finální autorizovaná PDPS určená pro podání žádosti o povolení záměru bude Objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku,

(iii.) výkresová část PDPS bude předána ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a současně *.pdf a odhad investičních nákladů bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf. Elektronická dokumentace bude předána rovněž v podobě a struktuře umožňující její vložení do evidence elektronických dokumentací podle § 172 odst. 4 Stavebního zákona, popřípadě v jiné podobě vyžadované právními předpisy.
Podkladem pro zpracování PDPS jsou provozní řády úpravny, zaměření sítí, rozbory vody, systém skupinového vodovodu Tišnovsko a zejména Studie, jejímž zpracovatelem je: AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČO: 47912481, viz Příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „Studie“) a ostatní technické a provozní podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ÚV Březina – rekonstrukce úpravny a zdrojů pitné vody – projektová dokumentace“.

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)
b) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPRO“), určená pro použití jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce podle ZZVZ, zpracovanou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v rozsahu odpovídajícím § 92 odst. 1 ZZVZ a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje zejména:

(i.) náležitosti PDPRO dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZBOZP“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a zejména v rozsahu přílohy č. 8 Vyhlášky č. 131/2024 Sb.,

(ii.) podrobný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) a oceněný soupis prací – položkový rozpočet,
- soupis prací bude zpracován v členění dle PDPRO na jednotlivé stavební objekty a technologické celky, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady
- soupis prací bude obsahovat všechny stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné a úplné k realizaci Stavby, bude způsobilým podkladem pro ocenění Stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a bude vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými 
ve vyhlášce č. 131/2024 Sb. a ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);

- soupis prací a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru 
pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis prací a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících 
na dílčí samostatné soupisy prací;

- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací nebude použito metody agregovaných položek.

- soupis prací a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat 
z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy 
v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní;

- soupis prací musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se ZZVZ;

- ve výkazu výměr Zhotovitel uvede výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
(iii.) PDPRO a soupis prací musí technické podmínky stavebních prací, dodávek a výrobků vymezovat zejména prostřednictvím technických parametrů, požadavků na výkon nebo funkci a kvalitativních vlastností. V projektové dokumentaci ani v soupisu prací nesmí být uvedeny přímé ani nepřímé odkazy na konkrétní výrobce, výrobky, obchodní názvy, patenty, ochranné známky nebo typová označení, zejména potrubí, šachet a dalších objektů, pokud to není objektivně odůvodněno předmětem veřejné zakázky na stavební práce a technické podmínky nelze stanovit dostatečně přesně a srozumitelně jiným způsobem. V takovém případě musí být u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zhotovitel při specifikaci uvede zejména požadované průměry, materiál, pevnostní třídu, tlakové parametry, dopravní výšku čerpací techniky, množství čerpané vody a další technické a funkční parametry nezbytné pro řádné provedení Stavby,
(iv.) součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu, v rozsahu nezbytném k vysvětlení obsahu PDPRO a soupisu prací,
(v.) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení o povolení záměru, jsou-li nezbytné v důsledku změn oproti PDPS nebo v důsledku podmínek povolení záměru, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,

(vi.) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace,

(vii.) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 131/2024 Sb., zejména její přílohy č. 8,
(viii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek.

Způsob vyhotovení a předání PDPRO:

(i.) návrh PDPRO bude předán ke kontrole Objednateli v elektronické podobě 
na USB flash disku,
(ii.) finální autorizovaná PDPRO bude předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě, a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku, položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude předán v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část  bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Elektronická podoba soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí současně splňovat požadavky na jednotný otevřený formát podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Podkladem pro zpracování PDPRO bude zejména Studie a ostatní technické a provozní podklady, PDPS převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a povolením záměru.

PDPRO bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

(vše dále také jen „Část plnění PDPRO“)
I.6.2. Části plnění PDPS a PDPRO se dále označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace“.
I.6.3. Projektová dokumentace bude ve všech stupních zpracování projektu reflektovat příslušné právní předpisy a závazné normy týkající se Stavby.
I.6.4. Předmětem smlouvy je dále poskytnutí výhradní licence. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení.
I.6.5. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených 
v čl. X. této smlouvy.

I.7. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání povolení záměru, (dále jen „IČ“) a získání pravomocného povolení záměru. IČ zahrnuje činnosti v rozsahu vyžadovaném právními předpisy, povahou Stavby a tímto článkem. Zhotovitel se zavazuje vykonávat IČ s odbornou péčí a bez zbytečného odkladu. Vydání a nabytí právní moci povolení záměru závisí na rozhodnutí příslušných správních orgánů a na součinnosti Objednatele a třetích osob; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné provedení jím převzatých činností. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru a nezbytné pro provedení Stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů a po udělení příslušné plné moci je podat jménem Objednatele,
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru, včetně vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a dalších dotčených osob, vyžaduje-li jejich vyjádření právní předpis nebo povaha záměru,
d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. Objednatel za tímto účelem udělí Zhotoviteli písemnou plnou moc v rozsahu nezbytném pro IČ. Zhotovitel není bez předchozího písemného pokynu Objednatele oprávněn vzít žádost zpět, vzdát se práva na odvolání, uzavřít za Objednatele dohodu ani podat opravný prostředek, s výjimkou úkonu nezbytného k zachování lhůty; o takovém úkonu Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu vyrozumí. Smluvní strany sjednávají, že náklady na veškeré správní poplatky související s řízením před stavebním úřadem a získáním stanovisek dotčených orgánů hradí Objednatel. Objednatel hradí rovněž jiné účelně vynaložené náklady třetích osob související s IČ, nejsou-li výslovně zahrnuty v ceně plnění; Zhotovitel předem vyžádá souhlas Objednatele s vynaložením takových nákladů a doloží jejich výši, není-li nutné jejich bezodkladné vynaložení k zachování zákonné lhůty.
(vše dále také jen „Část plnění zajištění IČ“)
Předmětem plnění smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli
a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou,
b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti 
na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů 
o vysvětlení zadávací dokumentace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a případném navazujícím doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace.
  Povinnosti a oprávnění Zhotovitele
I.8. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí.
I.9. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy umožnit Objednateli kontrolu postupu zpracování PDPS a PDPRO a plnění ostatních povinností Zhotovitele podle této smlouvy, a to zejména formou pravidelných porad (dále jen „Výrobní výbor“). Výrobní výbor se bude konat zpravidla jednou za 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel informuje Objednatele a další osoby určené Objednatelem o termínu Výrobního výboru nejméně 5 kalendářních dnů před jeho konáním. Zhotovitel vyhotoví z jednání Výrobního výboru zápis a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. Správnost zápisu potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisem svých oprávněných osob. Zhotovitel je dále povinen účastnit se jednání nebo porad svolaných Objednatelem, byl-li o jejich konání informován nejméně 5 kalendářních dnů předem. Vyžaduje-li to řádné a včasné plnění Veřejné zakázky, mohou být Výrobní výbory nebo jiné porady svolány i častěji; v takovém případě se smluvní strany dohodnou na přiměřené lhůtě pro oznámení jejich konání.
I.10. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech podstatných úkonech učiněných v souvislosti s obstaráváním záležitostí podle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn činit právní jednání jménem Objednatele vůči třetím osobám, není-li k tomu Objednatelem výslovně písemně zmocněn. Objednatel je při plnění předmětu této smlouvy oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli požadavky, připomínky a pokyny (dále jen „pokyny Objednatele“). Pokyny Objednatele musí být zachyceny v písemném záznamu. Za pokyny Objednatele se považují rovněž pokyny osob, které k tomu Objednatel písemně pověřil a jejichž identitu sdělil Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pokyny Objednatele při svém dalším postupu přiměřeně zohlednit a při plnění svých povinností se jimi řídit. Pokyn Objednatele sám o sobě nemění rozsah předmětu plnění, cenu ani dobu plnění podle této Smlouvy; taková změna je možná pouze postupem sjednaným v této smlouvě a v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu podkladů převzatých od Objednatele nebo Pokynů Objednatele, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. V upozornění Zhotovitel uvede zejména důvod nevhodnosti a její předpokládaný dopad na plnění smlouvy. 
I.11. Zhotovitel zajistí konání prvního Výrobního výboru nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Konání dalších Výrobních výborů, jejich svolávání a účast na nich se řídí čl. III.2 této smlouvy.

I.12. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět této smlouvy vlastními kapacitami, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavatelů. Za plnění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel, jako by plnění poskytoval sám. Seznam poddodavatelů známých ke dni uzavření této smlouvy, včetně vymezení části plnění, kterou mají provádět, tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit změnu poddodavatele, rozsahu jeho plnění nebo zapojení nového poddodavatele, a to před zahájením plnění příslušným poddodavatelem; není-li to z objektivních důvodů možné, učiní tak bez zbytečného odkladu. Oznámení obsahuje alespoň identifikační údaje poddodavatele a vymezení části plnění, kterou bude zajišťovat. Takové oznámení nepodléhá předchozímu souhlasu Objednatele.
I.13. Zhotovitel je oprávněn nahradit poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, pouze osobou, která splňuje kvalifikační požadavky alespoň v rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami a která zajistí plnění, k němuž se prokazovaná kvalifikace vztahovala. Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámí předem a na jeho žádost ji doloží.
I.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy zajistit účast osob disponujících autorizací, oprávněním nebo jiným dokladem požadovaným právními předpisy pro výkon příslušné části plnění. Na žádost Objednatele Zhotovitel sdělí, které osoby se na plnění podílejí, jakou část plnění zajišťují, a předloží doklady prokazující jejich příslušnou autorizaci, oprávnění nebo odbornou kvalifikaci.
I.15. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu uvedeného v nabídce k prokázání kvalifikace, tj. vedoucího projektu, technologa úpravny vody nebo projektanta pozemních staveb, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za závažný důvod se považuje zejména ukončení pracovního nebo jiného smluvního vztahu, dlouhodobá pracovní neschopnost, úmrtí, střet zájmů nebo jiná objektivní překážka bránící účasti daného člena realizačního týmu na plnění smlouvy. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikační a odborné požadavky alespoň v rozsahu požadovaném zadávacími podmínkami pro nahrazovanou osobu. Žádost o udělení souhlasu obsahuje důvod změny, identifikaci navrhované osoby, vymezení její role při plnění smlouvy a doklady prokazující splnění požadované kvalifikace, zkušeností a případně autorizace. Objednatel rozhodne o žádosti do 14 kalendářních dnů od doručení úplné žádosti. Objednatel nesmí souhlas bez objektivního důvodu odmítnout.
Práva a povinnosti Objednatele
I.16. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
I.17. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci.
I.18. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena platnými právními předpisy a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

I.19. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
I.20. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.
Lhůty plnění
I.21. Lhůta plnění Části plnění PDPS a Části plnění zajištění IČ dle této smlouvy se sjednává takto:
I.21.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

I.21.2. předání části plnění PDPS Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom vyhotovení elektronickém 
na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů od zahájení Části plnění PDPS;
I.21.3. připomínky k návrhu PDPS a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení. Následně Zhotovitel ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne řádného vypořádání připomínek Objednatele předá upravenou PDPS všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku. V případě, že připomínky Objednatele nebudou Zhotovitelem řádně zapracovány, lhůta pro předání dotčeným orgánům neběží a Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky bezodkladně odstranit;

I.21.4. dokončení Části plnění PDPS: po doručení posledního vyjádření (stanoviska) relevantních dotčených orgánů Zhotovitel předá Objednateli PDPS ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření);

I.21.5. podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění PDPS; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy;
I.21.6. dokončení zajištění povolení záměru: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové dokumentace, popřípadě ověřené vyhotovení PDPS, do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru nebo ode dne, kdy Zhotovitel uvedené dokumenty obdrží, nastane-li tento okamžik později.

I.21.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli dnem převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.
I.22. Lhůta plnění Části plnění PDPRO dle této smlouvy se sjednává takto:
I.22.1. zahájení: dnem obdržení výzvy od Objednatele;

I.22.2. připomínky k návrhu PDPRO: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPRO povinen předat návrh PDPRO (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení Části plnění PDPRO. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPRO nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPRO;
I.22.3. dokončení Části plnění PDPRO: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu PDPRO a předá Objednateli upravenou PDPRO nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPRO;

I.22.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
k Části plnění PDPRO poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění PDPRO Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

I.23. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:
I.23.1. zahájení: dnem dokončení Části plnění PDPRO; 
I.23.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

I.23.3. při Poskytování součinnosti dle čl. II.2 této smlouvy do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Části plnění PDPRO (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 
s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS).
  Místo plnění

I.24. Místem předání PDPS, PDPRO a jejich návrhů, a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je adresa Objednatele, kanceláře Svazku vodovodů a kanalizací: Nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří (dále jen „adresa kanceláře svazku“).
I.25. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy je adresa kanceláře svazku, případně místo Stavby.
  Cena

I.26. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši
Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí
%,
DPH činí
Kč,
cena vč. DPH činí
Kč,
přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

I.27. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
ve výši
Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí
…%,
DPH činí
Kč,
cena vč. DPH činí
Kč.

I.28. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění IČ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši
……………………………………………………………… Kč bez DPH, přičemž
sazba DPH činí
%,
DPH činí
Kč,
cena vč. DPH činí
Kč.

I.29. Cena za poskytnutí Části plnění PDPRO Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
ve výši
Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí ……………………………………………..
%,
DPH činí
Kč,
cena vč. DPH činí
Kč.
I.30. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.
I.31. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na pojištění, daně apod.

I.32. Ceny za Část plnění PDPS a za Část plnění PDPRO zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.
I.33. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

I.34. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace.

Platební podmínky

I.35. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:
I.35.1. cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS,
I.35.2. cena za poskytnutí Části plnění zajištění IČ – po dokončení zajištění povolení záměru,

I.35.3. cena za poskytnutí Části plnění PDPRO – po dokončení Části plnění PDPRO,
I.36. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

I.37. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 Občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána 
ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
I.38. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to zejména:

· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO/DIČ
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· označení banky a č. účtu, na který se má platit,
· označení příslušné části plnění,
· evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
· fakturovanou částku,

· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.
I.39. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

I.40. Objednatel neposkytuje zálohy.
Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
I.41. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění PDPS a Část plnění PDPRO ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V této smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

I.42. O převzetí jednotlivých částí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;
b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;
c) datum předání příslušné části plnění;
d) 
v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
I.43. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.
I.44. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V smlouvy.
Licenční ujednání
I.45. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

I.46. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění PDPS a Části plnění PDPRO oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby oprávnění a svolení získaná od autorů, zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob podílejících se na vytvoření těchto výsledků umožňovala Objednateli výkon oprávnění k jejich užití podle této smlouvy, včetně poskytnutí oprávnění třetí osobě, postoupení tohoto oprávnění a včetně úprav, doplnění a zpracování těchto výsledků. Zhotovitel současně prohlašuje, že ke dni předání příslušné části plnění neexistují dříve poskytnutá oprávnění třetích osob, která by omezovala užití výsledků Objednatelem v rozsahu podle této smlouvy, s výjimkou oprávnění, která předem písemně sdělil Objednateli a u nichž doložil oprávnění k užití v rozsahu této smlouvy.
I.47. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k užití výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Licence zahrnuje zejména oprávnění výsledky rozmnožovat, rozšiřovat, zpřístupňovat elektronicky, sdělovat veřejnosti, předávat třetím osobám a vytvářet z nich další stupně projektové dokumentace, a to pro přípravu, povolení, zadání, provedení, financování, provoz, údržbu, opravy, změny, rekonstrukci nebo odstranění stavby, jakož i pro jednání s orgány veřejné moci, zhotoviteli stavby, správci či provozovateli stavby, financujícími osobami a pojišťovnami. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá podpisem této smlouvy; Licence k příslušné části plnění nabývá účinnosti jejím protokolárním převzetím Objednatelem. Zhotovitel zajistí svolení autorů k úpravám, zpracování a jiným zásahům do výsledků v rozsahu nezbytném pro výkon Licence; tím nejsou dotčena osobnostní práva autorů v rozsahu, v němž se jich nelze vzdát.

I.48. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. To nebrání Zhotoviteli užít výsledky v nezbytném rozsahu pro řádné splnění této smlouvy, plnění zákonných povinností, ochranu jeho práv nebo archivaci.
I.49. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace dle čl. II této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu této smlouvy.
I.50. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 
ve výše uvedeném rozsahu a bez množstevního omezení.

I.51. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to jako podlicenci, ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. Objednatel je dále oprávněn Licenci nebo její část postoupit třetí osobě bez dalšího souhlasu Zhotovitele; postoupení Zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámí.
I.52. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce.

I.53. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
II. Pojištění

II.1. Zhotovitel je povinen před zahájením projekčních nebo jiných odborných činností podle této smlouvy, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy:
a) mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu, včetně čisté finanční škody, způsobenou Objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a

b) předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy, pojistný certifikát, potvrzení pojistitele nebo jiný rovnocenný doklad, z něhož bude patrná pojištěná osoba, pojištěné činnosti, limit pojistného plnění a doba trvání pojištění.

II.2. Limit pojistného plnění musí činit nejméně 3 000 000 Kč za jednu pojistnou událost. Je-li sjednán souhrnný limit pojistného plnění za pojistný rok nebo jiné pojistné období, musí tento limit činit rovněž nejméně 3 000 000 Kč. Je-li pro čisté finanční škody sjednán zvláštní sublimit, nesmí být nižší než 3 000 000 Kč.

II.3. Pojištění musí zahrnovat rovněž odpovědnost Zhotovitele za újmu vzniklou v souvislosti s činností osob, které Zhotovitel použil k plnění této smlouvy, včetně poddodavatelů.
II.4. Za zahájení odborných činností se považuje provedení jakékoli projekční nebo jiné odborné činnosti tvořící předmět smlouvy, ať již Zhotovitelem, nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel není oprávněn tyto činnosti zahájit před předložením dokladu podle čl. XI.1 písm. b) smlouvy. Pozdější sjednání pojištění nebo předložení dokladu nemá vliv na běh smluvních lhůt a Zhotovitel se z tohoto důvodu nemůže dovolávat jejich prodloužení, přerušení ani stavení.
II.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění bez přerušení v požadovaném rozsahu a výši po celou dobu plnění smlouvy a následně po celou dobu trvání záruční doby. Končí-li platnost doloženého pojištění před uplynutím této doby, předloží Zhotovitel nejpozději ke dni skončení jeho platnosti doklad o navazujícím pojištění.
II.6. Na písemnou žádost Objednatele předloží Zhotovitel do 5 pracovních dnů aktuální doklad o pojištění. O každé změně, která vede nebo může vést ke snížení, přerušení nebo zániku pojistného krytí, informuje Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co se o ní dozví.

II.7. Je-li Zhotovitelem více osob, které podaly společnou nabídku, musí pojištění krýt odborné činnosti všech těchto osob. Tuto podmínku lze splnit společným pojištěním nebo samostatným pojištěním každé osoby podílející se na odborném plnění, vždy v rozsahu a výši požadovaných tímto článkem.

II.8. Veškeré náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za poskytnutí všech částí plnění této smlouvy.
II.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli každou pojistnou událost související s plněním smlouvy, řádně uplatnit nárok na pojistné plnění a poskytnout potřebnou součinnost při jejím řešení. Pojistné plnění ani jeho neposkytnutí neomezuje povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu nebo uspokojit jiné oprávněné nároky.

II.10. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) zahájení odborných činností bez požadovaného pojištění,

b) zahájení odborných činností před předložením dokladu o pojištění,

c) přerušení nebo zánik pojištění v době, po kterou má být udržováno, nebo

d) nepředložení požadovaného dokladu ani v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.


V těchto případech je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
II.11. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění PDPS, Části plnění PDPRO bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže výše uvedené části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPRO.
II.12. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Část plnění PDPS a Část plnění PDPRO; záruční doba týkající se Části plnění PDPS počíná běžet dnem převzetí Části plnění PDPS Objednatelem od Zhotovitele a končí uplynutím pěti let. Záruční doba týkající se Části plnění PDPRO počíná běžet dnem převzetí části plnění PDPRO Objednatelem od Zhotovitele a končí uplynutím pěti let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby vybraného Objednatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky jednotlivých částí plnění vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
II.13. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.

II.14. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění PDPS a Části plnění PDPRO, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. XII odst. XII.2 smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

II.15. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.
II.16. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.
II.17. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII odst. XIII.5 této smlouvy.
II.18. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

II.19. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPRO nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení průzkumů).
Sankce a úroky z prodlení
II.20. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
II.21. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.

II.22. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
II.23. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace nebo dokončením jednotlivých částí plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
II.24. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně a včas odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

II.25. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X této smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
II.26. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat pojištění profesní odpovědnosti v platnosti a účinnosti, v rozsahu a s limity pojistného plnění stanovenými v čl. XI této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý měsíc trvání tohoto porušení.
II.27. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. III odst. III.6, III.7 a III.8 této smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

II.28. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPRO (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy, bude vyšší než 10 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
II.29. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody nebo jiné újmy v plném rozsahu, včetně újmy nemajetkové, ani povinnost porušující smluvní strany splnit utvrzenou povinnost a zjednat nápravu. Dotčeno není ani právo oprávněné smluvní strany odstoupit od smlouvy, jsou-li splněny podmínky stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že právo na náhradu újmy náleží oprávněné smluvní straně v plném rozsahu, jako by smluvní pokuta nebyla sjednána. Není-li u konkrétní smluvní pokuty stanoveno jinak, je-li smluvní pokuta sjednána jednorázově a porušení povinnosti trvá i po marném uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté k nápravě, vzniká Objednateli právo na tutéž smluvní pokutu znovu za každých dalších započatých 30 dnů trvání porušení.
II.30. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

Ukončení smluvního vztahu
II.31. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

II.32. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
II.33. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel poruší své povinnosti 
ze smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze smlouvy podstatným způsobem budou smluvní strany považovat zejména, nikoliv však výlučně, následující skutečnosti:
a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle čl. V této smlouvy delší než 20 dnů,

b) neprokázání existence pojištění dle čl. XI této smlouvy,
c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. III.6 až III.8 smlouvy,
d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání 
dle čl. X smlouvy,

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele
výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

II.34. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení 
se žádostí o jeho nápravu.
II.35. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
II.36. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

II.37. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

II.38. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele, jsou povinnosti obou stran následující:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,
e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
II.39. 
Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

II.40. Předčasným ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinností založených touto smlouvou, která mají podle zákona, smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.
II.41. Při ukončení této smlouvy zaniká také zmocnění Zhotovitele k zastupování Objednatele na základě plné moci či plných mocí udělených podle čl. IV odst. 2 této smlouvy, neurčí-li Objednatel písemně jinak
III. Zvláštní ujednání
III.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

III.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit závazky, jakákoliv práva či povinnosti, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
III.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit tuto smlouvu v souladu s právním řádem a zejména v souladu se ZZVZ.
III.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli a oprávněným kontrolním orgánům veškerou nezbytnou součinnost při výkonu finanční kontroly, kontroly veřejných financí a dalších kontrol souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podle právních předpisů účinných v době provádění kontroly.

III.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

IV.   Závěrečná ujednání
IV.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

IV.2. Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje (í), že je (jsou) oprávněna (y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
IV.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
IV.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být uveřejněna v rozsahu a způsobem dovoleným právními předpisy na profilu Zadavatele, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
IV.5. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě nebo v listinné podobě. V případě listinné podoby bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby bude smlouva podepsána elektronickými podpisy a každá ze smluvních stran obdrží platný elektronický originál. Tato smlouva může být uzavřena v listinné podobě vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo v elektronické podobě elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. V listinné podobě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Při elektronickém uzavření obdrží každá smluvní strana elektronické vyhotovení smlouvy. Každé řádně podepsané listinné nebo elektronické vyhotovení má právní sílu originálu.

IV.6. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

IV.7. Případné spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany této smlouvy zavazují řešit nejprve smírnou cestou, a to i za pomoci soudních znalců odsouhlasených oběma smluvními stranami, dále pak budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

IV.8. Smluvní strany vylučují použití § 557 občanského zákoníku.
IV.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a použitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ujednáním platným a účinným, které bude co nejvíce odpovídat původnímu účelu nahrazovaného ustanovení.

IV.10. 
Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
IV.11. 
Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem.

IV.12. 
Ustanovení § 1765 odst.1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
IV.13. 
Písemnosti mohou být doručovány osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýra, do datové schránky nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené ve smlouvě či později písemně oznámené. Písemnost je doručena: a) osobně okamžikem převzetí, odmítnutí převzetí nebo vědomého zmaření jejího dojití; b) poštou nebo kurýrem okamžikem, kdy se dostane do dispoziční sféry adresáta, přičemž u poštovní zásilky se má za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, a při odeslání do jiného státu patnáctý pracovní den; c) do datové schránky okamžikem stanoveným právními předpisy; d) e-mailem okamžikem, kdy je prokazatelně uložena do určené e-mailové schránky adresáta; obdrží-li odesílatel zprávu o nedoručení, písemnost doručena není. Písemnost obsahující právní jednání, pro které je vyžadována písemná forma, musí být při doručování e-mailem připojena jako čitelný elektronicky podepsaný dokument. Změna doručovacích údajů je účinná jejím doručením druhé smluvní straně.
IV.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy smlouvy:
· příloha č. 1 – Studie – ÚV Březina – rekonstrukce úpravny a zdrojů pitné vody
· příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů včetně rozsahu jejich plnění
IV.15. 
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
IV.16. Uzavření této smlouvy schválilo předsednictvo svazku dne ………….. pod č. j. ……………...

Objednatel
Zhotovitel

V Tišnově dne………………….
V     dne     
………………………………………………………………
…………………………………………………….

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
     

     
Tomáš Kříž, předseda svazku

………………………………………………………………


Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko


Aleš Navrátil, místopředseda svazku
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