## List1
HARMONOGRAM
Objekt | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Zahájení stavby | bar: 2025-06-01
Příprava území | bar: 2025-07-01
Demolice | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
Zemní práce | bar: 2025-08-01 to 2025-10-01
Základové konstrukce | bar: 2025-09-01 to 2025-11-01
Monolitické konstrukce | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
Konstrukce dřevostavby | bar: 2025-11-01 to 2026-02-01
Dodávka oken | bar: 2026-02-01
Střešní krytina | bar: 2026-02-01 to 2026-04-01
Práce v interiéru | bar: 2026-02-01 to 2026-10-01
Finální práce v exteriéru | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
Práce profesí | bar: 2026-01-01 to 2026-10-01
Finalizace teras | bar: 2026-07-01 to 2026-09-01
Kompletace a dokončování díla | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01
Venkovní finální úpravy | bar: 2026-10-01 to 2026-11-01
Dokončení stavby | bar: 2026-12-01
Přípojky | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Zahájení prací | bar: 2025-06-01
Výkopové práce | bar: 2025-07-01 to 2025-09-01
Pokládka potrubí a vybavení | bar: 2025-09-01 to 2025-11-01
Zához | bar: 2025-11-01 to 2025-12-01
Provizorní povrch - štěrk | bar: 2025-12-01 to 2026-03-01
Finální povrchové úpravy | bar: 2026-04-01 to 2026-05-01
Dokončení stavby | bar: 2026-06-01
Rezerva | bar: 2026-07-01 to 2026-12-01