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projekt bude spolufinancovan prostrednictvim Programu obnovy venkova Kralovéhradeckého kraje

Objednatel umozni volny pfistup na staveniété a plynulé provadéni praci bez omezeni tfeti osobou.
V ptipadé, e dojde k omezeni zhotovitele, bude tato skute¢nost zapsana do stavebniho deniku a o dobu
zdrzeni bude prodlouzen termin dokoncent.

Objednatel vykonava prostfednictvim odborné osoby, kterd neni ve vztahu ke zhotoviteli, na stavbé
technicky dozor a v jeho prib&hu sleduje zejména, zda prace jsou provadény v souladu se smiouvou a
projektem podle technickych norem a jinych pravnich predpisti a rozhodnuti vefejnopravnich predpist a

rozhodnuti veFejnoprévnich orgénli. Na nedostatky v pribéhu praci neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele (nesmi jej vykondvat zhotovitel, ani osoby spfiznéné se zhotovitelem) neni
opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, je véak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit
prace, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpetnost provédéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo zhotovitel provédi dilo vadné &i v rozporu

s pozadavky s potfebami objednatele.

X. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spini sviij zdvazek Fadnym ukoncenim dila a jeho predanim objednateli. Soucasti predani a
prevzeti je i predani reviznich a obdobnych zprév o zkoudkdch vyhrazenych technickych zafizeni,
vyzaduje-li takovou zpravu pfisludna technickd norma. NepredloZeni takové zpravy se povazuje za vadu,
brénici uzivéni predmétu dila.

Dilo je povaZovéno za dokongené, a tedy prevzato objednatelem tehdy, je-li stavebné dokonéeno tak, ze
nevykazuje vady branici jeho uzivani.

Zhotovitel je povinen objednateli ozndmit dokonceni dila a navrhovany termin prevzeti pisemné alespori
10 dnli predem.

Zhotovitel vyklidi staveni$té do 20-ti dn@ po dokonéeni dila a protokoldrné je preda objednateli. O
predani dila bude pofizen zapis. V pripadé, Ze byly zjistény drobné vady a nedodélky, nebranici uzivani
predmétu dila, provede zhotovitel jejich odstranéni do 15-ti dni, nedohodnou-li se G¢astnici s ohledem na
technologické nebo klimatické podminky na IhGté jiné. Po odstranéni vad a nedodélkd sepisi strany
dodatek k plvodnimu zépisu, ve kterém objednatel potvrdi zhotoviteli, Ze vady a nedodélky byly
odstranény.

Zhotovitel pripravi pred zahdjenim pejimaciho fizeni tyto nezbytné doklady, které se stanou soucasti
zépisu o predani a prevzeti dila:

- protokoly o pfedani siti dot¢enich stavbou pFed zakrytim jejich spravcim

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- protokoly o Gspé&$né provedenych zkouskdch, pfipadné revizni zprévy

- stavebni denik

- atesty na pouzity material

- doklady o likvidaci odpadd

. geodetické zaméfeni stavby vcetné zaméfeni vécnych bfemen schvélenych katastrem

nemovitosti.

XI. Vady dila

Odpovédnost za vady dila se fidi ujednanim smiuvnich stran v této smlouvé a nasledovné ustanovenimi
ob&anského zékoniku.

Pro uplatnéni préva z odpovédnosti za vady dila je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdé&ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dily.

Reklamace musi byt uplatn&na pisemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, pFipadné uvést, jak
se projevuji a stanovit Ihtu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé& ndrok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahadjit prace na odstranéni vad do 3 pracovnich dnd od pisemného ozndmeni vad a prace provést
v dohodnuté Ih{t&.

Smiuvni pokuta za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni reklamaénich vad po jejich nahlaseni je
1.000,-K¢ za kazdy zapodaty den prodleni

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné vicendklady,
v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo odstranit vadu sém na naklady zhotovitele.

O odstranéni vad bude sepsén protokol, ktery podepidi obé& smiuvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno:

- jména zéstupcli obou smluvnich stran

- &islo smlouvy o dilo

. datum uplatnéni a ¢.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

- datum zahdjeni a ukonéeni odstranéni vady
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