**F O R M U L Á Ř**

k Předběžným tržním konzultacím korespondenčním

ve vztahu k plnění veřejné zakázky: **Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejnský zámek, Jičín** (otevřené podlimitní řízení na stavební práce, předpokládaná hodnota 18,5 mil. Kč bez DPH) a uveřejněné projektové dokumentace

**Jsou pro Vás takto navržené požadavky akceptovatelné?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Je časový požadavek zadavatele na provedení kompletních stavebních prací vč. kolaudace v níže uvedeném znění realizovatelný a pro Vás takto akceptovatelný?   * Zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad od 19. 9. 2024)** * Dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: nejdéle **do 13 měsíců** od předání a převzetí staveniště **(předpoklad do 31. 10. 2025)** * Předání řádně dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu: **nejdéle do 60 dní od podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (nejpozději do 31. 12. 2025)** | ANO– komentář: | NE – komentář: |
| 2. Zařízení staveniště. S ohledem na níže uvedená fakta zadavatel žádá o vyjádření, zda a popř. jak je akce nejoptimálněji realizovatelná zejm. ve vztahu k zařízení staveniště?   * poloha obřadní síně ve Valdštejnském zámku, na nádvoří před Obřadní síní se nachází kašna, 4 stromy, nutnost zajištění průjezdu pro probíhající stavbu podél vstupu do Obřadní síně * nemožnost zřízení staveniště na nádvoří zámku z důvodu probíhající další stavby * přístup/ příjezd z ulice Smiřických (zaparkovaná auta) * stavební práce v objektu Regionálního muzea a galerie po období únor 2024 – duben 2025 – nutná koordinace s dodavatelem * informace uvedené/ požadované v PD a po faktickém seznámení se s touto lokalitou a akci | Komentář: | |
| 3. Jaká klíčová rizika spojená s realizací zakázky spatřujete na straně dodavatele a jak je navrhujete omezit? | Komentář: | |
| Ostatní námitky, připomínky, požadavky… |  | |

**Osoba zodpovědná za vyplněný formulář (kontakt): …………………………………...........................................................................**

Po vyplnění, zašlete formulář **do 14. 2. 2024 do 15:00 hod.,** vyberte si pro Vás nejvhodnější způsob odeslání:

* emailem: [hollerova@mujicin.cz](mailto:hollerova@mujicin.cz) nebo
* do datové schránky **města Jičína** nebo
* vložit „nabídku“ přes el. nástroj **města Jičína** <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260>

V případě dotazů kontaktuje vedoucí oddělení veřejných zakázek města Jičína: L. Hollerová, DiS. [hollerova@mujicin.cz](mailto:hollerova@mujicin.cz), +420 493 545 184.