Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2025

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
[bookmark: _Hlk184982892]Veřejná zakázka „Chodník podél silnice III/29837, Městec nad Dědinou“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Obec Očelice 
 				Očelice č.p. 9, 517 71 Očelice 
zastoupen:			Radkou Železovou, starostkou obce 
IČ:					00275158
[bookmark: _Hlk217122938]bankovní spojení:		9627571/0100

[bookmark: _Hlk200964749]    1.2 Zhotovitel:		Stavibet s.r.o.
					Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
zastoupen:			Františkem Jílkem, jednatelem společnosti		
IČ:					27472922  
DIČ: 				CZ27472922
bankovní spojení:          	4301323389/0800	


uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 uzavřené dne 22. 12. 2025. Tímto dodatkem se mění dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o díle tak, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat nepředvídatelné dodatečné stavební práce („vícepráce a méněpráce“) dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. 

                                       II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Předmětem Dodatku je úprava Článku VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy část B.

B. 	Původní cena dle SoD bez DPH		461.510,38 Kč
	21% DPH					  96.917,18 Kč
	Celkem					558.427,56 Kč

	Méněpráce cena dle SoD bez DPH		220.139,02 Kč
	21% DPH					  46.229,19 Kč
	Celkem					266.368,21 Kč
	
	Vícepráce - levá strana cena bez DPH	584.581,20 Kč
	21% DPH					122.762,05 Kč
	Celkem					707.343,25 Kč
	
	Vícepráce – pravá strana cena bez DPH	172.227,47 Kč
	21% DPH					  36.167,77 Kč
	Celkem					208.395,24 Kč
	Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	998.180,03 Kč
	21% DPH					209.617,81 Kč
	Celkem				         1.207.797,84 Kč


2.2 Předmětem dodatku je úprava Článku VI. Doba plnění.
Termín dokončení díla: do 6 měsíců od zahájení díla.
Termín dokončení díla se posouvá z důvodu víceprací na kanalizaci.                                                                                 


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné vůle.
Tento dodatek byl schválen na Zastupitelstvu Obce Očelice dne 19. 6. 2026, Usnesením č. 4/2026.




Přílohy: 
příloha č. 1 položkový rozpočet - méněpráce
příloha č. 2 položkový rozpočet – vícepráce vlevo
příloha č. 2 položkový rozpočet – vícepráce vpravo



	





V Očelicích dne 29.6.2026  



                                          
               Zhotovitel:				                       	       Objednatel:





………………………………………….                        ………………………………………..
	František Jílek                                                                   Radka Železová
     jednatel společnosti Stavibet s.r.o.                                                            starostka obce Očelice
