## List1
Laserové centrum ELI Beamlines - Dolní Břežany
INDOOR COOLING ELI-2.PP
Plán kontroly kvality - příklady struktury KZP pro jednotlivé profese
Pol. | Konstrukce/činnost | Předmět kontroly/zkoušky | Rozsah, místo, způsob a minimální četnost kontrol | Požadovaná kritéria, parametry, hodnoty, toleranvce | Způsob kontroly |  | Požadované doklady |  | Odkaz na doklad | Odpovědný pracovník | Datum | Za Objednatele
[5 empty] | A-prohlídka dle norem a PD V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření | Předpis pro kontrolu | Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přejímací zápis BEZ-bez dokladu | Četnost zkoušek
CHLAZENÍ
1 | Příprava před zahájením prací | a) Projektová dokumentace b) Technologický postup c) Kontrola vstupních materiálů d) Doložení kvality materiálů e) Proškolení zaměstnanců z BOZP, OŽP a dokumentace KOO | Vizuální kontrola Každý doklad Každá dodávka Každá dodávka Seznámení s bezpečnostními riziky dle TP | a) Odsouhlasena, platnost označena na výkresech b) Aktualizovaný TP, předán před zahájením prací. c) Převzetí materiálů – kompletnost a kvalita dle PD – zápis přímo na dodacím listu. d) Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č 163/2002 Sb. nebo Nařízení vlády č 190/2002 Sb. e) Seznámení všech zaměstnanců s bezpečnostními riziky dle TP a dokumentací Koo Bozp+OŽP |  |  |  |  | Protokol | Přípravář Stavbyvedoucí Mistr
2 | Dokumentace pro realizaci stavby | 1. Kontrola kompletnosti výkresů podle seznamu příloh 2. Kontrola dokladu o schválení nebo odsouhlasení objednatelem. 3. Kontrola předávacího protokolu PD, data předání a evidence v knize PD 4. Běžná kontrola úplnosti řešení, kompletnosti informací a detailů, koordinace předávaných výkresů s dříve předanou platnou projektovou dokumentací . 5. Kontrola specifikací materiálů a montážních prací. | Veškerá PD včetně dodatků | 1. Logická existence nebo úplnost parametrů postačující k jednoznačné specifikaci požadavků objednatele |  |  |  |  | Protokol o kontrole 1 x každá samostatně předávaná část | Stavbyvedoucí TDI
3 | Montážní materiál, skladování | převzetí a kontrola materiálu, posouzení shody; bez poškození, shoda DN, funkčnost, způsob uložení a manipulace | Vizuální kontrola Každý doklad Každá dodávka | Převzetí materiálů – kompletnost a kvalita dle PD – zápis přímo na dodacím listu. Shoda s TP |  |  |  |  | Zápis do SD | Mistr
4 | Postup montáže rozvodů | Kotvení a počet závěsů, aplikace a montáž jednotlivých systémů soustavy VYCH, polohové a výškové usazení rozvodů, použité prvky a dimenze | Odborné posouzení, vizuální kontrola, měření | Soulad s odsouhlasenou PD a schváleným TP |  |  |  |  | Protokol | Mistr
5 | Kompletnost rozvodů | Kompletnost rozvodů (armatury, svary, dimenze), vyčištění a proplachy, nátěry a izolace | Odborné posouzení, vizuální kontrola a měření po ucelených částech | Soulad s odsouhlasenou PD a schváleným TP |  |  |  |  | Protokol | Stavbyvedoucí Mistr
6 | Dílčí zkoušky | Zkoušky těsnosti a funkčnosti jednotlivých armatur a úseků rozvodů, tahová zkouška kotevního systému | Odborné posouzení, vizuální kontrola a měření po ucelených částech, měření tahové únosnosti | Soulad s odsouhlasenou PD a schváleným TP |  |  |  |  | Protokol | Stavbyvedoucí Mistr
7 | Závěrečná výstupní kontrola kvality dokončené zakázky nebo ucelené části¨zakázky | · závěrečná kontrola provedení · kontrola dokladů o kvalitě zabudovaných materiálů · kontrola odstranění a vypořádání neshod zjištěných v průběhu realizace | Kontrola celého rozsahu zakázky · P – prohlídka a posouzení stavu · D – porovnání s PD a TP · N – porovnání s technickými normami · A – atesty (prohlášení o shodě, certifikáty) | · měřicí protokoly prokazující bezpečnou a spolehlivou funkci konstrukce · požadavky PD, TP a odstranění neshod. · soulad s normovými požadavky a odstranění neshod zjištěných v průběhu realizace · platné doklady o předepsané kvalitě materiálů |  |  |  |  | Protokol o výstupní kontrole zakázky, nebo pro každou samostatně předávanou část | Stavbyvedoucí
8 | Zaškolení obsluhy | Seznámení obsluhy se systémem a proškolení pro obsluhu | Seznámení s PD skutečného provedení a její porovnání s provedenými systémy, doložení dokladovou částí | Soulad s normovými požadavky a odstranění neshod zjištěných v průběhu realizace |  |  |  |  | Protokol o zaškolení obsluhy | Stavbyvedoucí
Seznam použitých norem: ČSN 13 1075 Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1 ČSN EN 1708-1 Svařování-detaily základních svarových spojů na oceli–Část 1:Tlakové součásti ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli ČSN 05 2100 Sváření. Sváření plamenem. Základní pojmy ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.
MĚŘENÍ A REGULACE
1 | Příprava před zahájením prací | a) Projektová dokumentace b) Technologický postup c) Kontrola vstupních materiálů d) Doložení kvality materiálů e) Proškolení zaměstnanců z BOZP, OŽP a dokumentace KOO | Vizuální kontrola Každý doklad Každá dodávka Každá dodávka Seznámení s bezpečnostními riziky dle TP | a) Odsouhlasena, platnost označena na výkresech b) Aktualizovaný TP, předán před zahájením prací. c) Převzetí materiálů – kompletnost a kvalita dle PD – zápis přímo na dodacím listu. d) Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č 163/2002 Sb. nebo Nařízení vlády č 190/2002 Sb. e) Seznámení všech zaměstnanců s bezpečnostními riziky dle TP a dokumentací Koo Bozp+OŽP |  |  |  |  | Protokol | Přípravář Stavbyvedoucí Mistr
2 | Dokumentace pro realizaci stavby | 1. Kontrola kompletnosti výkresů podle seznamu příloh 2. Kontrola dokladu o schválení nebo odsouhlasení objednatelem. 3. Kontrola předávacího protokolu PD, data předání a evidence v knize PD 4. Běžná kontrola úplnosti řešení, kompletnosti informací a detailů, koordinace předávaných výkresů s dříve předanou platnou rojektovou dokumentací . 5. Kontrola specifikací materiálů a montážních prací. | Veškerá PD včetně dodatků | 1. Logická existence nebo úplnost parametrů postačující k jednoznačné specifikaci požadavků objednatele |  |  |  |  | Protokol o kontrole 1 x každá samostatně předávaná část | Stavbyvedoucí
3 | Přejímka pracoviště: Vyzdění příček a vnitřní zdivo pro přípojné a odpadní (svislé) potrubí | a) Projektová dokumentace b) Vizuální kontrola staveniště | Vizuálníkontrola staveniště | Odsouhlasená PD, platnost označena na výkresech |  |  |  |  | Protokol o převzetí staveniště | Stavbyvedoucí TDI
4 | Kontrola, doklady o jakosti (atesty) dodaných materiálů | Převzetí a kontrola kvality dodávaných komponentů nosných systémů, elektromateriálu a kabeláže, dodací listy, certifikáty | 1. Vizuální kontrola dodaného materiálu 2. Kontrola dod.listu a porovnání s požadavky PD | Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č 163/2002 Sb. nebo Nařízení vlády č 190/2002 Sb. Převzetí materiálů – kompletnost a kvalita dle PD – zápis přímo na dodacím listu. Shoda s TP |  |  |  |  | Protokol o kontrole na každý materiál (dodací list) | Stavbyvedoucí Mistr
5 | Postup montáže | 1. Kontrola PD na staveništi podle daného úseku 2. Příprava materiálu a nářadí na montáž 3. Zahájení samotné montáže dle TP 4. Kontrola správnosti montáže dle TP | 1. Kontrola - soulad s PD 2. Vizuální kontrola 3. Kontrola měřením | 1. Soulad s požadavky PD 2. Při kladení kabeláže dle TP je nutné dbát na poloměry ohybů daných kabelů a dodržovat bezpečný způsob dopravy kabel. cívek na pracoviště, aby nemohlo dojít k porušení BOZP a k poškození izolace samotných kabelů. |  |  |  |  | Zápis do SD Protokol o provedení měření | Stavbyvedoucí Mistr
6 | Závěrečná výstupní kontrola kvality dokončené zakázky nebo ucelené části¨zakázky | a) Závěrečná kontrola provedení b) Vypořádání odchylek c) Provedení revizí d) Předání hotového díla | Kompletní konstrukce Vizuální kontrola Přeměření Revize elektro | a) Fyzická kontrola kompletnosti předávaného díla, kompletnost dokladové části, projekt skutečného provedení v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb. b) Seznam provedených opatření a náprav c) Předávací protokoly |  |  |  |  | Protokol Předávací protokol Revizní zprávy elektro | Stavbyvedoucí Projektant elektro Revizní technik TDI, Objednatel
7 | Zaškolení obsluhy | Seznámení obsluhy se systémem a proškolení pro obsluhu | Seznámení s PD skutečného provedení a její porovnání s provedenými systémy, doložení dokladovou částí | Soulad s normovými požadavky a odstranění neshod zjištěných v průběhu realizace |  |  |  |  | Protokol o zaškolení obsluhy | Stavbyvedoucí
Seznam použitých norem: • ČSN 33 2000 4 – 41 ed.2 (332000) – Elektrotechnické předpisy – elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost: Ochrana před úrazem elektrickým proudem o živých částí - podle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, čl. 411.2 – příloha A. 2 – přepážky nebo kryty o neživých částí - dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 čl. 411. automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy • ČSN 332000-4-43 selektivním dimenzováním jistících prvků • ČSN 33 20 00-4-54 • ČSN EN 64558-2-4 ed.2 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí • ČSN EN 63 439-2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče. a další shodně s částí silnoproud