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Dodatek €. 3 ke smlouveé o dilo ¢. S13-033-0108

uzavien4 dle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991., obchodni{ zakonik, v platném znéni

L
Smluvni strany

Objednatel: Obec Racice - Pistovice
adresa: Racice 72, 683 05 Racice ‘
©: 00292249
bankovni spojeni: KB Vyskov
¢&. actu: 2820731/0100
jednajict: Lubomir Pospisil - starosta obce
(dale jen Objednatel)
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
odstépny zavod Dopravni stavby MORAVA
se sidlem: Jahodova ulice 60, 620 00 Brno

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS v C. Bud&jovicich, oddil C, vlozka 8032
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve v&cech technickych Ing. Toma§ Hajek, stavbyvedouc,
autorizované osoba

(e 480 35 599

DIC: CZ 480 35 599

dafiovy rezim: platce DPH

bankovni spojeni: UniCredit Bank

¢. uctu: 0430201005/2700

jednajici: Ing. Mirko Zeman, na zaklad¢ pIné moci

Pavel Bohunsky, DiS., na zéklad& plné moci
(déle jen Zhotovitel)

Smluvni strany na zaklad& dohody uzaviraji tento dodatek ¢. 3 ke smlouvé o dilo ¢ S13-033-0108, ze dne
8.3.2013, na akci KANALIZACE RACICE UL. V CHALOUPKACH Vv nasledujicim znéni:

11.
Predmét dodatku

2.1 Zmeéna rozsahu dila

Smluvni strany se dohodly na rozsifeni pfedmé&tu smlouvy. Zhotovitel provede prace, souvisejici se zménou
po¢tu a prodlouzenim kanalizagnich ptipojek, odstranéni skalniho podlozi a zmé&nou materidlu, provedeni
zatrubnéni potoka, uvedenych ve zmé&novém rozpodtu tvorici prilohu €. 1 az 6 tohoto dodatku.

2.2 Zména ceny dila

Cena dle smlouvy o dilo, ze dne 8.3.2013 1326 431,- K& bez DPH
Cena za provedeni praci nad rdmec smlouvy o dilo 122 871,- K& bez DPH viz ptiloha €. 1
Cena za provedeni zatrubnéni potoka 146 749,- K& bez DPH viz ptiloha €. 1
Nova cena celkem 1 596 051,- K& bez DPH
DPH 21% 335171,- K¢

Nova cena celkem 1931 222,- Ké vé. DPH




image2.jpeg
111
Ostatni ujednani

3.1 Dodatek ke smlouvé je vyhotoven ve 4 vytiscich s platnosti origindlu, z nichZ kazdd ze stran obdrzi 2
podepsana vyhotoveni.

3.2 Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo se neméni.

Ptiloha: zménovy rozpocet ¢. 1 az 6

V Brng, dne: V Racicich — Pistovicich, dne:

SWIETELSKY AR

l i stavebni s.r.o.
odstépny zavod Dogravii stavby MORAVA
R - 620 00 Brng, Jahodovd 60
74 Zhitiitele: (& 48Q 35 599, DIC: C7480 35 599 Za objednatele:

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunsky, DiS.

na zaklad® pIné moci  na zakladé plné moci

SMLOUVU PREZKOUNAL /O OJ‘—OW/
31 -09- 2013 ,




