Veřejná zakázka

„Zavedení elektronické spisové služby do prostředí MěÚ Pelhřimov a organizací města“

Zadavatel:
Město Pelhřimov
se sídlem Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 393 01 
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801

Osoba zastupující zadavatele:

Ladislav Med, starosta

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Příloha č. 12

Harmonogram

HARMONOGRAM

„Zavedení elektronické spisové služby do prostředí MěÚ Pelhřimov a organizací města“

zadávanou v otevřeném řízení, dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

DODAVATEL:

| Obchodní firma/název: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Právní forma | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Statutární zástupce: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Kontaktní osoba: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Email: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Oblast | Aktivita / milník | Min. délka trvání | Ukončení nejpozději |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva | Nabytí účinnosti Smlouvy |  | T |
| eSSL | Prováděcí projekt – zpracování |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Prováděcí projekt – akceptační řízení | 1 měsíc | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí) včetně testování nastavení |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Školení administrátorů a testerů |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí včetně naplnění testovacími daty |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Implementace vybraných integrací do testovacího prostředí (ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB) |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Testování instalace, konfigurace a integrace v testovacím prostředí | 1 měsíc | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | 1. milník |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí včetně vybraných integrací |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Implementace ostatních integrací (EIS, Vita, Portál Občana) do testovacího a produkčního prostředí |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Nezbytné zaškolení obsluhy |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Migrace historických dat (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování) |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Testování instalace, konfigurace a integrace v produkčním prostředí včetně migrace dat | 1 měsíc | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Licence eSSL včetně licencí SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL – předání k okamžiku zahájení pilotního provozu |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | 2. milník (akceptace Implementace) |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | Pilotní provoz včetně zvýšené podpory | 2 měsíce | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |
|  | 3. milník (akceptace pilotního provozu) |  | T + [DOPLNÍ DODAVATEL] měs. |

Osoba oprávněná zastupovat DODAVATELE:

| Titul, jméno, příjmení | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |