Smlouva na dodávku a montáž

uzavíraná níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „smlouva“)

Modernizace vysokotlaké kompresorové stanice 40 bar

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:			Mattoni 1873 a.s.

Sídlo:				Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 				14706725

Bankovní spojení:		ČSOB, a.s.

Číslo účtu:		217070413/0300

Zastoupený:		Ondřej Postránský  – výkonný ředitel

Osoba oprávněná jednat:	ve věcech smluvních:	Ondřej Postránský  – výkonný ředitel

ve věcech technických: Tomáš Průša – Technický manažer

dále jen „objednatel“

a

DODAVATEL:			(bude doplněno)

Sídlo: 		(bude doplněno)

IČO:		(bude doplněno)

DIČ:		(bude doplněno)

Bankovní spojení:		(bude doplněno)

Číslo účtu:		(bude doplněno)

Zastoupený:		(bude doplněno)

Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	(bude doplněno)

ve věcech technických:	(bude doplněno)

dále též „dodavatel“.

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s názvem Modernizace vysokotlaké kompresorové stanice 40 bar (dále též „Výběrové řízení).

II.

Předmět smlouvy a podklady k realizaci zakázky

  - Předmět smlouvy

    - Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést dodávku a montáž vysokotlaké kompresorové stanice 40 bar pro provoz Poděbradka (dále též „Zařízení“), a to na základě a v souladu s níže uvedenými závaznými podklady, v technickém, funkčním, materiálovém a estetickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách.

    - Zařízení bude dodáno nové, nepoužívané a bude dodáno bez faktických a právních vad.

    - Součástí plnění dodavatele dle této smlouvy budou vedle dodávky a montáže Zařízení i další činnosti dodavatele uvedené v této smlouvě, a to zejm. v čl. III. této smlouvy (souhrnně dále též „Předmět plnění“).

2.2	Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1	Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas dodaný Předmět plnění dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

  - Závazné dokumenty

2.3.1	Technická definice Předmětu plnění, jeho vlastnosti, podrobnosti materiálů provedení a použitých zařízení a technologií a podmínky jeho realizace jsou závazně stanoveny touto smlouvou a jejími přílohami:

- závazný harmonogram provádění prací (dále jen „Harmonogram prací“),

- cenová nabídka dodavatele, která byla dodavatelem předložena ve Výběrovém řízení (dále též „Cenová nabídka“),

- dokument Technická specifikace, který byl součástí podkladů Výběrového řízení,

- dokument Technické požadavky – Check-list, který byl dodavatelem předložen ve Výběrovém řízení,

- technické listy, které byly dodavatelem předloženy ve Výběrovém řízení,

- další podklady a dokumenty, které byly součástí Výběrového řízení a současně které podmiňují nebo mají vliv na realizaci této smlouvy a Předmětu plnění, zejm. výkresová dokumentace a případné upřesňující informace a dokumenty k Předmětu plnění, které byly podkladem pro Výběrové řízení nebo které byly ve Výběrovém řízení předloženy dodavatelem,

(souhrnně dále též „Závazné dokumenty“).

2.3.2	Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného Předmětu plnění nebo změny podmínek jeho realizace mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští tato smlouva.

2.3.3	Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Předmětu plnění, se všemi závaznými dokumenty, které byly předloženy objednatel ve Výběrovém řízení, a s místem realizace Předmětu plnění. Dodavatel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádné realizaci této smlouvy a jejích příloh. Dodavatel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci realizace této smlouvy bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.

  - Změna závazků ze smlouvy

2.4.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny Předmětu plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2	Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů, této smlouvy a PpVD.

2.4.3	Dodavatel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4	Dle povahy přípustné změny bude přípustná změna provedena v souladu s touto smlouvou, a to změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5	Místo realizace Předmětu plnění

2.5.1	Místem plnění zakázky a dodací adresy je závod Poděbradka, Nymburská 239, 290 01 Poděbrady 1.

2.5.2	Místem pro jednání mezi objednatelem a dodavatelem může být též jiné místo dle určení objednatele.

III.

Součásti Předmětu plnění

3.1	Doprava, instalace, montáž a demontáž

3.1.1	Součástí Předmětu plnění je zajištění všech následujících činností:

- doprava Zařízení do místa plnění

- demontáž stávajících zařízení v kompresorovně 2

c)	přemístění stávajícího zařízení z kompresorovny 1 do kompresorovny 2  (demontáž a zpětná montáž),

d)	instalace, montáž Zařízení a uvedení do provozu s provedením zkoušky před převzetím Zařízení,

e)	realizace veškerých úkonů, jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí Zařízení a stávajícího zařízení vč. stavebních prací uvedených v technické dokumentaci,

f)	odvoz a likvidace obalového materiálu nejpozději v den finálního předání a převzetí Zařízení.

3.1.2	Postup prací je dodavatel povinen předem konzultovat s objednatelem, zejm. s ohledem na místo plnění a zajištění chodu jeho provozu, s ohledem na rušivé práce (prašné, hlučné, blokující místo nebo jinak zamezující řádnému provozu místa dodávky) a s ohledem na bezpečnostní rizika. Dodavatel je povinen respektovat případná omezení, vyplývající z provozu místa dodávky.

3.2	Dokumentace a zaškolení

3.2.1	Součástí Předmětu plnění je zajištění všech následujících činností:

a)	dodání veškeré potřebné dokumentace, technických listů a jiných obdobných dokladů, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě Zařízení v tištěné a elektronické podobě v českém jazyce, zejm. návodů k obsluze, návodů k použití a údržbě, pokynů výrobce apod.

b)	dodání potřebných prohlášení o shodě vlastností Zařízení s technickými požadavky, stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití,

c)	dodání ostatní dokumentace k Zařízení, požadovaná obecně závaznými právními předpisy nebo normami,

d)	zajištění úvodního zaškolení obsluhujícího personálu v českém jazyce popřípadě v anglickém jazyce nejpozději před  převzetím Zařízení,

e)	zajištění úvodního zaškolení pracovníků údržby v českém jazyce, popřípadě v anglickém jazyce nejpozději před převzetím Zařízení.

3.2.2	Zaškolení obsluhujícího personálu, tj. operátorů a jejich vedoucích bude spočívat zejm. v následujících okruzích:

a)	obecné ovládání Zařízení

b)	základní údržba

c)	vyhledání a odstranění vad

d)	bezpečnost a ochrana zdraví při práci na Zařízení

3.2.3	Zaškolení pracovníků údržby a inženýrského týmu bude spočívat zejm. v následujících okruzích:

a)	obecné ovládání Zařízení

b)	mechanika Zařízení

c)	elektrika, programování a software

d)	vyhledání a odstranění vad

e)	preventivní údržba

f)	bezpečnost a ochrana zdraví při práci na Zařízení

3.2.4	Zaškolení bude sestávat jak z lekcí v učebně, tak z praktických lekcí u Zařízení.

3.2.5	Zaškolení musí pracovníkům objednatele zajistit dostatečnou znalost užívání a údržby Zařízení a úprav jeho nastavení a programu a také získání plného náhledu na konstrukci Zařízení a zásad jeho provozování.

3.2.6	Zaškolení bude zakončeno ověřením získaných znalostí a dovedností formou testu.

3.2.7	Ohledně zaškolení pracovníků objednatele dodavatel prohlašuje, že si je vědom, že pracovníci objednatele mohou pracovat na třísměnný provoz.

3.2.8	Nebude-li objednatelem stanoveno jinak, je veškerá dokumentace předávána dodavatelem objednateli v rámci předávacího řízení dle této smlouvy.

3.2.9	Objednatel je oprávněn si vyžádat bezodkladné předložení příslušných dokumentů kdykoli v průběhu realizace této smlouvy, zejm. pokud bude mít pochybnost o řádné realizaci Předmětu plnění, přičemž dodavatel je povinen takové žádosti bezodkladně vyhovět.

3.3	Další činnosti dodavatele

3.3.1	Dodavatel se zavazuje Zařízení navrhnout a vyrobit tak, aby byla zohledněna omezení vyplývající z nákresu místa plnění, jenž je součástí výkresové dokumentace, jež byla součástí Zadávacího řízení (tj. zejm. sloupy, kanalizace, elektrické připojení apod.).

3.3.2	Dodavatel se zavazuje, že Zařízení bude splňovat veškeré požadované parametry výstupů, včetně účinnosti Zařízení, jak jsou uvedeny v Technické specifikaci, Technických požadavcích – Check-listu a v ostatních relevantních Závazných dokumentech.

3.3.3	Dodavatel se zavazuje navrhnout a vyrobit Zařízení tak, aby navržené přípojky médií na stávající přípojná místa umožňovala dosažení efektivity Zařízení požadované v Závazných dokumentech. Dále se zavazuje navrhnout Zařízení dle dalších požadovaných parametrů uvedených v Technické specifikaci, Technických požadavcích – Check-listu a v ostatních relevantních Závazných dokumentech. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději jeden měsíc po podepsání této smlouvy technické informace vedoucí k včasné připravenosti připojení všech přípojných míst médií (vzduch, el. proud, pára apod.). Stavební úpravy spočívající ve vybudování přípojek na přípojná místa médií Zařízení budou provedeny objednatelem na základě návrhu dodavatele.

3.3.4	Dodavatel se dále zavazuje poskytnout objednateli:

a)	zálohu software kdykoliv o to objednatel požádá a kdykoliv dojde k aktualizaci software dodavatelem bez zbytečného odkladu, přičemž tato povinnost dodavatele trvá po celou dobu životnosti Zařízení, nejméně 20 let od finálního předání a převzetí Zařízení,

b)	dokumentaci v editovatelné podobě (odemčené docx, xlsx, dwg, eplan), včetně detailních plánů, elektrického schéma, provozního manuálu, plánu údržby,

c) 	Pevnou cenu náhradních dílů a služeb pro provádění oprav a údržby pro první 2 roky provozu, přičemž cena těchto náhradních dílů a služeb je uvedena v příloze této smlouvy,

d)	veškeré revize a certifikáty, včetně CE.

3.3.5	Dodavatel tímto prohlašuje, že se seznámil s dostupností místa plnění, a zavazuje se zajistit dopravu Zařízení na místo, jež je vyznačeno ve výkresové dokumentaci.

3.3.6	Dodavatel se zavazuje provést montáž Zařízení v místě plnění vč. demontáže, zpětné montáže stávajícího zařízení a souvisejících stavebních prací.

3.3.7	Dodavatel v rámci montáže zajistí veškeré vybavení nezbytné pro řádné provedení montáže, zejm. manipulační techniku, lešení, svařovací zařízení, bezpečnostní vybavení, kotvení, pomocný materiál apod.

3.3.8	Dodavatel se zavazuje zajistit dostatečné množství zdrojů pro montáž a zprovoznění Zařízení, aby byly dodrženy veškeré termíny plnění dle smlouvy.

3.3.9	Dodavatel se zavazuje provést bez zbytečného odkladu po dokončení montáže Zařízení jeho zprovoznění a optimální nastavení tak, aby Zařízení splňovalo veškeré podmínky obsažené v Technické specifikaci.

3.3.10	Dodavatel se zavazuje po dobu trvání záruční doby Zařízení dle čl. 12.1.2 této smlouvy provádět na svoje náklady odstraňování vad Zařízení, včetně dodávek náhradních dílů dle potřeb a oprávněných požadavků objednatele, pokud objednatel neprovede opravu a pravidelnou údržbu prostřednictvím svých zaměstnanců. Pro takové případy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli poskytnutí náhradních dílů předem (tj. před vznikem události vyžadující jejich použití).

3.3.11	Dodavatel se zavazuje po ukončení záruční doby Zařízení provádět na náklady objednatele, dojednané ad hoc ke konkrétnímu případu, odstraňování vad Zařízení včetně dodávek náhradních dílů dle potřeb a požadavků objednatele, pokud objednatel neprovede opravu a pravidelnou údržbu prostřednictvím svých zaměstnanců.

IV.

Cena Předmětu plnění

4.1	Cena Zařízení

4.1.1	Cena Zařízení, všech jeho součástí a všech činností a nákladů, nezbytných k jeho výrobě, montáži, instalaci a provedení všech ostatních prací dle této smlouvy (dále též „cena Zařízení“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná.

4.1.2	Cena Zařízení je stanovena ve výši (bude doplněno),-Kč bez DPH.

4.1.3	Cena je stanovena na základě přílohy Cenová nabídka.

4.2	Cena celková

4.2.1	Cena Zařízení zahrnuje ocenění všech dodávek, činností a nákladů dodavatele, tedy odměnu za vykonané práce, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci této části Předmětu plnění, odměnu, náklady za realizaci všech souvisejících činností ve vztahu k dodávce a zprovoznění Zařízení dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré činnosti dodavatele, potřebné k řádné realizaci této smlouvy, s výjimkou ceny dle čl. 4.3 této smlouvy, o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

4.2.2	Cena Zařízení zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, cel, nákladů na dopravu, dávek, poplatků, pojistného a zisku dodavatele.

4.3	Cena servisních služeb a náhradních dílů

4.3.1	Náhradní díly a spotřební materiál, na které se nevztahují záruční podmínky, a které nejsou ve smyslu této smlouvy poskytovány jako součást jiných plnění bezúplatně, se dodavatel zavazuje dodat, a to ve specifikaci a cenách dle seznamu náhradních dílů, který je přílohou této smlouvy.

4.3.2	Cena náhradních dílů a služeb specialistů dodavatele je pro provádění údržby a odstraňování vad závazná po dobu 2 let od zahájení běhu záruční lhůty. Pro další období nejsou tyto ceny sjednány, přičemž budou mezi objednatelem a dodavatelem pro takové příslušné období dohodnuty ad hoc.

V.

Platební podmínky

5.1	Fakturace

5.1.1	Platba ceny Zařízení se uskuteční na základě fakturace dodavatele.

5.1.2	Objednatel uhradí dodavateli cenu Zařízení následujícím způsobem:

- Část ceny Zařízení odpovídající 30 % celkové ceny Zařízení snížená o Zádržné v souladu s čl. 12.3.1 této smlouvy, bude uhrazena po uzavření této smlouvy,

- Část ceny Zařízení odpovídající 60 % celkové ceny Zařízení snížená o Zádržné v souladu s čl. 12.3.1 této smlouvy, bude uhrazena po dodání Zařízení na místo plnění,

- Část ceny Zařízení odpovídající 10 % celkové ceny Zařízení snížená o Zádržné v souladu s čl. 12.3.1 této smlouvy, bude uhrazena po úspěšném ukončení zkušebního provozu a finálním předání Zařízení.

5.1.3	Platba ceny servisních služeb a náhradních dílů bude hrazena na základě fakturace dodavatele v souladu s čl. 4.3 této smlouvy, a to vždy po řádném dokončení příslušné služby nebo dodání příslušných náhradních dílů nebo spotřebního materiálu.

5.1.4	Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění příslušných podmínek uvedených v čl. 5.1.2 nebo 5.1.3 této smlouvy.

5.1.5	Splatnost faktury se stanovuje v délce 60 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

5.2	Náležitosti faktury

5.2.1	Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2.2	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, částku Zádržného dle této smlouvy, není založena na předávacím protokolu k řádně předanému Předmětu plnění bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost dodavateli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Dodavatel je po odstranění rozporů povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

5.3	Bezhotovostní platby

5.3.1	Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

VI.

Lhůty realizace Předmětu plnění

6.1	Harmonogram prací

6.1.1	Dodavatel je povinen zahájit realizaci Předmětu plnění bezprostředně po podpisu této smlouvy.

6.1.2	Závazné lhůty a termíny jsou uvedeny v závazném Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

6.1.3	Doba realizace Předmětu plnění je výslovně stanovena vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času nezbytného pro převzetí Předmětu plnění objednatelem.

6.2	Předávací řízení

6.2.1	Dodavatel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení předávacího řízení, a to min. týden před jeho zahájením.

6.3	Vyklizení prostor a úklid

6.3.1	Dodavatel je povinen nejpozději následující den po dni předání Předmětu plnění vyklidit příslušné prostory a tyto opustit.

6.3.2	Dodavatel provede běžný úklid místa plnění, který umožní fungování místa plnění ve standardním režimu.

VII.

Úprava termínů Předmětu plnění

7.1	Přípustnost úprav

7.1.1	Úprava termínů realizace Předmětu plnění je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.

7.1.2	Tato úprava je vždy považována za změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy.

7.2    Povinnost dodavatele při vzniku překážek plnění

7.2.1	Dodavatel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění.

7.2.2	Současně je dodavatel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění a navrhnout řešení těchto následků. Splnění této povinnosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za majetkovou či nemajetkovou újmu na straně objednatele vzniklou prodlením dodavatele.

VIII.

Povinnosti dodavatele v průběhu plnění

8.1    Odpovědnost dodavatele

8.1.1	Dodavatel realizuje Předmět plnění na své náklady a nebezpečí.

8.1.2	Dodavatel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3	Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí jiné pokyny.

8.1.4	Dodavatel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

8.1.5	Dodavatel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.

8.1.6	Dodavatel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.

8.1.7	Dodavatel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se dodavatel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu.

8.2    Poddodavatelé a členové týmu dodavatele

8.2.1	Svěří-li dodavatel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.

8.2.2	Montážní práce mohou být provedeny poddodavatelem dodavatele, který bude předem písemně schválen objednatelem. Takové schválení nezbavuje dodavatele odpovědnosti dle čl. 8.2.1. Dodavatel je povinen zajistit při montáži účast installation/commissioning managera, jenž bude členem týmu dodavatele a který bude kontrolovat řádné provedení montáže Zařízení a celkovou kvalitu a bezpečnost prováděných montážních prací.

8.2.3	Dodavatel je povinen poskytovat Předmět plnění prostřednictvím pracovníků, ať již svých zaměstnanců nebo poddodavatelů, tak, že osoby provádějící realizaci Předmětu plnění v pozici installation/commissioning manager, service automation engineer a field service engineer (mechanical), jimiž dodavatel prokázal kvalifikaci v rámci Výběrového řízení, budou provádět vždy tu část Předmětu plnění, pro niž prokázaly svoji kvalifikaci ve Výběrovém řízení, tj.:

a)	v případě installation/commissioning managera se bude jednat o koordinaci multidisciplinárního týmu při procesu instalace a spuštění Zařízení dle Harmonogramu prací, zajišťování komunikace a spolupráce mezi techniky, technickou podporou dodavatele a objednatelem a odpovědnost za výkonnostní testy a dodržování bezpečnosti práce na pracovišti

b)	v případě Service Automation Engineera se bude jednat o řešení problémů s automatizací Zařízení, samostatné odstraňování poruch a závad, provádění úprav softwaru a nastavení Zařízení s cílem zvýšit stabilitu výroby a efektivitu Zařízení a poskytování školení operátorům, údržbářům a elektronikům

- v případě Field Service Engineera (Mechanical) se bude jednat o řešení mechanických problémů Zařízení, samostatné odstraňování poruch a závad, popřípadě provádění údržby a generálních oprav, navrhování zlepšení vedoucích ke zvýšení efektivity Zařízení, poskytování školení operátorům a údržbářům.

8.2.4	Dodavatel může provést změnu osoby vykonávající některou z pozic uvedených v předchozím odstavci toliko v případě, že nově předmětnou pozici vykonávající osoba bude splňovat kvalifikační požadavky, jež byly pro příslušnou pozici uvedeny v podmínkách Výběrového řízení. Splnění těchto podmínek je dodavatel povinen prokázat objednateli shodným způsobem jako ve Výběrovém řízení.

8.2.5	Jakmile se dodavatel dozví o nutnosti provést výměnu některé osoby v pozici uvedené v čl. 8.2.3 této smlouvy, je o tom bezodkladně povinen informovat objednatele.

8.2.6	Pokud by osoba v pozici uvedené v čl. 8.2.3 této smlouvy porušovala povinnosti vyplývající dodavateli z této smlouvy nebo jinak vadným způsobem prováděla realizaci Předmětu plnění, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli výměnu takové osoby, přičemž nově předmětnou pozici vykonávající osoby musí splnit podmínky uvedené v čl. 8.2.3 této smlouvy. Stejně tak může objednatel odmítnout změnu osoby v pozici uvedené v čl. 8.2.3 této smlouvy, pokud by nově předmětnou pozici měla vykonávat osoba nesplňující podmínky pro takovou pozici požadované ve Výběrovém řízení.

8.3    Pojištění dodavatele

8.3.1	Dodavatel je povinen být po dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, jež bude krýt škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (smrtí, úrazem nebo nemocí) a způsobenou újmu, dále pak na pojištění profesní odpovědnosti dodavatele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k Předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši odpovídající minimálně EUR 1.000.000 nebo ekvivalentu v korunách českých ve vztahu ke každé pojistné události. Součástí pojištění dodavatele musí být rovněž pojištění Zařízení při přepravě a vykládce v místě plnění.

8.3.2	Pojištění dle předchozího odstavce musí trvat až do finálního předání Zařízení dle čl. 11.4.12 této smlouvy.

8.3.3	Objednatel je povinen prokázat objednateli existenci takového pojištění v době uzavření této smlouvy předložením kopie platné pojistné smlouvy.

8.3.4	Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a dodavatel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.

IX.

Spolupůsobení objednatele

9.1    Přístup do místa plnění

9.1.1	Objednatel pro dodavatele zajistí či umožní:

-	přístup na místo vykládky Zařízení

-	vstup pracovníkům dodavatele do místa plnění,

-	uvolnění všech pracovních ploch v místě plnění, kde bude Předmět plnění realizován a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám,

-	přístup k napojovacím místům el. energie a vody v místě plnění a zajištění jejich spotřeby nutné pro realizaci Předmětu plnění.

9.2    Spotřebovaná média

9.2.1	Spotřebovaná média nutná pro realizaci Předmětu plnění hradí objednatel.

9.3    Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1	Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém Zařízení, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

X.

Kontrola realizace Předmětu plnění

10.1  Oprávnění ke kontrole

10.1.1	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat realizaci Předmětu plnění.

10.1.2	Zjistí-li objednatel, že dodavatel realizuje Předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby dodavatel bez zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dále plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.1.3	Na vyžádání objednatele je dodavatel povinen zajistit v místě plnění přítomnost osoby odpovědné za Předmět plnění na straně dodavatele.

10.1.4	Dodavatel je povinen provést v prostorách svého výrobního závodu před dodáním Zařízení do místa plnění zkoušku FAT (factory acceptance test), jež prověří kompletnost a funkčnost zařízení. Dodavatel je povinen informovat objednatele alespoň týden předem o termínu provedení zkoušky FAT a umožnit zástupcům objednatele se zkoušky FAT zúčastnit.

10.1.5	V případě výskytu jakýchkoliv vad Zařízení při provádění zkoušky FAT je dodavatel takové vady povinen před dodáním Zařízení na místo plnění odstranit.

XI.

Předání a převzetí Předmětu plnění

11.1  Předmět plnění jako celek

11.1.1	Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění bude předán jako celek.

11.2  Definice realizace Předmětu plnění

11.2.1	Za řádně realizovaný Předmět plnění je považována dodávka Předmětu plnění v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, jejími přílohami a pokyny objednatele, provedená v potřebné kvalitě, řádně a včas, která je předána bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností Předmětu plnění, a k níž je dodavatelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a současně k níž byly ze strany dodavatele poskytnuty související práce dle čl. III. této smlouvy.

11.2.2	Řádnost provedení Předmětu plnění prokazuje zásadně dodavatel.

11.3  Vady a nedodělky

11.3.1	Za vady a nedodělky jsou považovány nedostatky a vady, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností Předmětu plnění, a dále právní vady.

11.4  Předávací řízení

11.4.1	K předání Předmětu plnění objednateli dojde na základě předávacího řízení.

11.4.2	Písemná výzva dodavatele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.2 této smlouvy.

11.4.3	Dodavatel se zavazuje provést ve lhůtě jednoho týdne po dokončení montáže a zprovoznění Zařízení zkoušku před převzetím (zkouška PAT) Zařízení, v rámci níž bude ověřena funkčnost vstupů a výstupů Zařízení.

11.4.4	Pokud nebudou splněny podmínky zkoušky PAT, musí dodavatel obratem odstranit veškeré vady a poté provést opakovanou zkoušku PAT.

11.4.5	O průběhu zkoušky PAT bude smluvními stranami sepsán písemný protokol popisující její průběh a jakékoliv vady Zařízení, které se v průběhu zkoušky PAT vyskytnou, a v němž bude popsána závažnost takových vad a zhodnocení zkoušky PAT.

11.4.6	Po úspěšném provedení zkoušky PAT bude objednatelem a dodavatelem sepsán protokol o předběžném převzetí Zařízení (PAC).

11.4.7	Bezprostředně po úspěšném provedení zkoušky PAT a sepsání protokolu o předběžném převzetí Zařízení (PAC) bude proveden zkušební provoz Zařízení v trvání 4 týdnů, jenž bude probíhat za plného výrobního provozu objednatele.

11.4.8	V průběhu zkušebního provozu bude dodavatel poskytovat objednateli součinnost nezbytnou pro řádné provedení zkušebního provozu a při vyhodnocení jeho průběhu a zjištění jakýchkoliv vad, které se v jeho průběhu vyskytnou.

11.4.9	Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli v průběhu zkušebního provozu následující součinnost:

a)	zajištění nonstop horké linky se vzdáleným internetovým přístupem,

b)	nonstop telefonicky dostupná technická asistence,

c)	okamžitá technická asistence na místě plnění, pokud nebude možné vyřešit problém pomocí horké linky.

11.4.10	Pokud budou jakékoliv vady zjištěné objednatelem v průběhu zkušebního provozu neopravené dodavatelem i po jeho skončení, vznikne objednateli právo na přiměřenou slevu z ceny Předmětu plnění. Objednatel je oprávněn poskytnout dodavateli dodatečnou přiměřenou lhůtu k opravě takových vad; právo na slevu z ceny Předmětu plnění objednateli v takovém případě vznikne, pokud dodavatel vady neodstraní ani v takto poskytnuté přiměřené lhůtě.

11.4.11	Pokud budou vady dodavatelem v průběhu zkušebního provozu odstraněny, bude zkušební provoz pokračovat.

11.4.12	Bude-li zkušební provoz řádně proveden a dokončen, sepíšou smluvní strany finální předávací protokol (FAC), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran (a při jehož podpisu bude objednateli předána i veškerá zbývající příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě, včetně výkresové dokumentace „as built“).

11.4.13	FAC musí obsahovat soupis Předmětu plnění, soupis předávané dokumentace a stanovisko objednatele k neexistenci vad a nedodělků dle této smlouvy. V případě, že je předáváno dílo s vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání (viz. definice provedení díla dle čl. 11.2.1 této smlouvy), musí být v FAC uveden soupis těchto vad a nedodělků a současně stanovena lhůta pro jejich odstranění.

11.4.14	V případě, že objednatel Předmět plnění z důvodu vad a nedodělků nepřevezme, bude oběma stranami o tom sepsán zápis se soupisem příslušných vad a nedodělků a stanovením lhůty pro jejich odstranění a konání nového předávacího řízení.

11.4.15	Finálním předáním a převzetím Zařízení přechází na objednatele vlastnictví Zařízení a nebezpečí vzniku škody na věci, přičemž platí, že od okamžiku zahájení zkušebního provozu do okamžiku finálního předání a převzetí Zařízení bude objednatel užívat Zařízení bezplatně.

XII.

Záruky

12.1  Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1	Dodavatel je odpovědný za řádnou, odbornou a kvalitní realizaci Předmětu plnění, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy Předmět plnění mít, a za veškeré jeho vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

    - Záruční doba je stranami dohodnuta v trvání pět let na kompresor a dva roky na dodané příslušenství počínaje dnem následujícím po sepsání FAC.

12.2  Odstranění vad

12.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada Předmětu plnění v záruční době, s výjimkou vad způsobených nedodržením objednatelem správného postupu, jenž je uveden v dokumentaci Zařízení předané objednateli v souladu s čl. 3.2.1 písm. a) této smlouvy a o němž byl objednatel (jeho pracovníci) dodavatelem řádně zaškoleni v souladu s čl. 3.2 této smlouvy, je dodavatel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

12.2.2	Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.

12.2.3	V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je dodavatel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady. V ostatních případech se dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě dodavatel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vady.

12.2.4	Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 7 dnů od zahájení odstraňování vady, nevylučuje-li to povaha vady.

12.2.5	Pokud dodavatel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad dodavatele. Objednatel může zajistit odstranění vady na náklady dodavatele ze Zádržného dosud neuvolněného dodavateli. Tyto prostředky rovněž může použít k úhradě skutečné škody, ušlého zisku nebo smluvní pokuty, které mu v důsledku dané vady vznikly, popřípadě k úhradě slevy z ceny Zařízení dle čl. 11.4.10.  Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6	Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti dodavatele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti dodavatele.

12.3 Zádržné

12.3.1	Objednatel zadrží z každé fakturované částky splatné části ceny Zařízení Zádržné ve výši 10 %. V příslušné faktuře musí být uvedena výše Zádržného, kterou objednatel zadrží.

12.3.2	Polovina Zádržného z každé částky splatné části Zařízení fakturované objednateli bude dodavateli vyplacena bez zbytečného odkladu po finálním předání Zařízení. Zbylá část Zádržného snížená o případné nároky objednatele z neodstraněných nebo neodstranitelných závad Zařízení, které se projevili v záruční době, bude dodavateli vyplacena bez zbytečného odkladu po uplynutí 12 měsíců ze záruční doby.

XIII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Výše smluvních pokut

13.1.1	Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Předmětu plnění za první započatý týden prodlení s dodáním Zařízení na místo plnění.

13.1.2	Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Předmětu plnění za každý další započatý týden prodlení s dodáním Zařízení na místo plnění.

13.1.3	Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5  % z celkové ceny Předmětu plnění za první započatý týden prodlení s provedením zkoušky PAT a předpředávky Zařízení.

13.1.4	Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Předmětu plnění za každý další započatý týden prodlení s provedením zkoušky PAT a předpředávky Zařízení.

13.1.5	Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5  % z celkové ceny Předmětu plnění za první započatý týden prodlení s řádným provedením zkušebního provozu a finálním předáním Zařízení.

13.1.6	Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Předmětu plnění za každý další započatý týden prodlení s řádným provedením zkušebního provozu a finálním předáním Zařízení.

13.1.7	V případě, že nebude dodrženo více termínů plnění naráz, se smluvní pokuty dle čl. 13.1.1 až 13.1.6 sčítají.

13.1.8	Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení a případ porušení povinností dodavatele odstranit řádně a včas vady Předmětu plnění dle čl. 12.2.3 a 12.2.4 této smlouvy.

13.1.9	Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 %z celkové ceny Předmětu plnění za první započatý týden prodlení se zaplacením ceny Předmětu plnění.

13.1.10	Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy bude činit nejvýše 15 % celkové ceny Předmětu plnění.

13.2  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.2.1	Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

    - Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

13.3  Náhrada škody

13.3.1	Smluvní strany jsou povinny k náhradě majetkové i nemajetkové újmy ve smyslu občanskoprávních předpisů.

XIV.

Mlčenlivost

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti

14.1.1	Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

XV.

Ukončení smlouvy

15.1  Odstoupení od smlouvy

15.1.1	Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem od smlouvy

okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany dodavatele vůči objednateli.

15.1.2	Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku.

15.2  Dohoda stran

15.2.1	Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

15.2.2	V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany

vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

XVI.

Společná a závěrečná ustanovení

16.1  Spor při hodnocení kvality

16.1.1	V případě sporu hodnocení kvality a jakosti Předmětu plnění nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi dodavatelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce, kterého si smluvní strany po vzájemné dohodě zvolí.

16.1.2	Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem dodavatele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 	Platnost a účinnost smlouvy

16.2.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

16.3  Závěrečná ustanovení

16.3.1	Tato smlouva se řídí právem České republiky.

16.3.2	Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné nákupní podmínky objednatele, přičemž platí, že v případě rozporu mezi zněním smlouvy a Všeobecnými nákupními podmínkami objednatele, má přednost znění smlouvy. V otázkách, které nejsou upraveny touto smlouvou, se smluvní vztah objednatele a dodavatele řídí Všeobecnými nákupními podmínkami objednatele. Až pokud není některá otázka řešena ani ve Všeobecných nákupních podmínkách objednatele, uplatní se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.3.3	Smluvní strany se dohodly, že příslušným pro rozhodování sporů z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude místně a věcně příslušný soud sídla objednatele.

16.3.4	Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

16.3.5	Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

16.3.6	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha:

- Harmonogram prací,

- Rozpad plnění a ceny,

- Technická specifikace,

- Výkresová dokumentace – Layout (Výkres prostorů)

- Technické požadavky – Check-list,

- Technické listy,

- Všeobecné nákupní podmínky objednatele platné od 1. 2. 2020

- Cena náhradních dílů a služeb specialistů dodavatele po první 2 roky provozu

V Praze dne (bude doplněno)			     V (bude doplněno) dne (bude doplněno)

za objednatele	za dodavatele

Ing. Ondřej Postránský	(bude doplněno)

Výkonný ředitel