Soustavy FVE na budovách
MČ Praha 9
příloha č. 3 zadávací dokumentace





Smlouva o dílo

VZOR pro podání nabídky v zadávacím řízení
„Soustavy FVE na budovách MČ Praha 9“

Městská část Praha 9
IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894
se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 180 49 Praha 9
zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou
(dále jen „Objednatel“)

a

________________________________________________
IČO: __________________, DIČ: ____________________
se sídlem ________________________________________
zapsán/a v __________ u ___________, sp. zn. _________
bankovní spojení: _________________________________
zastoupen/a ______________________________________
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Preambule

Tato Smlouva je uzavírána na základě výběru dodavatele v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Soustavy FVE na budovách MČ Praha 9“, zadávanou v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zadávací řízení“). Nabídka Zhotovitele byla v souladu s podmínkami zadávacího řízení Objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Smluvní strany se zavazují své vzájemné vztahy vykládat v souladu se zadávacími podmínkami, průběhem zadávacího řízení a podanou nabídkou Zhotovitele.


I.
Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad, na svoji odpovědnost a na své nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v dodání a úplné instalaci a montáži soustav nových fotovoltaických elektráren na střechách budov ve 4 areálech základních a mateřských škol (MŠ Veltruská, ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 600, MŠ U Vysočanského Pivovaru) v k.ú. Vysočany, Prosek, Střížkov a Letňany v Praze 9, a to včetně souvisejících stavebních úprav budov, přičemž přesné, podrobné a úplné vymezení veškerého plnění, které je předmětem díla, jeho rozsah, požadavky na kvalitu i kvantitu, jakož i vymezení dotčených nemovitých věcí (budov) jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro každý ze 4 areálů, která tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 1 této Smlouvy, a dále v oceněných soupisech dodávek, prací a služeb pro každý ze 4 areálů, které tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele dílo řádně dokončené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli ujednanou cenu díla. Dílo je dokončeno teprve úplnou instalací a předáním, vlastnické právo k fotovoltaickým elektrárnám (dále také jen „FVE“) a všem jejich součástem, částem a prvkům, jakož i nebezpečí škody na dodávaných věcech, přechází na Objednatele teprve s protokolárním předáním a převzetím díla jako celku po úplném oprávněném zapojení poslední FVE do distribuční soustavy.

1.2. Za řádně provedené dílo se považuje dokončení a předání všech položek dle odst. 1.1. po jejich uvedení do provozu, provedení všech předepsaných zkoušek, předepsané revize systému FVE dle platných právních předpisů, vyhotovení a předání veškeré dokumentace, zajištění veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolu provedené revizi systému FVE a jejich předání Objednateli, jakož i shromáždění a předání všech podkladů pro orgány veřejné správy a úklid okolí místa provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dodat, tj. poslední ze FVE dokončit a dílo jako celek předat ve smyslu předchozí věty nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí prvního místa instalace; v mezích takto ujednané doby bude postupovat dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 této Smlouvy. Konkrétní postup prací, uvedený v harmonogramu, lze upravovat i bez změny této Smlouvy, zápisem podepsaným oběma smluvními stranami, tím není dotčena maximální doba realizace díla dle předchozí věty. Dílo bude předáno jako celek po dokončení poslední FVE, po předání a převzetí díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost při zkušebním provozu všech FVE v trvání 6 měsíců.

1.3. Zhotovitel je při provádění díla vázán rovněž všemi platnými právní předpisy a profesními normami, vztahujícími se na ujednané dílo. Zhotovitel za dodržení těchto norem odpovídá Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré platné normy zná a bude podle nich postupovat. K témuž je povinen zavázat i své poddodavatele.

1.4. Zhotovitel se zavazuje řídit se při realizaci díla předanými podklady a pokyny Objednatele, které jsou v souladu s touto Smlouvou, zápisy s dohodami smluvních stran, které nemění ujednání této Smlouvy a jsou s ní v souladu, a vyjádřeními orgánů veřejné správy. 

1.5. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.6. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla, a to včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, ale jsou s úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla pojmově, pravidelně a profesně spjaty. Zhotovitel prohlašuje, že je profesionálem – podnikatelem v oboru dodání díla ve smyslu ust. § 5 OZ a při plnění díla je vázán standardem odborné péče, přičemž jsou mu známy všechny páce, činnosti a úkony, které jsou nezbytné pro řádné a úplné provedení díla podle této Smlouvy.

1.7. Zhotovitel je povinen instalaci započít, tj. první místo instalace převzít, do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Každé další místo instalace bude předáno a převzato ke dni vyplývajícím z harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, případně upraveného zápisem dle odst. 1.2. K převzetí míst instalace si obě strany jsou povinny poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména přesný termín předání a převzetí dohodou nejméně 5 pracovních dnů předem. Předáním a převzetím každého instalace se rozumí úplné zpřístupnění místa provádění instalace Zhotoviteli včetně předání a převzetí veškeré dokumentace dle této Smlouvy. Provádění díla na příslušném místě instalace bude zahájeno do 5 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného místa instalace.

1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré budovy na místech instalace budou po celou dobu provádění díla v provozu, což se Zhotovitel zavazuje zajistit, tj. místa instalace zabezpečit tak, aby instalace nebránila běžnému provozu mateřských a základních škol v pracovních dnech. 


II.
Cena díla

2.1. Smluvní strany si ujednávají celkovou cenu díla ve shodě s nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím řízení tak, že celková cena díla činí ______________________________ Kč bez DPH (slovy: ______________________________ korun českých). Částka odpovídající zákonné sazbě DPH ke dni uzavření této Smlouvy činí _______________ Kč. Spolu se zákonnou sazbou DPH činí celková cena díla _______________ Kč. 

2.2. Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit Zhotoviteli v české měně převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě Zhotovitelem vystavené faktury. Plnění dle této nebude v režimu přenesené daňové povinnosti, což bude Zhotovitel bere na vědomí. Faktura bude vystavena po úplném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den oboustranného podpisu předávacího protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 

2.3. Faktura dle odst. 2.2. bude vystavena na 80 % ceny díla, ujednané v odst. 2.1. Zbývající částka bude uhrazena až na základě faktury vystavené po skončení zkušebního provozu dle odst. 1.2. této Smlouvy, tj. uvedení poslední FVE do provozu trvalého. 
2.4. Splatnost faktur vystavených dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů.

2.5. Smluvní strany si ujednávají, že na plnění z této Smlouvy zásadně nebudou poskytovány žádné zálohy, není možno vystavovat zálohové faktury ani poskytovat platby předem.

2.6. Cena díla ujednaná v tomto článku zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel vynaloží v souvislosti s úplným dokončením a předáním díla, tj. veškerých FVE ve všech školních areálech, a to včetně činností a nákladů dle odst. 1.6. této Smlouvy. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Objednatel nepřipouští její navýšení o vícepráce ani inflaci. Tím není dotčeno ujednání odst. 2.10. Kalkulace jednotlivých položek v příloze č. 2 zahrnuje i dodání, montáž, zprovoznění a úplné předání kterékoliv části díla. Zhotovitel je vázán celkovými položkovými rozpočty a jejich jednotlivými položkami, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Pro takto ujednanou cenu se použije ust. § 2620 odst. 1 OZ.
 
2.7. Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. 

2.8. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků. 

2.9. Nebude-li bankovní účet Zhotovitele řádně registrován u příslušného finančního úřadu a uveřejněn, není po dobu do odpadnutí takové vady Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn částku odpovídající DPH odvést přímo správci daně a Zhotoviteli uhradit fakturovanou částku bez DPH.

2.10. V případě jakékoliv neočekávané změny okolností, která by vyžadovala změnit vymezení či rozsah díla, tak lze učinit pouze ve formě písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami, přičemž hodnota prací bude určována dle oceněných soupisů dodávek, prací a služeb s výkazy výměr, které tvoří nedílnou přílohou č. 2 této Smlouvy. V případě změn u činností či dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami v obecně dostupné cenové soustavě. 

III.
Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů za předpokladu, že je výslovně identifikoval v seznamu poddodavatelů, které tvoří nedílnou přílohu č. 4 této Smlouvy, a to v části plnění a v rozsahu v seznamu výslovně uvedeném. V případě zapojení poddodavatelů odpovídá Zhotovitel Objednateli za splnění všech ujednání této Smlouvy i ze strany poddodavatelů, jako by činnost vykonával sám. Případná změna poddodavatelů je možná jen z objektivních důvodů, nezaviněných Zhotovitelem a je podmíněna písemným oznámením Objednateli ze strany Zhotovitele a předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nevyjádří-li se Objednatel do 10 pracovních dní od doručení oznámení, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel je však oprávněn zapojit pouze takového nového poddodavatele, který splňuje kvalifikaci k plnění příslušné části díla minimálně v témže rozsahu jako poddodavatel původní. Objednatel bez závažného důvodu neodepře souhlas se změnou poddodavatele, který splňuje podmínky tohoto odstavce a skrze něhož Zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení.

3.2. Zhotovitel se zavazuje minimálně po dobu 10 let ode dne úplného protokolárního předání díla vč. odstranění vad a nedodělků uchovávat doklady související s plněním této Smlouvy včetně účetních / daňových záznamů, umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v dotačním programu, z něhož je veřejná zakázka podpořena (SFŽP), provést kontrolu těchto dokladů, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole. Zavazuje se poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách staveních prací, dodávek a služeb hrazených podle této Smlouvy v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen k téže povinnosti zavázat i všechny poddodavatele. 

3.4. Objednatel se zavazuje být v průběhu provádění díla v přiměřeném kontaktu se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli. 

3.5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel požadovat smluvní pokutu dle této Smlouvy. 

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má všechny potřebné podklady pro provedení díla, se zachováním standardu odborné péče je považuje za dostatečné a srozumitelné a nepožaduje žádné doplnění ani vysvětlení. 

3.7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
3.8. Zařízení místa instalace jako zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s oprávněnými požadavky Objednatele 
3.9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude v místě provádění díla, tj. na místě instalace reálné provádění díla osobně zajišťovat následující jím pověřené osoby:
a) vedoucí realizačního týmu: _______________________,
b) revizní technik elektrických zařízení: _______________________,
c) projektant elektro: _______________________;
jejichž kvalifikaci Zhotovitel Objednateli dokládal v zadávacím řízení. Případná změna kterékoliv uvedené osoby je možná jen z objektivních důvodů, nezávislých na vůli Zhotovitele, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nově navržená osoba musí mít nejméně stejnou kvalifikaci jako původní osoba vedoucího instalačních prací dle kritérií kvalifikace užitých v zadávacím řízení. V případě splnění uvedených podmínek Objednatel souhlas neodepře, leda by k tomu měl vážný důvod. Bez souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn novou osobu zapojit, plně kvalifikovanou osobu dle tohoto odstavce je povinen Objednateli navrhnout tak, aby se nedostal do prodlení s prováděním prací dle harmonogramu.

IV.
Součinnost smluvních stran v průběhu instalace

4.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně odpovědnosti v případě vzniku požáru a stavebně montážního pojištění, přičemž limit pojistného plnění musí být minimálně 100 milionů korun, a udržovat je po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem v platnosti a účinnosti. Pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy a později kdykoliv na výzvu doloží, že pojištění ve sjednaném rozsahu trvá. Pojištění dle tohoto odstavce se musí vztahovat i na škody způsobené pracovníky Zhotovitele. 

4.2. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, zařízení a technologie, které splňují požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Dodávky budou dokladovány a předloženy Objednateli k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty, bezpečnostními listy a prohlášeními o shodě.

4.3. Nutné zábory pro výstavbu, povolení, rozhodnutí či jiné úkony orgánů veřejné moci si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady. 

4.4. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku instalace, montážní či stavební činnosti při provádění díla budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými v kvalitě odpovídající původnímu stavu. 

4.5. Objednatel je oprávněn z důležitých, jím nezaviněných objektivních důvodů nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, na základě požadavku Objednatele či po vzájemné dohodě smluvních stran, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu (počet dnů) pozastavení provádění díla.

4.6. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této Smlouvy si smluvní strany sjednávají následující:
a) průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, svolá-li je Objednatel. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, Zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy, jejichž znění projedná a koordinuje s Objednatelem, resp. technickým dozorem investora, příp. dalšími pověřenými osobami. Objednatel je oprávněn přizvat si na kontrolní dny osoby dle své úvahy a dávat jim pokyny. Na žádost Objednatele se kontrolního dne zúčastní i poddodavatel. Závěry z kontrolního dne budou zaznamenány do montážního a stavebního deníku (dále souhrnně jen jako „stavební deník“).
b) nedostaví-li se Objednatel (resp. jeho pověřený zástupce) ke kontrolnímu dni, na který byl řádně a včas, nejméně 3 pracovní dny předem, pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. 
c) zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
4.8. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.
4.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne uzavření této Smlouvy a zahájení prací dle této Smlouvy o pracích, které provádí, stavební deník v kvalitě odpovídající profesním standardům a platným právním předpisům. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební deník je veden elektronicky a musí být vždy přístupný na místě provádění instalace a na výzvu být předložen Zhotovitelem, resp. zástupcem Zhotovitele k nahlédnutí či zápisu Objednateli, resp. oprávněným osobám. 
4.10. Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4.11. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu nejméně deseti let od dokončení a úplného protokolárního předání díla včetně odstranění všech vad a nedodělků. 
4.12. 	Kontroly:
4.12.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na místě instalace technický dozor objednatele, stavebníka a autorský dozor projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle této Smlouvy, podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva mají i osoby k tomu pověřené Objednatelem. Technický dozor bude vykonávat osoba nezávislá na Objednateli, která je oprávněna rovněž přejímat dokončení části díla, zhotovovat soupisy vad a nedodělků, prověřovat vystavené faktury, kontrolovat stavební deník a realizaci instalace. O pověření konkrétní osoby včetně její změny Objednatel informuje Zhotovitele.
	4.12.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad. Pro odstranění případných pochybností však platí, že nevyužití práva Objednatelem podle věty první nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádnost (správnost a úplnost) a včasnost provedení díla.
	4.12.3. Jestliže Zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
4.12.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu Smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.
4.13. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci a ostatními osobami na předaném místě instalace v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci (osoby v obdobném postavení a poddodavatelé a jejich zaměstnanci) jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (označovaný v této Smlouvě jako bezpečnostní koordinátor, resp. koordinátor BOZP), kterého Objednatel za tímto účelem jmenuje, a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými předpisy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit Objednateli jakoukoliv náhradu jemu způsobené škody. 
4.14. Zhotovitel se zavazuje beze zbytku naplňovat zásadu DNSH (významně nepoškozovat životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a odpovědnost odstraňovat stavební i jiné odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a zajistit a uhradit odvoz vytěženého a vybouraného materiálu vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku, to vše ve formě ekologické likvidace dle platných právních předpisů, a vést o tom odpovídající dokumentaci pro nakládání s odpady dle platných právních předpisů, kterou na výzvu předloží Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zachovávat veškeré povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, dopadající na nakládání s odpady, jeho dokumentaci, evidenci a ohlašování, a splnění těchto povinností ve vztahu ke instalačním, montážním a stavebním pracím, které jsou součástí díla, na svou odpovědnost a na své náklady v plném rozsahu zajistí. Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést na své náklady do původního stavu. V souladu se zásadou DNSH se Zhotovitel zavazuje splnit podmínku přípravy nejméně 70 % odpadu k opětovnému využití a uložení max. 30 % materiálu jako odpadu na skládku či předání k energetickému využití.


V.
Předání a převzetí díla

5.1. Dílo bude předáno jako celek nejpozději však v termínu dle odst. 1.2. této Smlouvy. Předáním a převzetím díla se rozumí úplné předání dokončeného díla Objednateli včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, a to včetně všech úředních souhlasů, rozhodnutí či jiných správních úkonů, je-li jich třeba. Dílo je dokončeno teprve jeho úplným protokolárním předáním a převzetím dle tohoto článku.

5.2. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, bude obsahovat prohlášení o převzetí či nepřevzetí dané části díla a soupis případných vad a nedodělků. 

5.3. V případě vad zjištěných při předání bude do protokolu zaznamenána jejich specifikace a závazný termín jejich odstranění, v případě zjištěných vad není Objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, tj. je oprávněn převzetí odmítnout až do úplného odstranění vad. V případě převzetí s vadami či nedodělky bude po jejich odstranění v termínu, uvedeném v protokolu, pořízen protokol o odstranění vad a nedodělků, faktura dle odst. 2.2. bude vystavena až po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků.

5.4. Zhotovitel je povinen připravit a Objednateli doložit u přejímacího řízení (tzn. protokolárního převzetí díla):
· technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány Objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a v elektronické verzi na digitálním nosiči;
· dokumentaci skutečného provedení instalace / stavby ve čtyřech písemných vyhotoveních a v elektronické verzi na digitálním nosiči;
· doklady o zárukách dle odst. 6.2. této Smlouvy;
· další doklady předem vyžádané Objednatelem.
Smluvní strany si ujednávají, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a způsobilé k předání a převzetí.

5.5. Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele předat dokumentaci předmětu díla třetí osobě ani ji použít k jiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

5.6. Zařízení všech míst instalace Zhotovitel odstraní a místo vyklidí do 10 kalendářních dnů ode dne protokolární předání a díla.


VI.
Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruky

6.1. Smluvní strany si ujednávají následující záruku za jakost, tj. za zachování vlastností díla, dle ust. § 2113 OZ:
a) záruka za jakost na technologii FVE (panely, střídače a konstrukce) činí ______________ kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla;
b) záruka za jakost na zbývající části díla činí 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla;

6.2. Vedle záruky za jakost se Zhotovitel Objednateli zavazuje zajistit následující minimální záruky výrobců za životnost technologií:
a) fotovoltaické moduly:
· min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem,
· min.10letá produktová záruka garantovaná výrobcem
b) měniče:
· záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
Splnění záruk dle tohoto odstavce je Zhotovitel ke dni protokolárního předání a převzetí díla povinen doložit příslušnými záručními listy nebo prohlášeními výrobce; bez jejich úplného předložení není Objednatel povinen dílo převzít. 

6.3. Ve vztahu k technologiím FVE mohou být užity pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly a měniče s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:
Technologie	Soubory norem
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730
Měniče	IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000
Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:
Technologie	Minimální účinnost
Fotovoltaické moduly při STC	
19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku
18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku
19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku
12,0 % pro tenkovrstvé moduly
nestanoveno pro speciální výrobky a použití
Měniče	97,0 % (Euro účinnost)

6.4. Za vady díla a všech jeho prvků existující v době předání, na které se nevztahuje záruka dle odst. 6.1. či 6.2., odpovídá Zhotovitel po dobu 60 měsíců. 

6.5. Pro případ vad díla nebo jeho části, včetně vad, na které se vztahuje záruka za jakost, sjednávají obě strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to po celou dobu trvání záruční doby, přičemž Zhotovitel se zavazuje započít odstraňování vady na místě dodání nejpozději do 24 hodin od doložitelného nahlášení vady Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. Objednatel nahlásí vadu na následující kontakt: __________________. Po započetí odstraňování vady na místě dokončí Zhotovitel odstraňování vady v termínu dohodnutém s Objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen dokončit odstraňování vady díla či jeho části nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne započetí odstraňování vady na místě. V případě, že Zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy ani na náhradu škody.

6.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla. V případě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. V případě škod nevratných je Zhotovitel povinen Objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

6.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či se pohybovat v místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých věcech, a to včetně škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

6.8. Smluvní strany si ujednávají, že za škodu způsobenou Zhotovitelem se považují i případy, kdy v důsledku neplnění povinností ze strany Zhotovitele bude Objednateli udělena ze strany poskytovatele dotace sankce v podobě neuznatelnosti výdajů spojených s provedením díla nebo bude dotace krácena, nevyplacena nebo bude udělena sankce ze strany jiných správních orgánů.

6.9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6.10. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a Budovy a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily v uzavření této Smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této Smlouvy.


VII.
Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany si ujednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy:
v případě prodlení Zhotovitele s nejzazší dobou dokončení a předání díla, vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s úplným předáním díla,
v případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vady díla v termínu dle odst. 6.5. této Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut,
v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním zjištěné vady díla v dohodnutém termínu od zahájení odstraňování vady, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, 
zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této Smlouvy, s níž je dle této Smlouvy spojeno právo požadovat smluvní pokutu, a nesjedná-li nápravu ani přes výzvu Objednatele v přiměřené době, může Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den trvání porušování povinnosti.

7.2. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není nijak omezen ani vyloučen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti Zhotovitele. Výslovně se tak vylučuje ust. § 2050 OZ. Uplatnění, či zaplacením smluvní pokuty rovněž není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy, vznikne-li mu na základě kteréhokoliv ujednání této Smlouvy či zákona.

7.3. Objednatel není oprávněn požadovat smluvní pokutu v případech, kdy se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním svých povinností v důsledku porušení povinnosti Objednatele či vyšší moci tak, jak je vymezena platnými právními předpisy, lhůta ke splnění povinnosti se prodlužuje vždy o dobu trvání takové překážky.

7.4. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst proti plnění ceny díla, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o zápočtu Zhotoviteli.

7.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou úplní faktury má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné sazbě ode dne následujícího po ujednaném dni splatnosti.


VIII.
Ukončení Smlouvy

8.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 OZ.

8.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:
a) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti době sjednané v této Smlouvě,
b) že Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost písemně upozorněn Objednatelem a dostal přiměřenou lhůtu k nápravě, a to ve vztahu k dosud nepředaným částem díla,
c) Zhotovitel podal před úplným protokolárním předáním díla insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,
d) že Zhotovitel neuvedl pravdivé údaje při prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, což má dopad na kvalitu provádění díla.

8.3. Zhotovitel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo Objednatelem způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 30 dnů po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

8.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy odstoupit. 

8.5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.  

8.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy. 


IX.
Závěrečná ujednání

9.1. Vyskytne-li se rozpor mezi soupisem dodávek, prací a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, pak jsou pro určení rozsahu prací a ceny díla rozhodující informace a údaje vyplývající ze soupisu dodávek, prací a služeb s výkazem výměr.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Objednatel tuto Smlouvu plně uveřejní ve veřejně přístupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“), že její obsah může poskytovat žadatelům o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a že ji plně uveřejní na internetovém profilu zadavatele. Zhotovitel proto prohlašuje, že žádné ujednání této Smlouvy nepovažuje důvěrné a že nepodléhá obchodnímu ani jinému tajemství. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu Smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let ode dne úplného dokončení a předání díla vč. odstranění případných vad a nedodělků.

9.4. Tato Smlouva se řídí právními předpisy ČR a je vykládána v souladu s nimi. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnými ustanoveními OZ. V případě rozporu mají přednost ujednání této Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné obecné obchodní podmínky, obecné ani jejich specifické zvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních vztahů.

9.5. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě Objednatel.

9.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

9.8. Uzavření této Smlouvy schválila Rada Městské části Praha 9 dne XX.XX.2026, č. Us RMČ XXX/26

9.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy č. 1 až 4: 
· příloha č. 1 – projektová dokumentace (pro 4 MŠ/ZŠ)
· příloha č. 2 – oceněné soupisy dodávek, prací a služeb s výkazy výměr (pro 4 MŠ/ZŠ)
· příloha č. 3 – harmonogram instalace 
· příloha č. 4 – seznam poddodavatelů


V Praze dne _______________		V ________________ dne _____________


_______________________________	___________________________________
Objednatel 					Zhotovitel 
Městská část Praha 9			________________________________
Mgr. Tomáš Portlík, starosta			________________________________
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