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SMLOUVA O DÍLO

Městys Drásov
IČO: 00281727, DIČ: CZ00281727
se sídlem Všechovická 61, 664 24 Drásov
801- Obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Bočkovou, starostkou	
email: mestys@drasov.cz, kontaktní telefon: 549 424 174
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4722641/0100
dále v textu rovněž jen jako „objednatel“
(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)


	*****
	

	se sídlem:
	*****

	IČO:
	*****

	DIČ:
	*****

	zastoupen:
	*****

	zapsán v obchodním rejstříku:
	*****

	dále jen jako „Zhotovitel“, nebo Dodavatel“ 
	


a

Objednatel a Zhotovitel budou označovaní jednotlivě jako „Smluvní strana“, a společně jako „Smluvní strany“,

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto


SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)


v rámci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“, registrační číslo žádosti: xxxxx


PREAMBULE
A. Tato Smlouva je Smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla vybrána jako vítězná, byla Zhotoviteli přidělena. Zadávací řízení proběhlo v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
B. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a svých odborných znalostí plnit úkony a operace obsažené v předmětu této Smlouvy a bude v maximální míře chránit zájmy Objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu občanského zákoníku.
C. Všechny Objednatelem zadané parametry veřejné zakázky jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 
D. Jelikož mezi Smluvními stranami bude docházet ke sdělování informací, které Smluvní strany považují za důvěrné, je účelem této Smlouvy upravit také podmínky chování Smluvních stran vzhledem k nakládání s důvěrnými informacemi získanými v průběhu spolupráce na základě této Smlouvy, i před jejím zahájením.
E. Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují postupovat ve vzájemné shodě a respektovat práva druhé Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
F. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 



ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem díla je kompletní projektová, případně i architektonická a inženýrská příprava a následné provedení a zprovoznění díla „Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“ – v souladu s definicí předmětu zakázky danou zadávacími podmínkami zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“ a s nabídkou zhotovitele ze dne xxxxxx v rámci uvedeného zadávacího řízení a v případě konfliktu uvedených dokumentů má přednost definice předmětu díla uvedená v zadávacích podmínkách. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost jejich výklad v následujícím pořadí:
(i) vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace,
(ii) tato Smlouva,
(iii) technické podmínky, projektové podklady, smlouvy o připojení a dotační podklady,
(iv) textová část zadávací dokumentace,
(v) nabídka Zhotovitele.
V případě rozporu mezi technickými požadavky platí vždy přísnější požadavek Objednatele, pokud není v rozporu s právními předpisy, smlouvami o připojení nebo podmínkami dotačního titulu.

Předmětem díla je tedy kompletní projektová, případně i architektonická a inženýrská příprava a následné provedení a zprovoznění díla včetně zpracování podkladů pro zajištění návrhu rekonstrukce a úprav střech a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), úprava elektroměrového rozvaděče, vyřízení veškeré administrativy spojené s FVE, dodávky FVE komponentů, montáže FVE komponentů, dodávky a instalace bateriového úložiště, zavedení energetického managementu, revize FVE, zajištění záručního servisu, případně zajištění souvisejících vyjádření stavebního úřadu, a s tím spojené zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci díla a k zajištění potřebných povolení orgánů veřejné správy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby technické řešení FVE bylo v plném souladu s podmínkami provozovatele distribuční soustavy a uzavřenými smlouvami o připojení. Zhotovitel odpovídá za to, že realizované řešení nepřekročí rezervovaný výkon ani jiné technické limity stanovené provozovatelem distribuční soustavy. Dokumentace a následná realizační podoba předmětu díla bude odpovídat specifikaci uvedené v nabídce Zhotovitele, podané v rámci shora popsaného zadávacího řízení, vždy však nejméně požadavkům zadávací dokumentace, této Smlouvy a jejich příloh.

Finální podobu dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro realizaci díla a vydání potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy, jakož i všechny provozní a funkční parametry zhotovované FVE, musí objednatel písemně odsouhlasit před tím, než bude zahájena samotná realizace FVE. 
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka a kompletní realizace tří fotovoltaických elektráren (FVE) na třech samostatných objektech zadavatele s celkovým instalovaným výkonem 127,93 kWp a celkovou akumulací 134,10 kWh. Technické řešení musí zajistit dodržení maximálního povoleného přetoku do distribuční soustavy ve výši 5 kW pro každé jednotlivé odběrné místo, není-li ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo stanoveno jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že navržené a realizované řešení, včetně nastavení střídačů, bateriové akumulace a energetického managementu, nepovede k překročení rezervovaného výkonu ani jiných limitů stanovených provozovatelem distribuční soustavy.
FVE č. 1 - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) o celkovém instalovaném výkonu 36,8 kWp, celkové akumulaci 41,5 kWh a maximálním povoleném přetoku do distribuční soustavy 5 kW, není-li ve smlouvě o připojení stanoveno jinak, včetně instalace na střeše fotbalových kabin, Všechovická 600, 664 24 Drásov.
FVE č. 2 - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém instalovaném výkonu 49,41 kWp a celkové akumulaci 51,2 kWh včetně instalace na střešní konstrukci objektu Základní školy, Školní 167, 664 24 Drásov. Součástí instalace FVE bude rovněž rekonstrukce střechy.
FVE č. 3 - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) o celkovém instalovaném výkonu 41,72 kWp a celkové akumulaci 41,40 kWh včetně instalace na střešní konstrukci objektu Obecního domu, Všechovická 61, 664 24 Drásov, případně též označovaného jako objekt č. evidenční 32, pokud toto označení odpovídá evidenci nemovitostí.

Po zajištění veškeré projektové a inženýrské přípravy nutné k zahájení rekonstrukce a úprav střech na následnému vybudování samotných FVE (jak je popsáno v předchozím odstavci) a jejím odsouhlasení objednatelem (viz výše) zajistí zhotovitel samotnou realizaci FVE, včetně osazení potřebným vybavením tak, aby odpovídala zhotovené projektové dokumentaci a všem provozním a funkčním parametrům, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, případně budou dodatečně písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel zbuduje uvedené dílo tzv. „na klíč“, tedy včetně zajištění jejího plného zprovoznění, jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) potřebného k užívání a provozování daného díla je-li to vyžadováno příslušnou legislativou, případně distributorem.
S ohledem na realizaci díla metodou Design & Build se za vícepráce nepovažují práce, dodávky, služby, projektové činnosti, inženýrské činnosti, koordinace, zkoušky, revize, úpravy, doplnění nebo jiná plnění, která jsou nezbytná pro dosažení funkčních, technických, provozních, bezpečnostních, dotačních a právních požadavků stanovených zadávací dokumentací, touto Smlouvou, technickými podmínkami, smlouvami o připojení nebo právními předpisy, i když nejsou výslovně položkově uvedena v nabídce Zhotovitele.
Za vícepráce mohou být považovány pouze změny vyvolané výslovným dodatečným požadavkem Objednatele na změnu funkčních, prostorových nebo technických parametrů díla oproti zadávací dokumentaci a této Smlouvě, nebo změny vyvolané změnou právních předpisů či závazných požadavků orgánů veřejné správy nebo provozovatele distribuční soustavy po podání nabídky, pokud taková změna nebyla Zhotovitelem při vynaložení odborné péče předvídatelná.
Jakákoli změna závazku ze Smlouvy, která má dopad na cenu, rozsah nebo dobu plnění,  být provedena pouze písemným dodatkem ke Smlouvě uzavřeným v souladu s § 222 ZZVZ. Plnění provedené bez předchozího písemného dodatku nezakládá Zhotoviteli právo na zvýšení ceny ani na náhradu nákladů takového plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, odpovídá za správnost a úplnost zhotovené dokumentace i po jejím odsouhlasení ze strany objednatele, který nedisponuje odborným aparátem s takovými kapacitami, aby byl schopen zajistit precizní kontrolu správnosti a úplnosti zhotovené dokumentace. 

Předáním dokumentace, kterou na základě této smlouvy zhotovitel vypracuje, objednateli zhotovitel objednateli zároveň uděluje výhradní, časově a prostorově neomezenou licenci k užití takového díla všemi způsoby, které připouští právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví (zejména pak autorský zákon). Pokud bude součástí plnění předmětu díla i dodávka jakéhokoliv autorského díla nebo jiného předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, zavazuje se zhotovitel jako součást plnění díla dle této smlouvy zajistit nebo udělit objednateli licenci k časově neomezenému užívání takové součásti plnění v rozsahu a intenzitě, které budou nutné k provozování celkového díla a jeho užívání, případně i změnám, modifikacím a veřejným prezentacím. Cena takových licencí je zahrnuta v celkové ceně díla dle této smlouvy.   

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu předmětu Smlouvy bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

Objednatel je oprávněn kdykoli po uskutečnění dílčí části díla rozhodnout o ukončení dalších prací na projektu. V takovém případě má Zhotovitel nárok na úhradu ceny za dosud řádně provedené a Objednatelem převzaté části díla. Zhotovitel nemá nárok na náhradu ušlého zisku za dosud neprovedenou část díla. Závěrečné vypořádání práv a povinností Smluvních stran bude provedeno vypořádacím protokolem, ve které budou vypořádány veškeré závazky vyplývající z této Smlouvy. V případě nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit; Zhotovitel nemá nárok na ušlý zisk a Objednatel uhradí pouze prokazatelné náklady na dosud realizovanou část plnění.

Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: Výroba a akumulace elektrické energie v městysu Drásov, zejména pro vlastní spotřebu Objednatele a k uchování ke spotřebě v době snížené produkce fotovoltaické elektrárny. 

Před zahájením výstavby FVE si vybraný dodavatel zajistí vyjádření stavebního úřadu, zda je nutné pro jednotlivé komponenty díla nutné stavební povolení, či nikoliv. Pakliže to bude nutné, vybraný zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení, případně jiného povolení pro provedení stavby.

Zástupcem zhotovitele při provádění díla ve fázi jeho projektové přípravy je: xxxxxxxxxxxx. Na staveništi bude zhotovitele zastupovat xxxxxxxxxxxxxxx, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



termíny a místo plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
· Zpracování dokumentace rekonstrukce a úprav střech včetně případného statického posouzení: max. do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
· Zpracování dokumentace FVE: max. do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
· Předání staveniště: max. do 10 kalendářních dnů od schválení dokumentace objednatelem
· Realizace rekonstrukcí a úprav střech a dodávka a montáž FVE: max. do 90 kalendářních dnů od předání staveniště
· Zajištění revize, spuštění provozu a podání žádosti o první paralelní připojení (UTP): max. do 30 kalendářních dnů od dokončení realizace FVE
· Vyškolení obsluhy: max. do 10 pracovních dnů od dokončení realizace FVE.
Zahájení realizace úprav střech a dodávka a instalace FVE proběhne na základě výzvy vybranému dodavateli k převzetí staveniště. Výzva bude odeslána zadavatelem minimálně 2 týdny před převzetím staveniště, a to prostřednictvím datové schránky. 
Zahájení prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli, tj. předáním posledního Dílčího plnění. 
Dílo jako celek bude dokončeno a předáno nejpozději do xxxxxxxxx. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli, tj. předáním posledního Dílčího plnění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.

4. [bookmark: _Hlk135409056]Dílčím Plněním se pro účely této smlouvy rozumí plnění na příslušném jednotlivém objektu.
Harmonogram prací může být ze strany objednatele upřesněn, resp. změněn co jednotlivých termínů dílčích plnění navržených dodavatelem v nabídce, resp. pořadí dílčích plnění (na jednotlivých objektech). Harmonogram prací odsouhlasený Objednatelem po nabytí účinnosti této Smlouvy je pro Smluvní strany závazný a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu dotčeného objektu.

6. Objednatel předá Dodavateli příslušné místo plnění, o čemž strany podepíší předávací protokol připravený Zhotovitelem.  Místo plnění v oznámeném termínu převzít a poskytnout Objednateli k tomu veškerou součinnost. Neposkytne-li Dodavatel Objednateli veškerou součinnost k předání Místa plnění a/nebo nepřevezme-li Místo plnění, považuje se Místo plnění za předané Dodavateli ke dni oznámenému dle věty druhé tohoto odstavce.

7. Místa plnění jsou fotbalové kabiny, Všechovická 600, 664 24 Drásov; Základní škola, Školní 167, 664 24 Drásov; a Obecní dům, Všechovická 61, 664 24 Drásov, případně též označovaný jako objekt č. evidenční 32, pokud toto označení odpovídá evidenci nemovitostí.



                                                            CENA DÍLA
1. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí: 
	Plnění
	Cena bez DPH
	Sazba DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Projekční práce
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]

	FVE včetně instalace
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]

	Baterie včetně instalace
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]

	Zavedení energetického managementu
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]

	Stavební úpravy střechy
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]
	[doplní]

	Cena celkem
	[doplní]
	—
	[doplní]
	[doplní]



2. Stanovená a odsouhlasená Cena Díla je cenou pevnou a nejvýše přípustnou; zahrnuje realizaci kompletního díla na klíč včetně jeho projektové, inženýrské a administrativní přípravy, všech dodávek, montáží, zkoušek, revizí, uvedení do provozu, zkušebního provozu, dokladů, licencí a ostatních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, zadávací dokumentace a jejich příloh.
3. Rozpad ceny uvedený v této Smlouvě a v Příloze č. 5 této Smlouvy musí odpovídat celkové nabídkové ceně uvedené v krycím listu nabídky, v nabídce Zhotovitele a v této Smlouvě. Rozpad ceny slouží pro kontrolu úplnosti ocenění, smluvní a dotační administraci, fakturační členění a pro posouzení případných změn závazku ze Smlouvy; hodnoticím kritériem v zadávacím řízení byla pouze celková nabídková cena bez DPH.
4. Rozpad ceny a případné dílčí ocenění nejsou položkovým rozpočtem určujícím rozsah díla. Rozsah díla je určen funkčními, technickými, provozními, bezpečnostními, dotačními a právními požadavky stanovenými zadávací dokumentací, touto Smlouvou a jejich přílohami.
5. V Ceně Díla jsou zahrnuty zejména náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle, dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění, náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla, cena vypracování veškeré dokumentace, náklady na mechanizaci, spotřebu energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy, včetně daní, cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
6. Cena Díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě uzavřeným v souladu s § 222 ZZVZ, a to výhradně v případě méněprací, víceprací splňujících podmínky této Smlouvy, nebo změny sazby DPH. V případě změny zákonné sazby DPH je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; v případě změny ceny díla pouze v důsledku změny sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
7. Méněpracemi se rozumí pouze ty části díla, u nichž se Smluvní strany písemně dohodnou, že nebudou provedeny, a které současně nebrání splnění funkčních, technických, provozních, bezpečnostních, dotačních a právních požadavků na Dílo. Cena Díla bude v takovém případě snížena o hodnotu neprovedeného plnění stanovenou podle rozpadu ceny, případně podle prokazatelných a Objednatelem odsouhlasených kalkulačních podkladů Zhotovitele.
8. Vícepracemi se rozumí pouze takové práce, dodávky nebo služby, které splňují podmínky sjednané v článku Účel a předmět Smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli písemný soupis navrhovaných víceprací včetně jejich věcného odůvodnění, ocenění a vlivu na termíny plnění. Objednatel není povinen vícepráce schválit. Odsouhlasení soupisu víceprací, zápis z kontrolního dne ani vyjádření TDI/TDS nezakládá právo Zhotovitele na změnu rozsahu díla, změnu ceny ani prodloužení termínu; k tomu je nezbytný písemný dodatek ke Smlouvě.
9. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně odůvodnění a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. Nebude-li vliv na termíny plnění v návrhu dodatku výslovně uveden a Smluvními stranami odsouhlasen, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.
10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.


ČLÁNEK IV.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: _Ref44450472]Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“), přičemž Faktury budou vystaveny dle následujících pravidel:
a) Faktura za projekční práce bude Zhotovitelem vystavena po protokolárním převzetí kompletní a Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro povolení záměru, je-li podle právních předpisů vyžadováno, a současně po předání Objednatelem a TDI/TDS odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu nezbytném pro bezpečnou a řádnou realizaci díla.
b) Faktury za stavební úpravy střechy, FVE včetně instalace, baterie včetně instalace a zavedení energetického managementu budou vystavovány průběžně měsíčně podle skutečně provedeného a TDI/TDS a Objednatelem odsouhlaseného plnění, nejvýše však do 90 % ceny příslušné části díla podle rozpadu ceny.
c) Konečná Faktura na zbývajících 10 % Ceny Díla bude Zhotovitelem vystavena po ukončení zkušebního provozu, odstranění všech vad a nedodělků a předání všech dokladů požadovaných touto Smlouvou, zadávací dokumentací, poskytovatelem dotace a provozovatelem distribuční soustavy.
Nedílnou přílohou každé Faktury bude soupis skutečně provedeného plnění a zjišťovací protokol odsouhlasený TDI/TDS a Objednatelem. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána nejpozději při předání Díla jako podmínka jeho řádného dokončení.

2. Splatnost Faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Faktury objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, v němž je Faktura vystavena.

3. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla.

4. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž Závěrečná Faktura.

5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 
· předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
· lhůta splatnosti faktury,
· soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 
· název a číslo projektu

6. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě způsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to: 
„Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“ – způsobilé výdaje
        Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě nezpůsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to: 
„Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“ – nezpůsobilé výdaje

7. [bookmark: _Ref40545926]Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Modernizačního fondu (zejména musí obsahovat číslo Projektu).

8. [bookmark: _Hlk2008132][bookmark: _Hlk2008165]Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

9. Cena Díla, případně její příslušná část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

11. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

12. [bookmark: _Hlk2008336]Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

13. Vzhledem k financování Projektu z Modernizačního fondu probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v případě finanční kontroly Objednatele poskytovatelem dotace či jiným orgánem státní správy nebo samosprávy tato kontrola vztahuje také na prostředky jemu vyplacené na základě této Smlouvy a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a umožnit tak u své osoby taktéž tuto finanční kontrolu.

14. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 79. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.
[bookmark: _Hlk206086647]
15. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. V případě, že se na plnění této smlouvy budou podílet poddodavatelé zhotovitele, zhotovitel se zavazuje, že:
· si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se smlouvou;
· bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 20 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 


1. 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na Staveniště v rozsahu potřebném pro řádné a včasné zhotovení díla podle této Smlouvy.

2. Objednatel umožní Zhotoviteli k termínu započetí prací dle této Smlouvy napojení se na zdroj elektrické energie, příp. jiných potřebných energií a médií, přičemž náklady použitých energií a médií nese Zhotovitel.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáním stanoveným v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a dílo provést řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel vady neodstraní ani přes opakovanou výzvu objednatele, nejpozději však do 15 dnů od vznesení požadavku na odstranění vady díla, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, anebo odstranit vady na náklady Zhotovitele třetí osobou.

4. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy součinnost.

5. Méněpráce, vícepráce a jiné změny závazku ze Smlouvy se řídí výhradně ustanoveními článku Účel a předmět Smlouvy a článku Cena Díla. TDI/TDS je oprávněn potvrzovat věcnou správnost soupisů, zjišťovacích protokolů a technických podkladů, není však oprávněn schválit změnu rozsahu Díla, Ceny Díla ani termínů plnění.

6. V případě změny závazku ze Smlouvy bude změna provedena pouze písemným číslovaným dodatkem ke Smlouvě uzavřeným v souladu s § 222 ZZVZ a podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.


ČLÁNEK VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je oprávněn splnit předmět Smlouvy za pomoci poddodavatelů, vyjma významných činností, které provede osobně: montáž a připojení FVE včetně asymetrického střídače a bateriového úložiště (BESS) jakožto významné činnosti dle § 105 odst. 2 ZZVZ. V případě, že Zhotovitel bude plnit předmět Smlouvy za pomocí poddodavatelů, odpovídá, jako by plnil sám.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péčí, provést dílo na své náklady a nebezpečí, řádně a včas, bez vad a nedodělků a v souladu s touto Smlouvu a jejími přílohami. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy disponovat platným oprávněním a povolením potřebným k provedení díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy dodržovat obecně závazné platné právní předpisy a platné technické normy ČR, ČSN, EN a další obecně závazné a doporučené předpisy a metodika. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu před požárem, ochranu životního prostředí, prevenci závažných průmyslových havárií a odpadové hospodářství. Zhotovitel současně odpovídá za důsledné dodržování pořádku na Staveništi a v jeho nejbližším okolí.

5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu zjištění skrytých překážek, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v dohodnutém termínu a toto provést formou zápisu.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává držitelem veškerých odpadů, které vzniknou při provádění díla dle této Smlouvy. 

7. Škody způsobené při provádění díla nese Zhotovitel a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů. 

8. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a daného standardu kvality prováděných prací ve znění ustanovení této Smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servisu po dobu udržitelnosti projektu 5 let, tedy provedení zákonných a provozem vynucených servisních prohlídek a zásahů pro zajištění provozní spolehlivosti dodaného díla.
Provádění pravidelných servisních prohlídek na sestavu fotovoltaické elektrárny dodané v rámci akce „Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“ v tomto rozsahu:
1) Revize každé 2 roky celého realizovaného díla po dobu 5 let – vyhotovení RZ.
2) Kontrola rozvaděčů AC, DC, hlavních kabelů pro vyvedení výkonu, včetně připojovacího rozvaděče NN a jeho jištění, měničů a baterií termokamerou každé 2 roky po dobu 5 let – vyhotovení protokolů. 
3) Měření kapacity akumulace po 4 letech provozu (v průběhu 5. roku provozu) pro případné uplatnění záruky. Z výsledku kapacitní zkoušky bude vyhotoven protokol, v případě poklesu kapacity baterie pod stanovenou mez, provede zhotovitel bezodkladnou reklamaci dotčené baterie.
K provedení pravidelné servisní prohlídky musí Zadavatel prostřednictvím datové schránky Zhotovitele vyzvat. 


1. 
                                                 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo po částech, nejpozději v termínech uvedených v čl. II. odst. 1. O předání jednotlivých částí díla budou smluvními stranami sepsána písemná potvrzení o předání – dílčí předávací protokoly.

2. Dílo vymezené touto Smlouvou bude splněno protokolárním předáním všech částí díla (celkovým protokolem) Objednateli. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele v dohodnuté lhůtě, nejméně však pět (5) pracovních dnů předem, k protokolárnímu předání a převzetí dokončené části díla. Dokončením (části) díla se rozumí vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání díla, včetně bezvadného provedení komplexního odzkoušení. 

3. V rámci předání a převzetí díla proběhne i řádné zaškolení zástupce Objednatele.
Součástí předání a převzetí díla je rovněž prokázání splnění minimálních technických a funkčních požadavků na vzdálený monitoring a energetický management (PLC) dle zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele, zejména:
Zpřístupnění online 24/7 vzdáleného monitoringu a uživatelského rozhraní PLC bez nutnosti přidělení veřejné IP adresy na straně Objednatele a předání administrátorských přístupových údajů.
Doložení screenshotů obsahujících minimálně výrobu, spotřebu, vlastní spotřebu, soběstačnost, stav akumulace, export/import do distribuční sítě a historii dat v členění minimálně den/měsíc/rok, v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.
Zhotovitel je povinen prokázat funkčnost monitorovacího systému, který umožňuje zejména:
· sledování výroby elektrické energie (denní, měsíční, roční),
· sledování spotřeby objektu,
· vyhodnocení vlastní spotřeby a míry soběstačnosti,
· sledování stavu akumulace,
· sledování toku energie (import/export do distribuční soustavy),
· archivaci historických dat minimálně v členění den/měsíc/rok.
Součástí předání díla je rovněž předání administrátorských přístupových údajů k monitorovacímu systému objednateli.
Doplňkové funkcionality (např. vyhodnocení zatížení konstrukce nebo klimatických vlivů) mohou být součástí řešení, pokud jsou standardní součástí systému, nejsou však samostatným smluvním požadavkem.
Nesplnění kterékoli z výše uvedených povinností se považuje za vadu bránící řádnému užívání díla; Objednatel není povinen dílo převzít, dokud nebude prokázáno splnění těchto požadavků.

4. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména:
a. Identifikační údaje Smluvních stran;
b. Název díla, identifikace této Smlouvy;
c. Datum počátku provádění díla;
d. Jména zástupců Smluvních stran, kteří potvrdí odevzdání a převzetí díla;
e. Jména dalších osob přítomných předání a převzetí díla (např. projektant);
f. Odchylky díla, včetně jejich důvodů;
g. Výsledky vykonaných zkoušek a testů, byly-li prováděny;
h. Soupis vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a bezproblémovému používání díla a termíny jejich odstranění;
i. Vyjádření účastníků přítomných předání a převzetí díla;
j. Datum a čas předání a převzetí díla;
k. Podpisy zástupců Smluvních stran a dalších účastníků přítomných předání a převzetí díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít v případě, že má dílo takové vady a nedostatky, které brání bezpečnému a bezproblémovému používání díla, nebo dílo není v souladu s touto Smlouvou nebo jejími přílohami. O takových vadách a nedostatcích díla Smluvní strany sepíší protokol, ve kterém uvedou termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit dílo, a to i opakovaně.

6. Každá ze Smluvních stran jmenovala své oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.

7. Oprávněné osoby Objednatele jsou:
· ve věcech technických: kontaktní údaje – technický dozor stavebníka xxxxx, mail: xxxxx
· ve věcech smluvních: Mgr. Martina Bočková, starostka kontaktní údaje - 777 230 412, mail: starosta@drasov.cz;
Technický dozor stavebníka / investora (TDI/TDS) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vyjadřovat se k projektové dokumentaci, potvrzovat zjišťovací protokoly a soupisy provedeného plnění, účastnit se zkoušek a převzetí Díla; není však oprávněn měnit tuto Smlouvu, Cenu Díla, rozsah Díla ani termíny plnění, ledaže k tomu bude výslovně písemně zmocněn Objednatelem.

8. Oprávněné osoby Dodavatele jsou:
· ve věcech smluvních: pan/paní bude doplněno; kontaktní údaje: tel.: bude doplněno; mob.: bude doplněno; e-mail: bude doplněno
· ve věcech fakturačních: pan/paní bude doplněno; kontaktní údaje: tel.: bude doplněno; mob.: bude doplněno; e-mail: bude doplněno
· ve věcech technických: pan/paní bude doplněno; kontaktní údaje: tel.: bude doplněno; mob.: bude doplněno; e-mail: bude doplněno
POZN. Účastník doplní osoby a kontaktní údaje osob, které ho budou zastupovat ve smluvních záležitostech, fakturačních záležitostech a technických záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy; účastník je oprávněn počet osob rozšířit, avšak v takovém případě uvede i způsob jednání těchto osob, a pokud jej neuvede, platí, že každá osoba je oprávněna jednat samostatně.

9. Smluvní strany jsou oprávněny v závažně odůvodněných případech (např. úmrtí, zdravotní stav, rozvázání pracovního poměru) změnit každá své oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny.

10. Při předání díla bude doloženo splnění parametrů dle přílohy č. 2 této smlouvy.

11. Nepředání kteréhokoliv z dokumentů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy se považuje za nedokončení díla. Objednatel není povinen dílo převzít, dokud nebudou všechny požadované dokumenty předány



VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastnické právo k Dílčímu Plnění (dílčímu Objektu) a jeho součástem přechází ze Zhotovitele na Objednatele převzetím Dílčího Plnění na základě Protokolu o předání a převzetí Dílčího Plnění.

2. Nebezpečí škody na díle nese během realizace výlučně Zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze strany Objednatele.

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele po předání a převzetí díla či jeho části Objednatelem dle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy.


[bookmark: _Hlk172276029]
ZÁRUKA ZA JAKOST A ODSTRANĚNÍ VAD
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN, rozhodnutími orgánu státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla. 

2. [bookmark: _Hlk178010586]Záruční doba. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti po celou dobu záruční doby, kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout v délce 60 měsíců, s výjimkou dodávky komponentů a/nebo zařízení a/nebo předmětů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně jednostranně stanovil záruční dobu jinou, minimálně však 36 měsíců. Zhotovitel zpracoval seznam těchto komponentů (zařízení, předmětů) s uvedením délky záruční doby.  Pokud není komponent uveden, vztahuje se na něj smluvní záruka dle této Smlouvy ode dne protokolárního předání a převzetí Díla jako funkčního celku. Záruční doba počíná běžet předáním Díla dle Smlouvy.
 Pro níže uvedené komponenty jsou stanoveny následující záruky:
· Měnič 10 let
· Baterie 10 let
· Panely 12 let na mechanické poškození a 25 let na poklesu výkonu dle podmínek dotace

3. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytčené vady díla, které Zhotovitel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 2112 a 2629 odst. 1 ObčZ.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně prostřednictvím datové schránky u Zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v rámci záručního servisu do lhůty uvedené v nabídce zhotovitele (doba nástupu servisních služeb) od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli, a to do lhůty uvedené v nabídce Zhotovitele (72 hodin), přičemž hodnota uvedená v nabídce je smluvně závazná.
Nedodrží-li Zhotovitel lhůtu nástupu servisních služeb dle předchozího odstavce, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

6. Tyto lhůty jsou závazné v případě, že objednatel poskytne nutnou součinnost při odstranění závady. Jedná se především o vstup do objektu v dohodnutou dobu.

7. O dohodnutých opatřeních a termínech odstranění vad díla Smluvní strany sepíší protokol. 

8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění Objednatelem.

9. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.
Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.
Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele.

10. Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.  

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 
12. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla. 

13. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

14. Objednatel je oprávněn převést práva z odpovědnosti za vady, včetně práv ze záruky za jakost, pouze jako celek, a to na vlastníka, provozovatele nebo právního nástupce objektu, k němuž se příslušná část Díla vztahuje. Zhotovitel s takovým převodem předem souhlasí. Převod práv je vůči Zhotoviteli účinný doručením písemného oznámení Objednatele, popřípadě osoby, na kterou byla práva převedena. Oznámení musí obsahovat identifikaci osoby, na kterou byla práva převedena, vymezení převáděných práv a označení části Díla, jíž se převod týká. Na žádost Zhotovitele je Objednatel povinen převod přiměřeně doložit. Převodem práv podle tohoto odstavce nejsou rozšířeny povinnosti Zhotovitele nad rámec této Smlouvy. Osoba, na kterou byla práva převedena, je povinna uplatňovat práva z odpovědnosti za vady stejným způsobem, ve stejných lhůtách a za stejných podmínek, jaké tato Smlouva stanoví pro Objednatele, zejména dodržet pravidla reklamace podle tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn vůči této osobě uplatnit veškeré námitky, které by mohl uplatnit vůči Objednateli.

15. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

16. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplaceny.

17. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy.

18. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 



                                            SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
1. Při prodlení Zhotovitele s plněním termínů dle kterékoliv části časového harmonogramu uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

5. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

6. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele. 

7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

9. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

10. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených pro vedení stavebního deníku, zejména nebude provádět pravidelné denní záznamy, či stavební deník nebude v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

11. Pokud zhotovitel:
· nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se k FVE;
· nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
· nedodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně;
· porušení jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy, k nimž není stanovena samostatné pokuta;
· nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000, - Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace nebo její části pouze v rozsahu, v jakém k neposkytnutí dotace prokazatelně došlo v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo zadávací dokumentace, které se vztahují k plnění podmínek dotačního programu. Výše náhrady škody podle tohoto ustanovení nesmí přesáhnout částku neposkytnuté dotace. Zhotovitel je povinen uhradit tuto škodu do 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

13. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 21 dnů od vystavení faktury. 

14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

15. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

16. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
[bookmark: _Hlk189393432]
18. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.



                                               POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění montážních rizik (CAR/EAR), a to ve výši odpovídající minimální výši celkové ceny díla s DPH, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.


[bookmark: _Hlk172276210]
                                    TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je, aby objednatel obdržel vyrozumění či rozhodnutí poskytovatele dotace k financování této zakázky – předmětu díla definovaného v článku I. této smlouvy.

Tuto Smlouvu lze ukončit kdykoliv v průběhu jejího trvání písemnou dohodou Smluvních stran. Součástí dohody o ukončení Smlouvy musí být vypořádání všech práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:
je Objednatel v prodlení se splněním své platební povinnosti vůči Zhotoviteli déle než třicet (30) dnů a Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil na porušení povinností a stanovil Objednateli lhůtu k nápravě ne kratší patnácti (15) dnů;
bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku Objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění; 
Objednatel vstoupí do likvidace, ať už rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánů Objednatele.

6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a. Zhotovitel bude déle než deset (10) dnů v prodlení se zahájením prací po předání staveniště; 
b. Zhotovitel bude déle než deset (10) dnů v prodlení s odstraněním vad díla dle této Smlouvy nebo Zhotovitel opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2 x), bude v prodlení s odstraněním vad díla; 
c. v případě, že bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění; 
d. Zhotovitel vstoupí do likvidace, ať už rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánů Zhotovitele.
e. V případě nedodržení požadovaných parametrů na plnění díla v průběhu jeho provádění je toto jednoznačným důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy zaniká tato Smlouva dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou plnění poskytnutá do účinnosti odstoupení se vypořádají způsobem uvedeným v tomto článku. 

8. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady s odstoupením spojené.

9. Ukončením Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody nebo smluvní pokutu dle Smlouvy. Ukončení Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s důvěrnými informacemi.

10. K odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení požadovaných parametrů na plnění díla:
· V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu nedodržení požadovaných parametrů, bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky zhotovitele a dle ocenění výkazu výměr včetně jednotkových cen v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
· V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen přerušit práce na díle bez zbytečného odkladu a odborně zabezpečí místo plnění tak, aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel dále vyklidí zařízení místa plnění a místo plnění předá objednateli nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy (předávací protokol). Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, o záruce za jakost a provedení (byť jen části) díla, o vlastnictví díla, smluvních pokutách, náhradě škody, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy.
· Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stupeň a stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny výhrady, vady a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotovitel současně předá objednateli veškeré dokumenty vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, místo jejich odstranění (analog. k ust. §1923 občanského zákoníku). Smluvní strany si výslovně vylučují použití ustanovení §1924, souvětí druhé, občanského zákoníku.
· Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.
· Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu nedodržení požadovaných parametrů na plnění díla, majících za následek nemožnost výroby či prodej elektřiny z fotovoltaické elektrárny do sítě, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši prokazatelné ztráty finančních prostředků za nevyrobenou či neprodanou elektřinu jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.



VOLBA PRÁVA A PROROGACE SOUDU
Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů. 

Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. Za tímto účelem se Smluvní strany zavazují před tím, než zahájí řízení před příslušným soudem nebo jiným státním orgánem vyvolat mimosoudní jednání mezi Smluvními stranami Smlouvy, a to jednání oprávněných zástupců Smluvních stran. Teprve nepodaří-li se odstranit spor týkající se této Smlouvy či právních vztahů s ní souvisejících smírnou cestou, jsou Smluvní strany oprávněny řešit tento spor u věcně příslušného soudu v České republice. Místní příslušnost bude určena dle sídla Objednatele.



      VYŠŠÍ MOC
Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší moci. Dotčená strana musí druhé straně do 48 hodin od okamžiku, kdy se o takovém zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší moci.



                                                          DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vzniklé z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu či je učinit předmětem zástavního práva zřízeného ve prospěch jakékoli třetí osoby.

2. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení určená příslušné Smluvní straně budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, doporučenou poštou nebo e-mailem, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně; oznámení o změně kontaktních údajů nabývá účinnosti třetí (3.) den po jeho doručení druhé Smluvní straně nebo v pozdější den uvedený v takovém oznámení.

3. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom veřejnoprávního charakteru Objednatele a s tím souvisejícími povinnostmi nebo možnostmi zveřejnění veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů) a poskytuje svůj souhlas ke zveřejnění údajů, pokud je jeho souhlas k tomuto vyžadován.

4. Dodavatel je povinen dodržovat stanovená pravidla a podmínky stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace, s nimiž byl seznámen. Dodavatel je povinen uchovávat doklady, které se týkají či souvisejí s plněním této Smlouvy, realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně 10 let, nestanoví-li platný právní předpis či podmínky dotace lhůtu delší.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po celou dobu trvání této Smlouvy nebude osobou, vůči níž se uplatní zákaz zadání nebo plnění veřejné zakázky podle přímo použitelných předpisů Evropské unie omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku nebo podle jiných závazných sankčních předpisů. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o jakékoli změně skutečností uvedených v čestném prohlášení předloženém v zadávacím řízení. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1798–1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, § 2104, § 2112, § 2126 a 2127, § 2591, §§ 2594–2595, § 2611, § 2614 ObčZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.



                                           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě, platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 
   Tato smlouva i veškerá související dokumentace je vyhotovena v českém jazyce.

2. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. Žádné změny nebo úpravy této Smlouvy nenabydou účinnosti, pokud nebudou učiněny písemně a řádně podepsány oběma Smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Změna této Smlouvy jakoukoli jinou, než písemnou formou se vylučuje.

3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné a neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné a neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného a neúčinného.

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)“ číslo: "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ze dne "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam dokumentů předávaných Zhotovitelem
Příloha č. 2 - Požadavky poskytovatele dotace na předmět dodávky
Příloha č. 3 – Harmonogram
Příloha č. 4 – Technické podmínky
  Příloha č. 5 – Rozpad ceny díla
  Příloha č. 6 – Doklad o pojištění Zhotovitele

	Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

	


	Drásov dne _____________
	V _____________ dne _____________

	
	




	_______________________________
	_______________________________

	         Mgr. Martina Bočková
	***** (Jméno, funkce)

	                   starostka
	***** (Smluvní strana )


















Příloha č. 1
Seznam dokumentů předávaných Zhotovitelem
Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla, případně v termínech stanovených touto Smlouvou, předat Objednateli kompletní dokumentaci nezbytnou k řádnému užívání Díla, jeho provozu, kontrole, kolaudaci a závěrečnému vyhodnocení akce „Výstavba fotovoltaických elektráren v městysu Drásov“, a to minimálně v následujícím rozsahu:
1. Předávací protokoly k Dílu a jeho jednotlivým částem.
2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy.
3. Doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou, potvrzený provozovatelem distribuční soustavy, s účinky ke dni provedení kontroly.
4. Smlouvy o připojení k distribuční soustavě, včetně všech jejich dodatků tj. doložení platné v případě potřeby prodloužené již existující Smlouvu o připojení a dodržení všech jejích podmínek. Objednatel poskytne součinnost s udržením SoD v platnosti.
5. Protokol o funkční zkoušce systému pro řízení výkonu výrobny, vyhotovený dle vzoru poskytovatele dotace (Modernizační fond); protokol vyplní a podepíše dodavatel fotovoltaické elektrárny.
6. Protokol o funkční zkoušce využitelné kapacity akumulačního systému, vyhotovený dle vzoru poskytovatele dotace; protokol vyplní a podepíše dodavatel akumulace.
7. Technické listy všech instalovaných zařízení, zejména:
· fotovoltaických panelů,
· střídačů,
· akumulačního systému, přičemž u akumulace musí být jednoznačně vyznačena využitelná kapacita.
8. Certifikáty a prohlášení o shodě všech použitých zařízení, komponent a systémů v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
9. Potvrzení o záručních podmínkách a záruční listy k dodaným technologiím a zařízením.
10. Prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů.
11. Protokol o nastavení ochran výrobny, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
12. Zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení.
13. Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného do distribuční soustavy.
14. Fotodokumentaci, a to:
a) stavu objektu / objektů před realizací a po realizaci fotovoltaické elektrárny,
b) vnitřní instalace fotovoltaických panelů, střídačů, akumulačního systému, rozvaděčů a dalších technologických prvků, včetně detailních snímků výrobních štítků.
15. Další dokumenty vyžadované platnými právními předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace nebo provozovatele distribuční soustavy, pokud jsou nezbytné k řádnému užívání Díla, jeho provozu nebo financování.

Nepředání kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů se považuje za nedokončení Díla a může vést k přeúčtování víceprací TDI na zhotovitele stavby.


Příloha č. 2 Smlouvy

Požadavky poskytovatele dotace na předmět dodávky

1. Dle čl. 12.2, písmeno a) výzvy – splnění podmínek připojení k distribuční/přenosové soustavě.
Doložení Prvního připojení výrobny k síti a ověření parametrů po ukončení zkušebního provozu dokladem o zahájení provozu výrobny podepsaného místně příslušným správcem distribuční/přenosové sítě. 

2. Dle čl. 12.2, písmeno e) výzvy – předložení originálů nebo ověřených kopií certifikátů k instalovaným technologiím od k tomu akreditovaných subjektů
Předložení seznamu soupisu všech certifikátů požadovaných v čl. 12.2, písmeno d) výzvy formou tabulky včetně doplnění údajů o certifikační autoritě tak, aby bylo možno případně tyto certifikáty ověřit. Údaji se rozumí: 
· Přesné označení certifikovaného komponentu. 
· Evidenční číslo (nebo jiné ekvivalentní jednoznačné označení předkládaného certifikátu). 
· Identifikační údaje fyzické/právnické osoby, pro kterou byl certifikát vydán. 
· Identifikace certifikační autority, která certifikát vydává (kontaktní údaje, případně další). 
Přílohou seznamu – soupisu dokumentů, jsou ověřené kopie těchto dokumentů označené ve shodě s přehledovou tabulkou tak, aby bylo možné provést jejich faktické ověření. 

3. Dle čl. 12.2, písmeno f) výzvy – Předložení technických listů panelů a měničů s cílem ověření splnění požadavků účinnosti panelů a měničů v souladu s výzvou.
Údaje v technickém listu jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo a musí dosahovat hodnot nejméně uvedených v tabulce dle čl. 12.2, písmeno f) výzvy, údaje jsou shrnuty formou tabulky, která obsahuje: 
· Přesné označení komponentu. 
· Požadovanou hodnotu dle požadavků v čl. 12.2, písmeno f) výzvy. 
· V dokumentaci deklarovanou hodnotu. 
· Porovnání těchto hodnot s výrokem „výrobek splňuje požadavky výzvy“. 
· Jednoznačný odkaz na části dokumentace (jednoznačné označení datového listu (obdobného dokumentu), číslo strany, odstavce), kde je výrobcem/dodavatelem porovnávaný údaj deklarován. 
Porovnání se provede pro všechny relevantní údaje. 

4. Předložení garance životnosti systému se dokládá dle čl. 12.2, písmeno g) výzvy 
Předložení ověřených kopií garančních a záručních listů výrobků, smluv o garancích, případně smluv kupních nebo pojistných. Relevantní údaje z dokumentů budou doplněny do přehledové tabulky, která zpřehlední případné ověření faktů uvedených ve smluvní dokumentaci. 
Tabulka obsahuje: 
· Přesné označení komponentu. 
· Požadovanou hodnotu dle požadavků v čl. 12.2, písmeno g) výzvy. 
· V dokumentaci deklarovanou hodnotu. 
· Porovnání těchto hodnot s výrokem „výrobek splňuje požadavky výzvy“. 
· Jednoznačný odkaz na části dokumentace (jednoznačné označení smlouvy, číslo strany, odstavce) kde je dodavatelem porovnávaný údaj deklarován. 
· Identifikace dodavatele, nebo právnické/fyzické osoby odpovědné za plnění garancí. 

5. Dle čl. 12.2, písmeno h) výzvy – Doložení druhu instalované regulace střídače (plynulá nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy). 
Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením před zahájením instalace díla a následně předloží protokol o funkční zkoušce systému pro řízení výkonu výrobny provedené nejpozději v rámci zkušebního provozu. Provedení a forma funkční zkoušky musí jednoznačně dokazovat schopnost výrobny plnit požadavky bodu dle v čl. 12.2, písmeno h) výzvy. 

6. Dle čl. 12.2, písmeno i) výzvy – Doložení rozsahu využitelné kapacity v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE
Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením před zahájením instalace díla a následně předloží protokol o provedení funkční zkoušky „využitelné kapacity“ úložiště. Výsledky zkoušky se zaokrouhlí na celá čísla (v kWh) a porovnají s projektovaným špičkovým výkonem FVE dle podmínek v čl. 12.2, písmeno i) výzvy. Pro potřeby zkoušky odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

7. Dle čl. 12.2, písmeno j) výzvy – Doložení použité technologie bateriového úložiště
Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením o použité technologii bateriových úložišť a předloží i potvrzení o zajištění následné recyklace. Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES.
8. Popis akumulačních článků
Technická zpráva musí v rámci popisu akumulačního systému jednoznačně uvádět typ a celkový počet instalovaných akumulačních článků.
Volba formulace by měla odpovídat struktuře dodaného akumulačního systému:
•	Pro systémy s pevným počtem článků (např. integrované baterie):
"V rámci instalovaného akumulačního systému (bateriového úložiště) bude použito [Doplňte celkové číslo] akumulačních článků typu [Doplňte typ článku, např. LiFePO4, NMC, olověné]."
•	Pro modulární akumulační systémy (více bateriových modulů):
"Akumulační systém je tvořen [Doplňte počet] bateriovými moduly. Každý modul obsahuje [Doplňte číslo] akumulačních článků typu [Doplňte typ článku, např. LiFePO4, NMC, olověné]. Celkový počet akumulačních článků v systému tak činí [Doplňte celkový počet (násobek počtu modulů a článků v modulu)]."
•	Doplňující parametry akumulačního systému – mimo počet článků je nutné v Technické zprávě uvést také:
· Celková kapacita akumulačního systému (v kWh).
· Nominální napětí akumulačního systému (ve V).
· Jmenovitý výkon akumulačního systému (nabíjecí/vybíjecí) (v kW).
· Výběru obce a model bateriového systému/modulů.

8. Všechny výše uvedené dokumenty se předkládají v deskách, které umožňují snadné vložení a vyjmutí jednotlivých dokumentů a zároveň zabraňují možnosti samovolného vypadnutí jednotlivých dokumentů, tabulky a seznamy budou zpracovány na počítači ve formátu 14 s velikostí písma min. 12 bodů. Dodavatel dokumenty předloží celkem 3x.
1. v originále nebo úředně ověřené kopii
1. v prosté kopii
1. v elektronické podobě zasláním na úložiště dle pokynu technického dozoru stavebníka (investora). 
Dokumenty, které nejsou objektivně k dispozici v originále např. technické listy, prohlášení o shodě atd. musí být autorizovány zhotovitelem tj. od zhotovitele uvedené datum, razítko, podpis.




























Příloha č. 5 Smlouvy
Rozpad ceny díla
Rozpad ceny díla bude uveden v členění odpovídajícím tabulce v článku Cena Díla této Smlouvy. Součet všech položek musí odpovídat celkové ceně díla uvedené v této Smlouvě a v nabídce Zhotovitele. Rozpad ceny slouží pro kontrolu úplnosti ocenění, smluvní a dotační administraci, fakturační členění a pro posouzení případných změn závazku ze Smlouvy.






Příloha č. 6 Smlouvy
Doklad o pojištění Zhotovitele
Přílohou této Smlouvy bude prostá kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu prokazující splnění požadavků článku Pojištění Zhotovitele této Smlouvy.
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