## Harmonogram
Veřejná zakázka na dodávky
Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT
Veřejná zakázka zadávaná v podlimitním režimu v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek |  | Z2018-030296
Výše jistoty požadovaná zadavatelem v Kč |  | 50.000,- Kč
Zadávací lhůta v kalendářních dnech |  | 90
Kontaktní osoba zadavatele |  | Ing. Renata Weisová, referent investic
Telefon kontaktní osoby zadavatele |  | 547139245
E-mail kontaktní osoby zadavatele |  | renata.weisova@staryliskovec.cz
Lhůta pro podání nabídek v pracovních dnech |  |  |  |  | 17
1. prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě XX. Vysvětlení ZD v kalendářních dnech
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
|  | datum | Důležité | místo
Schválení zadávací dokumentace a Vydání k pokynu k odeslání uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení |  | 2018-08-31 | představenstvo společnosti
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) |  | 2018-09-03 | ikis, s.r.o.
PROFIL ZADAVATELE
|  | datum | Důležité | místo
Zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele | od | 2018-09-04 | Zveřejnění na profilu zadavatele následující den po uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ | ZAJISTÍ ZADAVATEL
| do | 2018-09-26
PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
|  | datum |  | místo
Zahájení zadávacího řízení Den odeslání oznámení o zahájeni zadávacího řízení k uveřejnění do VVZ |  | 2018-09-03 |  | VVZ
Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace | od | 2018-09-04 | nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídky | 0:00 | ikis, s.r.o.
| nejpozději do | 2018-09-17 |  | 24:00
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) na základě dotazu dodavatele | od | 2018-09-07 | odpověď nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti | Zadavatel
| nejpozději do | 2018-09-20
Vysvětlení zadávací dokumentace (uveřejnění a odeslání) bez dotazu | nejpozději do | 2018-09-20 | vysvětlení zadavatele nejpozději 4 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek | Zadavatel
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky |  | 2018-09-12 | nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídky (ve vzorci nastaveno 5 prac.dnů) | 10:00 | ZAJISTÍ ZADAVATEL
Stanovená zadávací lhůta | počet kalendářních dnů | 90 | Nebude-li zadávací řízení do této lhůty ukončeno - tzn. odesláním rozhodnutí o výběru - bude zrušeno a zadavatel je povinen zaplatit všem účastníkům účelně vynaložené náklady.
| do | 2018-12-25
Konec lhůty pro podání nabídky a Otevírání obálek s nabídkami |  | 2018-09-26 |  | 14:00 | elektronický nástroj zadavatele
Posouzení a hodnocení nabídek - 1. jednání |  | 2018-10-01 |  | 10:00 | ikis, s.r.o.
Posouzení a hodnocení nabídek - 2. jednání |  | 2018-10-08 | V případě, že zadavatel bude požadovat doplnit nebo vysvětlit nabídky (následující termíny se tak přepočítají) | 10:00 | ikis, s.r.o.
Předpokládaný termín vydání rozhodnutí o výběru dodavatele |  | 2018-10-04 | Termín závislý na rozhodnutí RMČ
Předpokládané doručení ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU či ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ účastníkům a VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ PŘED PODPISEM SMLOUVY vybranému dodavateli | do | 2018-10-08 | Přesný termín je závislý na převzetí ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU či ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ účastníkem zadávacího řízení
Konec lhůty pro podání námitek | do | 2018-10-23
Nejdříve možné datum uzavření smlouvy (nebudou-li podány námitky k zadavateli a doručí-li vybraný dodavatel doklady před podpisem smlouvy) | cca od | 2018-10-24 | Přesný termín je závislý na předložení dokladů a jejich správnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek | Zadavatel může k provádění úkonů pověřit komisi (libovolný počet členů-doporučujeme lichý počet); ůkony komise se pro účely zákona považují za úkony zadavatele.
Formulas:
datum = [datum, row below]+[datum, row above]
datum = WORKDAY([datum, row above],5)