## List1 (hidden)
Návrh doby plnění
Předání staveniště | Po nabytí účinnosti SoD | 2024-07-15
Zahájení stavebních prací - část demolice | 3 pracovní dny od předání staveniště | 2024-07-18
Odstraňování azbestu zahájení | 30 dnů od ohlášení KHS | 2024-08-19
Odstranění azbestu dokončení | 10 dnů | 2024-08-29
Odstranění stavby | 80 dnů od předání staveniště | 2024-10-03
Dokončení základové desky | 180 dnů od předání staveniště | 2025-01-10
Technologická pauza | 30 dnů | 2025-02-10 | 16
Nosná konstrukce stavby vč. zastřešení | 7 měsíců | 2025-09-30 | 31
Dokončení vnitřních povrchů a instalací místností v 1. a 2. NP umožňující dodavatelům nábytku a vybavení přesné zaměření prostor pro instalaci | 5 měsíců | 2026-02-28 | 30
Dokončení všech stavebních činností v 1. a 2. NP pro instalaci nábytku a vybavení | 3 měsíců | 2026-05-31
Dokončení DÍLA části 1. a 2. NP s uvedením do zkušebního provozu |  | 2027-06-30 | 77
Dokončení DÍLA části 3. a 4. NP s uvedením do zkušebního provozu |  | 2026-08-31 | 28
30
protimrazová opatření |  |  | 31
89
3 měsice
100 dnů
zrání 28 dnů
7 měsíců
nosná konstrukce stavby
772
|  | 2024-07-01 | 11 | 80
|  | 2024-08-01 | 31
|  | 2024-09-01 | 30
|  | 2024-10-01 | 8
|  |  | 23 | 100
|  | 2024-11-01 | 30
|  | 2024-12-01 | 31
|  | 2025-01-01 | 16
|  |  | 15 | 250
|  | 2025-02-01 | 28
|  | 2025-03-01 | 31
|  | 2025-04-01 | 30
|  | 2025-05-01 | 31
|  | 2025-06-01 | 30
|  | 2025-07-01 | 31
|  | 2025-08-01 | 31
|  | 2025-09-01 | 23
|  |  | 7 | 220 | 280
|  | 2025-10-01 | 31
|  | 2025-11-01 | 30
|  | 2025-12-01 | 31
|  | 2026-01-01 | 31
|  | 2026-02-01 | 28
|  | 2026-03-01 | 31
|  | 2026-04-01 | 30
|  | 2026-05-01 | 1
|  |  | 30 | 60
|  | 2026-06-01 | 30
|  | 2026-07-01 | 31 | 62
|  | 2026-08-01 | 31
|  | 2026-09-01 | 30
|  | 2026-10-01 | 31
|  | 2026-11-01 | 30
|  | 2026-12-01 | 31
2027-01-01

## Doba plnění (hidden)
| 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Předání staveniště | bar: 2024-07-01
odstranění azbestu | bar: 2024-08-01
odstranění stavby
základová deska | bar: 2024-10-01 to 2025-01-01
technologická pauza
nosné konstrukce vč. zastřešení | bar: 2025-02-01 to 2025-09-01
dokončení vnitřních povrchů a inslací v 1. a 2. NP | bar: 2025-10-01 to 2026-03-01
dokončení vnitřních povrchů a inslací v 3. a 4. NP | bar: 2026-01-01 to 2026-06-01
Dokončení všech prací a uvedení do zkušebního provozu 1. a 2. NP | bar: 2026-04-01 to 2026-06-01
Dokončení všech prací a uvedení do zkušebního provozu 3. a 4. NP | bar: 2026-07-01 to 2026-08-01
Zkušební provoz 1. a 2. NP a uvedení do trvalého provozu | bar: 2026-07-01 to 2026-08-01
Zkušební provoz 3 a 4. NP a uvedení do trvalého provozu | bar: 2026-09-01 to 2026-11-01

## Graf (hidden)
Časový úsek pro odstranění stavby
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05
Činnost A | aaa
Činnost B
Činnost C

## Grafický HMG
Grafický harmonogram plnění DÍLA "Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek"
Zahájení plnění DÍLA (2.1.1.1)
Odstranění objektu č. 83 (2.1.1.4) | 80 dní
Spodní části stavby (2.1.1.5) |  | 100 dní
Hlavní část přístavby (2.1.1.6) |  |  | 250 dní
Vnější část přístavby 1.NP a 2.NP (2.1.1.7) |  |  |  | 220 dní
Vnější část přístavby 3.NP a 4.NP + ostatní (2.1.1.8) |  |  |  | 280 dní
Zkušební provoz (2.1.1.9) | 710 dní |  |  |  | 60 dní
Trvalý provoz (2.1.1.10) | 770 dní