## List1
 | time axis 2022-05-01 to 2022-09-30
1. přední strana levá část | bar: 2022-05-07; 2022-05-14; 2022-05-21; 2022-05-28; 2022-06-04; 2022-06-11; 2022-06-18; 2022-06-25; 2022-07-02; 2022-07-09; 2022-07-16; 2022-07-23; 2022-07-30; 2022-08-06; 2022-08-13; 2022-08-20; 2022-08-27; 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
Výměně otvorových výplní v obvodovém plášti budovy ze stávajících plastových, nově na sklohliníkové. Současně budou doplněny venkovní předokenní žaluzie | 2022-05-01: 1np; 2022-05-08: 2np; 2022-05-15: 3np
Výměny vnitřních i vnějších parapetů to vše v souvislosti s výměnou otvorových výplní | 2022-05-04: 1np; 2022-05-11: 2np; 2022-05-18: 3np
Výměny textilních povlakových krytin vč soklů | 2022-05-08: 1np; 2022-05-15: 2np; 2022-05-22: 3np
Výměna keramických obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních budovy | 2022-05-04: 1np; 2022-05-11: 2np; 2022-05-18: 3np
Výměna zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, ve který budou měněny keramické obklady a dlažby | 2022-05-11: 1np; 2022-05-18: 2np; 2022-05-25: 3np
Výměně svítidel ze stávajících na nově s LED zdroji vč. napojení nových elektromotorů předokenních žaluzií | 2022-05-25: 1np; 2022-06-01: 2np; 2022-06-08: 3np
Oprava fasády budovy spočívající v sanaci stávajících trhlin na fasádě budovy a provedení výztužné vrstvy a nové povrchové úpravy. | 2022-06-15: 1np; 2022-06-22: 2np; 2022-06-29: 3np
dokončovací práce | bar: 2022-06-15 to 2022-07-05
2. přední strana pravá část | bar: 2022-05-07; 2022-05-14; 2022-05-21; 2022-05-28; 2022-06-04; 2022-06-11; 2022-06-18; 2022-06-25; 2022-07-02; 2022-07-09; 2022-07-16; 2022-07-23; 2022-07-30; 2022-08-06; 2022-08-13; 2022-08-20; 2022-08-27; 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
Výměně otvorových výplní v obvodovém plášti budovy ze stávajících plastových, nově na sklohliníkové. Současně budou doplněny venkovní předokenní žaluzie | 2022-05-15: 1np; 2022-05-22: 2np; 2022-05-29: 3np
Výměny vnitřních i vnějších parapetů to vše v souvislosti s výměnou otvorových výplní | 2022-05-18: 1np; 2022-05-25: 2np; 2022-06-01: 3np
Výměny textilních povlakových krytin vč soklů | 2022-05-22: 1np; 2022-05-29: 2np; 2022-06-05: 3np
Výměna keramických obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních budovy | 2022-05-18: 1np; 2022-05-25: 2np; 2022-06-01: 3np
Výměna zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, ve který budou měněny keramické obklady a dlažby | 2022-05-25: 1np; 2022-06-01: 2np; 2022-06-08: 3np
Výměně svítidel ze stávajících na nově s LED zdroji vč. napojení nových elektromotorů předokenních žaluzií | 2022-06-08: 1np; 2022-06-15: 2np; 2022-06-22: 3np
Oprava fasády budovy spočívající v sanaci stávajících trhlin na fasádě budovy a provedení výztužné vrstvy a nové povrchové úpravy. | 2022-06-29: 1np; 2022-07-06: 2np; 2022-07-13: 3np
dokončovací práce | bar: 2022-06-29 to 2022-07-19
3. zadní strana levá část | bar: 2022-05-07; 2022-05-14; 2022-05-21; 2022-05-28; 2022-06-04; 2022-06-11; 2022-06-18; 2022-06-25; 2022-07-02; 2022-07-09; 2022-07-16; 2022-07-23; 2022-07-30; 2022-08-06; 2022-08-13; 2022-08-20; 2022-08-27; 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
Výměně otvorových výplní v obvodovém plášti budovy ze stávajících plastových, nově na sklohliníkové. Současně budou doplněny venkovní předokenní žaluzie | 2022-05-29: 1np; 2022-06-05: 2np; 2022-06-12: 3np
Výměny vnitřních i vnějších parapetů to vše v souvislosti s výměnou otvorových výplní | 2022-06-01: 1np; 2022-06-08: 2np; 2022-06-15: 3np
Výměny textilních povlakových krytin vč soklů | 2022-06-05: 1np; 2022-06-12: 2np; 2022-06-19: 3np
Výměna keramických obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních budovy | 2022-06-01: 1np; 2022-06-08: 2np; 2022-06-15: 3np
Výměna zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, ve který budou měněny keramické obklady a dlažby | 2022-06-08: 1np; 2022-06-15: 2np; 2022-06-22: 3np
Výměně svítidel ze stávajících na nově s LED zdroji vč. napojení nových elektromotorů předokenních žaluzií | 2022-06-22: 1np; 2022-06-29: 2np; 2022-07-06: 3np
Oprava fasády budovy spočívající v sanaci stávajících trhlin na fasádě budovy a provedení výztužné vrstvy a nové povrchové úpravy. | 2022-07-13: 1np; 2022-07-20: 2np; 2022-07-27: 3np
dokončovací práce | bar: 2022-07-13 to 2022-08-02
4. zadní strana pravá část | bar: 2022-05-07; 2022-05-14; 2022-05-21; 2022-05-28; 2022-06-04; 2022-06-11; 2022-06-18; 2022-06-25; 2022-07-02; 2022-07-09; 2022-07-16; 2022-07-23; 2022-07-30; 2022-08-06; 2022-08-13; 2022-08-20; 2022-08-27; 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
Výměně otvorových výplní v obvodovém plášti budovy ze stávajících plastových, nově na sklohliníkové. Současně budou doplněny venkovní předokenní žaluzie | 2022-06-12: 1np; 2022-06-19: 2np; 2022-06-26: 3np
Výměny vnitřních i vnějších parapetů to vše v souvislosti s výměnou otvorových výplní | 2022-06-15: 1np; 2022-06-22: 2np; 2022-06-29: 3np
Výměny textilních povlakových krytin vč soklů | 2022-06-19: 1np; 2022-06-26: 2np; 2022-07-03: 3np
Výměna keramických obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních budovy | 2022-06-15: 1np; 2022-06-22: 2np; 2022-06-29: 3np
Výměna zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, ve který budou měněny keramické obklady a dlažby | 2022-06-22: 1np; 2022-06-29: 2np; 2022-07-06: 3np
Výměně svítidel ze stávajících na nově s LED zdroji vč. napojení nových elektromotorů předokenních žaluzií | 2022-07-06: 1np; 2022-07-13: 2np; 2022-07-20: 3np
Oprava fasády budovy spočívající v sanaci stávajících trhlin na fasádě budovy a provedení výztužné vrstvy a nové povrchové úpravy. | 2022-07-27: 1np; 2022-08-03: 2np; 2022-08-10: 3np
dokončovací práce | bar: 2022-07-27 to 2022-09-30
finalizace | bar: 2022-05-07; 2022-05-14; 2022-05-21; 2022-05-28; 2022-06-04; 2022-06-11; 2022-06-18; 2022-06-25; 2022-07-02; 2022-07-09; 2022-07-16; 2022-07-23; 2022-07-30; 2022-08-06; 2022-08-13; 2022-08-20; 2022-08-27; 2022-09-03; 2022-09-10; 2022-09-17; 2022-09-24
kontrolní dny | bar: 2022-05-02; 2022-05-09; 2022-05-16; 2022-05-23; 2022-05-30; 2022-06-06; 2022-06-13; 2022-06-20; 2022-06-27; 2022-07-04; 2022-07-11; 2022-07-18; 2022-07-25; 2022-08-01; 2022-08-08; 2022-08-15; 2022-08-22; 2022-08-29; 2022-09-05; 2022-09-12; 2022-09-19; 2022-09-26
předání | bar: 2022-09-25 to 2022-09-30